## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES |  |  |  | DATA: 14/07/2023
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE DE RANCHARIA
LOCAL: RANCHARIA DISTRITO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/SETOP 01/2020 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 5%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO NORTE 01/2023 COM DESONERAÇÃO SINAPI MÊS 06 |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES |  |  |  | ( x ) | INDIRETA | BDI = | 29.22%
ITEM | FONTE | CDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15030.9751
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | u | 1 | 1390.32 | 1796.5715 | 1796.5715
1.2 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M² | 951.778 | 2.08 | 2.6878 | 2560.29
1.3 | SETOP | CO-27422 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | PR A1 | 1 | 1609.17 | 2079.3695 | 2079.3695
1.4 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 | 1266.51 | 1636.5842 | 1636.5842
1.5 | SETOP | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 1 | 1861 | 2404.7842 | 2404.7842
1.6 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 | 1499.78 | 1938.0157 | 1938.0157
1.7 | SETOP | ED-50156 | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 56 | 7.32 | 9.4589 | 529.76
1.8 | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M | 33 | 48.91 | 63.2015 | 2085.6
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 41182.0944
2.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 1 | 689.44 | 890.8944 | 890.8944
2.2 | SETOP | CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 132 | 90.76 | 117.2801 | 15480.96
2.3 | SETOP | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 3200 | 4135.04 | 24810.24
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 44582.11
3.1 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 428.97 | 19.86 | 25.6631 | 11007.37
3.2 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 428.97 | 21.41 | 27.666 | 11869.6
3.3 | SETOP | ED-48500 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE ( ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 29.5 | 7.4 | 9.5623 | 282.02
3.4 | SETOP | ED-48469 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 21 | 5.46 | 7.0554 | 148.26
3.5 | SETOP | ED-48460 | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 364.894 | 1.84 | 2.3776 | 868.44
3.6 | SETOP | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 19 | 8 | 10.3376 | 196.46
3.7 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 56 | 5.66 | 7.3139 | 409.36
3.8 | SETOP | ED-48452 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 61.9 | 15.59 | 20.1454 | 1247.29
3.9 | SETOP | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 3.83 | 47.42 | 61.2761 | 234.7
3.10 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 180 | 8.79 | 11.3584 | 2044.8
3.11 | SWETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 191.744 | 18.31 | 23.6602 | 4536.57
3.12 | SETOP | ED-48498 | REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO NEGRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 10.8 | 24.69 | 31.9044 | 344.52
3.13 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 364.894 | 15.69 | 20.2746 | 7396.32
3.14 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 764.128 | 4.05 | 5.2334 | 3996.4
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 9929.72
4.1 | SETOP | RO-40211 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 13.85 | 59.11 | 76.3819 | 1057.86
4.2 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 601.894 | 11.41 | 14.744 | 8871.86
5 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 48884.01
5.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE |  |  |  |  | 10426.07
5.1.2 | SETOP | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 14.4 | 56.15 | 72.557 | 1044.86
5.1.3 | SETOP | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 6.82 | 717.39 | 927.0114 | 6322.21
5.1.4 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 175.1 | 13.52 | 17.4705 | 3059
5.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 9798.05
5.2.1 | SETOP | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 5.24 | 717.39 | 927.0114 | 4857.53
5.2.2 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 282.8 | 13.52 | 17.4705 | 4940.52
5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 14375.23
5.3.1 | SETOP | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 28 | 56.15 | 72.557 | 2031.68
5.3.2 | SETOP | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 10.28 | 717.39 | 927.0114 | 9529.66
5.3.3 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 161.07 | 13.52 | 17.4705 | 2813.89
5.4 |  |  | LAJES DE TETO |  |  |  |  | 14284.66
5.4.1 | SETOP | ED-50253 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 66.24 | 149.95 | 193.7654 | 12835.33
5.4.2 | SETOP | ED-19638 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | m² | 66.24 | 16.93 | 21.8769 | 1449.33
6 |  |  | VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS E PISOS |  |  |  |  | 250864.27
6.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 83334.44
6.1.1 | SETOP | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 254 | 45.94 | 59.3637 | 15077.44
6.1.2 | SETOP | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 508 | 12.77 | 16.5014 | 8382
6.1.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 ( CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 508 | 32.1 | 41.4796 | 21071.84
6.1.4 | SETOP | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 66.24 | 23.97 | 30.974 | 2051.45
6.1.5 | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M² | 14.58 | 629.32 | 813.2073 | 11856.6
6.1.6 | SETOP | ED-50978 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM | UNID | 7 | 420.38 | 543.215 | 3802.54
6.1.7 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 7.8 | 77.9 | 100.6624 | 785.15
6.1.8 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 226.624 | 69.35 | 89.6141 | 20307.42
6.2 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 167529.83
6.2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 431.134 | 2.28 | 2.9462 | 1271.83
6.2.2 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 324 | 77.52 | 100.1713 | 32455.08
6.2.3 | SETOP | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 580.134 | 56.22 | 72.6475 | 42146.45
6.2.4 | SETOP | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 431.134 | 110.65 | 142.9819 | 61642.97
6.2.5 | SETOP | ED-50786 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | m | 289.49 | 50.35 | 65.0623 | 18834.22
6.2.6 | SEINFRA | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m² | 56 | 48.11 | 62.1677 | 3481.52
6.2.7 | SETOP | ED-51141 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 56 | 106.38 | 137.4642 | 7697.76
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 50487.1789
7.1 | SETOP | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 2962.31 | 3827.897 | 3827.897
7.2 | SETOP | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 3 | 194.15 | 250.8806 | 752.6419
7.3 | SETOP | ED-49245 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UNID | 8 | 76.43 | 98.7628 | 790.08
7.4 | SETOP | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 10 | 66.58 | 86.0347 | 860.3
7.5 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 351.99 | 454.8415 | 5458.08
7.6 | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 22 | 229.32 | 296.3273 | 6519.26
7.7 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 32 | 142.19 | 183.7379 | 5879.68
7.8 | SETOP | ED-49393 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W- ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | UNID | 32 | 196.62 | 254.0724 | 8130.24
7.9 | SETOP | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 50 | 282.76 | 365.3825 | 18269
8 |  |  | INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 49685.0859
8.1 | SETOP | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 156.08 | 201.6866 | 806.76
8.2 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 126.69 | 163.7088 | 1473.39
8.3 | SETOP | ED-48179 | PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO | UNID | 12 | 92.15 | 119.0762 | 1428.96
8.4 | SETOP | ED-48184 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 5 | 196.77 | 254.2662 | 1271.35
8.5 | SETOP | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 32 | 124.3 | 160.6205 | 5139.84
8.6 | SETOP | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 10 | 151.73 | 196.0655 | 1960.7
8.7 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 5 | 214.35 | 276.9831 | 1384.9
8.8 | SETOP | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 10 | 312.25 | 403.4895 | 4034.9
8.9 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 45.1 | 58.2782 | 1165.6
8.10 | SETOP | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 4 | 266.24 | 344.0353 | 1376.16
8.11 | SETOP | ED-49976 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 6 | 92.43 | 119.438 | 716.64
8.12 | SETOP | ED-49970 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 2 | 50.68 | 65.4887 | 130.98
8.13 | SETOP | ED-50280 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 11 | 384.74 | 497.161 | 5468.76
8.14 | SETOP | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID | 3 | 32.76 | 42.3325 | 126.99
8.15 | SETOP | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 1 | 859.11 | 1110.1419 | 1110.1419
8.16 | SETOP | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID | 8 | 65.27 | 84.3419 | 674.72
8.17 | SETOP | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 481.17 | 621.7679 | 1865.31
8.18 | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, ½ OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. F_12/2013 | UNID | 3 | 956.05 | 1235.4078 | 3706.23
8.19 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 483.42 | 624.6753 | 6246.8
8.20 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UNID | 24 | 11.55 | 14.9249 | 358.08
8.21 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 5.91 | 7.6369 | 114.6
8.22 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO , ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID | 10 | 223.12 | 288.3157 | 2883.2
8.23 | SETOP | ED-50334 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2 | UNID | 4 | 47.53 | 61.4183 | 245.68
8.24 | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 7.65 | 9.8853 | 118.68
8.25 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 3.51 | 4.5356 | 27.24
8.26 | SETOP | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2 | UNID | 1 | 38.72 | 50.034 | 50.034
8.27 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 42.89 | 55.4225 | 831.3
8.28 | SETOP | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | 32.26 | 41.6864 | 500.28
8.29 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 22.47 | 29.0357 | 871.2
8.30 | SETOP | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID | 10 | 44.15 | 57.0506 | 570.5
8.31 | SETOP | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 151.58 | 195.8717 | 1958.7
8.32 | SETOP | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 2 | 412.65 | 533.2263 | 1066.46
9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 82476.15
9.1 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 1528.256 | 2.69 | 3.476 | 5318.35
9.2 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 2168.608 | 5.74 | 7.4172 | 16091.09
9.3 | SETOP | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 765.808 | 15.72 | 20.3134 | 15553.6
9.4 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 2168.608 | 15.58 | 20.1325 | 43654.12
9.5 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 66.24 | 13.62 | 17.5998 | 1165.82
9.6 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 16.8 | 31.93 | 41.2599 | 693.17
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 224137.81
10.1 | SETOP | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 120 | 94.88 | 122.6039 | 14712
10.2 | SETOP | ED-20577 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 120 | 376.18 | 486.0998 | 58332
10.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 120 | 46.96 | 60.6817 | 7281.6
10.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48 | 97.88 | 126.4805 | 6071.04
10.5 | SETOP | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 35 | 94.75 | 122.436 | 4285.4
10.6 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS | M² | 463 | 109.79 | 141.8706 | 65685.81
10.7 | SINAPI | 94446 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M² | 463 | 65.48 | 84.6133 | 39174.43
10.8 | SETOP | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M² | 66 | 79.4 | 102.6007 | 6771.6
10.9 | SETOP | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M² | 66 | 38.2 | 49.362 | 3257.76
10.10 | SETOP | ED-48417 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA | M | 52 | 47.11 | 60.8755 | 3165.76
10.11 | SETOP | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 200.5 | 59.44 | 76.8084 | 15400.41
11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 39641.678
11.1 | SETOP | ED-50909 | PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UNID | 2 | 820.61 | 1060.3922 | 2120.7845
11.2 | SETOP | ED-49603 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UNID | 2 | 939.76 | 1214.3579 | 2428.72
11.3 | SETOP | ED-13888 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M² | 8.4 | 375.15 | 484.7688 | 4072.07
11.4 | SETOP | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID | 12 | 909.5 | 1175.2559 | 14103.12
11.5 | SETOP | ED-50959 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 0.25 | 370.48 | 478.7343 | 119.6836
11.6 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. | M² | 14.4 | 621.75 | 803.4253 | 11569.39
11.7 | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 14.65 | 167.92 | 216.9862 | 3178.9
11.8 | SINAPI | 102180 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M² | 4.2 | 377.54 | 487.8572 | 2049.01
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7408.4583
12.1 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 2 | 354.83 | 458.5113 | 917.0227
12.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO | UNID | 4 | 345.3 | 446.1967 | 1784.8
12.3 | SINAPI | 36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM | UNID | 2 | 390.57 | 504.6946 | 1009.38
12.4 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 6.6 | 401.59 | 518.9346 | 3424.94
12.5 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 6.6 | 31.93 | 41.2599 | 272.3156
13 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 3805.16
13.1 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1004 | 2.93 | 3.7861 | 3805.16
868114.7006
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | Nome do profissional responsável |  |  | Nome do Prefeito
|  |  | Engenheiro Civil Tyago Cardoso de Moura Souza CREA 197.434/D |  |  | Prefeito Municipal de São João das Missões

## MM CALC (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES |  |  |  | DATA: 14/07/2023
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE DE RANCHARIA
LOCAL: RANCHARIA DISTRITO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | u | 1 | uma unidade
1.2 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M²
1.3 | SETOP | CO-27422 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | PR A1 | 1
1.4 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1
1.5 | SETOP | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 1
1.6 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1
1.7 | SETOP | ED-50156 | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M
1.8 | SETOP | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 12 | 12 - conforme projeto arquitetônico (desenho 01)
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS
2.2 | SETOP | CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA
2.3 | SETOP | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
3.1 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.2 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.3 | SETOP | ED-48500 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE ( ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M
3.4 | SETOP | ED-48469 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID
3.5 | SETOP | ED-48460 | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.6 | SETOP | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.7 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID
3.8 | SETOP | ED-48452 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.9 | SETOP | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.10 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.11 | SWETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.12 | SETOP | ED-48498 | REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO NEGRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.13 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.14 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M²
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
4.1 | SETOP | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 16.91 | 0,5 X 0,5 X 0,6 X 68 - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas + + (60 - (0,5 *20)*015*0,25) + (46,5- (0,5 *14)*0,15*0,25) + (60 - (60 -(0,5 *14)*0,15*0,25) + (46,5 - (0,5*14)*0,15*0,25) - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame. +
4.2 | SETOP | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 43.85 | 0,5 X 0,5 X 68 - area das sapatas + + (60 - (0,5 *20)*015) + (46,5- (0,5 *14)*0,15) + (60 - (60 -(0,5 *14)*0,15) + (46,5 - (0,5*14)*0,15) - area das vigas baldrame.
5 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
5.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
5.1.2 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 1.22 | ((0,15 X 0,2 X 68 UN)) X 0,60 de altura - arranques dos pilares
5.1.3 | SETOP | FUN-COM-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 6.32 | (0,5X 0,5 X 0,30) X 68 UN - volume das sapatas + + ((0,15 X 0,2 X 68 UN) X 0,6 de altura - arranques dos pilares
5.1.4 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 505.6 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
5.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
5.2.1 | SETOP | FUN-COM-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 5.37 | ((60-(0,5*20))*0,15*0,20) + ((46,5-(0,5*14))*0,15*0,20) + (60-(0,5*20))*0,15*0,20) + ((46,5-(0,5*14))*0,15*0,20) - volume geométrico das vigas baldrame
5.2.2 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 429.6 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura)
5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
5.3.1 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 23.7 | ((0,2+ 0,2) X 30 UN)) X 2 de altura - formas dos pilares + ((60*0,2)) +((46,5*0,2))
5.3.2 | SETOP | FUN-COM-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 7.3 | ((60-(0,2*20)*0,09*0,2)*2) +((46,5-(0,2*14)*0,09*0,2)*2 - volume das vigas + (0,15 X 0,2 X 3 de altura X 68UN) - volume dos pilares
5.3.3 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 584 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
5.4 |  |  | LAJES DE TETO
5.4.1 | SETOP | LAJ-REV-045 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 10.5 | (((10+4) *1,5))/2)- laje de proteção do portao
5.4.2 | SETOP | LAJ-ESC-005 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | m² | 10.5 | (((10+4) *1,5))/2)- escoramento da laje
6 |  |  | VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS E PISOS
6.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
6.1.1 | SETOP | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 478.6 | ((60*2,2)*2) + ((46,5*2,2)*2) Alvenaria do muro + ( 1*10) Alvenaria da platibanda acima da laje de entrada do cemiterio
6.1.2 | SETOP | VER-CHA-015 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 956 | 478*2 Area da alvenaria multiplicada vezes 2
6.1.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 ( CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 956 | mesma área de chapisco das paredes
6.1.4 | SETOP | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 10.5 | (((10+4) *1,5))/2)- reboco da laje
6.1.5 | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M²
6.1.6 | SETOP | ED-50978 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM | UNID
6.1.7 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M
6.1.8 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M²
6.2 |  |  | PISOS
6.2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2
6.2.2 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2
6.2.3 | SETOP | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m²
6.2.4 | SETOP | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m²
6.2.5 | SETOP | ED-50786 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | m
6.2.6 | SEINFRA | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m² | 718.4 | (60*2*3) +(46,8*2*3) + (46,8*1,5) + 7,4 passeio interno do cemiterio para locomoção do pessoal e da calçada externa a frente do cemiterio
6.2.7 | SETOP | URB-COR-005 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 474 | (46,8*5) +(60*4)
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | SETOP | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID
7.2 | SETOP | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID
7.3 | SETOP | ED-49245 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UNID
7.4 | SETOP | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID
7.5 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
7.6 | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
7.7 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID
7.8 | SETOP | ED-49393 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W- ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | UNID
7.9 | SETOP | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8 |  |  | INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS
8.1 | SETOP | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.2 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.3 | SETOP | ED-48179 | PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO | UNID
8.4 | SETOP | ED-48184 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID
8.5 | SETOP | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.6 | SETOP | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.7 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.8 | SETOP | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.9 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.10 | SETOP | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID
8.11 | SETOP | ED-49976 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID
8.12 | SETOP | ED-49970 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID
8.13 | SETOP | ED-50280 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.14 | SETOP | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID
8.15 | SETOP | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID
8.16 | SETOP | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID
8.17 | SETOP | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.18 | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, ½ OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. F_12/2013 | UNID
8.19 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.20 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UNID
8.21 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
8.22 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO , ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID
8.23 | SETOP | ED-50334 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2 | UNID
8.24 | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.25 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.26 | SETOP | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2 | UNID
8.27 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.28 | SETOP | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.29 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.30 | SETOP | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID
8.31 | SETOP | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID
8.32 | SETOP | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.33 | SETOP | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
9 |  |  | PINTURA
9.1 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M²
9.2 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M²
9.3 | SETOP | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M²
9.4 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M²
9.5 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M²
9.6 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M²
10 |  |  | COBERTURA
10.1 | SETOP | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
10.2 | SETOP | ED-20577 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | M2
10.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2
10.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
10.5 | SETOP | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M
10.6 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS | M²
10.7 | SETOP | ED-48420 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M²
10.8 | SETOP | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M²
10.9 | SETOP | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M²
10.10 | SETOP | ED-48417 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA | M
10.11 | SETOP | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 203 | (60+60+46,5+46,5 )- 10 conforme projeto arquitetônico
11 |  |  | ESQUADRIAS
11.1 | SETOP | ED-50909 | PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UNID
11.2 | SETOP | ED-49603 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UNID
11.3 | SETOP | ED-13888 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M²
11.4 | SETOP | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID
11.5 | SETOP | ED-50959 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M²
11.6 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. | M²
11.7 | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M²
11.8 | SINAPI | 102180 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M²
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M²
12.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO | UNID
12.3 | SINAPI | 36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM | UNID
12.4 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 7.5 | + 3,0 X 2,50 - porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
12.5 | SETOP | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 7.5 | + 3,0 X 2,50 - porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
13 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
13.1 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1135 | 213*1 medida do perimetro do cemiterio + 922 M² Area da calçada
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | Nome do profissional responsável |  |  | Nome do Prefeito
|  |  | Engenheiro Civil Tyago Cardoso de Moura Souza CREA 197.434/D |  |  | Prefeito Municipal de São João das Missões

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE DE RANCHARIA |  | VALOR: | 868114.7006 | [5 empty] | DATA: 14/07/2023
LOCAL: RANCHARIA DISTRITO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.731% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.731%
|  | 15030.9751 | 15030.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030.9751
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.744% | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 4.744%
|  | 41182.0944 | 8236.4189 | 6589.1351 | 6589.1351 | 6589.1351 | 6589.1351 | 6589.1351 | 41182.0944
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 5.136% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.136%
|  | 44582.11 | 22291.055 | 22291.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44582.11
4 | TRABALHOS EM TERRA | 1.144% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 1.144%
|  | 9929.72 | 0 | 3971.888 | 5957.832 | 0 | 0 | 0 | 9929.72
5 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 5.631% | 0% | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% | 5.631%
|  | 48884.01 | 0 | 14665.203 | 17109.4035 | 17109.4035 | 0 | 0 | 48884.01
6 | VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS E PISOS | 28.9% | 0% | 20% | 30% | 25% | 25% | 0% | 28.9%
|  | 250864.27 | 0 | 50172.854 | 75259.281 | 62716.0675 | 62716.0675 | 0 | 250864.27
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.816% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5.816%
|  | 50487.1789 | 0 | 10097.4358 | 10097.4358 | 10097.4358 | 10097.4358 | 10097.4358 | 50487.1789
8 | INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS | 5.723% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5.723%
|  | 49685.0859 | 0 | 9937.0172 | 9937.0172 | 9937.0172 | 9937.0172 | 9937.0172 | 49685.0859
9 | PINTURA | 9.501% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 9.501%
|  | 82476.15 | 0 | 0 | 0 | 16495.23 | 32990.46 | 32990.46 | 82476.15
10 | COBERTURA | 25.82% | 0% | 0% | 30% | 35% | 35% | 0% | 25.82%
|  | 224137.81 | 0 | 0 | 67241.343 | 78448.2335 | 78448.2335 | 0 | 224137.81
11 | ESQUADRIAS | 4.566% | 0% | 0% | 30% | 35% | 35% | 0% | 4.566%
|  | 39641.678 | 0 | 0 | 11892.5034 | 13874.5873 | 13874.5873 | 0 | 39641.678
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.8534% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0.8534%
|  | 7408.4583 | 0 | 0 | 0 | 3704.2291 | 3704.2291 | 0 | 7408.4583
13 | LIMPEZA DE OBRA | 0.4383% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.4383%
|  | 3805.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.16 | 3805.16
TOTAL |  | 100% | 5.248% | 13.56% | 23.51% | 25.22% | 25.15% | 7.305% | 100%
|  | 868114.7006 | 45558.449 | 117724.5881 | 204083.951 | 218971.339 | 218357.1655 | 63419.2081 | 868114.7006
| ___________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________
| Nome do profissional responsável | [5 empty] | Nome do Prefeito
| Engenheiro Civil Tyago Cardoso de Moura Souza CREA 197.434/D | [5 empty] | Prefeito Municipal de São João das Missões

## MM CALC (2) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES |  |  |  | DATA:
OBRA:
LOCAL: CIDADE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | u | 1 | uma unidade
1.2 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M²
1.3 | SETOP | CO-27422 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | PR A1 | 1
1.4 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1
1.5 | SETOP | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 1
1.6 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1
1.7 | SETOP | ED-50156 | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M
1.8 | SETOP | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 12 | 12 - conforme projeto arquitetônico (desenho 01)
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS
2.2 | SETOP | CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA
2.3 | SETOP | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
3.1 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.2 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.3 | SETOP | ED-48500 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE ( ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M
3.4 | SETOP | ED-48469 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID
3.5 | SETOP | ED-48460 | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.6 | SETOP | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.7 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID
3.8 | SETOP | ED-48452 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.9 | SETOP | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.10 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.11 | SWETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.12 | SETOP | ED-48498 | REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO NEGRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M²
3.13 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M²
3.14 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M²
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
4.1 | SETOP | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 16.91 | 0,5 X 0,5 X 0,6 X 68 - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas + + (60 - (0,5 *20)*015*0,25) + (46,5- (0,5 *14)*0,15*0,25) + (60 - (60 -(0,5 *14)*0,15*0,25) + (46,5 - (0,5*14)*0,15*0,25) - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame. +
4.2 | SETOP | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 43.85 | 0,5 X 0,5 X 68 - area das sapatas + + (60 - (0,5 *20)*015) + (46,5- (0,5 *14)*0,15) + (60 - (60 -(0,5 *14)*0,15) + (46,5 - (0,5*14)*0,15) - area das vigas baldrame.
5 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
5.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
5.1.2 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 1.22 | ((0,15 X 0,2 X 68 UN)) X 0,60 de altura - arranques dos pilares
5.1.3 | SETOP | FUN-COM-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 6.32 | (0,5X 0,5 X 0,30) X 68 UN - volume das sapatas + + ((0,15 X 0,2 X 68 UN) X 0,6 de altura - arranques dos pilares
5.1.4 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 505.6 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
5.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
5.2.1 | SETOP | FUN-COM-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 5.37 | ((60-(0,5*20))*0,15*0,20) + ((46,5-(0,5*14))*0,15*0,20) + (60-(0,5*20))*0,15*0,20) + ((46,5-(0,5*14))*0,15*0,20) - volume geométrico das vigas baldrame
5.2.2 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 429.6 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura)
5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
5.3.1 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 23.7 | ((0,2+ 0,2) X 30 UN)) X 2 de altura - formas dos pilares + ((60*0,2)) +((46,5*0,2))
5.3.2 | SETOP | FUN-COM-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 7.3 | ((60-(0,2*20)*0,09*0,2)*2) +((46,5-(0,2*14)*0,09*0,2)*2 - volume das vigas + (0,15 X 0,2 X 3 de altura X 68UN) - volume dos pilares
5.3.3 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 584 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
5.4 |  |  | LAJES DE TETO
5.4.1 | SETOP | LAJ-REV-045 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 10.5 | (((10+4) *1,5))/2)- laje de proteção do portao
5.4.2 | SETOP | LAJ-ESC-005 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | m² | 10.5 | (((10+4) *1,5))/2)- escoramento da laje
6 |  |  | VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS E PISOS
6.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
6.1.1 | SETOP | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 478.6 | ((60*2,2)*2) + ((46,5*2,2)*2) Alvenaria do muro + ( 1*10) Alvenaria da platibanda acima da laje de entrada do cemiterio
6.1.2 | SETOP | VER-CHA-015 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 956 | 478*2 Area da alvenaria multiplicada vezes 2
6.1.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 ( CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 956 | mesma área de chapisco das paredes
6.1.4 | SETOP | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 10.5 | (((10+4) *1,5))/2)- reboco da laje
6.1.5 | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M²
6.1.6 | SETOP | ED-50978 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM | UNID
6.1.7 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M
6.1.8 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M²
6.2 |  |  | PISOS
6.2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2
6.2.2 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2
6.2.3 | SETOP | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m²
6.2.4 | SETOP | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m²
6.2.5 | SETOP | ED-50786 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | m
6.2.6 | SEINFRA | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m² | 718.4 | (60*2*3) +(46,8*2*3) + (46,8*1,5) + 7,4 passeio interno do cemiterio para locomoção do pessoal e da calçada externa a frente do cemiterio
6.2.7 | SETOP | URB-COR-005 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 474 | (46,8*5) +(60*4)
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | SETOP | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID
7.2 | SETOP | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID
7.3 | SETOP | ED-49245 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UNID
7.4 | SETOP | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID
7.5 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
7.6 | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
7.7 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID
7.8 | SETOP | ED-49393 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W- ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | UNID
7.9 | SETOP | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8 |  |  | INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS
8.1 | SETOP | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.2 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.3 | SETOP | ED-48179 | PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO | UNID
8.4 | SETOP | ED-48184 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID
8.5 | SETOP | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.6 | SETOP | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.7 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.8 | SETOP | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID
8.9 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.10 | SETOP | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID
8.11 | SETOP | ED-49976 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID
8.12 | SETOP | ED-49970 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID
8.13 | SETOP | ED-50280 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.14 | SETOP | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID
8.15 | SETOP | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID
8.16 | SETOP | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID
8.17 | SETOP | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.18 | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, ½ OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. F_12/2013 | UNID
8.19 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.20 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UNID
8.21 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
8.22 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO , ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID
8.23 | SETOP | ED-50334 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2 | UNID
8.24 | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.25 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.26 | SETOP | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2 | UNID
8.27 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.28 | SETOP | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.29 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M
8.31 | SETOP | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID
8.32 | SETOP | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID
8.33 | SETOP | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
9 |  |  | PINTURA
9.1 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M²
9.2 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M²
9.3 | SETOP | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M²
9.4 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M²
9.5 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M²
9.6 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M²
10 |  |  | COBERTURA
10.1 | SETOP | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
10.2 | SETOP | ED-20577 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | M2
10.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2
10.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
10.5 | SETOP | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M
10.6 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS | M²
10.7 | SETOP | ED-48420 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M²
10.8 | SETOP | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M²
10.9 | SETOP | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M²
10.10 | SETOP | ED-48417 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA | M
10.11 | SETOP | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 203 | (60+60+46,5+46,5 )- 10 conforme projeto arquitetônico
11 |  |  | ESQUADRIAS
11.1 | SETOP | ED-50909 | PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UNID
11.2 | SETOP | ED-49603 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UNID
11.3 | SETOP | ED-13888 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M²
11.4 | SETOP | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID
11.5 | SETOP | ED-50959 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M²
11.6 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. | M²
11.7 | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M²
11.8 | SINAPI | 102180 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M²
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M²
12.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO | UNID
12.3 | SINAPI | 36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM | UNID
12.4 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 7.5 | + 3,0 X 2,50 - porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
12.5 | SETOP | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 7.5 | + 3,0 X 2,50 - porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
13 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
13.1 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1135 | 213*1 medida do perimetro do cemiterio + 922 M² Area da calçada
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | Nome do profissional responsável |  |  | Nome do Prefeito
|  |  | Engenheiro Civil Tyago Cardoso de Moura Souza CREA 197.434/D |  |  | Prefeito Municipal de São João das Missões

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: | REFORMA CRECHE DE RANCHARIA - SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG -
LOCAL: | MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
REFORMA PREFEITURA - SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG - PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Area (m²) | Repetição |  | Unidade
|  |  | 3 | 1.5 | 4.5 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA
CÓDIGO:
|  |  | Perimetro | Comprimento medio (m) | Largura média (m) | Area (m²) | Desconto (m²) | Area total (m²)
|  | CONFORME PLANTA | 42,84+35,14+37,59+34,26 | 36.36 | 38.55 | 1401.678 | 449.9 | 951.778
TOTAL | [7 empty] | 951.778
DESCRIÇÃO: |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
CÓDIGO:
|  |  | Unidade |  |  |  |  | Unidade
|  | CONFORME ANTIPROJETO | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
CÓDIGO:
|  |  | Unidade |  |  |  |  | Unidade
|  | CONFORME ANTIPROJETO | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
CÓDIGO:
|  |  | Unidade |  |  |  |  | Unidade
|  | CONFORME ANTIPROJETO | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Perimetro | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  | M
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | 56 | 28 | 28 |  |  | 56
TOTAL | [7 empty] | 56
DESCRIÇÃO: |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
CÓDIGO:
|  |  | Compr.(m) | Largura (m) | area total (m²) | Desconto |  | M²
Sala dos professores |  |  | 6.5 | 3.5 | 22.75 | 0 |  | 6.5
Sala Diretor |  |  | 5.5 | 3.7 | 20.35 | 0 |  | 5.5
Sala Secretaria |  |  | 4.5 | 3.7 | 16.65 | 0 |  | 4.5
Banheiros novos |  |  | 3.5 | 1.8 | 6.3 | 0 |  | 3.5
Galpão |  |  | 13 | 9 | 117 | 0 |  | 13
TOTAL | [7 empty] | 33
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO: |  |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
CÓDIGO:
|  |  | Unidade |  |  |  |  | Unidade
|  | CONFORM NECESSIDADE DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES
CÓDIGO:
|  |  | Horas/dia | Horas/mês | Meses 6 |  |  | Horas
|  | Obrigatório pela complexidade do local | 1 | 22 | 132 |  |  | 132
TOTAL | [7 empty] | 132
DESCRIÇÃO: |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CÓDIGO:
|  |  | Mês |  |  |  |  | Mês
|  | Obrigatório pela complexidade do local | 6 |  |  |  |  | 6
TOTAL | [7 empty] | 6
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  | Telhado da construção existente creche | Compr.(m) | Largura (m) | Area (m²) | Desconto |  | M²
Berçario |  |  | 9.7 | 7.6 | 73.72 | 0 |  | 73.72
Creche |  |  | 20.3 | 17.5 | 355.25 | 0 |  | 355.25
TOTAL | [7 empty] | 428.97
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  | Telhado da construção existente creche | Compr.(m) | Largura (m) | Area (m²) | Desconto |  | Unidade
Berçario |  |  | 9.7 | 7.6 | 73.72 | 0 |  | 73.72
Creche |  |  | 20.3 | 17.5 | 355.25 | 0 |  | 355.25
TOTAL | [7 empty] | 428.97
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE ( ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. |  |  | Unidade
Cozinha |  |  | 7.6 | 2 | 1 |  |  | 9.6
Banheiro masculino |  |  | 6.4 | 2 | 1 |  |  | 8.4
Banheiro femenino |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 6
Area de serviço |  |  | 4 | 1.5 | 1 |  |  | 5.5
TOTAL | [7 empty] | 29.5
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Unidade |  | Unidade
Cozinha | [5 empty] | 1 |  | 1
Banheiro masculino | [5 empty] | 1 |  | 1
Banheiro femenino | [5 empty] | 1 |  | 1
Area de serviço | [5 empty] | 1 |  | 1
Refeitorio | [5 empty] | 5 |  | 5
Dispença | [5 empty] | 1 |  | 1
Sala de aula 1 | [5 empty] | 2 |  | 2
Sala de aula 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
Sala de aula 3 | [5 empty] | 2 |  | 2
Almoxarifado | [5 empty] | 1 |  | 1
Berçario | [5 empty] | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 21
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Altura | Repet | Area | Unidade
Cozinha |  |  | 3.81 | 3.8 | 3.2 | 1 | 14.478 | 14.478
Banheiro masculino |  |  | 3.24 | 3 | 3.2 | 1 | 9.72 | 9.72
Banheiro femenino |  |  | 4 | 3.6 | 3.2 | 1 | 14.4 | 14.4
Area de serviço |  |  | 4.83 | 2.2 | 3.2 | 1 | 10.626 | 10.626
Refeitorio |  | A1 (15,04) + A2(51,15) + A3(27,69) + A4(6,48) + A5(33,32) | Variavel | variavel | 3.2 | 1 | 133.68 | 133.68
Dispença |  |  | 5.1 | 1.77 | 3.2 | 1 | 9.027 | 9.027
Sala de aula 1 |  |  | 5.9 | 4.32 | 3.2 | 1 | 25.488 | 25.488
Sala de aula 2 |  |  | 5.9 | 5.9 | 3.2 | 1 | 34.81 | 34.81
Sala de aula 3 |  |  | 5.9 | 5.85 | 3.2 | 1 | 34.515 | 34.515
Almoxarifado |  |  | 4 | 2 | 3.2 | 1 | 8 | 8
Berçario |  | A1 (34,77) + A2(13,84) + A3(15,63) + A4(5,91) | Variavel | Variavel | 3.2 | 1 | 70.15 | 70.15
TOTAL | [7 empty] | 364.894
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Unidade |  | Unidade
Cozinha | [5 empty] | 1 |  | 1
Banheiro masculino | [5 empty] | 4 |  | 4
Banheiro femenino | [5 empty] | 5 |  | 5
Area de serviço | [5 empty] | 0 |  | 0
Refeitorio | [5 empty] | 2 |  | 2
Dispença | [5 empty] | 1 |  | 1
Sala de aula 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
Sala de aula 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
Sala de aula 3 | [5 empty] | 1 |  | 1
Almoxarifado | [5 empty] | 1 |  | 1
Berçario | [5 empty] | 2 |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 19
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Unidade |  | Unidade
Cozinha | [5 empty] | 12 |  | 12
Banheiro masculino | [5 empty] | 15 |  | 15
Banheiro femenino | [5 empty] | 15 |  | 15
Berçario | [5 empty] | 5 |  | 5
Area de serviço | [5 empty] | 9 |  | 9
TOTAL | [7 empty] | 56
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area |  | Unidade
Cozinha |  | parede de apoio as pias e vao das janelas | 6 | 1.2 | 1 | 7.2 |  | 7.2
Banheiro masculino |  | Divisórias | 1.5 | 1.8 | 4 | 10.8 |  | 10.8
Banheiro femenino |  | Divisórias | 1.5 | 1.8 | 5 | 13.5 |  | 13.5
Berçario |  | parede de apoio as pias e vao das janelas | 4 | 1.2 | 1 | 4.8 |  | 4.8
Area de serviço |  | demolição paredes | 8 | 3.2 | 1 | 25.6 |  | 25.6
[6 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [7 empty] | 61.9
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. |  |  | Unidade
Cozinha |  |  | 2.2 | 0.4 |  | 0.88 |  | 0.88
Banheiro masculino |  |  | 1.5 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.6
Banheiro femenino |  |  | 1.5 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.6
Berçario |  |  | 1.5 | 0.5 |  | 0.75 |  | 0.75
Area de serviço |  |  | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 3.83
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) |  | Unidade
Creche |  | todo perimetro da obra danificado | 170 | 1 | 1 | 170 |  | 170
berçario |  | todo perimetro da obra danificado | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 180
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Area (m²) | Repet |  | Unidade
Cozinha |  | 3,8+3,81+3,8+3,81 | 15.22 | 3.2 | 48.704 |  |  | 48.704
Banheiro masculino |  | 3,25+3+3,25+3 | 12.5 | 3.2 | 40 |  |  | 40
Banheiro femenino |  | 4+3,6+4+3,6 | 15.2 | 3.2 | 48.64 |  |  | 48.64
Berçario |  | A4 (2+3+2+3 | 10 | 3.2 | 32 |  |  | 32
Area de serviço |  | 4,8+2,2 | 7 | 3.2 | 22.4 |  |  | 22.4
TOTAL | [7 empty] | 191.744
DESCRIÇÃO: |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO NEGRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) |  | Unidade
Sala de aula 1 |  |  | 3 | 1.2 | 1 | 3.6 |  | 3.6
Sala de aula 2 |  |  | 3 | 1.2 | 1 | 3.6 |  | 3.6
Sala de aula 3 |  |  | 3 | 1.2 | 1 | 3.6 |  | 3.6
TOTAL | [7 empty] | 10.8
DESCRIÇÃO: |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Area (m²) | Repeti |  | Unidade
Cozinha |  |  | 3.81 | 3.8 | 14.478 | 1 |  | 14.478
Banheiro masculino |  |  | 3.24 | 3 | 9.72 | 1 |  | 9.72
Banheiro femenino |  |  | 4 | 3.6 | 14.4 | 1 |  | 14.4
Area de serviço |  |  | 4.83 | 2.2 | 10.626 | 1 |  | 10.626
Refeitorio |  | A1 (15,04) + A2(51,15) + A3(27,69) + A4(6,48) + A5(33,32) | Variavel | variavel | 133.68 | 1 |  | 133.68
Dispença |  |  | 5.1 | 1.77 | 9.027 | 1 |  | 9.027
Sala de aula 1 |  |  | 5.9 | 4.32 | 25.488 | 1 |  | 25.488
Sala de aula 2 |  |  | 5.9 | 5.9 | 34.81 | 1 |  | 34.81
Sala de aula 3 |  |  | 5.9 | 5.85 | 34.515 | 1 |  | 34.515
Almoxarifado |  |  | 4 | 2 | 8 | 1 |  | 8
Berçario |  | A1 (34,77) + A2(13,84) + A3(15,63) + A4(5,91) | Variavel | Variavel | 70.15 | 1 |  | 70.15
TOTAL | [7 empty] | 364.894
DESCRIÇÃO: |  |  | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) |  | Unidade
Area de serviço |  |  | 39.05 | 3.2 | 1 | 124.96 |  | 124.96
Refeitorio |  |  | 61 | 3.2 | 1 | 195.2 |  | 195.2
Dispença |  |  | 13.8 | 3.2 | 1 | 44.16 |  | 44.16
Sala de aula 1 |  |  | 20.44 | 3.2 | 1 | 65.408 |  | 65.408
Sala de aula 2 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Sala de aula 3 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Almoxarifado |  |  | 12 | 3.2 | 1 | 38.4 |  | 38.4
Berçario |  |  | 45.3 | 3.2 | 1 | 144.96 |  | 144.96
TOTAL | [7 empty] | 764.128
TRABALHO EM TERRA
DESCRIÇÃO: |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
CÓDIGO:
|  |  | Area | Altura | Volume | Repeti | Volu total | Unidade
sapatas salas novas |  | (0,6*0,6)*12 | 0.36 | 0.5 | 0.18 | 12 | 2.16 | 2.16
vigas baldrames salas novas |  | 65*0,2 | 13 | 0.25 | 3.25 | 1 | 3.25 | 3.25
galpão sapatas e vigas baldrames |  | (0,8*0,8*0,5*6)+(163*0,2*0,2) |  |  |  |  | 8.44 | 8.44
TOTAL | [7 empty] | 13.85
DESCRIÇÃO: |  |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area m² |  | Unidade
sapatas salas novas |  | (0,6*0,6*0,5)*12 | 0.6 | 0.6 | 12 | 4.32 |  | 4.32
vigas baldrames salas novas |  | 65*0,2 | 65 | 0.2 | 1 | 13 |  | 13
galpão sapatas e vigas baldrames |  | (0,8*0,8*0,5*6)+(163*0,2*0,2) + 13*9 | Variavel | variavel | variavel | 153.44 |  | 153.44
Cozinha |  |  | 3.81 | 3.8 | 1 | 14.478 |  | 14.478
Banheiro masculino |  |  | 3.24 | 3 | 1 | 9.72 |  | 9.72
Banheiro femenino |  |  | 4 | 3.6 | 1 | 14.4 |  | 14.4
Area de serviço |  |  | 4.83 | 2.2 | 1 | 10.626 |  | 10.626
Refeitorio |  | A1 (15,04) + A2(51,15) + A3(27,69) + A4(6,48) + A5(33,32) | Variavel | variavel | variavel | 133.68 |  | 133.68
Dispença |  |  | 5.1 | 1.77 | 1 | 9.027 |  | 9.027
Sala de aula 1 |  |  | 5.9 | 4.32 | 1 | 25.488 |  | 25.488
Sala de aula 2 |  |  | 5.9 | 5.9 | 1 | 34.81 |  | 34.81
Sala de aula 3 |  |  | 5.9 | 5.85 | 1 | 34.515 |  | 34.515
Almoxarifado |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 |  | 8
Berçario |  | A1 (34,77) + A2(13,84) + A3(15,63) + A4(5,91) | Variavel | Variavel | Variavel | 70.15 |  | 70.15
Salas novas |  |  | Variavel | Variavel | Variavel | 66.24 |  | 66.24
TOTAL | [7 empty] | 601.894
ESTRUTURA E CONCRETO ARMADO
2 | FUNDAÇÃO SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
DESCRIÇÃO: |  |  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Altura | Repet | Area m² | Area total (m²)
Arranques e sapatas salas novas |  | 0,6*4*0,5*12 |  |  |  | 3 | 14.4 | 14.4
vigas baldrames salas novas |  | 65*0,2*2 | [5 empty] | 0
galpão sapatas e arranques |  | Reaproveitamento 3x Utilização das formas acima
TOTAL | [7 empty] | 14.4
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
CÓDIGO:
|  |  | Area | Altura | Volume | Repeti | Volu total | Area total (m²)
pilares sapatas salas novas |  | (0,6*0,6*0,5*12)+(0,2*0,2*3,2*12) |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
vigas baldrames salas novas |  | 65*0,2*0,2 | [5 empty] | 0
galpão sapatas |  | (0,8*0,8*0,5*6) |  |  |  |  | 3.12 | 3.12
TOTAL | [7 empty] | 6.82
DESCRIÇÃO: |  |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | peso/m | tipo de aço | peso total |  | Area total (kg)
Arranques sapatas salas novas |  |  | 228 | 0.39 | 5/16 ou 8mm | 88.92 |  | 88.92
vigas baldrames salas novas
galpão sapatas |  |  | 139 | 0.62 | 3/8 ou 10mm | 86.18 |  | 86.18
TOTAL | [7 empty] | 175.1
2 | FUNDAÇÃO VIGAS BALDRAMES
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
CÓDIGO:
|  |  | Area | Altura | Volume | Repeti | Volu total | Area total (m²)
vigas baldrames salas novas |  | 65*0,2*0,2 | 13 | 0.2 | 2.6 | 1 | 2.6 | 2.6
galpão sapatas e vigas baldrames |  | 66*0,2*0,2 | 13.2 | 0.2 | 2.64 | 1 | 2.64 | 2.64
TOTAL | [7 empty] | 5.24
DESCRIÇÃO: |  |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | peso/m | tipo de aço | peso total |  | Area total (m²)
vigas baldrames salas novas |  |  | 280 | 0.39 | 5/16 ou 8mm | 109.2 |  | 109.2
galpão Vigas Baldrames |  |  | 280 | 0.62 | 3/8 ou 10mm | 173.6 |  | 173.6
TOTAL | [7 empty] | 282.8
2 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
DESCRIÇÃO: |  |  | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area |  | Area total (m²)
pilares e vigas salas novas |  | ( 0,2*3,2*2*12)+(65*0,2*) |  |  |  | 28 |  | 28
pilares gaipão metalico | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 28
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Area | Altura | Volume | Repeti | Volu total | Volume total (m²)
pilares e vigas salas novas |  | (65*0,2*0,2) + (0,2*3,2*12) |  |  |  |  | 10.28 | 10.28
pilares gaipão metalico
TOTAL | [7 empty] | 10.28
DESCRIÇÃO: |  |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | peso/m | tipo de aço | peso total |  | Peso total (m²)
pilares e vigas salas novas |  |  | 413 | 0.39 | 5/16 ou 8mm | 161.07 |  | 161.07
pilares gaipão metalico
TOTAL | [7 empty] | 161.07
2 | LAJES DE TETO
DESCRIÇÃO: |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area m² |  | Area total (m²)
Salas novas conforme planta |  |  | Variavel | Variavel | Variavel | 66.24 |  | 66.24
TOTAL | [7 empty] | 66.24
DESCRIÇÃO: |  |  | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area m² |  | Area total (m²)
Salas novas conforme planta |  |  | Variavel | Variavel | Variavel | 66.24 |  | 66.24
TOTAL | [7 empty] | 66.24
VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS E PISOS
2 | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
DESCRIÇÃO: |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Espessura m | Repet. | Área (m²) | Area total (m²)
salas nova secretaria |  |  | 16.4 | 3.2 | 0.09 | 1 | 52.48 | 52.48
salas nova diretor |  |  | 14 | 3.2 | 0.09 | 1 | 44.8 | 44.8
salas nova professores |  |  | 16.6 | 3.2 | 0.09 | 1 | 53.12 | 53.12
banheiros |  |  | 8 | 3.2 | 0.09 | 1 | 25.6 | 25.6
Platibanda |  |  | 65 | 1.2 | 0.09 | 1 | 78 | 78
TOTAL | [7 empty] | 254
DESCRIÇÃO: |  |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Espessura m | Repet. | Área (m²) | Area total (m²)
salas nova secretaria |  |  | 16.4 | 3.2 | 0.09 | 2 | 104.96 | 104.96
salas nova diretor |  |  | 14 | 3.2 | 0.09 | 2 | 89.6 | 89.6
salas nova professores |  |  | 16.6 | 3.2 | 0.09 | 2 | 106.24 | 106.24
banheiros |  |  | 8 | 3.2 | 0.09 | 2 | 51.2 | 51.2
Platibanda |  |  | 65 | 1.2 | 0.09 | 2 | 156 | 156
TOTAL | [7 empty] | 508
DESCRIÇÃO: |  |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 ( CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento | Altura | Espessura m | Repet. | Área (m²) | Area total (m²)
salas nova secretaria |  |  | 16.4 | 3.2 | 0.09 | 2 | 104.96 | 104.96
salas nova diretor |  |  | 14 | 3.2 | 0.09 | 2 | 89.6 | 89.6
salas nova professores |  |  | 16.6 | 3.2 | 0.09 | 2 | 106.24 | 106.24
banheiros |  |  | 8 | 3.2 | 0.09 | 2 | 51.2 | 51.2
Platibanda |  |  | 65 | 1.2 | 0.09 | 2 | 156 | 156
TOTAL | [7 empty] | 508
DESCRIÇÃO: |  |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO)
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area m² |  | Area m²
Salas novas conforme planta |  | salas do diretor dos professores e secretaria | Variavel | Variavel | Variavel | 66.24 |  | 66.24
TOTAL | [7 empty] | 66.24
DESCRIÇÃO: |  |  | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
CÓDIGO:
|  |  | Compriment | Altura | Espessura | Repet. | Área (m²) | Area m²
Banheiro Masculino |  | 1+1+0,3+0,4+03+0,5 | 3.5 | 1.8 | 0.03 | 1 | 6.3 | 6.3
Banheiro femenino |  | 1+1+1+0,4+0,4+0,2+0,2+0,4 | 4.6 | 1.8 | 0.03 | 1 | 8.28 | 8.28
TOTAL | [7 empty] | 14.58
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM
CÓDIGO:
|  |  | UNID | Largura | Espessura | Repet. | Area m² | UNID
Banheiro Masculino |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
Banheiro femenino |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 7
DESCRIÇÃO: |  |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO
CÓDIGO:
|  |  | Metros | Largura | Espessura | Repet. | Área (m²) | Metros
Salas novas conforme planta |  | salas do diretor dos professores e secretaria | 7.8 |  |  |  |  | 7.8
TOTAL | [7 empty] | 7.8
DESCRIÇÃO: |  |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Area (m²) | Repet | Área (m²) | Área (m²)
Cozinha |  | 3,8+3,81+3,8+3,81 | 15.22 | 3.2 | 48.704 |  |  | 48.704
Banheiro masculino |  | 3,25+3+3,25+3 | 12.5 | 3.2 | 40 |  |  | 40
Banheiro femenino |  | 4+3,6+4+3,6 | 15.2 | 3.2 | 48.64 |  |  | 48.64
Berçario |  | A4 (2+3+2+3) | 10 | 3.2 | 32 |  |  | 32
Area de serviço |  | 4,8+2,2 | 7 | 3.2 | 22.4 |  |  | 22.4
Banheiros salas novas |  | 1,7+1,7+1,5+1,5+1,5+1,5+0,75+0,75 | 10.9 | 3.2 | 34.88 |  |  | 34.88
TOTAL | [7 empty] | 226.624
2 | PISOS
DESCRIÇÃO: |  |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area m² |  | M²
Cozinha |  |  | 3.81 | 3.8 | 1 | 14.478 |  | 14.478
Banheiro masculino |  |  | 3.24 | 3 | 1 | 9.72 |  | 9.72
Banheiro femenino |  |  | 4 | 3.6 | 1 | 14.4 |  | 14.4
Area de serviço |  |  | 4.83 | 2.2 | 1 | 10.626 |  | 10.626
Refeitorio |  | A1 (15,04) + A2(51,15) + A3(27,69) + A4(6,48) + A5(33,32) | Variavel | variavel | variavel | 133.68 |  | 133.68
Dispença |  |  | 5.1 | 1.77 | 1 | 9.027 |  | 9.027
Sala de aula 1 |  |  | 5.9 | 4.32 | 1 | 25.488 |  | 25.488
Sala de aula 2 |  |  | 5.9 | 5.9 | 1 | 34.81 |  | 34.81
Sala de aula 3 |  |  | 5.9 | 5.85 | 1 | 34.515 |  | 34.515
Almoxarifado |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 |  | 8
Berçario |  | A1 (34,77) + A2(13,84) + A3(15,63) + A4(5,91) | Variavel | Variavel | Variavel | 70.15 |  | 70.15
Salas novas |  |  | Variavel | Variavel | Variavel | 66.24 |  | 66.24
TOTAL | [7 empty] | 431.134
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
CÓDIGO:
|  |  | Compri | Largura | Espessura | Repet. | Área (m²) | m²
Area externa do predio |  | conforme planta | Variavel | Variavel | Variavel | Variavel | 324 | 324
TOTAL | [7 empty] | 324
DESCRIÇÃO: |  |  | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area m² | Área (m²) | M²
Cozinha |  |  | 3.81 | 3.8 | 1 | 14.478 | 14.478 | 14.478
Banheiro masculino |  |  | 3.24 | 3 | 1 | 9.72 |  | 9.72
Banheiro femenino |  |  | 4 | 3.6 | 1 | 14.4 |  | 14.4
Area de serviço |  |  | 4.83 | 2.2 | 1 | 10.626 |  | 10.626
Refeitorio |  | A1 (15,04) + A2(51,15) + A3(27,69) + A4(6,48) + A5(33,32) | Variavel | variavel | variavel | 133.68 |  | 133.68
Dispença |  |  | 5.1 | 1.77 | 1 | 9.027 |  | 9.027
Sala de aula 1 |  |  | 5.9 | 4.32 | 1 | 25.488 |  | 25.488
Sala de aula 2 |  |  | 5.9 | 5.9 | 1 | 34.81 |  | 34.81
Sala de aula 3 |  |  | 5.9 | 5.85 | 1 | 34.515 |  | 34.515
Almoxarifado |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 |  | 8
Berçario |  | A1 (34,77) + A2(13,84) + A3(15,63) + A4(5,91) | Variavel | Variavel | Variavel | 70.15 |  | 70.15
Salas novas |  |  | Variavel | Variavel | Variavel | 66.24 |  | 66.24
Area externa não conteplada pelo piso intertravado |  |  | Variavel | Variavel | Variavel | 149 |  | 149
TOTAL | [7 empty] | 580.134
DESCRIÇÃO: |  |  | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area m² | Área (m²) | M²
Cozinha |  |  | 3.81 | 3.8 | 1 | 14.478 |  | 14.478
Banheiro masculino |  |  | 3.24 | 3 | 1 | 9.72 |  | 9.72
Banheiro femenino |  |  | 4 | 3.6 | 1 | 14.4 |  | 14.4
Area de serviço |  |  | 4.83 | 2.2 | 1 | 10.626 |  | 10.626
Refeitorio |  | A1 (15,04) + A2(51,15) + A3(27,69) + A4(6,48) + A5(33,32) | Variavel | variavel | variavel | 133.68 |  | 133.68
Dispença |  |  | 5.1 | 1.77 | 1 | 9.027 |  | 9.027
Sala de aula 1 |  |  | 5.9 | 4.32 | 1 | 25.488 |  | 25.488
Sala de aula 2 |  |  | 5.9 | 5.9 | 1 | 34.81 |  | 34.81
Sala de aula 3 |  |  | 5.9 | 5.85 | 1 | 34.515 |  | 34.515
Almoxarifado |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 |  | 8
Berçario |  | A1 (34,77) + A2(13,84) + A3(15,63) + A4(5,91) | Variavel | Variavel | Variavel | 70.15 |  | 70.15
Salas novas |  |  | Variavel | Variavel | Variavel | 66.24 |  | 66.24
TOTAL | [7 empty] | 431.134
DESCRIÇÃO: |  |  | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) | Área (m²) | Metros
Area de serviço |  |  | 39.05 | 0.1 | 1 | 3.905 | 3.905 | 39.05
Refeitorio |  |  | 61 | 0.1 | 1 | 6.1 |  | 61
Dispença |  |  | 13.8 | 0.1 | 1 | 1.38 |  | 13.8
Sala de aula 1 |  |  | 20.44 | 0.1 | 1 | 2.044 |  | 20.44
Sala de aula 2 |  |  | 23.6 | 0.1 | 1 | 2.36 |  | 23.6
Sala de aula 3 |  |  | 23.6 | 0.1 | 1 | 2.36 |  | 23.6
Almoxarifado |  |  | 12 | 0.1 | 1 | 1.2 |  | 12
Berçario |  |  | 45.3 | 0.1 | 1 | 4.53 |  | 45.3
Salas novas |  |  | 50.7 | 0.1 | 1 | 5.07 |  | 50.7
TOTAL | [7 empty] | 289.49
DESCRIÇÃO: |  |  | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Area (m²) | Área (m²) | m²
Passarela |  | Passarela coberta | 28 | 2 | 1 | 56 | 56 | 56
TOTAL | [7 empty] | 56
DESCRIÇÃO: |  |  | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet. | Metros | Área (m²) | UNID
Passarela |  | Passarela coberta | 28 |  | 2 | 56 | 0 | 56
TOTAL | [7 empty] | 56
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DESCRIÇÃO: |  |  | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PLANTA |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
TOTAL | [7 empty] | 8
DESCRIÇÃO: |  |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  | No muro | 10 |  |  |  |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: |  |  | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  | Galpão | 12 |  |  |  |  | 12
TOTAL | [7 empty] | 12
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  | Todos os comodos de acordo a NBR 5410 | 22 |  |  |  |  | 22
TOTAL | [7 empty] | 22
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  | Todos os comodos de acordo a NBR 5410 | 32 |  |  |  |  | 32
TOTAL | [7 empty] | 32
DESCRIÇÃO: |  |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W- ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  | Todos os comodos de acordo a NBR 5410 | 32 |  |  |  |  | 32
TOTAL | [7 empty] | 32
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
CÓDIGO:
|  |  | unid |  |  |  |  | unid
CONFORME PROJETO |  | Todos os comodos de acordo a NBR 5410 | 50 |  |  |  |  | 50
TOTAL | [7 empty] | 50
INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS
DESCRIÇÃO: |  |  | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA E SERVIÇO |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
DESCRIÇÃO: |  |  | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 9
TOTAL | [7 empty] | 9
DESCRIÇÃO: |  |  | PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 12
TOTAL | [7 empty] | 12
DESCRIÇÃO: |  |  | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 5
TOTAL | [7 empty] | 5
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIRO MASCULINO |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
BANHEIRO FEMENINO |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
BANHEIROS SALAS NOVAS |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
AREA DE SERVIÇO |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
BERÇARIO |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
AREA EXTERNA |  | CONFORME NECESSIDADE NO MURO | 5 |  |  |  |  | 5
COZINHA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 32
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIRO MASCULINO |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
BANHEIRO FEMENINO |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
BANHEIROS SALAS NOVAS |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
BERÇARIO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
AREA DE SERVIÇO |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 5
DESCRIÇÃO: |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIRO MASCULINO |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
BANHEIRO FEMENINO |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
BERÇARIO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BANHEIROS SALAS NOVAS |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | METRO
BANHEIROS |  | RAMAL ATÉ A FOSSA | 20 |  | 1 |  |  | 20
TOTAL | [7 empty] | 20
DESCRIÇÃO: |  |  | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA DE SERVIÇO |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
DESCRIÇÃO: |  |  | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS E COZINHAS |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 6
TOTAL | [7 empty] | 6
DESCRIÇÃO: |  |  | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS E COZINHAS |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BANHEIRO MASCULINO |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
BANHEIRO FEMENINO |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
BERÇARIO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BANHEIROS SALAS NOVAS |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 11
DESCRIÇÃO: |  |  | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
AREA EXTERNA |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
COZINHA AREA DE SERVIÇO |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
CONFORME PROJETO |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BANHEIRO MASCULINO |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
BANHEIRO FEMENINO |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
BERÇARIO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BANHEIROS SALAS NOVAS |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 8
DESCRIÇÃO: |  |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA DE SERVIÇO E BERÇARIO |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, ½ OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. F_12/2013
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA DE SERVIÇO |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIRO MASCULINO |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
BANHEIRO FEMENINO |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
BERÇARIO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BANHEIROS SALAS NOVAS |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: |  |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA DE SERVIÇO E BANHEIROS |  |  | 24 |  | 1 |  |  | 24
TOTAL | [7 empty] | 24
DESCRIÇÃO: |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Metro
COZINHA AREA DE SERVIÇO |  | RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 15 |  | 1 |  |  | 15
TOTAL | [7 empty] | 15
DESCRIÇÃO: |  |  | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO , ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: |  |  | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA DE SERVIÇO |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
DESCRIÇÃO: |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA DE SERVIÇO E BANHEIROS |  | CONFORME PROJETO | 12 |  | 1 |  |  | 12
TOTAL | [7 empty] | 12
DESCRIÇÃO: |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
COZINHA AREA DE SERVIÇO E BANHEIROS |  | CONFORME PROJETO | 6 |  | 1 |  |  | 6
TOTAL | [7 empty] | 6
DESCRIÇÃO: |  |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
CAIXA D AGUA |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Metros
|  | CONFORME PROJETO | 15 |  | 1 |  |  | 15
TOTAL | [7 empty] | 15
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
|  | CONFORME PROJETO | 12 |  | 1 |  |  | 12
TOTAL | [7 empty] | 12
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
|  | CONFORME PROJETO | 30 |  | 1 |  |  | 30
TOTAL | [7 empty] | 30
DESCRIÇÃO: |  |  | ASSENTO BRANCO PARA VASO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS |  | CONFORME VAZOS | 10 |  | 1 |  |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: |  |  | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS |  | CONFORME VAZOS | 10 |  | 1 |  |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 10
DESCRIÇÃO: |  |  | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Peça
BANHEIROS |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
PINTURA
8 | PINTURA
DESCRIÇÃO: |  |  | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) | Repetição | Area total (m²)
Area de serviço |  |  | 39.05 | 3.2 | 2 | 249.92 |  | 249.92
Refeitorio |  |  | 61 | 3.2 | 2 | 390.4 |  | 390.4
Dispença |  |  | 13.8 | 3.2 | 2 | 88.32 |  | 88.32
Sala de aula 1 |  |  | 20.44 | 3.2 | 2 | 130.816 |  | 130.816
Sala de aula 2 |  |  | 23.6 | 3.2 | 2 | 151.04 |  | 151.04
Sala de aula 3 |  |  | 23.6 | 3.2 | 2 | 151.04 |  | 151.04
Almoxarifado |  |  | 12 | 3.2 | 2 | 76.8 |  | 76.8
Berçario |  |  | 45.3 | 3.2 | 2 | 289.92 |  | 289.92
TOTAL | [7 empty] | 1528.256
DESCRIÇÃO: |  |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) | Repetição | Area total (m²)
Area de serviço |  |  | 39.05 | 3.2 | 1 | 124.96 |  | 124.96
Refeitorio |  |  | 61 | 3.2 | 1 | 195.2 |  | 195.2
Dispença |  |  | 13.8 | 3.2 | 1 | 44.16 |  | 44.16
Sala de aula 1 |  |  | 20.44 | 3.2 | 1 | 65.408 |  | 65.408
Sala de aula 2 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Sala de aula 3 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Almoxarifado |  |  | 12 | 3.2 | 1 | 38.4 |  | 38.4
Berçario |  |  | 45.3 | 3.2 | 1 | 144.96 |  | 144.96
Area externa das construçoes |  |  | 91.2 | 3.2 | 1 | 291.84 |  | 291.84
Muro |  |  | 148.5 | 3.2 | 2 | 950.4 |  | 950.4
Salas novas |  |  | 50.7 | 3.2 | 1 | 162.24 |  | 162.24
TOTAL | [7 empty] | 2168.608
DESCRIÇÃO: |  |  | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) | Repetição | Area total (m²)
Area de serviço |  |  | 39.05 | 3.2 | 1 | 124.96 |  | 124.96
Refeitorio |  |  | 61 | 3.2 | 1 | 195.2 |  | 195.2
Dispença |  |  | 13.8 | 3.2 | 1 | 44.16 |  | 44.16
Sala de aula 1 |  |  | 20.44 | 3.2 | 1 | 65.408 |  | 65.408
Sala de aula 2 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Sala de aula 3 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Almoxarifado |  |  | 12 | 3.2 | 1 | 38.4 |  | 38.4
Berçario |  |  | 45.3 | 3.2 | 1 | 144.96 |  | 144.96
Salas novas |  |  | 4 | 3.5 | 1 | 1.68 |  | 1.68
TOTAL | [7 empty] | 765.808
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet. | Area (m²) | Repetição | Area total (m²)
Area de serviço |  |  | 39.05 | 3.2 | 1 | 124.96 |  | 124.96
Refeitorio |  |  | 61 | 3.2 | 1 | 195.2 |  | 195.2
Dispença |  |  | 13.8 | 3.2 | 1 | 44.16 |  | 44.16
Sala de aula 1 |  |  | 20.44 | 3.2 | 1 | 65.408 |  | 65.408
Sala de aula 2 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Sala de aula 3 |  |  | 23.6 | 3.2 | 1 | 75.52 |  | 75.52
Almoxarifado |  |  | 12 | 3.2 | 1 | 38.4 |  | 38.4
Berçario |  |  | 45.3 | 3.2 | 1 | 144.96 |  | 144.96
Area externa das construçoes |  |  | 91.2 | 3.2 | 1 | 291.84 |  | 291.84
Muro |  |  | 148.5 | 3.2 | 2 | 950.4 |  | 950.4
Salas novas |  |  | 50.7 | 3.2 | 1 | 162.24 |  | 162.24
TOTAL | [7 empty] | 2168.608
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Area | Desconto (m²) | Repetição | Area total (m²)
Salas Novas |  | conforme piso e laje |  |  | 66.24 |  |  | 66.24
TOTAL | [7 empty] | 66.24
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Area | Desconto (m²) | Repetição | Area total (m²)
Estruturas de aços |  | janelas | 14 | 1.2 | 16.8 |  | 1 | 16.8
TOTAL | [7 empty] | 16.8
COBERTURA
DESCRIÇÃO: |  |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO:
|  |  | Quant. | largura | Repet. | Area |  | area m²
Galpão |  |  | 15 | 8 | 1 | 120 |  | 120
TOTAL | [7 empty] | 120
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS
CÓDIGO:
|  |  | Quant. | largura | Repet. | Area |  | Peça
Galpão |  |  | 15 | 8 | 1 | 120 |  | 120
TOTAL | [7 empty] | 120
DESCRIÇÃO: |  |  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CÓDIGO:
|  |  | Quant. | largura | Repet. | Area |  | Peça
Galpão |  |  | 15 | 8 | 1 | 120 |  | 120
TOTAL | [7 empty] | 120
DESCRIÇÃO: |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Metros
Galpao e passrela |  | 15+15+9+9 | 48 |  | 1 |  |  | 48
48
9
DESCRIÇÃO: |  |  | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Repet. |  |  | Metros
Galpao e passarela |  |  | 35 |  | 1 |  |  | 35
TOTAL | [7 empty] | 35
DESCRIÇÃO: |  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Area m² |  |  | m²
Salas novas |  | cobertura em telha fibrocimento | [5 empty] | 0
Passarela |  |  |  |  | 54 |  |  | 54
Construçoes existentes |  | berçario e creche |  |  | 409 |  |  | 409
TOTAL | [7 empty] | 463
DESCRIÇÃO: |  |  | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Area m² |  |  | Peça
Salas novas | [7 empty] | 0
Passarela |  |  |  |  | 54 |  |  | 54
Construçoes existentes |  | berçario e creche |  |  | 409 |  |  | 409
TOTAL | [7 empty] | 463
DESCRIÇÃO: |  |  | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Area m² |  |  | Peça
Salas novas |  |  |  |  | 66 |  |  | 66
TOTAL | [7 empty] | 66
DESCRIÇÃO: |  |  | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  | Area m² |  |  | Peça
Salas novas |  |  |  |  | 66 |  |  | 66
TOTAL | [7 empty] | 66
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA
CÓDIGO:
|  |  | comprimento |  | Repet. |  |  | metros
Salas novas |  |  | 52 |  | 1 |  |  | 52
TOTAL | [7 empty] | 52
DESCRIÇÃO: |  |  | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
CÓDIGO:
|  |  | comprimento |  | Repet. |  |  | Peça
Salas novas |  |  | 52 |  | 1 |  |  | 52
muro |  |  | 148.5 |  | 1 |  |  | 148.5
TOTAL | [7 empty] | 200.5
ESQUADRIAS
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet | Unidade |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO | [5 empty] | 2 |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet | Unidade |  | Unidade
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  | banheiros |  |  |  | 2 |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet |  |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 4 | 2.1 | 1 |  |  | 8.4
TOTAL | [7 empty] | 8.4
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet | Unidade |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO | [5 empty] | 12 |  | 12
TOTAL | [7 empty] | 12
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet |  |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  | janelas banheiros | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 0.25
TOTAL | [7 empty] | 0.25
DESCRIÇÃO: |  |  | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet |  |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  | janelas salas de aulas | 12 | 1.2 | 1 |  |  | 14.4
TOTAL | [7 empty] | 14.4
DESCRIÇÃO: |  |  | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet | Area m² |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  | Todas as janelas |  |  |  | 14.65 |  | 14.65
TOTAL | [7 empty] | 14.65
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Altura | Repet |  |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  | porta do refeitorio | 2 | 2.1 | 1 |  |  | 4.2
TOTAL | [7 empty] | 4.2
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO: |  |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet | Unidade |  | Area total (unid)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO | [5 empty] | 2 |  | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO
CÓDIGO:
|  |  | Area |  | Repet. | Unidade |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO | [5 empty] | 4 |  | 4
[7 empty] | TOTAL | 4
DESCRIÇÃO: |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM
CÓDIGO:
|  |  | Area |  | Repet. | Unidade |  | Area total (m²)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 10 |  | 1 | 2 |  | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
DESCRIÇÃO: |  |  | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet | m² |  | Area total (unid)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 3 | 2.2 | 1 | 6.6 |  | 6.6
[7 empty] | TOTAL | 6.6
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet | m² |  | Area total (unid)
CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 3 | 2.2 | 1 | 6.6 |  | 6.6
[7 empty] | TOTAL | 6.6
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO: |  |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Largura | Repet | m² |  | Area total (unid)
Toda a obra |  |  | 35 | 34 | 1 | 1190 |  | 1190
[7 empty] | TOTAL | 1190
TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 197.434/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
LOCAL E DATA: SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JULHO DE 2022.

## BDI caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
CONTRATO
EMPREEDIMENTO | Obra de Reforma e ampliação creche de rancharia
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário e SETOP
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3% | 4% | 5.5% | 3% | Administração Central
S e G | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | Seguro e Garantia
R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | Risco
DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.39% | Despesas Financeiras
L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 29.22% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 29.22 | ( com desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
27 de julho de 2023
Local/Data
Engenheiro Responsável
Nome: Tyago Cardoso de Moura Souza
CREA: | 197434/D
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.