## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para PLANILHA OFICIAL DE MEDIÇÃO CEF.xls
Executar em 22/5/2012 19:18
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 3

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO |  |  |  | DATA: |  | 2023-08-01
LOCAL: Rua Major Quirino - Rua Tabelião João Veríssimo - Rua Vereador Cristino Feliciano |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO - SINAPI - MG - COM DESONERAÇÃO - JUNHO/2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.72%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 3419.28
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1429.69 | 1868.89 | 1868.89
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 1334.17 | 1334.17 | 1334.17
1.3 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 284.5 | 0.58 | 0.76 | 216.22
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 25460.95
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 2581.58 | 2.27 | 2.97 | 7667.29
2.2 | RO-44242 | Base de solo com mistura na pista, compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo escavação, carga e descarga do material de jazida, espalhamento, umidecimento, homogenização e compactação da mistura; exclui aquisição e transporte do material) - BASE COM CASCALHO | M3 | 387.24 | 23.51 | 30.73 | 11899.89
2.3 | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA LIVRE | M3 | 387.24 | 7.8 | 10.2 | 3949.85
2.4 | RO-41337 | Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km - TRANSPORTE DO CASCALHO - 2 KM | M3xKM | 774.47 | 1.92 | 2.51 | 1943.92
2.5 | A CARGO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DO CASCALHO | M3 | - | - | - | -
3.0 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO / IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 0 | 21916.08
3.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 2410.88 | 2.02 | 2.64 | 6364.72
3.2 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 2581.58 | 3.79 | 4.95 | 12778.82
3.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - pintura de ligação | TXKM | 826.21 | 0.72 | 0.94 | 776.64
3.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - imprimação | TXKM | 2123.3 | 0.72 | 0.94 | 1995.9
4.0 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) |  |  |  | 0 | 171957.59
4.1 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 3,00 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 72.33 | 1502.92 | 1964.62 | 142100.96
4.2 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 18544.49 | 1.23 | 1.61 | 29856.63
5.0 |  | SINALIZAÇÃOS |  |  |  | 0 | 3518.61
5.1 | RO-41240 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 203 | 8.44 | 11.03 | 2239.09
5.2 | RO-42881 | Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | M2 | 0.72 | 974.4 | 1273.74 | 917.09
5.3 | RO-42879 | Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | M2 | 0.3 | 924.19 | 1208.1 | 362.43
6.0 |  | EXECUÇÃO DE LOMBADAS C/ CBUQ |  |  |  | 0 | 2631.84
6.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 13.65 | 2.02 | 2.64 | 36.04
6.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 4.68 | 0.72 | 0.94 | 4.4
6.3 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 08 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 1.09 | 1502.92 | 1964.62 | 2141.44
6.4 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 279.48 | 1.23 | 1.61 | 449.96
7.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 39264.34
7.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 542.4 | 55.38 | 72.39 | 39264.34
7.2 | A CARGO DO MUNICIPIO | PASSEIO DE CONCRETO | M2 | A CARGO DO MUNICIPIO | - | - | -
TOTAL |  | TOTAL |  |  |  |  | 268168.69 | 266834.52
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 268168.69 | 1334.1726
Gerrard tayon Ferreira Lopo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 142006605-6
Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito(a) Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: Rua Major Quirino - Rua Tabelião João Veríssimo - Rua Vereador Cristino Feliciano |  |  |  | DATA: | 2023-08-01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | % | 0.5% | 0,5% da obra sem a mobilização e desmobilização
1.3 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 284.5 | Rua Major Quirino (131,00 ) + Rua Tabelião Verissimo (41,50) + Rua Tabelião Verissimo segunda parte (40,00) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72) | 284.5
2.0 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 2581.58 | ( Area de reg.: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta) - Rua Major Quirino (131,00 x 9,70) + Rua Tabelião Verissimo (41,50 x 7,25) + Rua Tabelião Verissimo segunda parte (40,00 x 7,25) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72*10,00) | 2581.575
2.2 | RO-41137 | Base de solo com mistura na pista, compactada na energia do proctor intermodificado | M3 | 387.24 | (volume da base: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta x espessura da base) - (Rua Major Quirino (131,00 x 9,70) + Rua Tabelião Verissimo (41,50 x 7,25) + Rua Tabelião Verissimo segunda parte (40,00 x 7,25) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72*10) ) * 0,15 | 387.2362
2.3 | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA LIVRE | M3 | 387.24 | (volume da base: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta x espessura da base) - (Rua Major Quirino (131,00 x 9,70) + Rua Tabelião Verissimo (41,50 x 7,25) + Rua Tabelião Verissimo segunda parte (40,00 x 7,25) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72*10) ) * 0,15 | 387.2362
2.4 | RO-41338 | Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km | M3xKM | 774.47 | (volume do material x km: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta x espessura da quantidade de material x distancia da jazida ate o local da obra) - Rua Major Quirino (((131,00 x 9,70) + Rua Tabelião Verissimo ((41,50 x 7,25) + + Rua Tabelião Verissimo segunda parte (40,00 x 7,25) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72*10) ) X 0,15) X 2 KM | 774.4725
2.5 | A CARGO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DO SOLO |  | A CARGO DO MUNICIPIO | A CARGO DO MUNICIPIO
3.0 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO / IMPRIMAÇÃO
3.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) - 1° CAMADA | M2 | 2410.88 | (area da pin.: comprimento da rua x largura da rua sem sarjeta) - Rua Major Quirino (131,00 x 9,10) + Rua Tabelião Verissimo (41,50 x 6,65) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72*9,40) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72*9,40) | 2410.875
3.2 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 2581.58 | (area da imp.: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta ) - Rua Major Quirino (131,00 x 9,70) + Rua Tabelião Verissimo (41,50 x 7,25) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72*10,00) | 2581.575
3.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - pintura de ligação | TXKM | 826.21 | (Área da Pintura sem sarjetas m²) X (fator da Pintura 0,0005 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 2410,88 (area da pintura de ligação sem sarjeta) x 0,0005 (fator de pintura (ton./m2)) x 685,40 (Distancia Betim) | 826.2086
3.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - imprimação | TXKM | 2123.3 | (Área da Imprimação com sarjetas m²) X (fator da Imprimação 0,0012 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 2581,58 (area da imprimação sem sarjeta) x 0,0012 (fator de imprimação (ton./m2)) x 685,40 (Distancia Betim) | 2123.2979
4.0 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ)
4.1 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 3,00 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 72.33 | volume cbuq: (area da pista em sarjeta m2) x (espessura) - area 2066,08 (area total liquida da pista) x 0,03 (espessura) | 72.3264 | 0
4.2 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 18544.49 | (volume de cbuq m3) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 61,98 ( volume de cbuq) x 256,40 (distancia Montes Claros) | 18544.489
5.0 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | RO-41240 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 203 | (quant. De faixas x comprimento das faixas) ((9,10 + 9,10 + 9,10 + 6,65 + 6,65) (largura das ruas) / 0,60) x 3 ( comprimento da faixa) | 203
5.2 | RO-42881 | Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa quadrada | M2 | 0.72 | (area de um quadro: l x l) x ( quantidade de placas ) - (0,60 x 0,60) x (2) | 0.72
5.3 | RO-42879 | Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal | M2 | 0.3 | (area de um octogono: 4 x l x a) x (quantidade de placas) - (4 x 0,30 x 0,25 ) x (1) | 0.3
6.0 |  | EXECUÇÃO DE LOMBADAS ELEVADAS C/ CBUQ
6.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 13.65 | (area: largura da rua sem sarjeta x comprimento da lombada ) - Rua Major Quirino ((9,10 largura)) x 1,50 | 13.65
6.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 4.68 | (Área da Pintura sem sarjetas m²) X (fator da Pintura 0,0005 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 13,65 ( area liquida total das lombadas) x 0,0005 (fator de pintura (ton./m2)) x 685,40 (Distancia Betim) | 4.6779
6.3 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 08 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 1.09 | (volume de cbuq: area liquida da lombada x altura ) - 13,65 (area liquida total das lombadas) x 0,08 (altura da lombada) | 1.092
6.4 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 279.48 | (volume de cbuq m3) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 1,09 (volume total de cbuq) x 256,40 (Distancia Montes Claros) | 279.476
7.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO | M | 542.4 | (comprimento da rua x 2 dos dois lados da rua ) - (Rua Major Quirino (131,00 - 6,65 (largura rua Tabelião Verissimo) ) + Rua Tabelião Verissimo (41,50) + Rua Tabelião Verissimo segunda parte (40,00 ) + Rua Vereador Cristino Feliciano (72 - 6,65 ) (largura rua Tabelião Verissimo) ) * 2 ( Dos dois lados) | 542.4
7.2 | A CARGO DO MUNICIPIO | PASSEIO DE CONCRETO | M2 | A CARGO DO MUNICIPIO
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 142006605-6
Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES |  | VALOR DO CONVÊNIO: | #REF! | DATA: | 01/08/2023 |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: Rua Major Quirino - Rua Tabelião João Veríssimo - Rua Vereador Cristino Feliciano
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMENARES | Físico % | 1.275% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 3419.28 | 3419.28 | 0 | 0 | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 9.494% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 25460.95 | 25460.95 | 0 | 0 | 0
3.0 | PINTURA DE LIGAÇÃO / IMPRIMAÇÃO | Físico % | 8.172% | 50% | 50% | 0%
|  | Financeiro | 21916.08 | 10958.04 | 10958.04 | 0 | 0
4.0 | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) | Físico % | 64.12% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 171957.59 | 0 | 171957.59 | 0 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 1.312% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 3518.61 | 0 | 3518.61 | 0 | 0
6.0 | LOMBADA ELEVADAS COM CBUQ | Físico % | 0.9814% |  | 100% | 0%
|  | Financeiro | 2631.84 |  | 2631.84 | 0
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 14.64% |  | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 39264.34 |  | 39264.34 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 14.86% | 85.14% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 268168.69 | 39838.27 | 228330.42 | 0 | 0 | 268168.69
Observações:
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 142006605-6
Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## BDI (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO
Cálculo do BDI
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
DEMOSTRATIVO BDI
| Item |  | Adotado | identificação
| AC |  | 4.67% | Administração Central
| S e G |  | 0.74% | Seguro e Garantia
| R |  | 0.97% | Risco
| DF |  | 0.96% | Despesas Financeiras
| L |  | 7.53% | Lucro
| I+CPRB |  | 11.65% | Tributos
|  | TOTAL | 30.72% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
30.72%
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [6 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de |  |  |  |  | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
01 de Agosto de 2023
Local/Data
____________________________________________________
Engenheiro Responsável |  |  |  |  | Jair Cavalcante Barbosa
Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA MG: 142006605-6
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.

## CROQUIS - PAVIM RIBANCEIRA (2)
CROQUI PAVIM RIBANCEIRA
LEGENDA |  |  | COORDENADAS
| CIDADE |  | LATITUDE: 14°52'57.48"S | LONGITUDE: 44° 4'59.26"O
| LOCAL DA JAZIDA MOC |  | LATITUDE:16°43'40.72"S | LONGITUDE: 43°51'18.49"O
| LOCAL DA JAZIDA BETIM |  | LATITUDE: 19°57'45.69"S | LONGITUDE: 44° 5'38.86"O | 16°43'40.72"S
43°51'18.49"O
1) Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
14°52'57.48"S
44° 4'59.26"O
4) Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
2) PINTURA DE LIGAÇÃO ( RR-1C, RR-2C, RM-1C E RM-2C)
Gerrard tayon Ferreira Lopo
CREA: 142006605-6
Montes Claros
São João Das Missões
256,40 km
São João das Missões
BETIM
685,40 km

## CROQUIS - PAVIM RIBANCEIRA (3)
CROQUI PAVIM RIBANCEIRA
LEGENDA |  |  | COORDENADAS
| CIDADE |  | LATITUDE: 14°52'57.48"S | LONGITUDE: 44° 4'59.26"O
| LOCAL DA OBRA |  | LATITUDE: 14°53'8.58"S | LONGITUDE: 44° 5'6.14"O
| LOCAL DA JAZIDA SOLO |  | LATITUDE: 14°53'30.25"S | LONGITUDE: 44° 4'26.22"O
| LOCAL DA JAZIDA BETIM |  | LATITUDE: 19°57'45.69"S | LONGITUDE: 44° 5'38.86"O | 16°43'40.72"S
43°51'18.49"O
1) JAZIDA DE SOLO
14°52'57.48"S
44° 4'59.26"O
4) Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
2) IMPRIMAÇÃO ( CM-30 E CM-70)
Gerrard tayon Ferreira Lopo
CREA: 142006605-6
Jazida de Cascalho
Local Da Obra
2,00 km
São João das Missões
BETIM
685,40 km

## COMPOSIÇÃO RAMPA TIPO D (hidden)
Composição de Custo
OBRA: | RAMPA DE PNE
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
sinapi | 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO | m2 | 6.86 | 24.91 | 170.8826
sinapi | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m3 | 0.135 | 70 | 9.45
sinapi | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | m3 | 0.225 | 57.52 | 12.942
sinapi | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I - 32 | m3 | 0.045 | 0.45 | 0.02025
sinapi | 73801/001 | DEMOLICAO PISO DE ALTA RESISTENCIA | m2 | 6.86 | 10.28 | 70.5208
setop | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 2.25 | 9.5 | 21.375
285.1907
Custo Direto | [6 empty] | 285.1907
Preço Unitário Total | [6 empty] | 285.1907

## QCI (hidden)
QCI - Quadro de Composição do Investimento
|  | Regime de Execução: |  | INDIRETA
|  | Tipo de Contrapartida: |  | F - FINANCEIRA
1 - Identificação
Contrato nº: |  | Proposta SIGCON
Empreendimento: |  | Gestor
Pavimentação das ruas Januária |  | SEDRU
Agente Executor:
Prefeitura Municipal de Itacarambi
Programa: |  | Modalidade:
Ações Urbanísticas Pontuais |  | Pavimentação
2 - Composição do Investimento
Item | Discriminação | Investimento Total (R$) |  |  |  |  | Total (R$)
|  | Recursos União | Contrapartida | Outros | Regime | TIPO de CP
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF!
2 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF!
3 | SARJETA TIPO 3 - 50 X 5 CM, I = 25 %, PADRÃO DEOP-MG | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | 430000
Total |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Famílias beneficiadas |  |  |  | Custo médio por família
ITACARAMBI 02 MAIO DE 2013
Assinatura do representante da equipe técnica |  |  | Assinatura do representante legal - Agente executor
Nome: | SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  | Nome: | RAMON CAMPOS CARDOSO
Cargo: | ENGENHEIRO CIVIL |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL DE ITACARAMBI
CREA: | 108.066/D |  | CPF: | 373.154.636-15

## CRONOGRAMA - JANUÁRIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIACHO DA CRUZ
BDI = 30,00 %
SETOP - DEZEMBRO 2012
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
PERÍODO - ETAPAS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | FÍSICO | FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
MEIO FIO E SARJETA | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA ACUMULADA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## RELAÇÃO DE RUAS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIBANCEIRA E PARATERRA
BDI = 30,00 %
SETOP - FEVEREIRO 2013
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
RELAÇÃO DE RUAS
NOME | EXTENSÃO | LARGURA |  | ÁREA TOTAL |  | INTERSEÇÕES | MEIO FIO | SARJETA
|  | COM SARJETA | SEM SARJETA | COM SARJETA | SEM SARJETA
PARATERRA
AVENIDA PRINCIPAL (2 X 6,5) | 601 | 13 | 12.4 | 7813 | 7452.4 |  | 2404 | 2404
RIBANCEIRA
RUA A | 172 | 7 | 6.4 | 1204 | 1100.8 | 21 | 323 | 323
RUA B | 109 | 7 | 6.4 | 763 | 697.6 | 21 | 197 | 197
RUA C | 109 | 7 | 6.4 | 763 | 697.6 | 21 | 197 | 197
RUA D | 158 | 7 | 6.4 | 1106 | 1011.2 | 21 | 295 | 295
RUA E | 198 | 7 | 6.4 | 1386 | 1267.2 | 21 | 375 | 375
RUA F | 196.5 | 7 | 6.4 | 1375.5 | 1257.6 | 21 | 372 | 372
TOTAL | 1543.5 |  |  | 14410.5 | 13484.4 | 126 | 4163 | 4163