## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: São João das Missões |  |  |  |  | SUDECAP |  | 2024-01-01 | 29.96%
Projeto: Instalação de Iluminação Publica em diversos pontos No Municipio De São João Das Missões - MG |  |  |  |  | SINAPI |  | 2024-02-01
Responsável Técnico: Tyago Cardoso de Moura Souza CREA MG 197.434/D |  |  |  |  | SETOP |  | 2023-10-01
Data: 18/03/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1785.7784
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1374.12 | 1374.12 | 1785.7784 | 1785.7784
2.0 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 16490.9314
2.1 | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 17627.82 | 8813.91 | 22908.756 | 11454.378
2.2 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 7751.05 | 3875.525 | 10073.1068 | 5036.5534
3.0 | IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - INCLUSO LUMINÁRIAS LED COM 16.000 LUMENS E RELÉ FOTOELÉTRICO | [6 empty] | 367977.6 | 1226.592
3.1 | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 320 | 145.85 | 46672 | 189.5437 | 60652.8
3.2 | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 320 | 662.4 | 211968 | 860.8416 | 275468.8
3.3 | 101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 320 | 28.64 | 9164.8 | 37.22 | 11910.4
3.4 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 320 | 38.06 | 12179.2 | 49.462 | 15827.2 |  | 405
3.5 | 02637/ORSE | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | UND | 320 | 9.9 | 3168 | 12.8658 | 4118.4
4.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE | [6 empty] | 8687.06
4.1 | Composição Própria | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENGASTAMENTO COM 1,0 M | UND | 2 | 3045.2361 | 6090.4721 | 3957.5268 | 7915.06
4.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 5.94 | 594 | 7.7195 | 772
TOTAL |  | - | - | - | S/ BDI | 292673.435 | C/ BDI | 394941.3698 | 394941.37
98735.3424
80.4957
|  | __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 197.434/D

## CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Instalação de Iluminação Publica em diversos pontos No Municipio De São João Das Missões - MG |  |  |  |  | DATA: | 2024-02-18
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENGASTAMENTO COM 1,0 M |  |  |  |  | SINAPI
TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | QUANT | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Isumo | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 31.52 | 283.68
Isumo | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 1 | 1956.22 | 1956.22
COMPOSIÇÃO | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 269.1 | 29.8701
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.124 | 20.35 | 22.8734
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.653 | 24.69 | 90.1926
COMPOSIÇÃO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 1 | 662.4 | 662.4
COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 0.16 | 71.68 | 11.4688 | 0.16
COMPOSIÇÃO | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 0.16 | 493.16 | 78.9056
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3045.2361
TOTAL | [5 empty] | 3045.2361
BDI % | [5 empty] | 29.96%
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3957.5268
__________________________________________________ |  | ____________________________________________________
Gerrad Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 197.434/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: ILUMINAÇÃO CANTEIROS CENTRAIS
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS: OBS: Tipo de obra que mais se assemelha com objeto deste orçamento
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43% | Administração Central
S e G | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.28% | Seguro e Garantia
R | 1% | 1.39% | 1.74% | 1% | Risco
DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.94% | Despesas Financeiras
L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 29.96% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 29.81
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha )
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
03 de Maio de 2022
Local/Data
____________________________________________________
Engenheiro Responsável | [5 empty] | Jair Cavalcante Barbosa
Nome:Tyago Cardoso de Moura Souza | [5 empty] | Prefeito Municipal
CREA: 197434/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG
Projeto: Iluminação canteiros centrais
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 2
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 0%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50%
3 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50%
4 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50%
5 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | 1 | %
[8 empty] | #REF! | #REF! | ___________________________________________ Responsável Técnico: Tyago Cardoso de Moura Souza CREA MG 197.434/D
TOTAIS |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Município de São João das Missões, 18 de Maio de 2022 | [7 empty] | #REF! | #REF!
___________________________________________ Responsável Técnico: Tyago Cardoso de Moura Souza CREA MG 197.434/D
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

## CALCULO CALÇAMENTO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO
INFORMAÇÕES GERAIS | [6 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS
Planilha Referência
Município São João da s Missões | [6 empty] | SETOP_Norte
Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA | [6 empty] | SINAPI
Responsável Técnico: Sérgio Renato Silva de Sá CREA MG 108.066/D
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 17/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | OBS | VIAS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | UND | 1 | 1 | Montavania
2.0 |  | TERRAPLENAGEM:
2.1 | TER-ESC-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
2.2 | TER-ESC-015 | Regularização de sub leito com procton normal | M2 | 930 | 264+666 | Montavania
3.0 |  | PAVIMENTAÇÂO: | [5 empty] | 6.2
3.1 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado, incluido carga, descarga, espalhamento e compactação do material;incluindo aquisição mat. E=20 cm | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
3.2 | OBR-VIA-145 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | M2 | #REF! | 930-300*0,6 | Montavania
4.0 |  | DRENAGEM:
4.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta pluvial em concreto Tipo 2- E = 5,0 cm L=50,0 cm i = 15,0%, padrão DEOP-MG. | M | 300 | 150+150 | Montavania
4.2 | URB-MFC-005 | Meio fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35)cm, inclusive escavação e reaterro | M | 300 | 150+150 | Montavania
5.0 |  | TRANSPORTES:
5.1 | OBR-VIA-315 | Transporte material para base DMT = 10,0 km | M3XKM | #REF! | 930*0,15*10 | Montavania
5.2 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 5,0 km) | M3XKM | #REF! | 930*0,15*5 | Montavania
5.3 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 24km) | M3XKM | #REF! | 870*0,06*24 | Montavania
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG CNPJ: 01.612.486.0001/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: ILUMINAÇÃO CANTEIROS CENTRAIS
PLANILHA REFERENCIA SETOP MAIO 2022 - SINAPI MAIO 2022 - SUDECAP FEV 2022
DATA DO ORÇAMENTO: 18/05/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO
#REF!
ITEM | 1.1 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SETOP | #REF! | [5 empty] | UNID. | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE | LARG. | COMP. | ÁREA | - |  | VL. TOTAL
(Unidade) |  | unid. | (m) | (m) | (m2) | - |  | (R$)
|  | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | -
TOTAL GERAL |  | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | - | 1 | #REF!
#REF!
ITEM | 2.1 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | #REF! | [5 empty] | HORAS | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA | [5 empty] | VL. TOTAL
(Unidade) |  | H | [5 empty] | (R$)
120
TOTAL GERAL |  | 120 |  |  |  |  | 120 | #REF!
ITEM | 2.2 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | #REF! | [5 empty] | HORAS | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA | [5 empty] | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | H | [5 empty] | (R$)
|  | 120 | [6 empty] | #REF!
TOTAL GERAL |  | 120 |  |  |  |  | 120 | #REF! | 0 | =
ITEM | 2.3 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SUDESCAP | #REF! | [5 empty] | MÊS | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA | [5 empty] | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | MÊS | [5 empty] | (R$) |  | 0.4164
0 |  | O,5 | [5 empty] | #REF!
TOTAL GERAL |  | O,5 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0
#REF!
ITEM | 3.1 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | #REF! | [5 empty] | UND. | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA |  |  |  |  | 1 | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | (UND) | [5 empty] | (R$)
|  | 35 | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL |  | 35 |  |  |  |  | 35 | #REF! | 0
ITEM | 2.4 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 5,0 KM (SOLO ESCAVADO) |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | 72881 | [5 empty] | M3XKM | #REF!
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME | TRANSP. | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3xkm) | (R$)
COMUNIDADE RANCHARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
Rua Inglaterra |  | 110 | 7 | 0.15 | 770 | 115.5 | 577.5 | #REF!
Rua Dinamarca |  | 470 | 7 | 0.15 | 3290 | 493.5 | 2467.5 | #REF!
Rua Itália |  | 67 | 9 | 0.15 | 603 | 90.45 | 452.25 | #REF!
Rua Austrália |  | 243 | 5 | 0.15 | 1215 | 182.25 | 911.25 | #REF!
Rua Venezuela |  | 634 | 9 | 0.15 | 5706 | 855.9 | 4279.5 | #REF!
Travessa Romênia |  | 109 | 6 | 0.15 | 654 | 98.1 | 490.5 | #REF!
Rua Espanha |  | 114 | 7 | 0.15 | 798 | 119.7 | 598.5 | #REF!
Rua Porto Rico |  | 620 | 7 | 0.15 | 4340 | 651 | 3255 | #REF!
Contorno Praça/R. Porto Rico |  | 90 | 7 | 0.15 | 630 | 94.5 | 472.5 | #REF!
Rua Argentina |  | 111 | 7 | 0.15 | 777 | 116.55 | 582.75 | #REF!
Rua Bélgica |  | 124 | 7 | 0.15 | 868 | 130.2 | 651 | #REF!
Rua Canadá |  | 127 | 7 | 0.15 | 889 | 133.35 | 666.75 | #REF!
Rua Estados Unidos |  | 500 | 8 | 0.15 | 4000 | 600 | 3000 | #REF!
TOTAL GERAL |  | 3319 |  |  | 24540 | 3681 | 18405 | #REF!
ITEM | 3.2 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | #REF! | [5 empty] | UND. | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA |  |  |  |  | 1 | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | (UND) | [5 empty] | (R$)
|  | 70 | [5 empty] | #REF!
TOTAL GERAL |  | 70 |  |  |  |  | 70 | #REF! | 0
ITEM | 3.3 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | #REF! | [5 empty] | UND. | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA |  |  |  |  | 1 | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | (UND) | [5 empty] | (R$)
|  | 70 |  |  |  |  | 0 | #REF!
TOTAL GERAL |  | 70 |  |  |  |  | 70 | #REF! | 70
#REF!
ITEM | 4.1 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | #REF! | [5 empty] | UND. | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA |  |  |  |  | 1 | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | (M) | [5 empty] | (R$)
|  | #REF! | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
ITEM | 5.1 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
#REF! | [6 empty] | UND. | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA |  |  |  |  | 1 | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | (UND) | [5 empty] | (R$)
|  | 3 | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL |  | 3 |  |  |  |  | 3 | #REF!
ITEM | 5.2 | Serviço | #REF! |  |  |  | UNIDADE | Vl. UNIT.
SINAPI | #REF! | [5 empty] | UND. | #REF!
LOGRADOURO |  | QTDE. PREVISTA |  |  |  |  | 1 | VALOR TOTAL
(Unidade) |  | (M3) | [5 empty] | (R$)
|  | 52.5 | [5 empty] | #REF!
TOTAL GERAL |  | 52.5 |  |  |  |  | 52.5 | #REF!

## medição 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES CNPJ : 01.612.486/0001-81
BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONCEDENTE
CONVENENTE |  | Prefeitura Municipal de São João das Missões
Nº DO CONVÊNIO: |  |  | Nº DO ULTIMO TERMO ADITIVO: |  |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 347918,21
[7 empty] | ( x ) PARCELA ÚNICA ( ) PARCELADO |  |  | Nº DA MEDIÇÃO : 1
OBJETO: ILUMINAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU REFORMA
Endereço de Reforma ou Obra: Avenida Padre Juju Iluminação dos canteiros centrais | [7 empty] | Perímetro total da Reforma ou Obra: Aproximadamente 1 KM
Forma e Regime de Execução da Obra:Indireta
( ) Direta ( x ) Indireta |  |  |  | Valor contrado com evetuais termos de aditivos: R$ 347918,21 |  |  |  | Empresa contratada: Instaled Soluçoes Tecnologicas LTDA
Data da Ordem de Serviço: 12/12/2022 |  |  | Prazo de Execução: 90 dias |  |  | Data de conclusão prevista inicialmente: 01/11/2022
IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO
Medição de Nº: 01 |  |  | Data da Medição: 24 de abril de 2023 |  |  |  | Periodo de execução: 22 de outubro de 2022 A 24 de abril de 2023
Valor contratado com eventuais termo aditivo |  | 347918.21 | Saldo Anterior: |  | 347918.21 | Valor desta Medição |  | 322980.07 | Novo Saldo: |  | 24938.14
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | QUANTIDADE PREVISTA (PLANO TRABALHO) | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALORES EXECUTADOS
[5 empty] | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |  |  | NO PERÍODO | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1592.67 | 1592.67
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  | 1 |  | 1 | 1 | UNID | 1592.67 | 1592.67 | 1592.67
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 20298.25 | 20298.25
2.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 120 |  | 120 | 120 | H | 112.04 | 13444.8 | 13444.8
2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 120 |  | 120 | 120 | H | 42.99 | 5158.8 | 5158.8
2.3 | LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | MÊS | 3389.3 | 1694.65 | 1694.65
3 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO, 11 METROS - INCLUSO LUMINÁRIAS LED COM 16.000 LUMENS E RELÉ FOTOELÉTRICO | [8 empty] | 283069.15 | 283069.15
3.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 OBS: Valor do item glosado R$247,00 por poste referente as Luminárias |  |  | 35 |  | 35 | 35 | UNID | 5766.99 | 201844.65 | 201844.65
3.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | UNID | 1090.17 | 76311.9 | 76311.9
3.3 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | UNID | 70.18 | 4912.6 | 4912.6
4 | LANÇAMENTO DE CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | [8 empty] | 18020 | 18020
4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | M | 9.01 | 18020 | 18020
5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO | [8 empty] | 0 | 0
5.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO |  |  | 3 |  |  |  | UNID | 3972.77 | 0 | 0
5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | 52.5 |  |  |  | M³ | 83.33 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 322980.07 | 322980.07
TOTAL DESTA MEDIÇÃO | [9 empty] | 322980.07
TOTAL ACUMULADO | [10 empty] | 322980.07
1. INFORMAÇÕES:
ART: MATRICULA CEI
CÁLCULO REAJUSTE: | [7 empty] | FATOR DE REAJUSTE: |  | TOTAL SEM REAJUSTE:
322980.07
TOTAL COM REAJUSTE:
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$:
322980.07
ASSINATURAS | [9 empty] | DATA: 24/04/2023
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EXECUTORA |  |  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA |  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL DA OBRA |  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA
CREA 197434/D