## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: São João das Missões - MG |  |  |  |  | SETOP_Norte |  | 2024-01-01 | 30.02%
Projeto: Construção De Cercamento Com Tela Tipo Alambrado Na Aldeia Riacho Dos Buritis |  |  |  |  | SINAPI |  | 2024-02-19
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963
Prazo de Execução: 90 Dias
Data: 09/04/2024
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PRECO UNIT(R$) SEM BDI | PREÇO UNIT(R$) COM BDI | VALOR TOTAL DO ITEM (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1359.14 | 1767.1538 | 1767.15
1.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 300 | 2.8 | 3.6406 | 1092
1.3 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 150 | 40.68 | 52.8921 | 7933.5
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 10792.65
2.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO
2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.5 | 88.14 | 114.5996 | 515.7 |  |  |  | 25
2.2 | ED-49810 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 50 | 54.48 | 70.8349 | 3541.5 |  |  | 474
2.3 | RO-42285 | SETOP | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) - 8.00 MM | KG | 474 | 9.2 | 11.9618 | 5669.04 |  |  | 15X25 | 4.5
2.4 | ED-49786 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 11.25 | 714.07 | 928.4338 | 10444.84 |  |  | 11.25
2.5 | 10928 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 825 | 12.9 | 16.7726 | 13835.25
2.6 | ED-48385 | SETOP | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | M | 300 | 95.39 | 124.0261 | 37209
2.7 | ED-50986 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | M2 | 15 | 529.75 | 688.781 | 10331.7
2.8 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 144 | 156.66 | 203.6893 | 29331.36 |  |  | 144
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 110878.39
3.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | ED-49570 | SETOP | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | UND | 2 | 3678.15 | 4782.3306 | 9564.66
3.2 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA | M2 | 138 | 15.52 | 20.1791 | 2784.84
3.3 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.65 | 2700.68 | 3511.4241 | 2282.42 |  |  | 0.864
[7 empty] | 0 | 0
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 14631.92 |  | 136305.35
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 136302.96 | 136302.96
|  |  | ____________________________________________________________________________ | ___________________________________________________
|  |  | Engenheiro Responsável | Jair Cavalcante Barbosa
|  |  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo | Prefeito Municipal
CREA: 289963 MG

## CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | composição de custo | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | FORMULA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00X1,5) | UND | 1 | UMA UNIDADE
1.2 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M² | 300 | PERIMETRO DO CAMPO 300 METROS X 1 METRO DE LARGURA SENDO 0,5 PARA CADA LADO
1.3 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 150 | PERIMETRO DO CAMPO 300 METROS / 2
2.0 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO
2.1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.5 | 0,10 FUN. X 0,15 LARG. X 300 COMP.
2.2 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 50 | (300/3) X 0,25 X 2
2.3 | SETOP | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) - 8.00 MM | KG | 474 | 300 COMP. X 4 BARRAS X 0,395
2.4 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 11.25 | 0,25 ALTURA X 0,15 LARG. X 300 COMP.
2.5 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M² | 825 | (2,80 ALTURA X 300 COMP.) -15 M2 DE PORTAS
2.6 | SETOP | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | M | 300 | (93 METROS + 93 METROS DE COMPRIMENTO) + (57 METROS DE LARGURA + 57 METROS DE LARGURA)
2.7 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | M² | 15 | 1 PORTÃO DE 3MX2,5M + DOIS PORTÕES DE 1MX2,5M + 1MX2,5M
2.8 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 144 | (6 ALTURA X 12 COMP.) X 2
3.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | SETOP | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | UND | 2 | 2 UNIDADES 1 EM CADA LADO
3.2 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA | m2 | 138 | ((0,15*300)*2)+(0,15*300)+(2*((0,15*3)*2)+((0,2*3)*2))
3.3 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m3 | 0.65 | (3,6*0,2*0,15)*6 | 0.648
|  | ____________________________________________________________________________ | ___________________________________________________
|  | Engenheiro Responsável | Jair Cavalcante Barbosa
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo | Prefeito Municipal
CREA: 289963 MG

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DAS MISSOES-MG CNPJ: 01.612.486/0001-81
COD: |  |  |  | B.D.I. ADOTADO: |  |  | 30.02% | FONTE SINAPI 2020 E SETOP 2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Aldeia Riacho Dos Buritis |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 136302.96 |  |  | Data: 09/04/2024
OBRA: Construção De Cercamento Com Tela Tipo Alambrado Na Aldeia Riacho Dos Buritis |  |  | LOCAL: | RESERVA XACRIABA BARREIRO |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 90 DIAS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 7.918% | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 10792.65 | 10792.65 | 0 | 0 | 10792.65 | 21585.3
2 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO | Físico % | 81.35% | 20% | 80% | 0% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 110878.39 | 22175.678 | 88702.712 | 0 | 110878.39 | 221756.78
3 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 10.73% |  | 20% | 80% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 14631.92 |  | 2926.384 | 11705.536 | 14631.92 | 29263.84
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 24.19% | 67.22% | 8.588% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 136302.96 | 32968.328 | 91629.096 | 11705.536 | 136302.96 | 272605.92
0
0
|  | ____________________________________________________________________________ | ___________________________________________________
|  | Engenheiro Responsável | Jair Cavalcante Barbosa
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo | Prefeito Municipal
CREA: 289963 MG

## DET BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES |  |  |  | DATA: 09 DE MARÇO DE 2024
OBRA: CONSTRUÇAO DE CERCAMENTO COM TELA TIPO ALAMBRADO |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
LOCAL: RESERVA XACRIABA - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG |  |  |  | B.D.I. ADOTADO: |  | 30.02%
VALIDADE: 90 DIAS |  |  |  | FONTE SINAPI E SETOP
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)
DETALHAMENTO DO BDI
Alíquota do ISS no município é 3%
ITENS |  | SIGLAS | % | INTERVALO DE ADMISSIVIDADES
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 3.8% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.32% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  | R | 0.7% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.02% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  | L | 6.64% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
FÓRMULA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 E Leim13.161 de 31/05/2015 |  |  |  | 30.02%
| FÓRMULA DO BDI = | (1 + (AC + S +G + R )) X ( 1 + DF ) X ( 1+ L)
( 1 - ( I + CPRB ))
SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, 09 DE MAIO DE 2024
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: MG - 289963