## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: São João das Missões - MG |  |  |  |  | SETOP_Norte |  | 2024-08-01 | 29.81%
Projeto: Revitalização da Praça Das Mangueiras |  |  |  |  | SINAPI |  | 2024-12-19
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963 |  |  |  |  | ORSE |  | 2024-12-01
Prazo de Execução: 60 dias
Data: 07/02/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: |  |  |  | 0 | 0 | 1559.8506
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1201.64 | 1201.64 | 1559.8506 | 1559.8506
2.0 |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 4820.4641
2.1 | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 5.3624 | 267.42 | 1434.013 | 347.1383 | 1860.67
2.2 | ED-50699 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UND | 5 | 86.57 | 432.85 | 112.3766 | 561.9
2.3 | 98528 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024 | UND | 5 | 252.95 | 1264.75 | 328.3547 | 1641.75
2.4 | CPU 2 | RETIRADA OUTDOOR. | UND | 1 | 300.48 | 300.48 | 390.0535 | 390.0535
2.5 | ED-48474 | REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND | 1 | 282.02 | 282.02 | 366.0906 | 366.0906
3.0 |  | PISO | [5 empty] | 121271.37
3.1 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 946.64 | 70.1 | 66359.464 | 90.9969 | 86144.24
3.2 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 18.9328 | 549.04 | 10394.8645 | 712.7096 | 13491.6
3.3 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 60.94 | 35.02 | 2134.1188 | 45.4595 | 2770.33
3.4 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1068.85 | 1.73 | 1849.1105 | 2.2457 | 2404.91
3.5 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1068.85 | 11.86 | 12676.561 | 15.3955 | 16460.29
4.0 |  | PAISAGISMO: |  |  |  | 0 | 0 | 6802.51
4.1 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 91.51 | 31.44 | 2877.0744 | 40.8123 | 3734.52
4.2 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 91.51 | 5.26 | 481.3426 | 6.828 | 625.01 | 4.4465
4.3 | 09880/ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | UND | 2 | 544.7 | 1089.4 | 707.0758 | 1414.16
4.4 | 07782/ORSE | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio | UND | 2 | 169.15 | 338.3 | 219.5739 | 439.14
4.5 | 07670/ORSE | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | UND | 8 | 12.71 | 101.68 | 16.4989 | 132
4.6 | 11206/ORSE | Planta - Iresine (iresine herbstii), fornecimento e plantio | UND | 6 | 58.76 | 352.56 | 76.2764 | 457.68
5.0 |  | LETREIRO | [5 empty] | 24231.2304
5.1 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de letreiro com layout “EU AMO SÃO JOÃO DAS MISSÕES (CORAÇÃO E COCAR)”. Letras Caixas e Símbolos confeccionados em estrutura metálica de tubos de aço galvanizado para espessura e engrossamento das paredes da caixa de 30cm, estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva para sustentação das letras e a fixação em base de cimento, fechamentos frontais, laterais e verso em ACM (Alumínio Composto). O letreiro terá o comprimento total de 10,00m e altura total de 2,00m com profundidade 30cm. As letras, o coca e o coração terão que ter 30 cm de espessura. A cor do coração em branco, as letras “eu amo são joão das missões” em azul royal. Todos os elementos (letras, coração e cocar) deverão estar conectados por parafusos galvanizados com buchas. As letras deverão ser produzidas em 3D conforme croqui. | UND | 1 | 18666.67 | 18666.67 | 24231.2304 | 24231.2304
6.0 |  | ILUMINAÇÃO: |  |  |  | 0 | 0 | 101482.2553
6.1 | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 17 | 200.61 | 3410.37 | 260.4121 | 4426.97
6.2 | ED-49524 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 48.72 | 146.16 | 63.2435 | 189.72
6.3 | COTAÇÃO | REFLETOR HOLOFOTE LED COLORIDO RGB IP-67, 100WATTS - BIVOLT | UND | 4 | 129.25 | 517 | 167.7796 | 671.1184
6.4 | CPU - 2 | Poste decorativo 4 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 100w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 5660.0576 | 67920.6912 | 7347.3287 | 88167.96
6.5 | COTAÇÃO 02 | VARAL DE LUZES COM 50M DE COMPRIMENTO, COR PRETA 110/220V | UND | 3 | 611.78 | 1835.34 | 794.1525 | 2382.45
6.6 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.36855 | 176.36 | 64.9975 | 228.9332 | 84.7
6.7 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.36855 | 549.04 | 202.3487 | 712.7096 | 263.7
6.8 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 306.16 | 4.71 | 1442.0136 | 6.1141 | 1870.64
6.9 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 153.08 | 16.45 | 2518.166 | 21.3538 | 3268.26
6.10 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 20.31 | 40.62 | 26.3644 | 52.72
6.11 | ED-14177 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UND | 1 | 80.13 | 80.13 | 104.0169 | 104.0169
7.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 0 | 0 | 43399.1658
7.1 | COTAÇÃO 04 | LIXEIRA QUADRADA DUPLA, CONFECCIONADA EM AÇO E RIPAS DE MADEIRA, POSSUIR SUPORTE INTERNO PARA SACO DE LIXO, COM TAMPA ARTICULADA COM ABERTURA PARA CIMA. DIMENSÕES: DEVEM SEGUIR CONFORME ESCOPO E IMAGEM EM ANEXO COM INSTALAÇÃO INCLUSA | UND | 8 | 1448.5 | 11588 | 1880.2999 | 15042.399
7.2 | COTAÇÃO 05 | BANCO SEM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM AÇO E RIPAS DE MADEIRA. DIMENSÕES: DEVEM SEGUIR CONFORME ESCOPO E IMAGEM EM ANEXO COM INSTALAÇÃO INCLUSA | UND | 11 | 727 | 7997 | 943.7197 | 10380.9169
7.3 | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 18.8 | 331.46 | 6231.448 | 430.2687 | 8089.08
7.4 | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 9 | 846.26 | 7616.34 | 1098.5313 | 9886.77
8.0 |  | QUIOSQUE CULTURAL | [5 empty] | 142740.014
8.1 | CPU-03 | QUIOSQUE CULTURAL | UND | 1 | 107217.1422 | 107217.1422 | 139178.7219 | 139178.7219
8.2 | 03288/ORSE | Ponto de interruptor 01 seção paralela, aparente, com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | PT | 1 | 284.55 | 284.55 | 369.3748 | 369.3748
8.3 | 00640/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | PT | 3 | 300.81 | 902.43 | 390.4819 | 1171.44
8.4 | 03300/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 5 | 287.95 | 1439.75 | 373.7883 | 1868.95
8.5 | 08518/ORSE | Plafon plastico branco com soquete E-27 | UND | 3 | 5 | 15 | 6.4905 | 19.4715
8.6 | 12561/ORSE | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 3 | 33.91 | 101.73 | 44.0186 | 132.0559
TOTAL | - | - | - | - | S/ BDI | 212002.7358 | C/ BDI | 446306.8601
|  | __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | UNITÁRIO | DESONERADO
CPU | CPU-1 | Poste decorativo 4 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 100w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE |  |  | 5660.0576
ORSE | 13668/ORSE | Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm | und | 1 | 620.25 | 620.25
ORSE | 13559/ORSE | Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar | und | 1 | 149.28 | 149.28
ORSE | 14114/ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | und | 4 | 1153.49 | 4613.96
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | 1 | 40.6 | 40.6
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 24.36 | 36.54
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 18.12 | 27.18
ORSE | 00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | M3 | 0.28 | 565.46 | 158.3288
ORSE | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 0.28 | 49.71 | 13.9188
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | UNITÁRIO | DESONERADO
CPU | CPU-2 | RETIRADA OUTDOOR. | UNIDADE |  |  | 300.48
SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 244.23 | 244.23
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.75 | 56.25
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | UNITÁRIO | DESONERADO
CPU | CPU-3 | QUIOSQUE CULTURAL | UNIDADE |  |  | 107217.1422
ORSE | 09858/ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | M | 72 | 17.1 | 1231.2
ORSE | 09858/ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | M | 16.2 | 17.1 | 277.02
ORSE | 09859/ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | M | 526 | 12.16 | 6396.16
SINAPI | 105058 | Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 30 a 34 cm, apoio articulado, comprimento de 6 m. af_03/2024 | M | 24 | 245.34 | 5888.16
SINAPI | 105102 | Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 30 a 34 cm. af_03/2024 | M | 30 | 283.67 | 8510.1
ORSE | 13444 | Madeiramento em eucalípto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais | M2 | 108 | 113.59 | 12267.72
SETOP | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 108 | 264.48 | 28563.84
ORSE | 13398/ORSE | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens | M2 | 9.5 | 450 | 4275
SINAPI | 102180 | Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | M2 | 1.86 | 511.87 | 952.0782
ORSE | 13096/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | M2 | 15.75 | 695.38 | 10952.235
SINAPI | 38168 | Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm (1") | UND | 6 | 148.7 | 892.2
SETOP | ED-50859 | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | M3 | 1.92 | 3920.91 | 7528.1472
SETOP | ED-50860 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | M3 | 0.594 | 3920.91 | 2329.0205
SETOP | RO-00218 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m | M3 | 2.094 | 66.35 | 138.9369
SETOP | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 4.32 | 267.42 | 1155.2544
SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.32 | 549.04 | 2371.8528
SETOP | ED-50557 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 108 | 60.58 | 6542.64
SETOP | ED-9935 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1 ) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 108 | 26.31 | 2841.48
SETOP | ED-9937 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M2 | 108 | 23.1 | 2494.8
SINAPI | 102223 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos. af_01/2021 | M2 | 52.92 | 30.41 | 1609.2972
___________________________________________
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
CREA: 289963

## CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | composição de custo | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | FORMULA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00X1,5) | UND | 1 | UMA UNIDADE
2.0 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, | M3 | 5.3624 | VOLUME = 67,03 X 0,008
2.2 | SETOP | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UND | 1 | 5 UNIDADES
2.3 | SETOP | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024 | UND | 1 | 5 UNIDADES
2.4 | CPU 01 | RETIRADA OUTDOOR. | UND | 1 | UMA UNIDADE
2.5 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND | 1 | UMA UNIDADE
3.0 |  | PISO
3.1 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 946.64 | AREA PROJETO = 956,72 - ((1,20X1,20) X 7)
3.2 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 18.9328 | VOLUME = 946,64 X 0,02
3.3 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 60.94 | COMPRIMENTO = 20,70 + 3,10 + 5,25 + 12,50 + 19,39
3.4 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1068.85 | AREA PROJETO = 1201,33 - ((1,20X1,20) X 17) - (108 M2 AREA DO QUIOSQUE CULTURAL)
3.5 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1068.85 | AREA PROJETO = 1201,33 - ((1,20X1,20) X 17) - (108 M2 AREA DO QUIOSQUE CULTURAL) | 4.4465
4.0 |  | PAISAGISMO
4.1 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 91.51 | AREA PROJETO = 67,03 + ((1,20X1,20) X 17)
4.2 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 91.51 | AREA PROJETO = 67,03 + ((1,20X1,20) X 17)
4.3 | ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | UND | 2 | DUAS UNIDADES
4.4 | ORSE | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio | UND | 2 | DUAS UNIDADES
4.5 | ORSE | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | UND | 8 | OITO UNIDADES
4.6 | ORSE | Planta - Iresine (iresine herbstii), fornecimento e plantio | UND | 6 | SEIS UNIDADES
5.0 |  | LETREIRO
5.1 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de letreiro com layout “EU AMO SÃO JOÃO DAS MISSÕES (CORAÇÃO E COCAR)”. Letras Caixas e Símbolos confeccionados em estrutura metálica de tubos de aço galvanizado para espessura e engrossamento das paredes da caixa de 30cm, estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva para sustentação das letras e a fixação em base de cimento, fechamentos frontais, laterais e verso em ACM (Alumínio Composto). O letreiro terá o comprimento total de 10,00m e altura total de 2,00m com profundidade 30cm. As letras, o coca e o coração terão que ter 30 cm de espessura. A cor do coração em branco, as letras “eu amo são joão das missões” em azul royal. Todos os elementos (letras, coração e cocar) deverão estar conectados por parafusos galvanizados com buchas. As letras deverão ser produzidas em 3D conforme croqui. | UND | 1 | UMA UNIDADE
6.0 |  | ILUMINAÇÃO
6.1 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 16 | 16 UNIDADE
6.2 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3 UNIDADE
6.3 | COTAÇÃO 02 | REFLETOR HOLOFOTE LED COLORIDO RGB IP-67, 100WATTS - BIVOLT | UND | 4 | 4 UNIDADE
6.4 | CPU 02 | Poste decorativo 4 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 100w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 12 UNIDADE
6.5 | COTAÇÃO 03 | VARAL DE LUZES COM 50M DE COMPRIMENTO, COR PRETA 110/220V | UND | 3 | 3 UNIDADE
6.6 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.36855 | COMPRIMENTO = 5,37 + 8,25 + 14,97 + 12,99 + 9,65 + 13,98 + 8,50
6.7 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.36855 | COMPRIMENTO = 5,37 + 8,25 + 14,97 + 12,99 + 9,65 + 13,98 + 8,50
6.8 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 306.16 | (12,99+9,65+14,97+8,52+5,37+12,18+11,81+9,21+2,83+9,09+11,61+14,04+8,33+13,98+8,5)*2
6.9 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 153.08 | 12,99+9,65+14,97+8,52+5,37+12,18+11,81+9,21+2,83+9,09+11,61+14,04+8,33+13,98+8,5
6.10 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 2 UNIDADES
6.11 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UND | 1 | 1 UNIDADES
7.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | COTAÇÃO 04 | LIXEIRA QUADRADA DUPLA, CONFECCIONADA EM AÇO E RIPAS DE MADEIRA, POSSUIR SUPORTE INTERNO PARA SACO DE LIXO, COM TAMPA ARTICULADA COM ABERTURA PARA CIMA. DIMENSÕES: DEVEM SEGUIR CONFORME ESCOPO E IMAGEM EM ANEXO COM INSTALAÇÃO INCLUSA | UND | 8 | 8 UNIDADES
7.2 | COTAÇÃO 05 | BANCO SEM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM AÇO E RIPAS DE MADEIRA. DIMENSÕES: DEVEM SEGUIR CONFORME ESCOPO E IMAGEM EM ANEXO COM INSTALAÇÃO INCLUSA | UND | 11 | 11 UNIDADES
7.3 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 18.8 | (2,35 X 4) + (2,35 X 4)
7.4 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 9 | 9 UNIDADES
8.0 |  | QUIOSQUE CULTURAL
8.1 | CPU-03 | QUIOSQUE CULTURAL | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.2 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção paralela, aparente, com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | PT | 1 | 1 UNIDADE
8.3 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | PT | 3 | 3 UNIDADES
8.4 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 5 | 5 UNIDADES
8.5 | ORSE | Plafon plastico branco com soquete E-27 | UND | 3 | 3 UNIDADES
8.6 | ORSE | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 3 | 3 UNIDADES
|  | ____________________________________________________________________________ | ___________________________________________________
|  | Engenheiro Responsável | Jair Cavalcante Barbosa
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo | Prefeito Municipal
CREA: 289963 MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG
Projeto: Revitalização Da Praça das Mangueiras
Prazo de Execução: 60 dias |  |  |  | Valor da Obra: R$ 446.306,86
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 2
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | 1559.8506 | 0.3495% | 1559.8506 | 100% | 0 | 0%
2 | DEMOLIÇÃO: | 4820.4641 | 1.08% | 4820.4641 | 100% | 0 | 0% | TOTAL GERAL
3 | PISO: | 121271.37 | 27.17% | 60635.685 | 50% | 60635.685 | 50% | 1 | %
4 | PAISAGISMO: | 6802.51 | 1.524% | 3401.255 | 50% | 3401.255 | 50% | #REF! | #REF!
5 | LETREIRO: | 24231.2304 | 5.429% | 12115.6152 | 50% | 12115.6152 | 50%
6 | ILUMINAÇÃO: | 101482.2553 | 22.74% | 50741.1276 | 50% | 50741.1276 | 50%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 43399.1658 | 9.724% | 8679.8332 | 20% | 34719.3327 | 80% | #REF! | #REF!
8 | QUIOSQUE CULTURAL | 142740.014 | 31.98% | 28548.0028 | 20% | 114192.0112 | 80%
[8 empty] | #REF! | #REF!
TOTAIS |  | 446306.8601 | 100% | 170501.8334 | 38.2% | 275805.0267 | 61.8% | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 170501.8334 | 38.2% | 446306.8601 | 100% | #REF! | #REF!
Município de São João das Missões, 07 de fevereiro de 2025 | [7 empty] | #REF! | #REF!
___________________________________________ Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: | Revitalização da Praça Das Mangueiras
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
Construção de Rodovias e Ferrovias: OBS: Tipo de obra que mais se assemelha com objeto deste orçamento
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | Administração Central
S e G | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | Seguro e Garantia
R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | Risco
DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | Despesas Financeiras
L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 29.81% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 29.81
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha )
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
07 de fevereiro de 2025 - São João Das Missões
Local/Data
____________________________________________________
Engenheiro Responsável | [5 empty] | Jair Cavalcante Barbosa
Nome: Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [5 empty] | Prefeito Municipal
CREA: 289963
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.

## CALCULO CALÇAMENTO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO
INFORMAÇÕES GERAIS | [6 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS
Planilha Referência
Município São João da s Missões | [6 empty] | SETOP_Norte
Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA | [6 empty] | SINAPI
Responsável Técnico: Sérgio Renato Silva de Sá CREA MG 108.066/D
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 17/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | OBS | VIAS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | UND | 1 | 1 | Montavania
2.0 |  | TERRAPLENAGEM:
2.1 | TER-ESC-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
2.2 | TER-ESC-015 | Regularização de sub leito com procton normal | M2 | 930 | 264+666 | Montavania
3.0 |  | PAVIMENTAÇÂO: | [5 empty] | 6.2
3.1 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado, incluido carga, descarga, espalhamento e compactação do material;incluindo aquisição mat. E=20 cm | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
3.2 | OBR-VIA-145 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | M2 | #REF! | 930-300*0,6 | Montavania
4.0 |  | DRENAGEM:
4.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta pluvial em concreto Tipo 2- E = 5,0 cm L=50,0 cm i = 15,0%, padrão DEOP-MG. | M | 300 | 150+150 | Montavania
4.2 | URB-MFC-005 | Meio fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35)cm, inclusive escavação e reaterro | M | 300 | 150+150 | Montavania
5.0 |  | TRANSPORTES:
5.1 | OBR-VIA-315 | Transporte material para base DMT = 10,0 km | M3XKM | #REF! | 930*0,15*10 | Montavania
5.2 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 5,0 km) | M3XKM | #REF! | 930*0,15*5 | Montavania
5.3 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 24km) | M3XKM | #REF! | 870*0,06*24 | Montavania
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.