## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: São João das Missões - MG |  |  |  |  | SETOP_Norte |  | 2024-08-01 | 29.81%
Projeto: Instalação de Plantanforma PNE para Acessibilidade da Prefeitura Municipal |  |  |  |  | SINAPI |  | 2025-03-12
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963 |  |  |  |  | ORSE |  | 2025-01-12
Prazo de Execução: 90 dias
Data: 28/03/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES E DEMOLIÇÃO: |  |  |  | 0 | 0 | 1559.8506
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1201.64 | 1201.64 | 1559.8506 | 1559.8506
1.2 | ED-48436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.18 | 140.39 | 25.2702 | 182.2405 | 32.8033
1.3 | 04715/ORSE | Remoção de vidro temperado | M2 | 2.478 | 14.42 | 35.7328 | 18.7186 | 46.43
2.0 |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 84327.821
2.1 | COTAÇÃO | Plataforma de Acessibilidade Inclinada instalada em escadas retas | UND | 1 | 64712.7 | 64712.7 | 84003.6461 | 84003.6461
2.2 | 08244/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | UND | 1 | 249.73 | 249.73 | 324.1749 | 324.1749
3.0 |  | AMPLIAÇÃO PATAMAR | [5 empty] | 12750.1856
3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1 | 93.01 | 93.01 | 120.7364 | 120.7364
3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1 | 6.37 | 6.37 | 8.2689 | 8.2689
3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1 | 41.53 | 41.53 | 53.9102 | 53.9102
3.4 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.59 | 12.48 | 107.2032 | 16.2003 | 139.1606
3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.97 | 14.03 | 111.8191 | 18.2124 | 145.13
3.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.86 | 16.58 | 63.9988 | 21.5225 | 83.07
3.7 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 21.35 | 12.67 | 270.5045 | 16.4469 | 351.21
3.8 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7.97 | 12.14 | 96.7558 | 15.759 | 125.61
3.9 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 52.14 | 12.22 | 637.1508 | 15.8628 | 826.94
3.10 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.588 | 876.35 | 515.2938 | 1137.5912 | 671.18
3.11 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.34 | 68 | 227.12 | 88.2709 | 294.8248
3.12 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.55 | 12.28 | 534.794 | 15.9407 | 694.19
3.13 | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.49 | 19.12 | 334.4088 | 24.8197 | 434.0965
3.14 | ED-31568 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.08 | 19.45 | 215.506 | 25.2481 | 279.77
3.15 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 3.72 | 28.11 | 104.5692 | 36.4896 | 135.7414
3.16 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.69 | 1006.93 | 694.7817 | 1307.0972 | 901.8971
3.17 | 07823/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 2.3 | 219.59 | 505.057 | 285.0501 | 655.6152
3.18 | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M2 | 2.3 | 26.8 | 61.64 | 34.7891 | 80.02
3.19 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 10.5 | 61.22 | 642.81 | 79.4698 | 834.44 | ALTURA MENOS VIGA
3.20 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 21 | 8.86 | 186.06 | 11.5012 | 241.5
3.21 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 21 | 33.92 | 712.32 | 44.0316 | 924.63
3.22 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 21 | 15.77 | 331.17 | 20.4711 | 429.87
3.23 | CPU - 01 | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | UND | 1 | 3326.685 | 3326.685 | 4318.3744 | 4318.3744
TOTAL | - | - | - | - | S/ BDI | 76045.6307 | C/ BDI | 98637.8571
|  | __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963

## CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | composição de custo | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | FORMULA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00X1,5) | UND | 1 | UMA UNIDADE
1.2 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.18 | 0,15 X 0,40 X 3,00
1.3 | ORSE | Remoção de vidro temperado | M2 | 2.478 | 1,18 X 2,10
2.0 |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
2.1 | COTAÇÃO | Plataforma de Acessibilidade Inclinada instalada em escadas retas | UND | 1 | UMA UNIDADE
2.2 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | UND | 1 | UMA UNIDADE
3.0 |  | AMPLIAÇÃO PATAMAR
3.1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1 | PROJETO ESTRUTURAL
3.2 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1 | PROJETO ESTRUTURAL
3.3 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1 | PROJETO ESTRUTURAL
3.4 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.59 | PROJETO ESTRUTURAL
3.5 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.97 | PROJETO ESTRUTURAL | 4.4465
3.6 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.86 | PROJETO ESTRUTURAL
3.7 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 21.35 | PROJETO ESTRUTURAL
3.8 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7.97 | PROJETO ESTRUTURAL
3.9 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 52.14 | PROJETO ESTRUTURAL
3.10 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.59 | PROJETO ESTRUTURAL
3.11 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.34 | PROJETO ESTRUTURAL
3.12 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.55 | PROJETO ESTRUTURAL
3.13 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.49 | PROJETO ESTRUTURAL
3.14 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.08 | PROJETO ESTRUTURAL
3.15 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 3.72 | PROJETO ESTRUTURAL
3.16 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.69 | PROJETO ESTRUTURAL
3.17 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 2.3 | 1,84 X 1,25
3.18 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M2 | 2.3 | 1,84 X 1,25
3.19 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 13.02 | (1,84*3)+(1,25*3)+(1,25*3) -(1,20*2,10)
3.20 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 26.04 | ((1,84*3)+(1,25*3)+(1,25*3) -(1,20*2,10))*2
3.21 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 26.04 | ((1,84*3)+(1,25*3)+(1,25*3) - (1,20*2,10))*2
3.22 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 26.04 | ((1,84*3)+(1,25*3)+(1,25*3)-(1,20*2,10))*2
3.23 | ORSE | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | UND | 1 | UMA UNIDADE
|  | ____________________________________________________________________________ | ___________________________________________________
|  | Engenheiro Responsável | Jair Cavalcante Barbosa
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo | Prefeito Municipal
CREA: 289963 MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG
Projeto: Instalação de Plantanforma PNE para Acessibilidade da Prefeitura Municipal
Prazo de Execução: 30 dias |  |  |  | Valor da Obra: R$ 98.637,86
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES E DEMOLIÇÃO:: | 1559.8506 | 1.581% | 1559.8506 | 100%
2 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA: | 84327.821 | 85.49% | 84327.821 | 100% | TOTAL GERAL
3 | AMPLIAÇÃO PATAMAR: | 12750.1856 | 12.93% | 12750.1856 | 100% | 1 | %
[6 empty] | #REF! | #REF!
TOTAIS |  | 98637.8571 | 100% | 98637.8571 | 100% | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 98637.8571 | 100% | #REF! | #REF!
Município de São João das Missões, 28 de março de 2025 | [5 empty] | #REF! | #REF!
___________________________________________ Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | UNITÁRIO | DESONERADO
CPU | CPU-1 | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | UNIDADE |  |  | 3326.685
SINAPI | 03104 | Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao | CJ | 2 | 134.83 | 269.66
SINAPI | 10507 | Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao | M2 | 2.52 | 508.5 | 1281.42
SINAPI | 11499 | Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox | UND | 2 | 726.63 | 1453.26
SINAPI | 38168 | Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm (1") | UND | 2 | 155.78 | 311.56
SINAPI | 88325 | Vidraceiro com encargos complementares | H | 0.5 | 21.57 | 10.785
___________________________________________
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
CREA: 289963

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: | Instalação de Plantanforma PNE para Acessibilidade da Prefeitura Municipal
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
Construção de Rodovias e Ferrovias: OBS: Tipo de obra que mais se assemelha com objeto deste orçamento
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | Administração Central
S e G | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | Seguro e Garantia
R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | Risco
DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | Despesas Financeiras
L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 29.81% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 29.81
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha )
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
07 de março de 2025 - São João Das Missões
Local/Data
____________________________________________________
Engenheiro Responsável | [5 empty] | Jair Cavalcante Barbosa
Nome: Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [5 empty] | Prefeito Municipal
CREA: 289963
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.

## CALCULO CALÇAMENTO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO
INFORMAÇÕES GERAIS | [6 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS
Planilha Referência
Município São João da s Missões | [6 empty] | SETOP_Norte
Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA | [6 empty] | SINAPI
Responsável Técnico: Sérgio Renato Silva de Sá CREA MG 108.066/D
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 17/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | OBS | VIAS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | UND | 1 | 1 | Montavania
2.0 |  | TERRAPLENAGEM:
2.1 | TER-ESC-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
2.2 | TER-ESC-015 | Regularização de sub leito com procton normal | M2 | 930 | 264+666 | Montavania
3.0 |  | PAVIMENTAÇÂO: | [5 empty] | 6.2
3.1 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado, incluido carga, descarga, espalhamento e compactação do material;incluindo aquisição mat. E=20 cm | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
3.2 | OBR-VIA-145 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | M2 | #REF! | 930-300*0,6 | Montavania
4.0 |  | DRENAGEM:
4.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta pluvial em concreto Tipo 2- E = 5,0 cm L=50,0 cm i = 15,0%, padrão DEOP-MG. | M | 300 | 150+150 | Montavania
4.2 | URB-MFC-005 | Meio fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35)cm, inclusive escavação e reaterro | M | 300 | 150+150 | Montavania
5.0 |  | TRANSPORTES:
5.1 | OBR-VIA-315 | Transporte material para base DMT = 10,0 km | M3XKM | #REF! | 930*0,15*10 | Montavania
5.2 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 5,0 km) | M3XKM | #REF! | 930*0,15*5 | Montavania
5.3 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 24km) | M3XKM | #REF! | 870*0,06*24 | Montavania
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.