## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Bancos:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024)
Obra: | Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Local: | Ministério da Saúde - Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
Região: | MG
Data Base: | 2024-09-01
BDI Geral (%): | 24.88%
BDI Equipamentos (%): | 15.6%
Área construída (m²): | 389.78
Data: | 19/12/2024
Revisão: | 02
Responsável Técnico pelo Orçamento: | Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Cargo Responsável Técnico: | Engenheiro Civil - CREA MG 289963
________________________________________________________________________________
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Engenheiro Civil - CREA MG 289963

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data: | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 24.88% | 71.46% | 19/12/2024
CIDADE : SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG
LOCAL : COMUNIDADE RANCHARIA
PLANILHA C/ DESONERAÇÃO
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 148157.8643 | 6.463% | 74078.9322 | 74078.9322
2 | FUNDAÇÃO |  | 232805.95 | 10.15% | 116402.975 | 116402.975
3 | ESTRUTURA |  | 329242.87 | 14.36% |  | 164621.435 | 164621.435
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 177322.04 | 7.735% |  |  | 59107.3467 | 59107.3467 | 59107.3467
5 | COBERTURA |  | 88308.86 | 3.852% |  |  |  |  | 44154.43 | 44154.43
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 16136.07 | 0.7039% |  | 8068.035 | 8068.035
7 | ESQUADRIAS |  | 164171.5438 | 7.161% | [6 empty] | 164171.5438
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 73250 | 3.195% | [7 empty] | 73250
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 139488.71 | 6.084% | [7 empty] | 139488.71
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 17687.44 | 0.7715% | [7 empty] | 17687.44
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 31931.69 | 1.393% | [7 empty] | 31931.69
12 | PINTURA |  | 87934.5 | 3.836% | [7 empty] | 29311.5 | 29311.5 | 29311.5
13 | MARMORARIA |  | 15753.87 | 0.6872% | [7 empty] | 15753.87
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 52369.2265 | 2.284% | [6 empty] | 26184.6132 | 26184.6132
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 175692.3781 | 7.664% | [5 empty] | 87846.189 | 87846.189
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 287072.0841 | 12.52% | [5 empty] | 95690.6947 | 95690.6947 | 95690.6947
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 67220.95 | 2.932% | [8 empty] | 33610.475 | 33610.475
18 | DADOS E VOZ |  | 8839.88 | 0.3856% | [9 empty] | 8839.88
19 | GASES MEDICINAIS |  | 20195.9854 | 0.8809% | [10 empty] | 20195.9854
20 | URBANIZAÇÃO |  | 12127.87 | 0.529% | [10 empty] | 6063.935 | 6063.935
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 146833.81 | 6.405% | [11 empty] | 146833.81
TOTAL |  |  | 2292543.5922 | 100%
|  |  | SOMA DO MÊS |  | 190481.9072 | 363171.3772 | 231796.8167 | 59107.3467 | 103261.7767 | 227691.3137 | 373893.0407 | 429298.5179 | 62921.975 | 71761.855 | 26259.9204 | 152897.745
|  |  | ACUMULADO |  | 190481.9072 | 553653.2843 | 785450.101 | 844557.4477 | 947819.2243 | 1175510.5381 | 1549403.5788 | 1978702.0967 | 2041624.0717 | 2113385.9268 | 2139645.8472 | 2292543.5922
________________________________________________________________________________
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
ENGENHEIRO CIVIL 289963

## RESUMO
PLANILHA RESUMO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 24.88% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  | 15.6% | 115.5% | 02
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 148157.8643 | 6.463%
2 | FUNDAÇÃO |  | 232805.95 | 10.15%
3 | ESTRUTURA |  | 329242.87 | 14.36%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 177322.04 | 7.735%
5 | COBERTURA |  | 88308.86 | 3.852%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 16136.07 | 0.7039%
7 | ESQUADRIAS |  | 164171.5438 | 7.161%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 73250 | 3.195%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 139488.71 | 6.084%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 17687.44 | 0.7715%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 31931.69 | 1.393%
12 | PINTURA |  | 87934.5 | 3.836%
13 | MARMORARIA |  | 15753.87 | 0.6872%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 52369.2265 | 2.284%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 175692.3781 | 7.664%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 287072.0841 | 12.52%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 67220.95 | 2.932%
18 | DADOS E VOZ |  | 8839.88 | 0.3856%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 20195.9854 | 0.8809%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 12127.87 | 0.529%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 146833.81 | 6.405%
TOTAL |  |  | 2292543.5922 | 100%
Notas:
Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
________________________________________________________________________________
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Engenheiro Civil - CREA MG 289963

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | [8 empty] | 24.88% |  | 71.46% |  | 21/03/2025
Bancos: | [8 empty] | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  | Revisão:
CIDADE : SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG | [8 empty] | 15.6% |  | 115.5%
LOCAL : COMUNIDADE RANCHARIA
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
PLANILHA C/ DESONERAÇÃO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | [8 empty] | 148157.8643 | 6.463%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 87685.7162 | 3.825%
1.1.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 | 907.29 | 109.2825 | 1023.7413 | 1133.0238 | 1092.8249 | 10237.4126 | 11330.2 | 0.4942%
1.1.2 | 02.01.021 | CPOS/CDHU | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 10 | 560.92 | 171.4478 | 529.0291 | 700.4769 | 1714.4775 | 5290.2914 | 7004.8 | 0.3055%
1.1.3 | 02.02.140 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 | unxmês | 10 | 1356.53 | 183.2364 | 1510.7982 | 1694.0347 | 1832.3642 | 15107.9824 | 16940.3 | 0.7389%
1.1.4 | 02.01.021 | CPOS/CDHU | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA (REFEITÓRIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 6 | 560.92 | 171.4478 | 529.0291 | 700.4769 | 1028.6865 | 3174.1749 | 4202.88 | 0.1833%
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 581.81 | 107.8713 | 618.693 | 726.5643 | 107.8713 | 618.693 | 726.5643 | 0.03169%
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 93.2 | 28.3353 | 144.7234 | 173.0587 | 28.3353 | 144.7234 | 173.0587 | 0.007549%
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2032.81 | 718.6844 | 1819.8887 | 2538.5731 | 718.6844 | 1819.8887 | 2538.5731 | 0.1107%
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 470.64 | 48.0538 | 539.6814 | 587.7352 | 288.3229 | 3238.0884 | 3526.44 | 0.1538%
1.1.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 100 | 109.37 | 16.1844 | 119.2729 | 135.4573 | 1618.4448 | 11927.2888 | 13546 | 0.5909%
1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 330 | 91.95 | 26.2623 | 57.6696 | 83.9318 | 8666.5471 | 19030.9627 | 27696.9 | 1.208%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 53049.8982 | 2.314%
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 21240.35 | 26023.0439 | 501.9052 | 26524.9491 | 52046.0877 | 1003.8104 | 53049.8982 | 2.314%
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [8 empty] | 7422.25 | 0.3238%
1.4.1 | 02.05.212 | CPOS/CDHU | ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | M2XMÊS | 275 | 21.61 | 6.4188 | 20.5677 | 26.9866 | 1765.1788 | 5656.1274 | 7422.25 | 0.3238%
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 232805.95 | 10.15%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 125 | 74.72 | 45.3689 | 47.9414 | 93.3103 | 5671.113 | 5992.679 | 11663.75 | 0.5088%
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 203.88 | 14.35 | 6.7685 | 11.1518 | 17.9203 | 1379.961 | 2273.6257 | 3653.53 | 0.1594%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.342 | 115.98 | 3.8463 | 10.5524 | 14.3987 | 89.7804 | 246.3132 | 336.1 | 0.01466%
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 36.186 | 155.75 | 66.3737 | 128.1269 | 194.5006 | 2401.7994 | 4636.3993 | 7038.96 | 0.307%
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 392.1 | 87.29 | 60.367 | 48.6408 | 109.0078 | 23669.8976 | 19072.042 | 42742.82 | 1.864%
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 440.3 | 22.2 | 12.7627 | 14.9606 | 27.7234 | 5619.4327 | 6587.1627 | 12205.12 | 0.5324%
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.1 | 19.42 | 9.391 | 14.8607 | 24.2517 | 1306.2848 | 2067.1262 | 3373.18 | 0.1471%
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1010.5 | 17.08 | 6.8809 | 14.4486 | 21.3295 | 6953.1373 | 14600.3265 | 21553.97 | 0.9402%
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 650 | 14.69 | 5.1825 | 13.1624 | 18.3449 | 3368.638 | 8555.5288 | 11921 | 0.52%
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 724.4 | 11.02 | 2.8598 | 10.902 | 13.7618 | 2071.6043 | 7897.4262 | 9967.74 | 0.4348%
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 655.8 | 10.22 | 2.1354 | 10.6273 | 12.7627 | 1400.4268 | 6969.3755 | 8368.01 | 0.365%
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 56.9 | 633.31 | 23.6398 | 767.2377 | 790.8775 | 1345.1037 | 43655.8276 | 45001.07 | 1.963%
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 167.235 | 1.49 | 0.49952 | 1.3612 | 1.8607 | 83.5372 | 227.6389 | 311.07 | 0.01357%
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 221.86 | 93.79 | 15.6974 | 101.4275 | 117.125 | 3482.6287 | 22502.7131 | 25984.24 | 1.133%
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 388.18 | 46.5 | 16.2219 | 41.8473 | 58.0692 | 6297.0218 | 16244.2803 | 22541.61 | 0.9833%
2.16 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 28.45 | 172.93 | 209.8858 | 6.0692 | 215.955 | 5971.2515 | 172.6678 | 6143.78 | 0.268%
3 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 329242.87 | 14.36%
3.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 60496.05 | 2.639%
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 283 | 78.02 | 37.6139 | 59.8175 | 97.4314 | 10644.7212 | 16928.3582 | 27572.69 | 1.203%
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 680.7 | 10.95 | 1.6984 | 11.976 | 13.6744 | 1156.0791 | 8152.0578 | 9305.17 | 0.4059%
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 214.4 | 9.11 | 0.1049 | 10.3276 | 10.4325 | 22.4904 | 2214.2323 | 2236.19 | 0.09754%
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145 | 8.73 | 0.74928 | 10.1527 | 10.902 | 108.6456 | 1472.1479 | 1580.5 | 0.06894%
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.7 | 14.86 | 5.9193 | 12.6379 | 18.5572 | 2389.6263 | 5101.9025 | 7492.67 | 0.3268%
3.1.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 18.6 | 443.46 | 98.1307 | 455.6621 | 553.7928 | 1825.2311 | 8475.3159 | 10300.49 | 0.4493%
3.1.7 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 9.3 | 172.93 | 209.8858 | 6.0692 | 215.955 | 1951.9381 | 56.4433 | 2008.34 | 0.0876%
3.2 |  |  | VIGAS | [8 empty] | 105339.46 | 4.595%
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 292 | 139.86 | 67.9847 | 106.6725 | 174.6572 | 19851.5242 | 31148.3688 | 51000.72 | 2.225%
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.8 | 13.58 | 3.9212 | 13.0375 | 16.9587 | 1583.3935 | 5264.5312 | 6848.45 | 0.2987%
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143.5 | 12.47 | 2.56 | 13.0125 | 15.5725 | 367.3657 | 1867.2932 | 2234.3 | 0.09746%
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 541.9 | 10.95 | 1.6984 | 11.976 | 13.6744 | 920.3456 | 6489.7901 | 7407.77 | 0.3231%
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 525.5 | 9.11 | 1.049 | 10.3276 | 11.3766 | 551.2453 | 5427.1412 | 5980.19 | 0.2609%
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 360.3 | 8.73 | 0.74928 | 10.1527 | 10.902 | 269.9656 | 3658.0337 | 3927.27 | 0.1713%
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 432.2 | 14.86 | 5.9193 | 12.6379 | 18.5572 | 2558.3266 | 5462.0814 | 8021.63 | 0.3499%
3.2.8 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 30.1 | 443.46 | 98.1307 | 455.6621 | 553.7928 | 2953.7342 | 13715.4305 | 16669.08 | 0.7271%
3.2.9 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 15.05 | 172.93 | 209.8858 | 6.0692 | 215.955 | 3158.7815 | 91.341 | 3250.05 | 0.1418%
3.3 |  |  | LAJES | [8 empty] | 161502.86 | 7.045%
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 56.6 | 89.6 | 37.3266 | 74.5658 | 111.8925 | 2112.6874 | 4220.427 | 6332.97 | 0.2762%
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395.6 | 14.15 | 5.0826 | 12.5879 | 17.6705 | 2010.6829 | 4979.7748 | 6990.25 | 0.3049%
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 213.2 | 12.92 | 3.2344 | 12.9001 | 16.1345 | 689.5724 | 2750.3022 | 3438.92 | 0.15%
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202.8 | 11.85 | 1.9981 | 12.8002 | 14.7983 | 405.2106 | 2595.8806 | 3001.44 | 0.1309%
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.3 | 10.4 | 0.48703 | 10.0154 | 10.5024 | 5.9905 | 123.1891 | 129.15 | 0.005633%
3.3.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 32.8 | 443.46 | 98.1307 | 455.6621 | 553.7928 | 3218.6871 | 14945.7183 | 18164.31 | 0.7923%
3.3.7 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 16.4 | 172.93 | 209.8858 | 6.0692 | 215.955 | 3442.1274 | 99.5344 | 3541.58 | 0.1545%
3.3.8 | 13.01.310 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8+4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | m² | 93.94 | 179.46 | 47.4919 | 176.6178 | 224.1096 | 4461.3857 | 16591.4746 | 21052.89 | 0.9183%
3.3.9 | 13.01.320 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | m² | 358.88 | 201.47 | 47.4919 | 204.1039 | 251.5957 | 17043.8802 | 73248.7976 | 90294.21 | 3.939%
3.3.10 | 13.01.330 | SINAPI | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | m² | 28.18 | 243.16 | 51.8002 | 251.858 | 303.6582 | 1459.7303 | 7097.358 | 8557.14 | 0.3733%
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO | [8 empty] | 1904.5 | 0.08307%
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 | 244.06 | 38.7877 | 265.932 | 304.7197 | 242.4233 | 1662.0747 | 1904.5 | 0.08307%
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 177322.04 | 7.735%
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 122547.53 | 5.345%
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 12.85 | 62.42 | 27.536 | 50.4141 | 77.9501 | 353.8381 | 647.8206 | 1001.66 | 0.04369%
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 713.84 | 84.31 | 39.7868 | 65.4996 | 105.2863 | 28401.3865 | 46756.2059 | 75160.21 | 3.278%
4.1.3 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 120.962 | 175.28 | 101.0154 | 117.8742 | 218.8897 | 12219.0287 | 14258.3029 | 26476.93 | 1.155%
4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 103.5 | 71.08 | 25.6004 | 63.1643 | 88.7647 | 2649.6414 | 6537.5055 | 9186.66 | 0.4007%
4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 69.2 | 48.94 | 17.0836 | 44.0327 | 61.1163 | 1182.184 | 3047.062 | 4229.5 | 0.1845%
4.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 389.71 | 13.34 | 14.2488 | 2.4102 | 16.659 | 5552.903 | 939.2728 | 6492.57 | 0.2832%
4.2 |  |  | DRYWALL | [8 empty] | 54709.38 | 2.386%
4.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 36.94 | 98.49 | 21.0797 | 101.9146 | 122.9943 | 778.6857 | 3764.7241 | 4543.25 | 0.1982%
4.2.2 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 180.09 | 130.68 | 25.7003 | 137.4929 | 163.1932 | 4628.3677 | 24761.0928 | 29388.89 | 1.282%
4.2.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 84.45 | 98.49 | 21.0797 | 101.9146 | 122.9943 | 1780.1844 | 8606.6853 | 10386.51 | 0.4531%
4.2.4 | 96363 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 66.04 | 125.99 | 25.001 | 132.3353 | 157.3363 | 1651.0645 | 8739.4256 | 10390.73 | 0.4532%
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 65.13 | 0.002841%
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.15 | 347.7 | 96.9568 | 337.2509 | 434.2078 | 14.5435 | 50.5876 | 65.13 | 0.002841%
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 88308.86 | 3.852%
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 34429.53 | 1.502%
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 391.4566 | 19.71 | 1.5985 | 23.0154 | 24.6138 | 625.7293 | 9009.5241 | 9633.83 | 0.4202%
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 28.51 | 6.8934 | 28.7099 | 35.6033 | 2477.5483 | 10318.6295 | 12795 | 0.5581%
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 26.74 | 5.8319 | 27.561 | 33.3929 | 2096.0417 | 9905.7048 | 12000.7 | 0.5235%
5.2 |  |  | TELHAMENTO | [8 empty] | 31568.73 | 1.377%
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 45.78 | 8.6667 | 52.075 | 60.7416 | 3114.8886 | 18716.2614 | 21830.56 | 0.9522%
5.2.2 | 16.32.120 | CPOS/CDHU | COBERTURA PLANA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 31.6 | 246.77 | 108.9453 | 199.2211 | 308.1664 | 3442.6719 | 6295.3856 | 9738.17 | 0.4248%
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [8 empty] | 22310.6 | 0.9732%
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76 | 172.71 | 34.2046 | 181.4756 | 215.6802 | 2599.552 | 13792.1468 | 16391.68 | 0.715%
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.85 | 52.86 | 9.7282 | 56.2834 | 66.0116 | 484.9484 | 2805.7283 | 3290.6 | 0.1435%
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24.55 | 85.73 | 3.9337 | 103.1259 | 107.0596 | 96.5728 | 2531.7409 | 2628.32 | 0.1146%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 16136.07 | 0.7039%
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 155.67 | 66.14 | 37.3266 | 45.269 | 82.5956 | 5810.6368 | 7047.0252 | 12858.34 | 0.5609%
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 73.18 | 35.87 | 22.8281 | 21.9664 | 44.7945 | 1670.5577 | 1607.5006 | 3277.73 | 0.143%
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 164171.5438 | 7.161%
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 52143.5634 | 2.274%
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 52143.5634 | 2.274%
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1354.51 | 361.0406 | 1330.4715 | 1691.5121 | 4332.4868 | 15965.6582 | 20298.12 | 0.8854%
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1263.69 | 354.5843 | 1223.5118 | 1578.0961 | 3545.8427 | 12235.118 | 15781 | 0.6884%
7.1.1.3 | 23.09.060 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 120 X 210 CM | UN | 1 | 985.85 | 207.7129 | 1023.4166 | 1231.1295 | 207.7129 | 1023.4166 | 1231.1295 | 0.0537%
7.1.1.4 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 14.39 | 611.11 | 48.878 | 714.2761 | 763.1542 | 703.3549 | 10278.4336 | 10981.73 | 0.479%
7.1.1.5 | 23.09.630 | CPOS/CDHU | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | UN | 1 | 934.26 | 207.7129 | 958.991 | 1166.7039 | 207.7129 | 958.991 | 1166.7039 | 0.05089%
7.1.1.6 | 23.09.100 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM | UN | 2 | 1074.98 | 240.344 | 1102.091 | 1342.435 | 480.6881 | 2204.182 | 2684.88 | 0.1171%
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 84128.86 | 3.67%
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 40350.59 | 1.76%
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.87 | 854.57 | 15.8598 | 1051.3273 | 1067.187 | 156.5358 | 10376.6 | 10533.17 | 0.4595%
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 6.93 | 1116.56 | 178.0289 | 1216.3312 | 1394.3601 | 1233.7405 | 8429.1752 | 9662.91 | 0.4215%
7.2.1.3 | 25.02.010 | CPOS/CDHU | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 20.28 | 502.37 | 178.0289 | 449.3307 | 627.3597 | 3610.4267 | 9112.4272 | 12722.86 | 0.555%
7.2.1.4 | 25.02.221 | CPOS/CDHU | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE VIDRO - COR BRANCA | m² | 4.7 | 704.86 | 178.0289 | 702.2002 | 880.2292 | 836.736 | 3300.3411 | 4137.08 | 0.1805%
7.2.1.5 | 25.02.230 | CPOS/CDHU | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | m² | 2.52 | 1046.9 | 89.027 | 1218.3418 | 1307.3687 | 224.3479 | 3070.2213 | 3294.57 | 0.1437%
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 43778.27 | 1.91%
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.64 | 723.3 | 76.1144 | 827.1427 | 903.257 | 1951.5722 | 21207.9383 | 23159.59 | 1.01%
7.2.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.35 | 770.36 | 32.1066 | 929.9189 | 962.0256 | 43.344 | 1255.3905 | 1298.74 | 0.05665%
7.2.2.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 35.67 | 433.72 | 42.8089 | 498.8207 | 541.6295 | 1526.9922 | 17792.9334 | 19319.94 | 0.8427%
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 27899.1204 | 1.217%
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [8 empty] | 3861.84 | 0.1685%
7.3.1.1 | 24.02.054 | CPOS/CDHU | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA | m² | 3.15 | 981.73 | 112.8665 | 1113.1179 | 1225.9844 | 355.5296 | 3506.3213 | 3861.84 | 0.1685%
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 24037.2804 | 1.048%
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 7 | 472.87 | 103.9002 | 486.6199 | 590.5201 | 727.3011 | 3406.3393 | 4133.6404 | 0.1803%
7.4.2 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/14' X 400 MM | un | 7 | 150.63 | 17.8079 | 170.2989 | 188.1067 | 124.6552 | 1192.092 | 1316.77 | 0.05744%
7.4.3 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1, 5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 233.34 | 14.11 | 2.9971 | 14.6234 | 17.6206 | 699.348 | 3412.2354 | 4111.45 | 0.1793%
7.4.4 | 28.01.171 | CPOS/CDHU | MOLA AÉREA HIDRÁULICA, PARA PORTA COM ESFORÇO DE 60 KG ATÉ 80 KG | UN | 4 | 338.91 | 27.6984 | 395.5324 | 423.2308 | 110.7935 | 1582.1297 | 1692.92 | 0.07384%
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | un | 23 | 319.82 | 89.027 | 310.3643 | 399.3912 | 2047.6199 | 7138.3781 | 9185.97 | 0.4007%
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 37 | 63.15 | 40.6859 | 38.1758 | 78.8617 | 1505.3784 | 1412.5052 | 2917.82 | 0.1273%
7.4.7 | 24.01.280 | CPOS/CDHU | CAIXÍLIO TIPO GUICHÊ EM CHAPA DE AÇO | m² | 0.45 | 1207.76 | 112.8665 | 1395.3841 | 1508.2507 | 50.7899 | 627.9229 | 678.71 | 0.02961%
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [8 empty] | 73250 | 3.195%
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 60411.9 | 2.635%
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1453.38 | 9.18 | 7.4179 | 4.0461 | 11.464 | 10780.9868 | 5880.5383 | 16655.73 | 0.7265%
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1375.61 | 24.15 | 15.61 | 14.5485 | 30.1585 | 21473.2721 | 20013.0896 | 41488.4 | 1.81%
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 77.77 | 23.35 | 14.8732 | 14.2863 | 29.1595 | 1156.6894 | 1111.0434 | 2267.77 | 0.09892%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 12838.1 | 0.56%
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 110 | 93.46 | 31.707 | 85.0058 | 116.7128 | 3487.7735 | 9350.6398 | 12838.1 | 0.56%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [8 empty] | 139488.71 | 6.084%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 52304.97 | 2.282%
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 393.44 | 86.38 | 12.488 | 95.3833 | 107.8713 | 4913.2787 | 37527.6229 | 42440.37 | 1.851%
9.1.2 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 9.836 | 802.77 | 422.9686 | 579.5306 | 1002.4992 | 4160.3188 | 5700.2631 | 9864.6 | 0.4303%
9.2 |  |  | GRANILITE | [8 empty] | 47704.6 | 2.081%
9.2.1 | 17.10.020 | CPOS/CDHU | PISO EM GRANILETE MOLDADO NO LOCAL | m² | 393.44 | 97.09 | 10.7022 | 110.5438 | 121.246 | 4210.6799 | 43492.3432 | 47704.6 | 2.081%
9.3 |  |  | RODAPÉ | [8 empty] | 39479.14 | 1.722%
9.3.1 | 17.10.410 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GRANILITE, ACABAMENTO ENCERADO, ATÉ 10 CM | m | 260.64 | 121.29 | 0.63689 | 150.8301 | 151.467 | 165.9985 | 39312.3479 | 39479.14 | 1.722%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [8 empty] | 17687.44 | 0.7715%
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 17687.44 | 0.7715%
10.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 163.97 | 86.38 | 12.488 | 95.3833 | 107.8713 | 2047.6574 | 15640.0069 | 17687.44 | 0.7715%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [8 empty] | 31931.69 | 1.393%
11.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 239.77 | 0.01046%
11.1.1 | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 4.24 | 9.75 | 1.7733 | 10.4025 | 12.1758 | 7.5188 | 44.1066 | 51.64 | 0.002253%
11.1.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.24 | 35.53 | 26.1124 | 18.2575 | 44.3699 | 110.7166 | 77.4116 | 188.13 | 0.008206%
11.2 |  |  | FORRO | [8 empty] | 31691.92 | 1.382%
11.2.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 340.81 | 74.46 | 25.3881 | 67.5975 | 92.9856 | 8652.5197 | 23037.919 | 31691.92 | 1.382%
12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 87934.5 | 3.836%
12.1 |  |  | PAREDES | [8 empty] | 67743.06 | 2.955%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2078.46 | 4.91 | 2.6849 | 3.4467 | 6.1316 | 5580.4988 | 7163.8031 | 12740.96 | 0.5558%
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 13.76 | 9.9779 | 7.2056 | 17.1835 | 13487.8421 | 9740.2815 | 23223.41 | 1.013%
12.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 10.76 | 6.5687 | 6.8684 | 13.4371 | 8879.3554 | 9284.4971 | 18167.79 | 0.7925%
12.1.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 726.69 | 15 | 6.219 | 12.513 | 18.732 | 4519.3026 | 9093.0545 | 13610.9 | 0.5937%
12.2 |  |  | TETO | [8 empty] | 16651.97 | 0.7264%
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 25.49 | 20.4179 | 11.414 | 31.8319 | 6958.6177 | 3890.0162 | 10847.98 | 0.4732%
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 13.64 | 9.1787 | 7.855 | 17.0336 | 3128.1859 | 2677.0462 | 5803.99 | 0.2532%
12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3539.47 | 0.1544%
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 28.51 | 8.854 | 26.7493 | 35.6033 | 522.9168 | 1579.8134 | 2102.54 | 0.09171%
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 20.08 | 12.0259 | 12.3007 | 24.3266 | 710.2523 | 726.4782 | 1436.93 | 0.06268%
13 |  |  | MARMORARIA | [8 empty] | 15753.87 | 0.6872%
13.1 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13.42 | 940.03 | 108.6956 | 1065.2139 | 1173.9095 | 1458.6943 | 14295.1707 | 15753.87 | 0.6872%
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 52369.2265 | 2.284%
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 267.34 | 0.01166%
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 107.04 | 20.0432 | 113.6283 | 133.6716 | 40.0865 | 227.2566 | 267.34 | 0.01166%
14.2 |  |  | LOUÇAS | [8 empty] | 15025.1018 | 0.6554%
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 524.27 | 46.8175 | 607.8909 | 654.7084 | 280.9051 | 3647.3452 | 3928.26 | 0.1713%
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | un | 1 | 1074.1 | 92.5361 | 1248.8 | 1341.3361 | 92.5361 | 1248.8 | 1341.3361 | 0.05851%
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 422.25 | 64.2008 | 463.105 | 527.3058 | 834.6105 | 6020.3649 | 6855.03 | 0.299%
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 875.56 | 101.7772 | 991.6221 | 1093.3993 | 101.7772 | 991.6221 | 1093.3993 | 0.04769%
14.2.5 | 44.01.610 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES | UN | 1 | 240.54 | 32.8934 | 267.493 | 300.3864 | 32.8934 | 267.493 | 300.3864 | 0.0131%
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 148.42 | 34.367 | 150.9799 | 185.3469 | 103.1009 | 452.9398 | 556.05 | 0.02425%
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | un | 6 | 126.87 | 32.8934 | 125.5419 | 158.4353 | 197.3604 | 753.2512 | 950.64 | 0.04147%
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 37076.7847 | 1.617%
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 | 1358.8 | 240.4065 | 1456.463 | 1696.8694 | 1716.5023 | 10399.1455 | 12115.65 | 0.5285%
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2408 | 10.1527 | 2999.1056 | 3009.2583 | 10.1527 | 2999.1056 | 3009.2583 | 0.1313%
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 273.68 | 30.9328 | 310.8388 | 341.7716 | 185.5967 | 1865.0328 | 2050.62 | 0.08945%
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 52.28 | 6.8184 | 58.4688 | 65.2873 | 34.0922 | 292.3441 | 326.45 | 0.01424%
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 2 | 346.86 | 25.0884 | 408.0704 | 433.1588 | 50.1768 | 816.1408 | 866.3175 | 0.03779%
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 6 | 360.65 | 92.0865 | 358.2932 | 450.3797 | 552.5191 | 2149.7592 | 2702.2783 | 0.1179%
14.3.7 | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN = 1/2' OU 3/4' | un | 22 | 151.93 | 25.0884 | 164.6793 | 189.7676 | 551.9446 | 3622.9436 | 4174.94 | 0.1821%
14.3.8 | 44.03.720 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN = 1/2' | un | 1 | 697.47 | 25.0884 | 845.9121 | 871.0005 | 25.0884 | 845.9121 | 871.0005 | 0.03799%
14.3.9 | 44.03.940 | CPOS/CDHU | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | un | 6 | 238.57 | 32.8934 | 265.0328 | 297.9262 | 197.3604 | 1590.1969 | 1787.58 | 0.07797%
14.3.10 | 30.01.030 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM | un | 8 | 162.07 | 17.8079 | 184.5851 | 202.393 | 142.4631 | 1476.681 | 1619.12 | 0.07063%
14.3.11 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 400 MM | un | 8 | 150.63 | 17.8079 | 170.2989 | 188.1067 | 142.4631 | 1362.3908 | 1504.88 | 0.06564%
14.3.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 352.86 | 42.5341 | 398.1174 | 440.6516 | 170.1365 | 1592.4698 | 1762.6 | 0.07688%
14.3.13 | 49.04.010 | CPOS/CDHU | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 19 | 85.32 | 65.7743 | 40.7733 | 106.5476 | 1249.7116 | 774.6931 | 2024.45 | 0.08831%
14.3.14 | 18.050.0120-0 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 452.76 | 113.0788 | 452.3278 | 565.4067 | 452.3154 | 1809.3114 | 2261.64 | 0.09865%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 175692.3781 | 7.664%
15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [8 empty] | 64095.7506 | 2.796%
15.1.1 | 97131 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 60, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 49.44 | 35.1287 | 26.6119 | 61.7407 | 35.1287 | 26.6119 | 61.7407 | 0.002693%
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 81.41 | 17.2834 | 84.3814 | 101.6648 | 17.2834 | 84.3814 | 101.6648 | 0.004435%
15.1.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 71.71 | 7.4179 | 82.1336 | 89.5514 | 7.4179 | 82.1336 | 89.5514 | 0.003906%
15.1.4 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 50.19 | 12.3756 | 50.3017 | 62.6773 | 12.3756 | 50.3017 | 62.6773 | 0.002734%
15.1.5 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 12.08 | 6.1691 | 10.1902 | 16.3593 | 18.5072 | 30.5706 | 49.0778 | 0.002141%
15.1.6 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 31.16 | 15.073 | 23.8396 | 38.9126 | 256.2413 | 405.2731 | 661.47 | 0.02885%
15.1.7 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.4 | 34.57 | 17.5831 | 25.5879 | 43.171 | 956.5209 | 1391.9824 | 2348.45 | 0.1024%
15.1.8 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | cj | 1 | 1047.61 | 78.9366 | 1229.3187 | 1308.2554 | 78.9366 | 1229.3187 | 1308.2554 | 0.05707%
15.1.9 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 34.19 | 7.2306 | 35.4659 | 42.6965 | 7.2306 | 35.4659 | 42.6965 | 0.001862%
15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 141.19 | 24.5764 | 151.7417 | 176.3181 | 24.5764 | 151.7417 | 176.3181 | 0.007691%
15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 80.05 | 14.5235 | 85.4429 | 99.9664 | 348.5651 | 2050.6295 | 2399.28 | 0.1047%
15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 76.36 | 14.5235 | 80.8348 | 95.3584 | 29.0471 | 161.6696 | 190.7167 | 0.008319%
15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 70.17 | 12.7378 | 74.8905 | 87.6283 | 25.4755 | 149.7811 | 175.2566 | 0.007645%
15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 122.78 | 20.0932 | 133.2345 | 153.3277 | 20.0932 | 133.2345 | 153.3277 | 0.006688%
15.1.15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.68 | 6.244 | 4.5956 | 10.8396 | 12.488 | 9.1912 | 21.6792 | 0.0009456%
15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.14 | 4.8204 | 39.2498 | 44.0702 | 9.6407 | 78.4996 | 88.1403 | 0.003845%
15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 52 | 3.98 | 2.5351 | 2.4352 | 4.9702 | 131.8233 | 126.6283 | 258.44 | 0.01127%
15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.21 | 8.5793 | 15.4102 | 23.9894 | 8.5793 | 15.4102 | 23.9894 | 0.001046%
15.1.19 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.65 | 7.3305 | 4.7205 | 12.0509 | 21.9914 | 14.1614 | 36.1528 | 0.001577%
15.1.20 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.37 | 4.3333 | 8.6167 | 12.9501 | 4.3333 | 8.6167 | 12.9501 | 0.0005649%
15.1.21 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.49 | 8.5917 | 12.001 | 20.5927 | 8.5917 | 12.001 | 20.5927 | 0.0008982%
15.1.22 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.17 | 4.6455 | 5.5572 | 10.2027 | 4.6455 | 5.5572 | 10.2027 | 0.000445%
15.1.23 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 | 8.71 | 4.6455 | 6.2315 | 10.877 | 376.2884 | 504.7525 | 881.28 | 0.03844%
15.1.24 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.57 | 6.6561 | 11.5389 | 18.195 | 6.6561 | 11.5389 | 18.195 | 0.0007937%
15.1.25 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 16.5 | 3.072 | 17.5332 | 20.6052 | 76.8012 | 438.3288 | 515.25 | 0.02248%
15.1.26 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 36.79 | 5.5322 | 40.4112 | 45.9434 | 5.5322 | 40.4112 | 45.9434 | 0.002004%
15.1.27 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 298.6 | 30.48 | 25.001 | 13.0624 | 38.0634 | 7465.2914 | 3900.447 | 11364.72 | 0.4957%
15.1.28 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.4 | 40.56 | 29.7839 | 20.8674 | 50.6513 | 935.2138 | 655.2379 | 1590.41 | 0.06937%
15.1.29 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.1 | 16.74 | 1.8357 | 19.0692 | 20.9049 | 0.18357 | 1.9069 | 2.0905 | 9.119e-05%
15.1.30 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 12.61 | 9.7157 | 5.5322 | 15.2478 | 359.4796 | 204.6908 | 564.25 | 0.02461%
15.1.31 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 12.46 | 6.5812 | 8.9789 | 15.56 | 6.5812 | 8.9789 | 15.56 | 0.0006787%
15.1.32 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 35.45 | 17.1585 | 27.1114 | 44.27 | 34.317 | 54.2229 | 88.5399 | 0.003862%
15.1.33 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 23.56 | 14.611 | 14.8108 | 29.4217 | 219.1644 | 222.1615 | 441.3 | 0.01925%
15.1.34 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.65 | 8.6542 | 18.3823 | 27.0365 | 8.6542 | 18.3823 | 27.0365 | 0.001179%
15.1.35 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.57 | 9.3036 | 13.8867 | 23.1902 | 74.4285 | 111.0932 | 185.5217 | 0.008092%
15.1.36 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 15.15 | 8.6292 | 10.2901 | 18.9193 | 422.8312 | 504.2155 | 927.08 | 0.04044%
15.1.37 | 42.02.005 | CDHU | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | 12712.3155 | 366.3049 | 15508.8347 | 15875.1396 | 366.3049 | 15508.8347 | 15875.1396 | 0.6925%
15.1.38 | 48.02.008 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS | un | 1 | 10433.93 | 146.0596 | 12883.8321 | 13029.8918 | 146.0596 | 12883.8321 | 13029.8918 | 0.5684%
15.1.39 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.82 | 10.6523 | 12.8502 | 23.5024 | 85.2181 | 102.8012 | 188 | 0.0082%
15.1.40 | 12882 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 906.45 | 33.6676 | 1098.3071 | 1131.9748 | 33.6676 | 1098.3071 | 1131.9748 | 0.04938%
15.1.41 | 48.02.300 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | cj | 1 | 7135.6 | 105.9232 | 8805.0141 | 8910.9373 | 105.9232 | 8805.0141 | 8910.9373 | 0.3887%
15.2 |  |  | SANITÁRIA | [8 empty] | 81453.6475 | 3.553%
15.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 55.64 | 26.1998 | 43.2834 | 69.4832 | 26.1998 | 43.2834 | 69.4832 | 0.003031%
15.2.2 | 49.03.020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | UM | 4 | 348.09 | 297.639 | 137.0558 | 434.6948 | 1190.556 | 548.2232 | 1738.76 | 0.07584%
15.2.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 78.25 | 27.7858 | 69.9328 | 97.7186 | 472.3586 | 1188.8576 | 1661.24 | 0.07246%
15.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 111.8 | 31.3823 | 108.2335 | 139.6158 | 31.3823 | 108.2335 | 139.6158 | 0.00609%
15.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 24.13 | 10.8396 | 19.294 | 30.1335 | 32.5188 | 57.8819 | 90.39 | 0.003943%
15.2.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 15.07 | 3.7714 | 15.048 | 18.8194 | 109.3699 | 436.3932 | 545.78 | 0.02381%
15.2.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 785.85 | 99.4919 | 881.8776 | 981.3695 | 2984.7569 | 26456.3275 | 29441.1 | 1.284%
15.2.8 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 71.11 | 8.2046 | 80.5976 | 88.8022 | 82.0462 | 805.9755 | 888 | 0.03873%
15.2.9 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 47.1 | 14.2613 | 44.5572 | 58.8185 | 114.0904 | 356.4575 | 470.56 | 0.02053%
15.2.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49 | 15.43 | 8.342 | 10.927 | 19.269 | 408.7572 | 535.423 | 944.23 | 0.04119%
15.2.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 12.61 | 8.3545 | 7.3929 | 15.7474 | 208.8618 | 184.8224 | 393.75 | 0.01718%
15.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 17.42 | 9.0663 | 12.6878 | 21.7541 | 226.6572 | 317.1952 | 543.75 | 0.02372%
15.2.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 25.58 | 8.342 | 21.1047 | 29.4467 | 25.026 | 63.3142 | 88.35 | 0.003854%
15.2.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 16.66 | 9.0788 | 11.7262 | 20.805 | 399.4661 | 515.9542 | 915.64 | 0.03994%
15.2.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 12.37 | 8.3545 | 7.0932 | 15.4477 | 242.2797 | 205.7023 | 448.05 | 0.01954%
15.2.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 45.71 | 15.2478 | 41.8348 | 57.0826 | 167.7263 | 460.1828 | 627.88 | 0.02739%
15.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 17.75 | 11.1518 | 11.0144 | 22.1662 | 66.9107 | 66.0865 | 133.02 | 0.005802%
15.2.18 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 31 | 8.317 | 30.3958 | 38.7128 | 8.317 | 30.3958 | 38.7128 | 0.001689%
15.2.19 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 43.63 | 14.4611 | 40.024 | 54.4851 | 14.4611 | 40.024 | 54.4851 | 0.002377%
15.2.20 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.97 | 3.3842 | 20.3055 | 23.6897 | 3.3842 | 20.3055 | 23.6897 | 0.001033%
15.2.21 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 107.9 | 108.62 | 72.343 | 63.3017 | 135.6447 | 7805.808 | 6830.2504 | 14635.56 | 0.6384%
15.2.22 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40.6 | 51.74 | 39.4621 | 25.1508 | 64.6129 | 1602.1604 | 1021.1238 | 2623.17 | 0.1144%
15.2.23 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.6 | 84.27 | 59.2056 | 46.0308 | 105.2364 | 1515.6636 | 1178.3877 | 2694.14 | 0.1175%
15.2.24 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60.2 | 47.81 | 32.8934 | 26.8117 | 59.7051 | 1980.1822 | 1614.0665 | 3594.54 | 0.1568%
15.2.25 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 17.4 | 37.71 | 32.8934 | 14.1989 | 47.0922 | 572.345 | 247.0601 | 819.37 | 0.03574%
15.2.26 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 97.3 | 43.64 | 32.8934 | 21.6042 | 54.4976 | 3200.527 | 2102.0926 | 5302.85 | 0.2313%
15.2.27 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.64 | 11.1518 | 10.877 | 22.0288 | 11.1518 | 10.877 | 22.0288 | 0.0009609%
15.2.28 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 8.68 | 6.244 | 4.5956 | 10.8396 | 106.148 | 78.1249 | 184.28 | 0.008038%
15.2.29 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 12.4 | 7.1931 | 8.292 | 15.4851 | 122.2825 | 140.9645 | 263.33 | 0.01149%
15.2.30 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 14.57 | 6.6561 | 11.5389 | 18.195 | 113.1538 | 196.1615 | 309.4 | 0.0135%
15.2.31 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 | 10.93 | 8.9539 | 4.6955 | 13.6494 | 304.4325 | 159.6466 | 464.1 | 0.02024%
15.2.32 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 38.26 | 31.4822 | 16.2968 | 47.7791 | 3211.1893 | 1662.2777 | 4873.56 | 0.2126%
15.2.33 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 27.69 | 6.0692 | 28.5101 | 34.5793 | 6.0692 | 28.5101 | 34.5793 | 0.001508%
15.2.34 | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | un | 1 | 4546.41 | 2622.8047 | 3054.7521 | 5677.5568 | 2622.8047 | 3054.7521 | 5677.5568 | 0.2477%
15.2.35 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 67.6 | 31.3948 | 53.024 | 84.4189 | 6.279 | 10.6048 | 16.8838 | 0.0007365%
15.2.36 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 11.47 | 0.7243 | 13.5994 | 14.3237 | 13.7618 | 258.3892 | 272.08 | 0.01187%
15.2.37 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 | 17.07 | 2.9846 | 18.3324 | 21.317 | 50.7387 | 311.6505 | 362.44 | 0.01581%
15.2.38 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.67 | 10.9894 | 36.3026 | 47.2921 | 10.9894 | 36.3026 | 47.2921 | 0.002063%
15.3 |  |  | PLUVIAL | [8 empty] | 22099.7517 | 0.964%
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 4 | 541.66 | 481.4124 | 195.0126 | 676.425 | 1925.6496 | 780.0504 | 2705.72 | 0.118%
15.3.2 | 6409 | ORSE | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | un | 2 | 454.9 | 275.0482 | 293.0309 | 568.0791 | 550.0964 | 586.0618 | 1136.1582 | 0.04956%
15.3.3 | 4283 | ORSE | RALO HEMISFERICO 100mm EM FERRO FUNDIDO (RALO ABACAXI) | UN | 2 | 44.33 | 21.317 | 34.0423 | 55.3593 | 42.634 | 68.0846 | 110.7186 | 0.00483%
15.3.4 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 71.11 | 8.2046 | 80.5976 | 88.8022 | 24.6138 | 241.7927 | 266.4 | 0.01162%
15.3.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 47.1 | 14.2613 | 44.5572 | 58.8185 | 213.9194 | 668.3578 | 882.3 | 0.03849%
15.3.6 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 42.46 | 10.8271 | 42.197 | 53.024 | 10.8271 | 42.197 | 53.024 | 0.002313%
15.3.7 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 54.45 | 16.8713 | 51.1259 | 67.9972 | 16.8713 | 51.1259 | 67.9972 | 0.002966%
15.3.8 | 89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 26.13 | 7.5927 | 25.0384 | 32.6311 | 7.5927 | 25.0384 | 32.6311 | 0.001423%
15.3.9 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 31.94 | 4.8578 | 35.0288 | 39.8867 | 4.8578 | 35.0288 | 39.8867 | 0.00174%
15.3.10 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 84.2 | 47.26 | 23.1403 | 35.878 | 59.0183 | 1948.4102 | 3020.9296 | 4969.48 | 0.2168%
15.3.11 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 41.7 | 65.38 | 23.1403 | 58.5063 | 81.6465 | 964.949 | 2439.7119 | 3404.81 | 0.1485%
15.3.12 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6 | 106.83 | 59.2056 | 74.2037 | 133.4093 | 355.2336 | 445.2222 | 800.4558 | 0.03492%
15.3.13 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10.3 | 153.62 | 5.1825 | 186.6581 | 191.8407 | 53.38 | 1922.5788 | 1975.95 | 0.08619%
15.3.14 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 10.73 | 8.9539 | 4.6955 | 13.6494 | 161.1701 | 84.5188 | 245.7 | 0.01072%
15.3.15 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.9 | 38.26 | 31.4822 | 16.2968 | 47.7791 | 3459.8991 | 1791.0227 | 5251.02 | 0.229%
15.3.16 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 12.61 | 9.7157 | 6.0317 | 15.7474 | 97.1566 | 60.317 | 157.5 | 0.00687%
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [8 empty] | 8043.2283 | 0.3508%
15.4.1 | 97.02.197 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA. | UN | 5 | 29.66 | 8.6167 | 28.4227 | 37.0394 | 43.0836 | 142.1134 | 185.197 | 0.008078%
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 305.49 | 30.0212 | 351.4748 | 381.4959 | 240.1692 | 2811.7981 | 3052 | 0.1331%
15.4.3 | 97.02.194 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME. | UN | 8 | 17.93 | 8.6167 | 13.7743 | 22.391 | 68.9338 | 110.1941 | 179.12 | 0.007813%
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 219.75 | 4.8828 | 269.541 | 274.4238 | 4.8828 | 269.541 | 274.4238 | 0.01197%
15.4.5 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 3 | 24.04 | 8.6167 | 21.4044 | 30.0212 | 25.8502 | 64.2133 | 90.0635 | 0.003929%
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 | 15.53 | 8.6167 | 10.7771 | 19.3939 | 17.2334 | 21.5543 | 38.78 | 0.001692%
15.4.7 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 37 | 24.04 | 8.6167 | 21.4044 | 30.0212 | 318.8186 | 791.964 | 1110.74 | 0.04845%
15.4.8 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 1 | 239.11 | 20.9674 | 277.6332 | 298.6006 | 20.9674 | 277.6332 | 298.6006 | 0.01302%
15.4.9 | 50.01.060 | CPOS/CDHU | ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA (EMBUTIR E EXTERNO) | UN | 4 | 545.37 | 230.2163 | 450.8418 | 681.0581 | 920.8651 | 1803.3671 | 2724.24 | 0.1188%
15.4.10 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 2 | 24.04 | 8.6167 | 21.4044 | 30.0212 | 17.2334 | 42.8089 | 60.0423 | 0.002619%
15.4.11 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 1 | 24.04 | 8.6167 | 21.4044 | 30.0212 | 8.6167 | 21.4044 | 30.0212 | 0.00131%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 287072.0841 | 12.52%
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 221301.7763 | 9.653%
16.1.1 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.53 | 15.073 | 1.8232 | 16.8963 | 15.073 | 1.8232 | 16.8963 | 0.000737%
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 292 | 24.6 | 21.5668 | 9.1537 | 30.7205 | 6297.4986 | 2672.8816 | 8970.24 | 0.3913%
16.1.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 86 | 20.47 | 16.2968 | 9.2661 | 25.5629 | 1401.5282 | 796.8843 | 2198.16 | 0.09588%
16.1.4 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 23.9 | 21.5668 | 8.2795 | 29.8463 | 107.8339 | 41.3977 | 149.25 | 0.00651%
16.1.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 31.66 | 26.7493 | 12.7877 | 39.537 | 26.7493 | 12.7877 | 39.537 | 0.001725%
16.1.6 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258 | 26.98 | 8.342 | 25.3506 | 33.6926 | 2152.2319 | 6540.4651 | 8692.02 | 0.3791%
16.1.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 152.7 | 27.82 | 4.4083 | 30.3334 | 34.7416 | 673.1419 | 4631.9029 | 5304.8 | 0.2314%
16.1.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 206.4 | 38.06 | 5.0701 | 42.4592 | 47.5293 | 1046.4744 | 8763.5789 | 9810.19 | 0.4279%
16.1.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.4 | 54.74 | 6.0567 | 62.3026 | 68.3593 | 62.9895 | 647.9474 | 710.9368 | 0.03101%
16.1.10 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.6 | 10.93 | 3.7214 | 9.928 | 13.6494 | 311.111 | 829.9775 | 1141.14 | 0.04978%
16.1.11 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1935.3 | 3.47 | 1.6859 | 3.3967 | 5.0826 | 3262.6836 | 6573.7032 | 9831.32 | 0.4288%
16.1.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3658.8 | 4.9 | 2.123 | 3.9962 | 6.1191 | 7767.486 | 14621.1502 | 22391.86 | 0.9767%
16.1.13 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 677 | 7.39 | 2.8473 | 6.3814 | 9.2286 | 1927.5977 | 4320.1861 | 6248.71 | 0.2726%
16.1.14 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.9 | 10.22 | 3.7339 | 9.0288 | 12.7627 | 261.0004 | 631.1148 | 891.92 | 0.03891%
16.1.15 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 185.57 | 117.637 | 114.1029 | 231.7398 | 235.2739 | 228.2057 | 463.4796 | 0.02022%
16.1.16 | 21.12.020 | CDHU | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 54.27 | 32.6062 | 35.1662 | 67.7724 | 97.8185 | 105.4986 | 203.31 | 0.008868%
16.1.17 | 40.02.080 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 1 | 75.89 | 26.3122 | 67.4602 | 93.7724 | 26.3122 | 67.4602 | 93.7724 | 0.00409%
16.1.18 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 46.67 | 32.6311 | 25.6504 | 58.2815 | 261.0492 | 205.2028 | 466.24 | 0.02034%
16.1.19 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 74.67 | 51.2882 | 41.9597 | 93.2479 | 51.2882 | 41.9597 | 93.2479 | 0.004067%
16.1.20 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.13 | 44.9818 | 37.6014 | 82.5831 | 89.9636 | 75.2027 | 165.16 | 0.007204%
16.1.21 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 38.2 | 26.3996 | 21.3045 | 47.7042 | 607.1915 | 490.0041 | 1097.1 | 0.04786%
16.1.22 | 92356 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", COM FURO PARA SAÍDA DE CABO DE SOM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 12.02 | 12.0509 | 2.9597 | 15.0106 | 313.3239 | 76.9511 | 390.26 | 0.01702%
16.1.23 | 92536 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 12.02 | 12.0509 | 2.9597 | 15.0106 | 216.9166 | 53.2738 | 270.18 | 0.01179%
16.1.24 | 92526 | SINAPI | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 212 | 11.9 | 12.0509 | 2.8098 | 14.8607 | 2554.795 | 595.6776 | 3150.32 | 0.1374%
16.1.25 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 45.56 | 32.6311 | 24.2642 | 56.8953 | 1109.4589 | 824.9823 | 1934.6 | 0.08439%
16.1.26 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 59.58 | 41.8972 | 32.5063 | 74.4035 | 41.8972 | 32.5063 | 74.4035 | 0.003245%
16.1.27 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 51.04 | 35.5908 | 28.148 | 63.7388 | 355.908 | 281.4795 | 637.4 | 0.0278%
16.1.28 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 58.47 | 41.8972 | 31.1201 | 73.0173 | 3016.6013 | 2240.6469 | 5257.44 | 0.2293%
16.1.29 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 62.75 | 41.8972 | 36.465 | 78.3622 | 921.7393 | 802.2291 | 1723.92 | 0.0752%
16.1.30 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 85.3 | 60.4794 | 46.0433 | 106.5226 | 120.9588 | 92.0865 | 213.04 | 0.009293%
16.1.31 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | 31.58 | 23.2402 | 16.1969 | 39.4371 | 1975.4143 | 1376.7396 | 3352.4 | 0.1462%
16.1.32 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 33.72 | 23.2402 | 18.8694 | 42.1095 | 255.6418 | 207.563 | 463.21 | 0.02021%
16.1.33 | 245621 | CDHU | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 119.44 | 53.5111 | 95.6456 | 149.1567 | 107.0222 | 191.2912 | 298.32 | 0.01301%
16.1.34 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 438.52 | 96.832 | 450.7918 | 547.6238 | 193.6639 | 901.5836 | 1095.24 | 0.04777%
16.1.35 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.06 | 2.5725 | 124.88 | 127.4525 | 2.5725 | 124.88 | 127.4525 | 0.005559%
16.1.36 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37 | 12.99 | 3.4592 | 12.7627 | 16.2219 | 127.9895 | 472.2212 | 600.14 | 0.02618%
16.1.37 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 57.41 | 6.9433 | 64.7503 | 71.6936 | 34.7166 | 323.7514 | 358.45 | 0.01564%
16.1.38 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 60.86 | 9.6782 | 66.3238 | 76.002 | 309.7024 | 2122.3606 | 2432 | 0.1061%
16.1.39 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 65.11 | 13.3247 | 67.9847 | 81.3094 | 26.6494 | 135.9693 | 162.6187 | 0.007093%
16.1.40 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.29 | 19.781 | 69.246 | 89.027 | 39.562 | 138.4919 | 178.06 | 0.007767%
16.1.41 | 37.13.640 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 2 | 157.61 | 39.4621 | 157.3613 | 196.8234 | 78.9242 | 314.7226 | 393.64 | 0.01717%
16.1.42 | 37.25.100 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70 A ATÉ 150 A | un | 1 | 518.08 | 108.3459 | 538.6324 | 646.9783 | 108.3459 | 538.6324 | 646.9783 | 0.02822%
16.1.43 | 37.24.044 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5KV, 3F+N, UM ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20us, In=20ka/40ka classe 2 | UN | 14 | 2892.44 | 41.3727 | 3570.7063 | 3612.0791 | 579.2184 | 49989.8886 | 50569.12 | 2.206%
16.1.44 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4 | 71.63 | 41.3727 | 834.8228 | 876.1955 | 165.491 | 3339.2912 | 3504.8 | 0.1529%
16.1.45 | 38.12.255 | CDHU | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 532.2 | 53.5111 | 611.1003 | 664.6114 | 53.5111 | 611.1003 | 664.6114 | 0.02899%
16.1.46 | 23.23.563 | CDHU | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 347.23 | 53.5111 | 380.1097 | 433.6208 | 107.0222 | 760.2195 | 867.2416 | 0.03783%
16.1.47 | 38.21.920 | CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 29.4 | 88.38 | 32.8934 | 77.4756 | 110.3689 | 967.0657 | 2277.7812 | 3244.88 | 0.1415%
16.1.48 | 38.23.020 | CDHU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | UN | 22 | 24.38 | 16.4467 | 13.999 | 30.4457 | 361.8273 | 307.9791 | 669.9 | 0.02922%
16.1.49 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.6 | 27.62 | 16.8588 | 17.6331 | 34.4919 | 1915.1597 | 2003.1152 | 3918.06 | 0.1709%
16.1.50 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1099.6 | 23.07 | 15.8598 | 12.9501 | 28.8098 | 17439.3921 | 14239.8816 | 31679.48 | 1.382%
16.1.51 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.9 | 19.22 | 8.2171 | 15.7848 | 24.0019 | 352.5138 | 677.1693 | 1029.6 | 0.04491%
16.1.52 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133.2 | 21.28 | 11.8761 | 14.6984 | 26.5745 | 1581.8949 | 1957.8237 | 3539.12 | 0.1544%
16.1.53 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41.4 | 27.33 | 9.4284 | 24.7013 | 34.1297 | 390.3374 | 1022.6323 | 1412.98 | 0.06163%
16.1.54 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 1 | 77.28 | 52.6119 | 43.8953 | 96.5073 | 52.6119 | 43.8953 | 96.5073 | 0.00421%
16.1.55 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | un | 29 | 239.11 | 20.9674 | 277.6332 | 298.6006 | 608.0532 | 8051.3633 | 8659.4 | 0.3777%
16.1.56 | 41.20.080 | CPOS/CDHU | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | un | 92 | 10.43 | 5.3574 | 7.6676 | 13.025 | 492.8764 | 705.4221 | 1197.84 | 0.05225%
16.1.57 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 48.98 | 17.4582 | 43.708 | 61.1662 | 34.9164 | 87.416 | 122.34 | 0.005336%
16.1.58 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3341 | 267.8676 | 3904.3732 | 4172.2408 | 267.8676 | 3904.3732 | 4172.2408 | 0.182%
16.1.59 | 101527 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 100 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 153.51 | 21.9289 | 169.7744 | 191.7033 | 21.9289 | 169.7744 | 191.7033 | 0.008362%
16.1.60 | 101521 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN 100 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 563.46 | 21.9289 | 681.7199 | 703.6488 | 21.9289 | 681.7199 | 703.6488 | 0.03069%
16.1.61 | 112412 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, PARA 54 DISJUNTORES DIN, 100 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 928.47 | 21.9289 | 1137.5444 | 1159.4733 | 43.8579 | 2275.0888 | 2318.94 | 0.1012%
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 25173.0107 | 1.098%
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 115.57 | 30.3958 | 113.928 | 144.3238 | 547.1243 | 2050.7044 | 2597.76 | 0.1133%
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 25 | 325.17 | 26.3122 | 379.86 | 406.1722 | 657.8054 | 9496.4996 | 10154.25 | 0.4429%
16.2.3 | 41.14.310 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO, PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15 W / 18 W / 20 W / 23 W / 26 W | UN | 10 | 106.16 | 26.3122 | 106.2979 | 132.6101 | 263.1222 | 1062.9786 | 1326.1007 | 0.05784%
16.2.4 | 41.14.560 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W / 54 W | un | 50 | 163.6 | 26.3122 | 177.9915 | 204.3037 | 1315.6108 | 8899.5732 | 10215 | 0.4456%
16.2.5 | 41.11.712 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W | UN | 6 | 117.43 | 46.268 | 100.3785 | 146.6466 | 277.6082 | 602.2713 | 879.9 | 0.03838%
16.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 40597.2971 | 1.771%
16.3.1 | 42.05.380 | CPOS/CDHU | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | un | 1 | 345.22 | 65.7743 | 365.3364 | 431.1107 | 65.7743 | 365.3364 | 431.1107 | 0.0188%
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 9 | 1114.8 | 373.0665 | 1019.0957 | 1392.1622 | 3357.5986 | 9171.8616 | 12529.44 | 0.5465%
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 55.08 | 9.2536 | 59.5303 | 68.7839 | 83.2825 | 535.7727 | 619.02 | 0.027%
16.3.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 154.74 | 28.3977 | 164.8416 | 193.2393 | 255.5794 | 1483.5744 | 1739.16 | 0.07586%
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 147.05 | 9.8405 | 173.7955 | 183.636 | 9.8405 | 173.7955 | 183.636 | 0.00801%
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 175.8 | 12.1758 | 207.3632 | 219.539 | 24.3516 | 414.7265 | 439.0781 | 0.01915%
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24 | 31.84 | 13.9366 | 25.8252 | 39.7618 | 334.4786 | 619.8044 | 954.24 | 0.04162%
16.3.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 152.07 | 86.4544 | 103.4506 | 189.905 | 86.4544 | 103.4506 | 189.905 | 0.008284%
16.3.9 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 35.68 | 26.9241 | 17.6331 | 44.5572 | 26.9241 | 17.6331 | 44.5572 | 0.001944% | parei aqui
16.3.10 | 39.04.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 | M | 265 | 41.44 | 9.8655 | 41.8848 | 51.7503 | 2614.3628 | 11099.4593 | 13713.75 | 0.5982%
16.3.11 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM2 | M | 120 | 58.69 | 13.1624 | 60.1297 | 73.2921 | 1579.4822 | 7215.5664 | 8794.8 | 0.3836%
16.3.12 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 72.36 | 54.5975 | 35.7656 | 90.3632 | 545.9754 | 357.6563 | 903.6 | 0.03941%
16.3.13 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5 | 8.81 | 2.8847 | 8.1172 | 11.0019 | 14.4236 | 40.586 | 55 | 0.002399%
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 67220.95 | 2.932%
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 63950.68 | 2.79%
17.1.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98 | 32.14 | 7.0932 | 68.9088 | 76.002 | 695.132 | 6753.0608 | 7448 | 0.3249%
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 22 | 48.77 | 6.6936 | 54.2104 | 60.904 | 147.2585 | 1192.629 | 1339.8 | 0.05844%
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 84 | 60.86 | 7.0932 | 68.9088 | 76.002 | 595.8275 | 5788.3379 | 6384 | 0.2785%
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 67.59 | 4.1835 | 80.2229 | 84.4064 | 33.4678 | 641.7833 | 675.28 | 0.02946%
17.1.5 | 39.24.173 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X A MM2, ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70ºC | M | 128 | 22.64 | 7.8924 | 20.3804 | 28.2728 | 1010.2292 | 2608.6932 | 3618.56 | 0.1578%
17.1.6 | 43.20.130 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM | UN | 16 | 43.26 | 17.8079 | 36.2152 | 54.0231 | 284.9262 | 579.4432 | 864.32 | 0.0377%
17.1.7 | 61.20.130 | CPOS/CDHU | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | KG | 636 | 52.17 | 38.1009 | 27.049 | 65.1499 | 24232.1648 | 17203.1691 | 41435.4 | 1.807%
17.1.8 | 61.10.310 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15 CM (6') | M | 24 | 28.27 | 17.683 | 17.6206 | 35.3036 | 424.3922 | 422.8936 | 847.2 | 0.03695%
17.1.9 | 61.10.300 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM (4') | M | 28 | 24.29 | 17.683 | 12.6503 | 30.3334 | 495.1242 | 354.2096 | 849.24 | 0.03704%
17.1.10 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18 | 21.75 | 13.0874 | 14.074 | 27.1614 | 235.5736 | 253.3316 | 488.88 | 0.02132%
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 3270.27 | 0.1426%
17.2.1 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190 M3 / H | UN | 1 | 484.29 | 65.7743 | 539.0071 | 604.7814 | 65.7743 | 539.0071 | 604.7814 | 0.02638%
17.2.2 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190 M3 / H | UN | 1 | 484.29 | 65.7743 | 539.0071 | 604.7814 | 65.7743 | 539.0071 | 604.7814 | 0.02638%
17.2.3 | 43.05.100 | CPOS/CDHU | INSUFLADOR DE AR COMPACTO, PARA RENOVAÇÃO DE AR EM AMBIENTES, VAZÃO MÁXIMA 93 M3 / H | UN | 3 | 388.62 | 65.7743 | 419.5344 | 485.3087 | 197.3229 | 1258.6031 | 1455.926 | 0.06351%
17.2.4 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190 M3 / H | UN | 1 | 484.29 | 65.7743 | 539.0071 | 604.7814 | 65.7743 | 539.0071 | 604.7814 | 0.02638%
18 |  |  | DADOS E VOZ | [8 empty] | 8839.88 | 0.3856%
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 24.6 | 22.0663 | 9.1537 | 31.22 | 617.8563 | 256.3037 | 874.16 | 0.03813%
18.2 | 40.02.080 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA , 300 X 300 X 120 MM | UN | 4 | 75.89 | 26.3122 | 68.4592 | 94.7714 | 105.2489 | 273.8369 | 379.08 | 0.01654%
18.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 50.52 | 15.0855 | 48.0039 | 63.0894 | 271.5391 | 864.0697 | 1135.62 | 0.04954%
18.4 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82 | 27.62 | 16.8588 | 17.6331 | 34.4919 | 1382.4216 | 1445.9106 | 2828.18 | 0.1234%
18.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55.7 | 23.07 | 15.8598 | 12.9501 | 28.8098 | 883.3886 | 721.3181 | 1604.72 | 0.07%
18.6 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.8 | 21.28 | 11.8761 | 14.6984 | 26.5745 | 532.0487 | 658.4872 | 1190.34 | 0.05192%
18.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 27.33 | 9.4284 | 24.7013 | 34.1297 | 150.855 | 395.2202 | 546.08 | 0.02382%
18.8 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | cj | 10 | 22.56 | 13.1624 | 15.0106 | 28.1729 | 131.6235 | 150.1058 | 281.7 | 0.01229%
19 |  |  | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 20195.9854 | 0.8809%
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 68 | 19.0942 | 104.8867 | 123.9809 | 1909.4152 | 10488.6712 | 12398 | 0.5408%
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 29.24 | 20.0557 | 16.4592 | 36.5149 | 200.5573 | 164.5918 | 365.1 | 0.01593%
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50 | 21.69 | 15.048 | 12.0384 | 27.0865 | 752.402 | 601.9216 | 1354.5 | 0.05908%
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 14.24 | 10.0528 | 7.7301 | 17.7829 | 100.5284 | 77.3007 | 177.8 | 0.007756%
19.5 | 24.26.01 | CDHU | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 8 | 113.5425 | 13.5026 | 128.2892 | 141.7919 | 108.0212 | 1026.3138 | 1134.32 | 0.04948%
19.6 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 1309.64 | 17.0711 | 1618.4073 | 1635.4784 | 17.0711 | 1618.4073 | 1635.4784 | 0.07134%
19.7 | 8732 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 867.11 | 12.7877 | 1070.0593 | 1082.847 | 12.7877 | 1070.0593 | 1082.847 | 0.04723%
19.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 67.59 | 4.1835 | 80.2229 | 84.4064 | 25.1009 | 481.3375 | 506.46 | 0.02209%
19.9 | 12313 | ORSE | Corrente galvanizada | m | 4 | 24.77 | 7.4304 | 23.5024 | 30.9328 | 29.7214 | 94.0097 | 123.72 | 0.005397%
19.10 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 43.7 | 21.2796 | 33.293 | 54.5726 | 170.2364 | 266.3441 | 436.56 | 0.01904%
19.11 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 40 | 19.64 | 12.0259 | 12.5005 | 24.5264 | 481.0378 | 500.0195 | 981.2 | 0.0428%
20 |  |  | URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 12127.87 | 0.529%
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 3289.61 | 0.1435%
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 14.59 | 180.55 | 53.636 | 171.8349 | 225.4708 | 782.5487 | 2507.0709 | 3289.61 | 0.1435%
20.2 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 1977.81 | 0.08627%
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 72.66 | 21.8 | 4.3708 | 22.853 | 27.2238 | 317.5823 | 1660.5019 | 1977.81 | 0.08627%
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 6860.45 | 0.2993%
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | m² | 0.6 | 9156.06 | 118.686 | 11315.4018 | 11434.0877 | 71.2116 | 6789.2411 | 6860.45 | 0.2993%
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 146833.81 | 6.405%
21.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 389.78 | 15 | 18.732 | 0 | 18.732 | 7301.359 | 0 | 7300.58 | 0.3184%
21.2 | 34.05.290 | CPOS/CDHU | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 15.84 | 1527.84 | 132.4852 | 1775.4814 | 1907.9666 | 2098.5654 | 28123.6254 | 30222.24 | 1.318%
21.3 | 34.05.270 | CPOS/CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 156.528 | 240.22 | 0 | 299.9867 | 299.9867 | 0 | 46956.3238 | 46957.43 | 2.048%
21.4 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 155.5733 | 68.62 | 62.4525 | 23.2402 | 85.6927 | 9715.9417 | 3615.5504 | 13330.79 | 0.5815%
21.5 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 14.0016 | 64.29 | 80.2854 | 0 | 80.2854 | 1124.1234 | 0 | 1124.06 | 0.04903%
21.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação (com reaproveitamento 2x) | M2 | 46.672 | 104.54 | 77.1509 | 53.3987 | 130.5496 | 3600.7851 | 2492.2236 | 6092.77 | 0.2658%
21.7 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.46672 | 211.23 | 40.1489 | 223.6351 | 263.784 | 18.7383 | 104.375 | 123.98 | 0.005408%
21.8 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 9.3344 | 500.13 | 0 | 624.5623 | 624.5623 | 0 | 5829.9147 | 5827.14 | 0.2542%
21.9 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 9.3344 | 180.76 | 225.7331 | 0 | 225.7331 | 2107.0829 | 0 | 2106.06 | 0.09187%
21.10 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 933.44 | 10.49 | 3.4342 | 9.6657 | 13.0999 | 3205.6196 | 9022.3622 | 12228.06 | 0.5334%
21.11 | 32.16.010 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 9.3344 | 20.41 | 10.7022 | 14.7858 | 25.488 | 99.8988 | 138.0165 | 237.82 | 0.01037%
21.12 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 7.0008 | 19.99 | 24.9635 | 0 | 24.9635 | 174.7646 | 0 | 174.72 | 0.007621%
21.13 | 14.01.060 | CPOS/CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 34.784 | 132.48 | 48.2536 | 117.1874 | 165.441 | 1678.4543 | 4076.2462 | 5754 | 0.251%
21.13 | 14.10.121 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 65.384 | 111.99 | 48.2536 | 91.5995 | 139.8531 | 3155.0155 | 5989.1404 | 9143.39 | 0.3988%
21.14 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.62229 | 532.37 | 160.5707 | 504.253 | 664.8237 | 99.9221 | 313.7933 | 412.19 | 0.01798%
21.15 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.62229 | 124.86 | 155.9252 | 0 | 155.9252 | 97.0312 | 0 | 96.68 | 0.004217%
21.16 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 62.2293 | 10.49 | 3.4342 | 9.6657 | 13.0999 | 213.708 | 601.4908 | 815.21 | 0.03556%
21.17 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura (com reaproveitamento 2x) | M2 | 3.1115 | 257.97 | 89.027 | 233.126 | 322.1529 | 277.0044 | 725.3637 | 1001.89 | 0.0437%
21.18 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | M2 | 69.568 | 7.33 | 6.269 | 2.8847 | 9.1537 | 436.1201 | 200.6848 | 636.57 | 0.02777%
21.19 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | M2 | 69.568 | 23.57 | 17.221 | 12.2133 | 29.4342 | 1198.0272 | 849.6523 | 2047.45 | 0.08931%
21.20 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | M2 | 69.568 | 13.82 | 14.8357 | 2.4227 | 17.2584 | 1032.093 | 168.5404 | 1200.78 | 0.05238%
[9 empty] | Totais -> |  |  | 2292543.5922 | 100%
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
ENGENHEIRO CIVIL 289963

## CPUS
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  |  | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  |  | 24.88% |  | 71.46% |  |  | 19/12/2024
Bancos: |  |  |  |  | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  |  | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  |  |  |  | 15.6% |  | 115.5% |  |  | 02
Item | Código | Banco | Descrição |  | Und | Und | Quant. |  |  | Total
Composições Principais
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2287 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1
Insumo | 6702001 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) | Serviços |  | UN | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M2XMÊS | 1
Composição Auxiliar | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0.416 | 0
Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2/MES | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 0
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 0
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.103 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 0
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.103 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0
Insumo | C.06.000.022012 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | C.06.000.022013 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
7.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 110271 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 0.857 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
14.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | 53 |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.2 | 0
Insumo | 00021059 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
15.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.26 | 0 | 31.05 | 163.323
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.506 | 0 | 37.08 | 130.0025
Insumo | 6701060 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | Material |  | UN | 1 | 0 | 12418.99 | 12418.99
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12712.3155
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 0
Insumo | 6457 | ORSE | Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm | Material |  | un | 1 | 0
Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | Edificação |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 43.25 | 10.8125
Insumo | 016202 | SBC | TARUGO ACO INOX 5/8" (20cm) | Material |  | UN | 1 | 0 |  | 0
Insumo | 85001 | SIURB | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 0 | 102.73 | 102.73
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 113.5425
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>

## BDI
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 24.88% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  | 15.6% | 115.5% | 02
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 4.5% | 1.5%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 1% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1.23% | 0.85%
5 | Lucro | L | 7.28% | 3.5%
6 | Impostos | I | 7.15% | 7.15%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 3.5% | 3.5%
6.4 | CPRB |  | 0% | 0%
BDI |  |  | 24.88% | 15.6%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Engenheiro Civil - CREA MG 289963

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 24.88% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  | 15.6% | 115.5% | 02
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 1% | 1%
A | Total |  | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.97% | Não incide
B2 | Feriados |  | 4.69% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.06% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.35% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 11.74% | 8.85%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 48.6% | 18.53%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.83% | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas |  | 2.34% | 1.76%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.65% | 2%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.41% | 0.31%
C | Total |  | 10.34% | 7.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 18.37% | 7%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.428% | 0.3252%
D | Total |  | 18.8% | 7.33%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 115.5% | 71.46%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Engenheiro Civil - CREA MG 289963

## JUSTIFICATIVAS CPUS
JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  | 24.88% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  |  |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  |  |  | 15.6% | 115.5% | 02
ITEM | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA | JUSTIFICATIVA
1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU 02.02.150 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
2 | 11703 | ORSE 11703 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
3 | 4656 | ORSE 4656 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
4 | 012208 | SBC 012208 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
5 | 052032 | SBC 052032 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
6 | 05.07.040 | CPOS/CDHU 05.07.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
7 | CPU2287 | SETOP ED-50393 | Utilizada composição SETOP para referência de mobilização e desmobilização.
8 | CPU1926 | SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193 | Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.
9 | CPU2288 | SINAPI 96557 | Utilizada composição de referência SINAPI e subsituído o insumo 1525 por 34493 para adequação da resistencia necessaria.
10 | 000128 | SBC 000128 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
11 | CPU2284 | SINAPI 103672 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
12 | CPU2283 | SINAPI 103675 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
13 | CPU2101 | CPOS 13.01.310 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
14 | CPU2100 | CPOS 13.01.320 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
15 | CPU2102 | CPOS 13.01.330 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
16 | 10783 | ORSE 10783 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
17 | CPU1942 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI
18 | CPU2285 | SINAPI 96359 | Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
19 | CPU2286 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
20 | 100113 | SBC 100113 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
21 | 110015 | SBC 110015 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
22 | 23.08.242 | CPOS/CDHU 23.08.242 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
23 | CPU2201 | ORSE 11946 + SINAPI 102166 | Composição criada de acordo com o projeto utilizando área conforme detalhamento.
24 | 25.02.110 | CPOS/CDHU 25.02.110 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
25 | 14.003.0205-0 | EMOP 14.003.0205-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
26 | 12098 | ORSE 12098 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
27 | 28.20.650 | CPOS/CDHU 28.20.650 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
28 | 13110 | ORSE 13110 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
29 | 112597 | SBC 112597 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
30 | 140560 | SBC 140560 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
31 | 28.01.550 | CPOS/CDHU 28.01.550 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
32 | 110108 | SBC 110108 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
33 | 2180 | ORSE 2180 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
34 | 10168 | ORSE 10168 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
35 | 11233 | ORSE 11233 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
36 | 12492 | ORSE 12492 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
37 | 44.01.040 | CPOS/CDHU 44.01.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
38 | 170124 | IOPES 170124 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
39 | 44.01.850 | CPOS/CDHU 44.01.850 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
40 | 44.02.200 | CPOS/CDHU 44.02.200 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
41 | 13262 | ORSE 13262 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
42 | 44.03.300 | CPOS/CDHU 44.03.300 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
43 | 44.03.316 | CPOS/CDHU 44.03.316 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
44 | 9676 | ORSE 9676 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
45 | 11747 | ORSE 11747 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
46 | 9503 | ORSE 9503 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
47 | 13113 | ORSE 13113 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
48 | CPU2105 | SBC 053037 | Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059
49 | 18.050.0120-0 | EMOP 18.050.0120-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
50 | 054668 | SBC 054668 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
51 | 45.03.110 | CPOS/CDHU 45.03.110 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
52 | CPU2194 | SBC 077390 + COTAÇÃO | Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
53 | 48.02.008 | CPOS/CDHU 48.02.008 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
54 | 12882 | ORSE 12882 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
54 | 48.02.300 | CPOS/CDHU 48.02.300 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
55 | 4883 | ORSE 4883 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
56 | 46.03.050 | CPOS/CDHU 46.03.050 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
57 | 46.03.038 | CPOS/CDHU 46.03.038 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
59 | 46.03.040 | CPOS/CDHU 46.03.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
60 | 46.01.040 | CPOS/CDHU 46.01.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
61 | 46.02.010 | CPOS/CDHU 46.02.010 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
62 | 46.03.080 | CPOS/CDHU 46.03.080 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
63 | 1595 | ORSE 1595 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
64 | 9760 | ORSE 9760 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
65 | 12646 | ORSE 12646 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
66 | 3234 | ORSE 3234 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
67 | 6409 | ORSE 6409 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
68 | 053039 | SBC 053039 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
69 | 054083 | SBC 054083 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
70 | 46.05.020 | CPOS/CDHU 46.05.020 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
71 | 46.05.040 | CPOS/CDHU 46.05.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
72 | 46.01.070 | CPOS/CDHU 46.01.070 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
73 | CPU2094 | SINAPI 83535 | Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.
74 | 12889 | ORSE 12889 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
75 | 12888 | ORSE 12888 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
76 | 97.02.210 | CPOS/CDHU 97.02.210 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
77 | 11853 | ORSE 11853 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
78 | 97.02.198 | CPOS/CDHU 97.02.198 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
79 | 12884 | ORSE 12884 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
80 | 50.05.312 | CPOS/CDHU 50.05.312 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
81 | 10785 | ORSE 10785 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
82 | 160612 | IOPES 160612 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
83 | 05.054.0115-0 | EMOP 05.054.0115-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
84 | 9925 | ORSE 9925 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
85 | 063445 | SBC 063445 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
86 | 063444 | SBC 063444 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
87 | 040395 | SBC 040395 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
88 | 063111 | SBC 063111 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
89 | 078583 | SBC 078583 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
90 | 062690 | SBC 062690 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
91 | 061461 | SBC 061461 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
92 | 061462 | SBC 061462 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
93 | 059208 | SBC 059208 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
94 | 062002 | SBC 062002 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
95 | 062568 | SBC 062568 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
96 | 064035 | SBC 064035 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
97 | 151324 | IOPES 151324 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
98 | 064563 | SBC 064563 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
99 | 37.24.042 | CPOS/CDHU 37.24.042 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
100 | 064819 | SBC 064819 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
101 | 13149 | ORSE 13149 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
102 | 063612 | SBC 063612 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
103 | 063052 | SBC 063052 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
104 | 060107 | SBC 060107 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
105 | 8685 | ORSE 8685 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
106 | 9524 | ORSE 9524 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
107 | 062562 | SBC 062562 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
108 | 38.04.080 | CPOS/CDHU 38.04.080 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
109 | 8662 | ORSE 8662 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
110 | 061236 | SBC 061236 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
111 | 064500 | SBC 064500 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
112 | 062300 | SBC 062300 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
113 | 41.31.040 | CPOS/CDHU 41.31.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
114 | 060121 | SBC 060121 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
115 | 13158 | ORSE 13158 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
116 | 11273 | ORSE 11273 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
117 | 078206 | SBC 078206 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
118 | 078212 | SBC 078212 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
119 | 11412 | ORSE 11412 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
120 | 200065 | SBC 200065 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
121 | 15.005.0280-0 | EMOP 15.005.0280-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
122 | 070665 | SBC 070665 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
123 | 070660 | SBC 070660 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
124 | 12498 | ORSE 12498 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
125 | 721 | ORSE 721 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
126 | 070901 | SBC 070901 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
127 | 070904 | SBC 070904 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
128 | 070216 | SBC 070216 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
129 | 69.20.340 | CPOS/CDHU 69.20.340 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
130 | 8733 | ORSE 8733 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
131 | 8732 | ORSE 8732 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
132 | 12313 | ORSE 12313 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
133 | 12043 | ORSE 12043 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
134 | 2451 | ORSE 2451 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
135 | CPU2424 | SIURB 17010074 | Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.
136 | CPU2425 | SBC 110271 | Utilziada composição de referência SBC para São Paulo com o coeficiente proporcional ao tamanho da porta.