## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: São João das Missões - MG |  |  |  |  | SETOP_Norte |  | 2025-04-01 | 29.81%
Projeto: Construção de uma Quiosque Na Aldeia Indigena Terra Preta e Praça / Construção de uma Praça na Aldeia Riacho Comprido / Construção de uma Praça na Aldeia Pedra Redonda |  |  |  |  | SINAPI |  | 2025-06-01
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963 |  |  |  |  | ORSE |  | 2025-05-01
Prazo de Execução: 120 Dias
Data: 14/07/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
Quiosque Na Aldeia Indigena Terra Preta
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: |  |  |  | 0 | 0 | 3634.5451
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1130.27 | 1130.27 | 1467.2051 | 1467.2051
1.2 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 18.5 | 60.94 | 1127.39 | 79.1063 | 1463.54
1.3 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - 20 cm | M3 | 7.67 | 58.64 | 449.7688 | 76.1207 | 583.84
1.4 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 20 cm | M3 | 7.67 | 12.05 | 92.4235 | 15.6421 | 119.96
2.0 |  | PISO: |  |  |  | 0 | 0 | 4420.87
2.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 5 CM ESPESSURA | M3 | 1.9175 | 573.12 | 1098.9576 | 743.9679 | 1428.42
2.2 | ED-50556 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 38.35 | 60.11 | 2305.2185 | 78.0289 | 2992.45
3.0 |  | ILUMINAÇÃO: |  |  |  | 0 | 0 | 6144.1476
3.1 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 2546.37 | 2546.37 | 3305.4464 | 3305.4464
3.2 | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 246.22 | 246.22 | 319.6185 | 319.6185
3.3 | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UND | 5 | 26.13 | 130.65 | 33.9194 | 169.5969
3.4 | 08518/ORSE | Plafon plastico branco com soquete E-27 | UND | 1 | 5 | 5 | 6.4905 | 6.4905
3.5 | 13285/ORSE | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 1 | 33.92 | 33.92 | 44.0316 | 44.0316
3.6 | 00639/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | UND | 6 | 295.17 | 1771.02 | 383.1606 | 2298.9635
4.0 |  | QUIOSQUE | [5 empty] | 23386.1231
4.1 | 13444/ORSE | Madeiramento em eucalípto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais | M2 | 41.52 | 113.84 | 4726.6368 | 147.7759 | 6135.83
4.2 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 41.52 | 102.76 | 4266.5952 | 133.3929 | 5538.35 |  | AREA= | 35.5256
4.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24 | 47.04 | 1128.96 | 61.0627 | 1465.44
4.4 | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21 | 131.52 | 2761.92 | 170.7263 | 3585.33
4.5 | 92560 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 2659.86 | 2659.86 | 3452.768 | 3452.768
4.6 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | 41.84 | 31.38 | 54.3126 | 40.7344 |  | VOLU= | 0.125 | 0.75
4.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | 760.51 | 570.3825 | 987.2191 | 740.42
4.8 | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.74 | 2526.82 | 1869.8468 | 3280.0686 | 2427.2507
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 0 | 0 | 5297.9123
5.1 | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 9.9 | 89.5 | 886.05 | 116.1801 | 1150.18 | 9.9
5.2 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 24.24 | 14.64 | 354.8736 | 19.0042 | 460.56 | 4.44
5.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 24.24 | 37.03 | 897.6072 | 48.0687 | 1165.22
5.4 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 24.24 | 7.41 | 179.6184 | 9.6189 | 233.19
5.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 24.24 | 15.53 | 376.4472 | 20.1595 | 488.68
5.6 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 38.35 | 12.98 | 497.783 | 16.8494 | 646.2
5.7 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 444.45 | 888.9 | 576.9412 | 1153.8823
6.0 |  | PLAYGROUND / CONTRA PISO: |  |  |  | 0 | 0 | 46836.8671
6.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.855 | 102.24 | 87.4152 | 132.7179 | 114.14
6.2 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 28.5 | 75.79 | 2160.015 | 98.3831 | 2803.83
6.3 | RO-00540 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 90.06 | 10.22 | 920.4132 | 13.2666 | 1195.1
6.4 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 2.1375 | 740.42 | 1582.6477 | 961.1402 | 2056.84
6.5 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 43.2 | 149.19 | 6445.008 | 193.6637 | 8366.11
6.6 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 1.08 | 577.03 | 623.1924 | 749.0434 | 808.96
6.7 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 87.48 | 20.88 | 1826.5824 | 27.1044 | 2370.71
6.8 | ED-50556 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 52 | 60.11 | 3125.72 | 78.0289 | 4057.56
6.9 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 6 CM ESPESSURA | M3 | 3.12 | 556.91 | 1737.5592 | 722.9256 | 2255.54
6.10 | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 12 | 165 | 1980 | 214.1867 | 2570.28
6.11 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 288 | 1.65 | 475.2 | 2.1419 | 616.32
6.12 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUA | M2 | 52 | 12.98 | 674.96 | 16.8494 | 876.2
6.13 | 09159/ORSE | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 5215.07 | 5215.07 | 6769.6896 | 6769.6896
6.14 | 09160/ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 1 | 3895.81 | 3895.81 | 5057.1564 | 5057.1564
6.15 | 13082/ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 2072.08 | 2072.08 | 2689.7699 | 2689.7699
6.16 | ED-49575 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 1406.56 | 2813.12 | 1825.8575 | 3651.72
6.17 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 1 | 444.45 | 444.45 | 576.9412 | 576.9412
SUB TOTAL | - | - | - | - |  |  | C/ BDI | 89720.4652 | 84661.66
PRAÇA ALDEIA RIACHO COMPRIDO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: | [5 empty] | 6471.61
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1366.74 | 1366.74 | 1774.1671 | 1774.17
1.2 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 88 | 41.12 | 3618.56 | 53.3779 | 4697.44
2.0 |  | BALDRAME / CERCAMENTO: | [5 empty] | 34571.35
2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.83 | 102.24 | 187.0992 | 132.7179 | 242.88
2.2 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 20.3333 | 75.79 | 1541.0633 | 98.3831 | 2000.07
2.3 | RO-00540 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 192.76 | 10.22 | 1970.0072 | 13.2666 | 2557.93
2.4 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 4.575 | 740.42 | 3387.4215 | 961.1402 | 4402.02
2.5 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 93.6 | 149.19 | 13964.184 | 193.6637 | 18126.58
2.6 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.7 | 577.03 | 1557.981 | 749.0434 | 2022.41
2.7 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 192.6 | 20.88 | 4021.488 | 27.1044 | 5219.46
3.0 |  | PISO: | [5 empty] | 93552.6
3.1 | ED-50556 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 240 | 60.11 | 14426.4 | 78.0289 | 18727.2
3.2 | ED-9321 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 240 | 154.2 | 37008 | 200.1672 | 48040.8
3.3 | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 36 | 165 | 5940 | 214.1867 | 7710.84
3.4 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 864 | 1.65 | 1425.6 | 2.1419 | 1848.96
3.5 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 240 | 55.29 | 13269.6 | 71.772 | 17224.8
4.0 |  | QUIOSQUE: | [5 empty] | 28718.0434
4.1 | 13444/ORSE | Madeiramento em eucalípto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais | M2 | 44.91 | 113.84 | 5112.5544 | 147.7759 | 6636.8
4.2 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.91 | 102.76 | 4614.9516 | 133.3929 | 5990.54
4.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.96 | 47.04 | 1174.1184 | 61.0627 | 1524.06
4.4 | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21 | 131.52 | 2761.92 | 170.7263 | 3585.33
4.5 | 92560 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 2659.86 | 2659.86 | 3452.768 | 3452.768
4.6 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | 41.84 | 31.38 | 54.3126 | 40.7344
4.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | 760.51 | 570.3825 | 987.2191 | 740.42
4.8 | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.617 | 2526.82 | 1559.0479 | 3280.0686 | 2033.64
4.9 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.58 | 92.43 | 1717.3494 | 119.9835 | 2229.23
4.10 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 22.49 | 14.64 | 329.2536 | 19.0042 | 427.31
4.11 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 22.49 | 32.7 | 735.423 | 42.4479 | 954.7
4.12 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 22.49 | 7.41 | 166.6509 | 9.6189 | 216.35
4.13 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 22.49 | 15.53 | 349.2697 | 20.1595 | 453.4
4.14 | 38773 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 1 | 6.56 | 6.56 | 8.5155 | 8.5155
4.15 | 13285/ORSE | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 1 | 31.65 | 31.65 | 41.0849 | 41.0849
4.16 | 00642/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 1 | 295.17 | 295.17 | 383.1606 | 383.1606
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 96552.899
5.1 | CPU - 01 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2522.8367 | 5045.6734 | 3274.8978 | 6549.7957
5.2 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 2546.37 | 2546.37 | 3305.4464 | 3305.4464
5.3 | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 13 | 246.22 | 3200.86 | 319.6185 | 4155.06
5.4 | CPU - 02 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 3465.9376 | 27727.5008 | 4499.1384 | 35993.12
5.5 | 12903/ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | UND | 3 | 2684.68 | 8054.04 | 3484.9869 | 10454.97
5.6 | 00642/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 11 | 295.17 | 3246.87 | 383.1606 | 4214.76
5.7 | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 50.2 | 50.2 | 65.1647 | 65.1647
5.8 | 09159/ORSE | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 5215.07 | 5215.07 | 6769.6896 | 6769.6896
5.9 | 09160/ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 2 | 3895.81 | 7791.62 | 5057.1564 | 10114.32
5.10 | 13082/ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 2072.08 | 2072.08 | 2689.7699 | 2689.7699
5.11 | ED-49575 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 1406.56 | 2813.12 | 1825.8575 | 3651.72
5.12 | 09165/ORSE | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | UND | 1 | 4005.81 | 4005.81 | 5199.9475 | 5199.9475
5.13 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 444.45 | 888.9 | 576.9412 | 1153.8823
5.14 | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 1721.94 | 1721.94 | 2235.2527 | 2235.2527
SUB TOTAL | - | - | - | - |  |  | C/ BDI | 259866.5024
PRAÇA ALDEIA PEDRA REDONDA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: | [5 empty] | 6471.6071
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1366.74 | 1366.74 | 1774.1671 | 1774.1671
1.2 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 88 | 41.12 | 3618.56 | 53.3779 | 4697.44
2.0 |  | BALDRAME / CERCAMENTO: | [5 empty] | 34571.35
2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.83 | 102.24 | 187.0992 | 132.7179 | 242.88
2.2 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 20.3333 | 75.79 | 1541.0633 | 98.3831 | 2000.07
2.3 | RO-00540 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 192.76 | 10.22 | 1970.0072 | 13.2666 | 2557.93
2.4 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 4.575 | 740.42 | 3387.4215 | 961.1402 | 4402.02
2.5 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 93.6 | 149.19 | 13964.184 | 193.6637 | 18126.58
2.6 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.7 | 577.03 | 1557.981 | 749.0434 | 2022.41
2.7 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 192.6 | 20.88 | 4021.488 | 27.1044 | 5219.46
3.0 |  | PISO: | [5 empty] | 93552.6
3.1 | ED-50556 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 240 | 60.11 | 14426.4 | 78.0289 | 18727.2
3.2 | ED-9321 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 240 | 154.2 | 37008 | 200.1672 | 48040.8
3.3 | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 36 | 165 | 5940 | 214.1867 | 7710.84
3.4 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 864 | 1.65 | 1425.6 | 2.1419 | 1848.96
3.5 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 240 | 55.29 | 13269.6 | 71.772 | 17224.8
4.0 |  | QUIOSQUE: | [5 empty] | 28718.0434
4.1 | 13444/ORSE | Madeiramento em eucalípto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais | M2 | 44.91 | 113.84 | 5112.5544 | 147.7759 | 6636.8
4.2 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.91 | 102.76 | 4614.9516 | 133.3929 | 5990.54
4.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.96 | 47.04 | 1174.1184 | 61.0627 | 1524.06
4.4 | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21 | 131.52 | 2761.92 | 170.7263 | 3585.33
4.5 | 92560 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 2659.86 | 2659.86 | 3452.768 | 3452.768
4.6 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | 41.84 | 31.38 | 54.3126 | 40.7344
4.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | 760.51 | 570.3825 | 987.2191 | 740.42
4.8 | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.617 | 2526.82 | 1559.0479 | 3280.0686 | 2033.64
4.9 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.58 | 92.43 | 1717.3494 | 119.9835 | 2229.23
4.10 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 22.49 | 14.64 | 329.2536 | 19.0042 | 427.31
4.11 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 22.49 | 32.7 | 735.423 | 42.4479 | 954.7
4.12 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 22.49 | 7.41 | 166.6509 | 9.6189 | 216.35
4.13 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 22.49 | 15.53 | 349.2697 | 20.1595 | 453.4
4.14 | 38773 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 1 | 6.56 | 6.56 | 8.5155 | 8.5155
4.15 | 13285/ORSE | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 1 | 31.65 | 31.65 | 41.0849 | 41.0849
4.16 | 00642/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 1 | 295.17 | 295.17 | 383.1606 | 383.1606
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 96552.899
5.1 | CPU - 01 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2522.8367 | 5045.6734 | 3274.8978 | 6549.7957
5.2 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 2546.37 | 2546.37 | 3305.4464 | 3305.4464
5.3 | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 13 | 246.22 | 3200.86 | 319.6185 | 4155.06
5.4 | CPU - 02 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 3465.9376 | 27727.5008 | 4499.1384 | 35993.12
5.5 | 12903/ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | UND | 3 | 2684.68 | 8054.04 | 3484.9869 | 10454.97
5.6 | 00642/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 11 | 295.17 | 3246.87 | 383.1606 | 4214.76
5.7 | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 50.2 | 50.2 | 65.1647 | 65.1647
5.8 | 09159/ORSE | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 5215.07 | 5215.07 | 6769.6896 | 6769.6896
5.9 | 09160/ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 2 | 3895.81 | 7791.62 | 5057.1564 | 10114.32
5.10 | 13082/ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 2072.08 | 2072.08 | 2689.7699 | 2689.7699
5.11 | ED-49575 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 1406.56 | 2813.12 | 1825.8575 | 3651.72
5.12 | 09165/ORSE | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | UND | 1 | 4005.81 | 4005.81 | 5199.9475 | 5199.9475
5.13 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 444.45 | 888.9 | 576.9412 | 1153.8823
5.14 | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 1721.94 | 1721.94 | 2235.2527 | 2235.2527
SUB TOTAL | - | - | - | - |  |  | C/ BDI | 259866.4995
TOTAL |  | - |  |  |  |  | C/ BDI | 609453.4672
|  | __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963
OBS: 134,85 AREA TOTAL
COMPRIMENTO PARA ALVENARIA = 44,9
| ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 54.85

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: Construção de uma Quiosque Na Aldeia Indigena Terra Preta e Praça / Construção de Praça na Aldeia Riacho Comprido / Construção de uma Praça na Aldeia Pedra Redonda
Valor: 609.453,47 Reias | [5 empty] | Data: 14/07/2025
Prazo de Execução: 120 Dias
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
Quiosque Na Aldeia Indigena Terra Preta
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES | 4.051% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 3634.5451 | 3634.5451 |  |  |  | 3634.55
2 | PISO | 4.927% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 4420.87 | 4420.87 |  |  |  | 4420.87
3 | ILUMINAÇÃO | 6.848% | 0% | 100% |  |  | 100%
|  | 6144.1476 | 0 | 6144.1476 | 0 |  | 6144.15
4 | QUIOSQUE | 26.07% | 30% | 70% |  |  | 100%
|  | 23386.1231 | 7015.8369 | 16370.2862 | 0 | 0 | 23386.12
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.905% |  | 0% | 100% |  | 100%
|  | 5297.9123 | 0 | 0 | 5297.9123 | 0 | 5297.91
6 | PLAYGROUND / CONTRA PISO: | 52.2% |  | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 46836.8671 | 0 | 0 | 46836.8671 | 0 | 46836.87
SUB TOTAL |  | 100% | 16.8% | 25.09% | 58.11% | 0% | 100%
|  | 89720.4652 | 15071.252 | 22514.4338 | 52134.7795 | 0 | 89720.47
PRAÇA ALDEIA RIACHO COMPRIDO
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES | 2.49% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 6471.61 | 6471.61 | 0 | 0 | 0 | 6471.61
2 | BALDRAME / CERCAMENTO | 13.3% | 70% | 30% | 0% |  | 100%
|  | 34571.35 | 24199.945 | 10371.405 | 0 | 0 | 34571.35
3 | PISO | 36% |  | 30% | 70% |  | 100%
|  | 93552.6 | 0 | 28065.78 | 65486.82 | 0 | 93552.6
4 | QUIOSQUE | 11.05% |  | 60% | 40% |  | 100%
|  | 28718.0434 | 0 | 17230.8261 | 11487.2174 | 0 | 28718.04
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 37.15% | 0 |  | 20% | 80% | 100%
|  | 96552.899 | 0 | 0 | 19310.5798 | 77242.3192 | 96552.9
SUB TOTAL |  | 100% | 11.8% | 21.42% | 37.05% | 29.72% | 100%
|  | 259866.5024 | 30671.555 | 55668.0111 | 96284.6172 | 77242.3192 | 259866.5
PRAÇA ALDEIA PEDRA REDONDA
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES | 2.49% | 100% |  | 0% | 0% | 100%
|  | 6471.6071 | 6471.6071 | 0 | 0 | 0 | 6471.61
2 | BALDRAME / CERCAMENTO | 13.3% | 70% | 30% |  |  | 100%
|  | 34571.35 | 24199.945 | 10371.405 | 0 | 0 | 34571.35
3 | PISO | 36% |  | 30% | 70% | 0% | 100%
|  | 93552.6 | 0 | 28065.78 | 65486.82 | 0 | 93552.6
4 | QUIOSQUE | 11.05% |  | 60% | 40% | 0% | 100%
|  | 28718.0434 | 0 | 17230.8261 | 11487.2174 | 0 | 28718.04
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 37.15% |  |  | 20% | 80% | 100%
|  | 96552.899 | 0 | 0 | 19310.5798 | 77242.3192 | 96552.9
SUB TOTAL |  | 100% | 11.8% | 21.42% | 37.05% | 29.72% | 100%
|  | 259866.4995 | 30671.5521 | 55668.0111 | 96284.6172 | 77242.3192 | 259866.5
TOTAL |  | 100% | 12.54% | 21.96% | 40.15% | 25.35% | 100%
|  | 609453.4672 | 76414.3591 | 133850.4559 | 244704.0138 | 154484.6384 | 609453.4672
| ____________________________________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| Engenheiro Responsável |  |  |  | Jair Cavalcante Barbosa
| Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963

## Memoria de Calculo c
MEMÓRIA DE CÁLCULO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões
Projeto: Construção de uma Quiosque Na Aldeia Indigena Terra Preta e Praça / Construção de Praça na Aldeia Riacho Comprido / Construção de uma Praça na Aldeia Pedra Redonda
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963
Prazo de Execução: 120 dias
Data: 14/07/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista
Quiosque Na Aldeia Indigena Terra Preta
1.0 | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | Uma unidade
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 18.5 | 3,7 * 5
1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - 20 cm | M3 | 7.67 | 38,35 * 0,2
1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 20 cm | M3 | 7.67 | 38,35 * 0,2
2.0 | PISO:
2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 5 CM ESPESSURA | M3 | 1.92 | 38,35 * 0,05
2.2 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 38.35 | Area da quiosque: 38,35
3.0 | ILUMINAÇÃO:
3.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | Uma unidade
3.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | Uma unidade
3.3 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UND | 5 | 5 unidades conforme o projeto
3.4 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | UND | 1 | 1 unidades conforme o projeto
3.5 | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 1 | 1 unidades conforme o projeto
3.6 | Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | UND | 6 | 6 unidades conforme o projeto
4.0 | QUIOSQUE
4.1 | Madeiramento em eucalípto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais | M2 | 41.52 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4*4)*√3)/4)*6 : 41,52
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 41.52 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4*4)*√3)/4)*6 : 41,52 | AREA= | 41.52 |  | A = 6l²√3/4.
4.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24 | 4,00 (COMPRIMENTO) X 6 : 24,00 M | 24
4.4 | Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 21 a 29 cm, apoio articulado, comprimento de 6 m. af_03/2024 | M | 21 | 3,50 (COMPRIMENTO DE CADA PILAR) X 6 : 21 M
4.5 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 1 UNIDADE
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3 | VOLU= | 0.125 | 0.75
4.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3
4.8 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.74 | (3,70 X 5) X 0,2 X 0,2 | 0.74
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 9.9 | ((3,7*5)*0,6)-(1*0,6)-(1*0,6)
5.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 24.24 | AREA: 24,24
5.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 24.24 | AREA: 24,24
5.4 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 24.24 | AREA: 24,24
5.5 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 24.24 | AREA: 24,24
5.6 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 38.35 | AREA: 38,35
5.7 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 2 unidades conforme o projeto
6.0 | PLAYGROUND / CONTRA PISO:
6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.855 | (57) COMP. X 0,10 FUN X 0,15 LARG. | 57
6.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 28.5 | (57) COMP. X 0,25 ALTURA X 2 DOIS LADOS.
6.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 90.06 | 57 COMP. X 4 BARRAS X 0,395
6.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 2.1375 | (57) COMP. X 0,25 ALTURA X 0,15 LARG.
6.5 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 43.2 | (10+10+8+8) COMPR. X 1,20 ALTURA | 36
6.6 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 1.08 | (0,90 X 1,20)
6.7 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 87.48 | (43,20 X 2) + (1,08 )
6.8 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 52 | 6,50 x 8,00
6.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 6 CM ESPESSURA | M3 | 3.12 | 6,50 x 8,00 x 0,06
6.10 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 12 | (10 x 8) x 0,15
6.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 288 | (10 x 8) x 0,15 x 24 distancia
6.12 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUA | M2 | 52 | 6,50 x 8,00
6.13 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 1 UNIDADE
6.14 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
6.15 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
6.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 2 UNIDADE
6.17 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 1 | 1 UNIDADE
PRAÇA ALDEIA RIACHO COMPRIDO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1 UNIDADE
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 88 | 88 PERIMETRO
2.0 | BALDRAME / CERCAMENTO:
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.83 | (88+24+10) COMP. X 0,10 FUN X 0,15 LARG. | 4.55 | 1.7448
2.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 20.3333 | (88+24+10) COMP. X 0,25 ALTURA X 2 DOIS LADOS. | 3.25
2.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 192.76 | 122 COMP. X 4 BARRAS X 0,395 |  | 12.4625
2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 4.575 | (88+24+10) COMP. X 0,25 ALTURA X 0,15 LARG. | 19.0806
2.5 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 93.6 | (24+10+24+10+10) COMPR. X 1,20 ALTURA | 218.0848 | 49.85
2.6 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.7 | (0,90 X 1,20) X 2 PPORTÕES | 39.3815
2.7 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 192.6 | (93,60 X 2) + (2,70 X 2) | 1.378
3.0 | PISO: |  |  |  | 1.7448
3.1 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP. | 57.3712 | 43.85
3.2 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP. | 209.2864 | 43.85
3.3 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 36 | 24 LARG. X 10 COMP. X 15 ALT. X | 32.76
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 864 | 24 LARG. X 10 COMP. X 15 ALT. X 24 KM DISTANCIA ATE A DRAGA | 38.588
3.5 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP. | 1.4906
4.0 | QUIOSQUE: |  |  |  | 1.8417
4.1 | Madeiramento em eucalípto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais | M2 | 44.91 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4,16*4,16)*√3)/4)*6 : 44,91
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.91 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4*4)*√3)/4)*6 : 44,91
4.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.96 | 4,16 (COMPRIMENTO) X 6 : 24,96 M
4.4 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21 | 3,50 (COMPRIMENTO DE CADA PILAR) X 6 : 21 M | 41.1
4.5 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 1 UNIDADE
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3
4.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3
4.8 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.617 | (3,43 X 6) X 0,15 X 0,2
4.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.58 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) | 26.936
4.10 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19)
4.11 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19) | 86.3675
4.12 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19)
4.13 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19) | 34.3875
4.14 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
4.15 | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
4.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
5.1 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2 UNIDADES
5.2 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 13 | 13 unidades conforme o projeto
5.4 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 8 UNIDADES
5.5 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | UND | 3 | 3 UNIDADES
5.6 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 11 | 11 UNIDADES
5.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.8 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.9 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.10 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.12 | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.13 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.14 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 1 UNIDADE
PRAÇA PEDRA REDONDA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1 UNIDADE
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 88 | 88 PERIMETRO | 88
2.0 | BALDRAME / CERCAMENTO:
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.83 | (88+24+10) COMP. X 0,10 FUN X 0,15 LARG. | 122
2.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 20.3333 | (88+24+10) COMP. X 0,25 ALTURA X 2 DOIS LADOS.
2.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 192.76 | 122 COMP. X 4 BARRAS X 0,395
2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 4.575 | (88+24+10) COMP. X 0,25 ALTURA X 0,15 LARG.
2.5 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 93.6 | (24+10+24+10+10) COMPR. X 1,20 ALTURA | 78
2.6 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.7 | (0,90 X 1,20) X 2 PPORTÕES
2.7 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 192.6 | (93,60 X 2) + (2,70 X 2)
3.0 | PISO:
3.1 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP.
3.2 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP.
3.3 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 36 | 24 LARG. X 10 COMP. X 15 ALT. X
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 864 | 24 LARG. X 10 COMP. X 15 ALT. X 24 KM DISTANCIA ATE A DRAGA
3.5 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP.
4.0 | QUIOSQUE:
4.1 | Madeiramento em eucalípto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais | M2 | 44.91 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4,16*4,16)*√3)/4)*6 : 44,91
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.91 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4*4)*√3)/4)*6 : 44,91 | AREA= | 44.908 |  | A = 6l²√3/4.
4.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.96 | 4,16 (COMPRIMENTO) X 6 : 24,96 M | 24.96
4.4 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21 | 3,50 (COMPRIMENTO DE CADA PILAR) X 6 : 21 M
4.5 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 1 UNIDADE
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3 | VOLU= | 0.125 | 0.75
4.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3
4.8 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.617 | (3,43 X 6) X 0,15 X 0,2 | 0.6174
4.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.58 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) | 18.58
4.10 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19) | 22.4902
4.11 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19)
4.12 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19)
4.13 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19)
4.14 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
4.15 | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
4.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
5.1 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2 UNIDADES
5.2 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 13 | 13 unidades conforme o projeto
5.4 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 8 UNIDADES
5.5 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | UND | 3 | 3 UNIDADES
5.6 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 11 | 11 UNIDADES
5.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.8 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.9 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.10 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.12 | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.13 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.14 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 1 UNIDADE
| __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
| Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
| ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963
OBS: 134,85 AREA TOTAL
COMPRIMENTO PARA ALVENARIA = 44,9
| LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 54.85

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | UNITÁRIO | DESONERADO
CPU | CPU-01 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  |  | 2522.8367
SINAPI | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.2 | 116.61 | 373.152
SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.24 | 107.76 | 456.9024
SINAPI | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.24 | 45.97 | 194.9128
SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.5 | 27.74 | 208.05 | 7.5
ORSE | 01561/ORSE | Madeira massaranduba serrada | M3 | 0.15 | 5998.99 | 899.8485
ORSE | 09859/ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | M | 1.6 | 11.86 | 18.976 |  | 1.6
ORSE | 02444/ORSE | Banco em tubo de concreto simples 0.30 m, com assento em concreto desempolado (e=5 cm), pintado com tinta acrílica novacor ou similar | UND | 4 | 64.81 | 259.24
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.125 | 132.65 | 16.5813 |  | 0.125
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.125 | 761.39 | 95.1737
CPU | CPU-02 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE |  |  | 3465.9376
ORSE | 13668/ORSE | Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm | und | 1 | 620.25 | 620.25
ORSE | 13558/ORSE | Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 03 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP03, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar | und | 1 | 124.42 | 124.42
ORSE | 13560/ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | und | 2 | 1222.35 | 2444.7
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | 1 | 40.6 | 40.6
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 24.36 | 36.54
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 18.12 | 27.18
ORSE | 00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | M3 | 0.28 | 565.46 | 158.3288
ORSE | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 0.28 | 49.71 | 13.9188
___________________________________________
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
CREA: 289963

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
Projeto: Construção de uma Quiosque Na Aldeia Indigena Terra Preta e Praça / Construção de Praça na Aldeia Riacho Comprido / Construção de uma Praça na Aldeia Pedra Redonda
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
Construção de Rodovias e Ferrovias: OBS: Tipo de obra que mais se assemelha com objeto deste orçamento
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | Administração Central
S e G | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | Seguro e Garantia
R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | Risco
DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | Despesas Financeiras
L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 29.81% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 29.81
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha )
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
14 de Julho de 2025
Local/Data
____________________________________________________
Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [5 empty] | Jair Cavalcante Barbosa
CREA: 289963 | [5 empty] | Prefeito Municipal
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.

## CALCULO CALÇAMENTO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO
INFORMAÇÕES GERAIS | [6 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS
Planilha Referência
Município São João da s Missões | [6 empty] | SETOP_Norte
Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA | [6 empty] | SINAPI
Responsável Técnico: Sérgio Renato Silva de Sá CREA MG 108.066/D
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 17/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | OBS | VIAS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | UND | 1 | 1 | Montavania
2.0 |  | TERRAPLENAGEM:
2.1 | TER-ESC-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
2.2 | TER-ESC-015 | Regularização de sub leito com procton normal | M2 | 930 | 264+666 | Montavania
3.0 |  | PAVIMENTAÇÂO: | [5 empty] | 6.2
3.1 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado, incluido carga, descarga, espalhamento e compactação do material;incluindo aquisição mat. E=20 cm | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
3.2 | OBR-VIA-145 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | M2 | #REF! | 930-300*0,6 | Montavania
4.0 |  | DRENAGEM:
4.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta pluvial em concreto Tipo 2- E = 5,0 cm L=50,0 cm i = 15,0%, padrão DEOP-MG. | M | 300 | 150+150 | Montavania
4.2 | URB-MFC-005 | Meio fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35)cm, inclusive escavação e reaterro | M | 300 | 150+150 | Montavania
5.0 |  | TRANSPORTES:
5.1 | OBR-VIA-315 | Transporte material para base DMT = 10,0 km | M3XKM | #REF! | 930*0,15*10 | Montavania
5.2 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 5,0 km) | M3XKM | #REF! | 930*0,15*5 | Montavania
5.3 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 24km) | M3XKM | #REF! | 870*0,06*24 | Montavania
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.