## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para PLANILHA OFICIAL DE MEDIÇÃO CEF.xls
Executar em 22/5/2012 19:18
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 3

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DA COMUNIDADE DE RANCHARIA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG |  |  |  | DATA: |  | 2025-07-26
LOCAL: Rua Praça das Nações - Rua Quadra Poliesportiva |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO - SINAPI - MG - COM DESONERAÇÃO - JUNHO/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.72%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 4152.36
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1130.27 | 1477.49 | 1477.49
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 2344.63 | 2344.63 | 2344.63
1.3 | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UND | 4 | 63.16 | 82.56 | 330.24
2.0 |  | SUB LEITO E BASE |  |  |  | 0 | 7924.98
2.1 | RO-00269 | Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária | M2 | 379.08 | 1.2 | 1.57 | 595.16 | 3516.08
2.2 | RO-00319 | Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solos, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) - BASE COM CASCALHO | M3 | 56.86 | 14.09 | 18.42 | 1047.36
2.3 | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 56.86 | 73.1 | 95.56 | 5433.54
2.4 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA - DESCARGA LIVRE | M3 | 56.86 | 7.26 | 9.49 | 539.6
2.5 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - TRANSPORTE DO CASCALHO - 2 KM | M3xKM | 113.72 | 2.08 | 2.72 | 309.32
3.0 |  | IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 0 | 5691.48
3.1 | 02592/ORSE | Imprimação - execução com fornecimento de material | M2 | 379.08 | 11.01 | 14.39 | 5454.96
3.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.65 | 1.39 | 1.82 | 24.84
3.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 298.14 | 0.54 | 0.71 | 211.68
4.0 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  |  |  | 6071.07
4.1 | 02593/ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | M2 | 2594.51 | 1.59 | 2.08 | 5396.58
4.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38.92 | 1.39 | 1.82 | 70.83
4.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 850.22 | 0.54 | 0.71 | 603.66
5.0 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) |  |  |  | 0 | 297921.88
5.1 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 4,00 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 103.78 | 1772.4 | 2316.88 | 240445.81 |  | 240445.81
5.2 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 26609.29 | 1.65 | 2.16 | 57476.07
6.0 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 5158.6
6.1 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 105.6 | 25.75 | 33.66 | 3554.5
6.2 | CPU - 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | UND | 2 | 276.0094 | 360.8 | 721.6
6.3 | CPU - 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 | UND | 2 | 337.5517 | 441.25 | 882.5
7.0 |  | EXECUÇÃO DE LOMBADAS C/ CBUQ |  |  |  | 0 | 2448.52
7.1 | 02593/ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | M2 | 10.47 | 1.59 | 2.08 | 21.78
7.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.15 | 1.39 | 1.82 | 0.27
7.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.43 | 0.54 | 0.71 | 2.44
7.4 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 08 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0.84 | 1748.59 | 2285.76 | 1920.04
7.5 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 215.38 | 1.79 | 2.34 | 503.99
8.0 |  | MEIO FIO COM SARJETA |  |  |  | 0 | 40255.02
8.1 | ED-48664 | GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 97.2 | 119.02 | 155.58 | 15122.38
8.2 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 140.5 | 136.84 | 178.88 | 25132.64
541628.45
9.0 |  | TALUDE - LETREIRO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 70170.61
9.1 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 212.05 | 33.73 | 44.09 | 9349.28
9.2 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 79 | 136.84 | 178.88 | 14131.52
9.3 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de letreiro com layout “EU AMO COMUNIDADE RANCHARIA (CORAÇÃO)”. Letras Caixas e Símbolos confeccionados em estrutura metálica de tubos de aço galvanizado para espessura e engrossamento das paredes da caixa de 30cm, estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva para sustentação das letras e a fixação em base de cimento, fechamentos frontais, laterais e verso em ACM (Alumínio Composto). O letreiro terá o comprimento total de 10,00m e altura total de 2,00m com profundidade 30cm. As letras, o coração terão que ter 30 cm de espessura. A cor do coração em branco, as letras “eu amo Comunidade Rancharia” em azul royal. Todos os elementos (letras, coração) deverão estar conectados por parafusos galvanizados com buchas. As letras deverão ser produzidas em 3D conforme croqui. | UND | 1 | 20500 | 26797.6 | 26797.6
9.4 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 79.8 | 85.45 | 111.7 | 8913.66
9.5 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 35.35 | 136.84 | 178.88 | 6323.41
9.6 | ED-50935 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") , EXCLUSIVE PINTURA | M | 28.7 | 124.08 | 162.2 | 4655.14
10.0 |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 31475.46
10.1 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 31.1703 | 194.58 | 254.35 | 7928.09
10.2 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 445.29 | 37.42 | 48.92 | 21783.59
10.3 | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 218.56 | 6.17 | 8.07 | 1763.78
[8 empty] | 0.5 | 468925.35 | 2344.6267
TOTAL |  | TOTAL |  |  |  |  | 471269.98
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 471269.98
Gerrard tayon Ferreira Lopo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 289963 MG
Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito(a) Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DA COMUNIDADE DE RANCHARIA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: Rua Praça das Nações - Rua Quadra Poliesportiva |  |  |  | DATA: | 2024-04-30
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido | 4.1833 | 10.7
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | % | 0.5% | 0,5% da obra sem a mobilização e desmobilização
1.3 | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UND | 4 | Lado 1 (4) | 14
2.0 |  | SUB LEITO E BASE
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 379.08 | ( Area de reg.: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta) - Rua Lado (48,60 x 7,80) | 379.08
2.2 | RO-44242 | Base de solo com mistura na pista, compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo escavação, carga e descarga do material de jazida, espalhamento, umidecimento, homogenização e compactação da mistura; exclui aquisição e transporte do material) - BASE COM CASCALHO | M3 | 56.86 | (volume da base: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta x espessura da base) - (Rua Lado (48,60 x 7,80) ) * 0,15 | 56.862
2.3 | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 56.86 | (volume da base: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta x espessura da base) - (Rua Lado (48,60 x 7,80) ) * 0,15 | 56.862
2.4 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA - DESCARGA LIVRE - DESCARGA LIVRE | M3 | 56.86 | (volume da base: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta x espessura da base) - (Rua Lado (48,60 x 7,80) ) * 0,15 | 56.862
2.5 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - TRANSPORTE DO CASCALHO - 2 KM | M3xKM | 113.72 | (volume do material x km: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta x espessura da quantidade de material x distancia da jazida ate o local da obra) - ( (Rua Lado (48,60 x 7,80) ) ) ) X 0,15) X 2 KM | 113.724
3.0 |  | IMPRIMAÇÃO
3.1 | 02592/ORSE | Imprimação - execução com fornecimento de material | M2 | 379.08 | ( Area de reg.: comprimento da rua x largura da rua com sarjeta) - Rua Lado (48,60 x 7,80) | 379.08
3.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.65 | (Área da Imprimação com sarjetas m²) X (fator da Imprimação 0,0012 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 379,08 (area da imprimação sem sarjeta) x 0,0012 (fator de imprimação (ton./m2)) x 30,00 | 13.6469
3.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 298.14 | (Área da Imprimação com sarjetas m²) X (fator da Imprimação 0,0012 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 379,08 (area da imprimação sem sarjeta) x 0,0012 (fator de imprimação (ton./m2)) x 655,40 | 298.1388
4.0 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO
4.1 | 02593/ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | M2 | 2594.51 | (area da pin.: comprimento da rua x largura da rua sem sarjeta) - Praça Rancharia (43,30 x 7,12) + Praça Rancharia (97,20 x 7) + Praça Rancharia (90,80 x 7,07 ) + Praça Rancharia (85,50 x 7,01 ) (obs: foi utilizado media das larguras da rua ) + Rua Lado (48,60 x 7,50) | 2594.507
4.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38.92 | (Área da Pintura sem sarjetas m²) X (fator da Pintura 0,0005 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km (dmt excedente (30 - 685,40)) ) - 2594,51 (area da pintura de ligação sem sarjeta) x 0,0005 (fator de pintura (ton./m2)) x 30,00 | 38.9177
4.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 850.22 | (Área da Pintura sem sarjetas m²) X (fator da Pintura 0,0005 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km (dmt excedente (30 - 685,40)) ) - 2594,51 (area da pintura de ligação sem sarjeta) x 0,0005 (fator de pintura (ton./m2)) x 655,40 | 850.2209
5.0 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ)
5.1 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 4,00 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 103.78 | volume cbuq: (area da pista sem sarjeta m2) x (espessura) - area 2594,51 (area total liquida da pista) x 0,04 (espessura) | 103.7804 |  | 0
5.2 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 26609.29 | (volume de cbuq m3) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 103,78 ( volume de cbuq) x 256,40 (distancia Montes Claros) | 26609.2946
6.0 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 105.6 | (quant. De faixas x comprimento das faixas) ((6,99 + 7,15 + 6,98 ) (largura das ruas) / 0,60) x 3 ( comprimento da faixa) | 105.6
6.2 | CPU - 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | UND | 2 | 2 UNIDADES | 2.16
6.3 | CPU - 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 | UND | 2 | 2 UNIDADES | 0.6
7.0 |  | EXECUÇÃO DE LOMBADAS ELEVADAS C/ CBUQ
7.1 | 02593/ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | M2 | 10.47 | (area: largura da rua sem sarjeta x comprimento da lombada ) - Praça de rancharia ( 6,98 (largura da rua sem sarjeta) x 1,50) | 10.47
7.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.15 | (Área da Pintura sem sarjetas m²) X (fator da Pintura 0,0005 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 13,65 ( area liquida total das lombadas) x 0,0005 (fator de pintura (ton./m2)) x 30 | 0.15705
7.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.43 | (Área da Pintura sem sarjetas m²) X (fator da Pintura 0,0005 Ton. / m²) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 13,65 ( area liquida total das lombadas) x 0,0005 (fator de pintura (ton./m2)) x 655,40 | 3.431
7.4 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA DE 08 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0.84 | (volume de cbuq: area liquida da lombada x altura ) - 27,90 (area liquida total das lombadas) x 0,08 (altura da lombada) | 0.8376
7.5 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 215.38 | (volume de cbuq m3) X (DMT da REFINARIA a OBRA Km) - 2,23 (volume total de cbuq) x 256,40 (Distancia Montes Claros) | 215.376
8.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 | ED-48664 | GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 97.2 | (comprimento da rua x 2 dos dois lados da rua ) - (Quadra 01 (48,60 ) ) ) * 2 ( Dos dois lados) | 97.2
8.2 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 140.5 | (comprimento da rua ) - (Praça de Rancharia (43,30 ) + Praça de Rancharia (97,20) ) | 140.5
9.0 |  | TALUDE - LETREIRO
9.1 | 92396 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 212.05 | AREA CAD
9.2 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 79 | 79 METRO DE COMPRIMENTO ( TRAVAMENTO INFERIOR )
9.3 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de letreiro com layout “EU AMO COMUNIDADE RANCHARIA (CORAÇÃO)”. Letras Caixas e Símbolos confeccionados em estrutura metálica de tubos de aço galvanizado para espessura e engrossamento das paredes da caixa de 30cm, estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva para sustentação das letras e a fixação em base de cimento, fechamentos frontais, laterais e verso em ACM (Alumínio Composto). O letreiro terá o comprimento total de 10,00m e altura total de 2,00m com profundidade 30cm. As letras, o coração terão que ter 30 cm de espessura. A cor do coração em branco, as letras “eu amo Comunidade Rancharia” em azul royal. Todos os elementos (letras, coração) deverão estar conectados por parafusos galvanizados com buchas. As letras deverão ser produzidas em 3D conforme croqui. | UND | 1 | 1 UNIDADE
9.4 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 79.8 | AREA CAD
9.5 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 35.35 | 19,20 + 6,25 + 9,90
9.6 | ED-50935 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") , EXCLUSIVE PINTURA | M | 28.7 | 19,00 + 9,70
10.0 |  | ESTACIONAMENTO
10.1 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 31.1703 | (186,59+258,7 )* 0,07
10.2 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 445.29 | 186,59 + 258,7
10.3 | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 218.56 | 13 X 9,19 + (8 X 10,18)+7,47+3,73+6,45
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 289963
Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal

## CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DE VIAS DIVERSAS (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA BASE | 2025-06-01
SERVIÇO : | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 |  | SINAPI | CPU - 01 | UNIDADE: | UND
TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
INSUMO | 21013 | SUPORTE (POSTE) TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40KG/M (NBR 5580) | M | 2.8 | 76.65 | 214.62
COMPOSIÇÃO | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0237 | 701.29 | 16.6206
COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5152 | 24.14 | 12.4369
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5455 | 20.92 | 32.3319
TOTAL | [5 empty] | 276.0094
BDI % | [5 empty] | 30.72%
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 360.7994
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DE VIAS DIVERSAS (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA BASE | 2025-06-01
SERVIÇO : | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 |  | SINAPI | CPU - 02 | UNIDADE: | UN.
TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
INSUMO | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA*12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4 | UN | 4 | 16.5 | 66
COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2527 | 24.14 | 6.1002
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7582 | 20.92 | 15.8615
SICRO -DNIT/ABRIL/2023 | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + S | UN | 1 | 249.59 | 249.59
TOTAL | [5 empty] | 337.5517
BDI % | [5 empty] | 30.72%
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 441.2476

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG |  | VALOR DA OBRA: | 471269.98 | DATA: | 27/07/2025 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DA COMUNIDADE DE RANCHARIA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: Rua Praça das Nações - Rua Quadra Poliesportiva
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMENARES | Físico % | 0.8811% | 80% | 10% | 10%
|  | Financeiro | 4152.36 | 3321.888 | 415.236 | 415.236
2.0 | SUB LEITO E BASE | Físico % | 1.682% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 7924.98 | 7924.98 | 0 | 0
3.0 | IMPRIMAÇÃO | Físico % | 1.208% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 5691.48 | 5691.48 | 0 | 0
4.0 | PINTURA DE LIGAÇÃO | Físico % | 1.288% | 40% | 60% | 0%
|  | Financeiro | 6071.07 | 2428.428 | 3642.642 | 0
5.0 | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) | Físico % | 63.22% | 40% | 60% | 0%
|  | Financeiro | 297921.88 | 119168.752 | 178753.128 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 1.095% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 5158.6 | 0 | 0 | 5158.6
7.0 | LOMBADA ELEVADAS COM CBUQ | Físico % | 0.5196% |  | 0% | 100%
|  | Financeiro | 2448.52 |  | 0 | 2448.52
8.0 | MEIO FIO COM SARJETA | Físico % | 8.542% |  | 0% | 100%
|  | Financeiro | 40255.02 |  | 0 | 40255.02
9.0 | TALUDE - LETREIRO | Físico % | 14.89% |  | 0% | 100%
|  | Financeiro | 70170.61 |  | 0 | 70170.61
10.0 | ESTACIONAMENTO | Físico % | 6.679% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 31475.46 |  |  | 31475.46
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.4% | 38.79% | 31.81% | 100%
|  | Financeiro | 471269.98 | 138535.528 | 182811.006 | 149923.446 | 471269.98
Observações:
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 289963
Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DA COMUNIDADE DE RANCHARIA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG
Cálculo do BDI
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
DEMOSTRATIVO BDI
| Item |  | Adotado | identificação
| AC |  | 4.67% | Administração Central
| S e G |  | 0.74% | Seguro e Garantia
| R |  | 0.97% | Risco
| DF |  | 0.96% | Despesas Financeiras
| L |  | 7.53% | Lucro
| I+CPRB |  | 11.65% | Tributos
|  | TOTAL | 30.72% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
30.72%
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [6 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de |  |  |  |  | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
07 de julho de 2025
Local/Data
____________________________________________________
Engenheiro Responsável |  |  |  |  | Jair Cavalcante Barbosa
Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA MG: 289963
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.

## CROQUIS - PAVIM RIBANCEIRA
CROQUI PAVIM RIBANCEIRA
LEGENDA |  |  | COORDENADAS
| CIDADE |  | LATITUDE: 14°52'57.48"S | LONGITUDE: 44° 4'59.26"O
| LOCAL DA JAZIDA MOC |  | LATITUDE:16°43'40.72"S | LONGITUDE: 43°51'18.49"O
| LOCAL DA JAZIDA BETIM |  | LATITUDE: 19°57'45.69"S | LONGITUDE: 44° 5'38.86"O | 16°43'40.72"S
43°51'18.49"O
1) Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
14°52'57.48"S
44° 4'59.26"O
4) Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
2) PINTURA DE LIGAÇÃO ( RR-1C, RR-2C, RM-1C E RM-2C)
Gerrard tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963
Montes Claros
São João Das Missões
256,40 km
São João das Missões
BETIM
685,40 km

## CROQUIS - PAVIM RIBANCEIRA 2
CROQUI PAVIM RIBANCEIRA
LEGENDA |  |  | COORDENADAS
| CIDADE |  | LATITUDE: 14°52'57.48"S | LONGITUDE: 44° 4'59.26"O
| LOCAL DA OBRA |  | LATITUDE: 14°53'8.58"S | LONGITUDE: 44° 5'6.14"O
| LOCAL DA JAZIDA SOLO |  | LATITUDE: 14°53'30.25"S | LONGITUDE: 44° 4'26.22"O
| LOCAL DA JAZIDA BETIM |  | LATITUDE: 19°57'45.69"S | LONGITUDE: 44° 5'38.86"O | 16°43'40.72"S
43°51'18.49"O
1) JAZIDA DE SOLO
14°52'57.48"S
44° 4'59.26"O
4) Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
2) IMPRIMAÇÃO ( CM-30 E CM-70)
Gerrard tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963
Jazida de Cascalho
Local Da Obra
2,00 km
São João das Missões
BETIM
685,40 km

## COMPOSIÇÃO RAMPA TIPO D (hidden)
Composição de Custo
OBRA: | RAMPA DE PNE
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
sinapi | 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO | m2 | 6.86 | 24.91 | 170.8826
sinapi | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m3 | 0.135 | 70 | 9.45
sinapi | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | m3 | 0.225 | 57.52 | 12.942
sinapi | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I - 32 | m3 | 0.045 | 0.45 | 0.02025
sinapi | 73801/001 | DEMOLICAO PISO DE ALTA RESISTENCIA | m2 | 6.86 | 10.28 | 70.5208
setop | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 2.25 | 9.5 | 21.375
285.1907
Custo Direto | [6 empty] | 285.1907
Preço Unitário Total | [6 empty] | 285.1907

## QCI (hidden)
QCI - Quadro de Composição do Investimento
|  | Regime de Execução: |  | INDIRETA
|  | Tipo de Contrapartida: |  | F - FINANCEIRA
1 - Identificação
Contrato nº: |  | Proposta SIGCON
Empreendimento: |  | Gestor
Pavimentação das ruas Januária |  | SEDRU
Agente Executor:
Prefeitura Municipal de Itacarambi
Programa: |  | Modalidade:
Ações Urbanísticas Pontuais |  | Pavimentação
2 - Composição do Investimento
Item | Discriminação | Investimento Total (R$) |  |  |  |  | Total (R$)
|  | Recursos União | Contrapartida | Outros | Regime | TIPO de CP
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF!
2 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF!
3 | SARJETA TIPO 3 - 50 X 5 CM, I = 25 %, PADRÃO DEOP-MG | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | 430000
Total |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Famílias beneficiadas |  |  |  | Custo médio por família
ITACARAMBI 02 MAIO DE 2013
Assinatura do representante da equipe técnica |  |  | Assinatura do representante legal - Agente executor
Nome: | SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  | Nome: | RAMON CAMPOS CARDOSO
Cargo: | ENGENHEIRO CIVIL |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL DE ITACARAMBI
CREA: | 108.066/D |  | CPF: | 373.154.636-15

## CRONOGRAMA - JANUÁRIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIACHO DA CRUZ
BDI = 30,00 %
SETOP - DEZEMBRO 2012
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
PERÍODO - ETAPAS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | FÍSICO | FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
MEIO FIO E SARJETA | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA ACUMULADA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## RELAÇÃO DE RUAS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIBANCEIRA E PARATERRA
BDI = 30,00 %
SETOP - FEVEREIRO 2013
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
RELAÇÃO DE RUAS
NOME | EXTENSÃO | LARGURA |  | ÁREA TOTAL |  | INTERSEÇÕES | MEIO FIO | SARJETA
|  | COM SARJETA | SEM SARJETA | COM SARJETA | SEM SARJETA
PARATERRA
AVENIDA PRINCIPAL (2 X 6,5) | 601 | 13 | 12.4 | 7813 | 7452.4 |  | 2404 | 2404
RIBANCEIRA
RUA A | 172 | 7 | 6.4 | 1204 | 1100.8 | 21 | 323 | 323
RUA B | 109 | 7 | 6.4 | 763 | 697.6 | 21 | 197 | 197
RUA C | 109 | 7 | 6.4 | 763 | 697.6 | 21 | 197 | 197
RUA D | 158 | 7 | 6.4 | 1106 | 1011.2 | 21 | 295 | 295
RUA E | 198 | 7 | 6.4 | 1386 | 1267.2 | 21 | 375 | 375
RUA F | 196.5 | 7 | 6.4 | 1375.5 | 1257.6 | 21 | 372 | 372
TOTAL | 1543.5 |  |  | 14410.5 | 13484.4 | 126 | 4163 | 4163