## MPJ
SPB - SISTEMA DE PLANILHAS BDMG - V2.3.7
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.4 COMPOSIÇÕES
1.7 CRONOGRAMA
1.3 COTAÇÕES
1.6 MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.2 BDI
1.5 ORÇAMENTO
2. LICITAÇÃO
2.1 DADOS DA LICITAÇÃO
2.2 ORÇAMENTO
3. MEDIÇÃO
3.1 DADOS DA MEDIÇÃO
3.2 MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1 DADOS DO ADITIVO
4.3 COMPOSIÇÕES
4.2 COTAÇÕES
HABILITAR MODO BDMG
INFORMAÇÕES SOBRE A VERSÃO
4.4 ORÇAMENTO
4.6 CRONOGRAMA
4.5 MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.8 LOCALIZAÇÃO
1.9 IMPRESSÃO DO PROJETO
2.3 CRONOGRAMA
2.4 LOCALIZAÇÃO
2.5 IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3.3 LOCALIZAÇÃO
4.7 LOCALIZAÇÃO
3.4 IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4.8 IMPRESSÃO DO ADITIVO

## MMA
SPB - SISTEMA DE PLANILHAS BDMG - V2.3.7
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.4 COMPOSIÇÕES
1.7 CRONOGRAMA
1.3 COTAÇÕES
1.6 MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.2 BDI
1.5 ORÇAMENTO
2. LICITAÇÃO
2.1 DADOS DA LICITAÇÃO
2.2 ORÇAMENTO
3. MEDIÇÃO
3.1 DADOS DA MEDIÇÃO
3.2 MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1 DADOS DO ADITIVO
4.3 COMPOSIÇÕES
4.2 COTAÇÕES
HABILITAR MODO BDMG
INFORMAÇÕES SOBRE A VERSÃO
4.4 ORÇAMENTO
4.6 CRONOGRAMA
4.5 MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.4 IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4.8 IMPRESSÃO DO ADITIVO
1.8 LOCALIZAÇÃO
1.9 IMPRESSÃO DO PROJETO
2.3 CRONOGRAMA
2.4 LOCALIZAÇÃO
2.5 IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3.3 LOCALIZAÇÃO
4.7 LOCALIZAÇÃO

## MLC
SPB - SISTEMA DE PLANILHAS BDMG - V2.3.7
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.4 COMPOSIÇÕES
1.7 CRONOGRAMA
1.3 COTAÇÕES
1.6 MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.2 BDI
1.5 ORÇAMENTO
2. LICITAÇÃO
2.1 DADOS DA LICITAÇÃO
2.2 ORÇAMENTO
3. MEDIÇÃO
3.1 DADOS DA MEDIÇÃO
3.2 MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1 DADOS DO ADITIVO
4.3 COMPOSIÇÕES
4.2 COTAÇÕES
HABILITAR MODO BDMG
INFORMAÇÕES SOBRE A VERSÃO
4.4 ORÇAMENTO
4.6 CRONOGRAMA
4.5 MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.8 LOCALIZAÇÃO
1.9 IMPRESSÃO DO PROJETO
2.3 CRONOGRAMA
2.4 LOCALIZAÇÃO
2.5 IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3.3 LOCALIZAÇÃO
4.7 LOCALIZAÇÃO
3.4 IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4.8 IMPRESSÃO DO ADITIVO

## INFO
HISTÓRICO DE VERSÕES
Versão 2.3.7 - 13/09/2024
Melhorias
Aprimoramento na leitura das SPB - Bases de Dados: A partir desta versão, é possível realizar a leitura das SPB - Bases de Dados emitidas a
partir de setembro de 2024.
Versão 2.3.6 - 13/03/2024
Correções
Aprimoramento na lógica de cálculo para contratos com múltiplos aditivos de reajuste. Esta atualização resolve o problema de divisão por zero que ocorria ao resgatar os dados de medição em situações onde a planilha de medição contemplava mais de um aditivo de reajuste para a obra.
Versão 2.3.5 - 18/10/2023
Correções
Atualização de segurança SPB.
Versão 2.3.4 - 19/04/2023
Correções
Atualização de segurança SPB.
Versão 2.3.3 - 13/04/2023
Correções
Atualização na fórmula de cálculo das localizações de medições. A atualização corrige um erro de impressão da localização de medição.
Atualização da consistência de validação do cronograma da licitação. A atualização corrige um problema de ponto flutuante do sistema.
Versão 2.3.2 - 07/02/2023
Correções
Correção na fórmula de calculo de reajuste de aditivos, na importação do orçamento do aditivo para medição, no momento da aprovação.
Versão 2.3.1 - 17/10/2022
Nova funcionalidade
Classificação ABC disponível para prestador de serviço de análise.
Versão 2.3 - 06/09/2022
Nova funcionalidade e Correções
Classificação ABC disponível para Orçamento de Projeto e Aditivos que possuem inclusão de novos itens.
Redução de mensagens de aviso ao atualizar sistema.
Correção ortográfica da sigla CPRB na composição do BDI.
Versão 2.2.8 - 12/08/2022
Correções
Correção da impressão de localização de drenagem nas medições. Corrigido a apresentação de valores dos diâmetros e unidade de medida.
Versão 2.2.7 - 03/08/2022
Correções
Correção da referência para resgate do índice de reajuste no Resgate dos dados da medição no Orçamento do Aditivo.
Versão 2.2.6 - 07/07/2022
Correções
Correção na validação e na consistência de impressão do cronograma de Projeto.
Versão 2.2.5 - 24/05/2022
Correções
Correção da leitura de preços desonerados nas bases de dados, para SPB que não possui lançamento de projetos. Erro ocasionado em
aditivos desonerados, sem registro de projetos no SPB.
Versão 2.2.4 - 25/04/2022
Melhorias
Aprimorada a inserção de itens referências de preço, através de pesquisa nas bases de dados.
Ferramenta de atualização de planilha aprimorada.
Correções
Correção das consistências de localização de obras em medições.
Versão 2.2.3 - 11/04/2022
Melhorias
Consistência de Bases de Dados Oficial BDMG
Correções
Correção no resgate da Localização do Projeto na fase de Licitação.
Correção de carregamento de informações dos valores, em casas decimais, dos valores do BDI.
Correção do carregamento das informações do Nome do Responsável do Município e Responsável da Empresa, no formulário de dados da
Medição.
Versão 2.2.2 - 22/12/2021
Correções
Correção de informações do regime previdenciário no formulário de aditivo.
Correção no resgate da localização da medição para aditivo. Correção na validação da localização da medição.
Versão 2.2.1 - 30/11/2021
Correções
Correção realizada na importação de cronogramas de aditivos, erro ocasionado por grandes itens zerados.
Correção na importação da localização das medições, quando é realizado a atualização de versão.
Versão 2.2 - 25/10/2021
Novas funcionalidades e Correções
Projeto
  Memória de cálculo é mantida quando há uma nova importação de orçamento.
  Implementada opção para escolher a impressora ao imprimir planilhas.
  As impressões dos BDIs foram agrupadas.
  As impressões das Cotações foram agrupadas.
  Planilha de localização, para pavimentação, passa a ser calculada apenas por área em m².
Licitação
  Inclusão de informações para comparação do BDI licitado com o de projeto.
  Inclusão de informações de data de assinatura do contrato e seu vencimento.
  Seleção de Regime Previdenciário bloqueado. Segue o de projeto.
Medição
  Automatização da verificação do prazo de validade contrato.
  Inclusão de diversas informações no formulário de dados de medição.
  Inclusão de informações de data de validade do contrato e aditivos realizados no cabeçalho de impressão da planilha de medição.
Aditivo
  Cronograma – Alterado a forma de inserção de informações do cronograma. Para aditivos que contemple prazo e/ou adição e/ou supressão de quantitativos, a informação passa a ser informado por valor e não por peso.
  Correção da importação do cálculo de reajuste de aditivo de medições.
  Incluído na tipologia de aditivos o tipo outros.
Ferramentas BDMG
  A cópia de dados gerais passa a copiar aditivos.
  Implementado controle para data de vencimento contratual.
  Implementação 3 camadas de proteção no SPB.
Versão 2.1.14 - 01/07/2021
Correções
Correção para exibição de texto dos tributos PIS e Confins para impressão no BDI.
Desativado Índice de Retroação para cotações em projetos e aditivos.
Versão 2.1.13 - 18/06/2021
Correções
Alteração nas regras de cálculo do valor total com BDI na fase de Projeto.
Versão 2.1.12 - 25/05/2021
Correções
Correção da impressão do quantitativo da Memória de Cálculo na fase de Projeto. Erro ocasionado após impressão em PDF.
Melhorias aplicadas a transposição de informações entre planilhas.
Versão 2.1.11 - 23/12/2020
Correções
Correção da impressão em aditivos do tipo Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Reajuste. Erro ocasionado após validação dos dados na impressão.
Versão 2.1.10 - 14/12/2020
Correções
Correção da impressão em aditivos do tipo Reajuste. Erro ocasionado após validação dos dados na impressão.
Versão 2.1.9 - 02/10/2020
Correções
Correção da planilha de cotações em aditivos. Erro ocasionado após aprovação do aditivo na tarefa de limpeza.
Versão 2.1.8 - 10/09/2020
Correções
Correção da planilha de localização de medições após ajustes realizados na versão 2.1.7 na aprovação de aditivos
Versão 2.1.7 - 26/08/2020
Correções
Correção na aprovação do aditivo.
Versão 2.1.6 - 25/08/2020
Correções
Correção na importação de novos itens na etapa de aditivo.
Correção na pesquisa de preços onerados e desonerados em relação ao BDI informado na licitação na etapa de aditivo.
Correção na impressão da memória de cálculo na etapa de aditivo.
Versão 2.1.5 - 18/08/2020
Correções
Correção na impressão do orçamento do projeto. Consistência com o BDI corrigida.
Versão 2.1.4 - 17/08/2020
Correções
Correção na validação de quantitativos na impressão de medições.
Correção na importação do cronograma do aditivo. Problema dectado em grandes itens que são suprimidos sem nenhuma medição.
Versão 2.1.3 - 10/07/2020
Correções
Correção de importação de orçamento no modo aditivo (BDI2). Ajustes no layout da montagem dos novos itens adicionados no modo aditivo.
Versão 2.1.2 - 07/07/2020
Correções
Correção Hierarquia de dados em todo o SPB. Níveis Ajustados
Versão 2.1.1 - 03/07/2020
Correções
Correção Hierarquia de dados em todo o SPB
Versão 2.1 - 01/07/2020
Novas funcionalidades e Correções
Projeto
Somatório dos pesos por grande item no Cronograma.
Correção Hierarquia de grandes itens em Composições.
Correção Hierarquia de grandes itens em Orçamento.
Licitação
Somatório dos pesos por grande item no Cronograma.
Correção Hierarquia de grandes itens em Orçamento.
Medição
Cálculo Automático para medições que contemplem reajustes.
Aditivo
Reajuste implementado - Agora é possível realizar aditivos que contemplem reajuste.
Cálculo Automático para mais de 1 reajuste no orçamento.
Somatório dos pesos por grande item no Cronograma.
Correção Hierarquia de grandes itens em Composições.
Versão 2.0.1- 15/06/2020
Correções
Medição
Medição
Correção no cálculo de quantitativo máximo a ser infomado.
Aprovar Medição
Correção na validação da localização para aprovar uma medição.
Versão 2.0 - 01/06/2020
Novas funcionalidades
Aditivo
Dados do Aditivo
Cotações
Composições
Orçamento
Memória de Cálculo
Cronograma
Localização
Impressão do Aditivo
Obs.: O reajuste de aditivos não é contemplado nesta versão.
SPB - SISTEMA DE PLANILHAS BDMG - V2.3.7
MENU INICIAL

## MsPJ
DADOS DO PROJETO
| Município | 729 | São João das Missões
| Prefeito |  | Jair Cavalcante Barbosa
| Projeto |  | Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João
| Responsável Técnico |  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo
| Nº CREA/CAU |  | 289963 MG
| Data do Orçamento |  | 29/07/2025
| Regime Previdenciário Previsto para a Obra |  | Desonerado
Editar
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO

## MsPJ1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Itens do Orçamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1,00 UNIDADE
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 14 | 14,00 UNIADDES
2 |  | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 82.99 | 0,5 X 0,5 X 0,6 X 315 ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas) + + (1021 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.)
2.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 221.69 | 0,5 X 0,5 X 315 ( area geométrico das sapatas) + + (1021 x 0,14) ( area geométrico vigas baldrame.)
3 |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
3.1 |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
3.1.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 5.29 | ((0,14 X 0,2 X 315 UN)) X 0,60 de altura arranques dos pilares)
3.1.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 36.79 | (0,5X 0,5 X 0,40) X 315 UN - volume das sapatas + + ((0,14 X 0,2 X 315 UN) X 0,6 de altura - arranques dos pilares
3.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1157.71 | sapata e arranque (( ( (10 x 0,60) + (4 x 0,60) ) x 315 ) x 0,395) (8.0) + (((4 x 0,58) x 315) x 0,154) (5.0) (1045,17 kg de aço CA-50 8.0 + 112,54 kg de aço CA-60 de 5.0 )
3.2 |  | FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
3.2.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 35.74 | (1021 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.)
3.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2326.18 | ((4 x 1021 ) x 0,395) (8.0) + (( 6808,67 x 0,68) x 0,154) (5.0) (1613,18 kg de aço CA-50 8.0 + 713,01 kg de aço CA-50 5.0)
3.3 |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
3.3.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 177.27 | ((0,2+ 0,2) X 315 UN)) X 2,60 de altura formas dos pilares + ((1021*0,2))
3.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 49.66 | (1021*0,14*0,20) volume das vigas + (0,2X 0,2 X 2,60 de altura X 315 UN) volume dos pilares
3.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1781.61 | (((4 x 2,60) x 315 ) x 0,395) (8.0) + (( 17,33 x 315 x 0,58) x 0,154) (5.0) ( 1294,02 kg de aço CA-50 de 8.0 vigas) + (487,59 kg de aço CA-50 de 5.0 para estribos )
4 |  | VEDAÇÕES / ESQUADRIAS / ACABAMENTOS
4.1 |  | ALVENARIA
4.1.1 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2654.6 | (1021 * 2,60) Alvenaria do muro
4.2 |  | REVESTIMENTO DA PAREDE
4.2.1 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 23.04 | ((3 X 3 ) X 2) + (4,20 X 1,20)
4.3 |  | ESQUADRIAS
4.3.1 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 18.2 | (3,50 X 2,60) X 2 porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
4.3.2 | ED-50985 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 15 | (3,0 X 2,50) X 2
4.3.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 66.4 | (3,5 X 2,60) X 2 X 2 (DOIS LADOS ) + (3,0 X 2,50) X 2
5 |  | GUARITA
5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.95 | 0,5 X 0,5 X 0,6 X 4 ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas) + + (10 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.)
5.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 2.4 | 0,5 X 0,5 X 4 ( area geométrico das sapatas) + + (10 x 0,14) ( area geométrico vigas baldrame.)
5.3 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.9 | ((0,14 X 0,25 X 4 UN)) X 0,60 de altura arranques dos pilares) + ((0,14+ 0,25) X 4 UN)) X 3,00 de altura formas dos pilares + ((10*0,2))
5.4 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.64 | (0,5X 0,5 X 0,40) X 4 UN - volume das sapatas + ((0,14 X 0,2 X 4 UN) X 0,6 de altura - arranques dos pilares + (10 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.) + (10*0,14*0,20) volume das vigas + (0,2X 0,2 X 3,00 de altura X 4 UN) volume dos pilares
5.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 63.59 | sapata e arranque (( ( (10 x 0,60) + (4 x 0,60) ) x 4 ) x 0,395) (8.0) + (((4 x 0,58) x 4) x 0,154) (5.0) + ((4 x 10 ) x 0,395) (8.0) + (( 66,67 x 0,68) x 0,154) (5.0) + (((4 x 3,00) x 4 ) x 0,395) (8.0) + (( 20,00 x 4 x 0,58) x 0,154) (5.0) (1613,18 kg de aço CA-50 8.0 + 713,01 kg de aço CA-50 5.0)
5.6 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.7 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.8 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.9 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.29 | 4,85 X 0,06
5.10 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.11 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.12 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 9.2 | 9,2 PROJETO
5.13 | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.14 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.15 | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | 1 | 1 UNIDADE
5.16 | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 1 UNIDADE
5.17 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 3.36 | (0,80 * 2,10) * 2 DOIS LADOS
5.18 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.19 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.20 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3 | 3 METROS
5.21 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 3 | 3 METROS
5.22 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 6 | ( 200 X 150 ) X 2 DUAS JANELAS
5.23 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.23 | 1,23 PROJETO
6 |  | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM
6.1 | COT-001 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRA | UND | 1 | 1 UNIDADE
Importar Orçamento
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO

## MsPJ2
| BDI 1 - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 1 | [5 empty] | BDI1
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 5
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5
Tipo de obra
0 | Construção e Reforma de Edifícios
| Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
| Administração Central |  |  |  | AC | 5.5
| Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 1
| Risco |  |  |  | R | 1.27
| Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.39
| Lucro |  |  |  | L | 7.4
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0.25
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.12
| BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.12
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 5%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Observações
7
BDI 2 - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 2
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
Tipo de obra
| Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = |  | -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Observações
Editar
Editar
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO

## MsPJ3
ORÇAMENTO
BDI1 = 28,12
BDI2 = 0,00
Referências
Copasa_2025_02_Sudeste
Dnit_2025_01
Sinapi_2025_05
Sudecap_2025_04
Sicor_2025_01_Norte
Itens do Orçamento | [6 empty] | 434841.12 |  | 557108.24 |  | BDI1 = 28,12 | BDI2 = 0,00
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | BDI | PREÇO (R$) SEM BDI |  | PREÇO (R$) COM BDI |  |  | DIFERENÇA | VALOR | DIFERENÇA EM
[6 empty] | VALOR UNIT. | TOTAL | VALOR UNIT. | TOTAL |  | DE VALOR | UNIT. REF. | PERCENTUAL | REFERÊNCIA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2322.5 |  | 2975.63
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | BDI1 | 1179.54 | 1179.54 | 1511.23 | 1511.23 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 1179.54 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 14 | BDI1 | 81.64 | 1142.96 | 104.6 | 1464.4 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 81.64 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 11265.45 |  | 14432.72
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 82.99 | BDI1 | 71.42 | 5927.15 | 91.5 | 7593.58 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 71.42 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
2.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 221.69 | BDI1 | 24.08 | 5338.3 | 30.85 | 6839.14 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 24.08 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3 |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 180542.71 |  | 231297.11
3.1 |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE |  |  |  |  | 45334.47 |  | 58079.4
3.1.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 5.29 | BDI1 | 64.33 | 340.31 | 82.42 | 436 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 64.33 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3.1.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 36.79 | BDI1 | 794.09 | 29214.57 | 1017.39 | 37429.78 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 794.09 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1157.71 | BDI1 | 13.63 | 15779.59 | 17.46 | 20213.62 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 13.63 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3.2 |  | FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 60086.61 |  | 76976.62
3.2.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 35.74 | BDI1 | 794.09 | 28380.78 | 1017.39 | 36361.52 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 794.09 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2326.18 | BDI1 | 13.63 | 31705.83 | 17.46 | 40615.1 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 13.63 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3.3 |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 75121.63 |  | 96241.09
3.3.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 177.27 | BDI1 | 64.33 | 11403.78 | 82.42 | 14610.59 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 64.33 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 49.66 | BDI1 | 794.09 | 39434.51 | 1017.39 | 50523.59 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 794.09 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
3.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1781.61 | BDI1 | 13.63 | 24283.34 | 17.46 | 31106.91 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 13.63 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
4 |  | VEDAÇÕES / ESQUADRIAS / ACABAMENTOS |  |  |  |  | 195064.93 |  | 249921.76
4.1 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 175761.07 |  | 225189.72
4.1.1 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2654.6 | BDI1 | 66.21 | 175761.07 | 84.83 | 225189.72 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 66.21 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
4.2 |  | REVESTIMENTO DA PAREDE |  |  |  |  | 2099.64 |  | 2690.15
4.2.1 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 23.04 | BDI1 | 91.13 | 2099.64 | 116.76 | 2690.15 | Sinapi_2025_05 | 0 | 91.13 | 0 | Sinapi_2025_05
4.3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17204.22 |  | 22041.89
4.3.1 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 18.2 | BDI1 | 395.27 | 7193.91 | 506.42 | 9216.84 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 395.27 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
4.3.2 | ED-50985 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 15 | BDI1 | 517.91 | 7768.65 | 663.55 | 9953.25 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 517.91 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
4.3.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 66.4 | BDI1 | 33.76 | 2241.66 | 43.25 | 2871.8 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 33.76 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5 |  | GUARITA |  |  |  |  | 13745.53 |  | 17610.74
5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.95 | BDI1 | 71.42 | 67.85 | 91.5 | 86.92 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 71.42 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 2.4 | BDI1 | 24.08 | 57.79 | 30.85 | 74.04 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 24.08 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.3 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.9 | BDI1 | 64.33 | 57.9 | 82.42 | 74.18 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 64.33 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.4 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.64 | BDI1 | 794.09 | 1302.31 | 1017.39 | 1668.52 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 794.09 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 63.59 | BDI1 | 13.63 | 866.73 | 17.46 | 1110.28 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 13.63 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.6 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 16.32 | BDI1 | 63.58 | 1037.63 | 81.46 | 1329.43 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 63.58 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.7 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | BDI1 | 14.64 | 238.92 | 18.76 | 306.16 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 14.64 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.8 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | BDI1 | 42.12 | 687.4 | 53.96 | 880.63 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 42.12 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.9 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.29 | BDI1 | 573.08 | 166.19 | 734.23 | 212.93 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 573.08 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.10 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 4.85 | BDI1 | 37.42 | 181.49 | 47.94 | 232.51 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 37.42 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.11 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 4.85 | BDI1 | 82.81 | 401.63 | 106.1 | 514.58 | Sinapi_2025_05 | 0 | 82.81 | 0 | Sinapi_2025_05
5.12 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 9.2 | BDI1 | 11.49 | 105.71 | 14.72 | 135.42 | Sinapi_2025_05 | 0 | 11.49 | 0 | Sinapi_2025_05
5.13 | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 16.32 | BDI1 | 36.37 | 593.56 | 46.6 | 760.51 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 36.37 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.14 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 16.32 | BDI1 | 15.49 | 252.8 | 19.85 | 323.95 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 15.49 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.15 | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | 1 | BDI1 | 603.24 | 603.24 | 772.87 | 772.87 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 603.24 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.16 | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | BDI1 | 71.66 | 71.66 | 91.81 | 91.81 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 71.66 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.17 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 3.36 | BDI1 | 34.09 | 114.54 | 43.68 | 146.76 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 34.09 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.18 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.85 | BDI1 | 46.82 | 227.08 | 59.99 | 290.95 | Sinapi_2025_05 | 0 | 46.82 | 0 | Sinapi_2025_05
5.19 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.85 | BDI1 | 125.41 | 608.24 | 160.68 | 779.3 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 125.41 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.20 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3 | BDI1 | 37.35 | 112.05 | 47.85 | 143.55 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 37.35 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.21 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 3 | BDI1 | 85.71 | 257.13 | 109.81 | 329.43 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 85.71 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.22 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 6 | BDI1 | 875.52 | 5253.12 | 1121.72 | 6730.32 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 875.52 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
5.23 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.23 | BDI1 | 390.7 | 480.56 | 500.56 | 615.69 | Sicor_2025_01_Norte | 0 | 390.7 | 0 | Sicor_2025_01_Norte
6 |  | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM |  |  |  |  | 31900 |  | 40870.28
6.1 | COT-001 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRA | UND | 1 | BDI1 | 31900 | 31900 | 40870.28 | 40870.28 | COTAÇÕES
Selecionar Referências
Importar Dados
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
Classificação ABC
Note on AC17: Diferença entre o valor total orçado com BDI e o valor total referência com BDI.
Note on AD17: Valor unitário da planilha de referência.
Note on AE17: Relação entre o valor unitário orçado e o valor unitário referência.

## MsPJ4
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Itens do Orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | TOTAL
|  | R$ | PESO % | R$ | PESO % | R$ | PESO % | R$ | PESO % | R$ | PESO % | R$ | PESO %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2975.63 | 0.53412 | 2975.63 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2975.63 | 100
2 | TRABALHOS EM TERRA | 14432.72 | 2.5906 | 14432.72 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14432.72 | 100
3 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 231297.11 | 41.5174 | 69389.133 | 30 | 115648.555 | 50 | 46259.422 | 20 | 0 |  | 231297.11 | 100
4 | VEDAÇÕES / ESQUADRIAS / ACABAMENTOS | 249921.76 | 44.8605 | 0 |  | 62480.44 | 25 | 137456.968 | 55 | 49984.352 | 20 | 249921.76 | 100
5 | GUARITA | 17610.74 | 3.1611 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17610.74 | 100 | 17610.74 | 100
6 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM | 40870.28 | 7.3361 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40870.28 | 100 | 40870.28 | 100
| TOTAL | 557108.24 | 100 | 86797.483 | 15.58 | 178128.995 | 31.9739 | 183716.39 | 32.9768 | 108465.372 | 19.4694
| TOTAL ACUMULADO | 557108.24 | 100 | 86797.483 | 15.58 | 264926.478 | 47.5539 | 448642.868 | 80.5306 | 557108.24 | 100
Importar Orçamento
Validar Cronograma
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO

## MsPJ5
COMPOSIÇÕES
Referências
Copasa_2025_02_Sudeste
Dnit_2025_01
Sinapi_2025_05
Sudecap_2025_04
Sicor_2025_01_Norte
Composições
NÍVEL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL | DIFERENÇA VALOR | DIFERENÇA PERCENTUAL | REFERÊNCIA
1 | CPU-001 | serviços | und |  |  | 0
Selecionar Referências
Importar Dados
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
Note on Z17: Diferença entre o valor praticado e o valor dereferência.
Note on AA17: Diferença em percentual entre o valor praticado e o valor de referência.

## MsPJ6
COTAÇÕES
Índices de Retroação
NOME | DESCRIÇÃO |  | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT | COEFICIENTE
Empresas Fornecedoras
CNPJ | NOME |  |  | TELEFONE |  | CONTATO
56.824.250/0001-09 | HEDA COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | (38)9850-9591 |  | 38998509581
39.249.517/0001-54 | WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | (38)9819-7272 |  | 38998197272
26.392.789/0001-67 | UAI MIDIA COMUNICAÇAO E SISTEMAS |  |  | (38)9910-0241 |  | 38999100241
Cotações
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETRO
COT-001 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRA |  |  | UND | 31900
| EMPRESA |  |  |  | VALOR COTAÇÃO (R$) |  | DT COTAÇÃO
| 26.392.789/0001-67 | UAI MIDIA COMUNICAÇAO E SISTEMAS |  |  | 31900 |  | 21/07/2025
| 39.249.517/0001-54 | WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 26300 |  | 21/07/2025
| 56.824.250/0001-09 | HEDA COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 32640 |  | 21/07/2025
Adicionar Índice
Alterar Índice
Excluir Índice
Adicionar Empresa
Alterar Empresa
Excluir Empresa
Adicionar Cotação
Excluir Cotação
Alterar Cotação
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO

## MsPJ7
LOCALIZAÇÃO
Item | Rua / Avenida / Trecho | Bairro | Pavimentação |  |  | Rede de Drenagem |  | Rede de Saneamento
|  |  | Comprimento | Largura | Área | Comprimento | Diâmetro | Comprimento | Diâmetro
|  |  | (m) | (m) | (m2) | (m) | (mm) | (m) | (mm)
1 | RUA BOCAIUVA | CIDADE NOVA |  |  | 855
Total |  |  |  |  | 855 | 0 |  | 0
Adicionar Localização
Alterar Localização
Excluir Localização
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO

## MsLC
DADOS DA LICITAÇÃO
| Município | 0
Obra
Data da Assinatura Contrato Licitado
Representante do Município
Empresa Contratada
Nº Contrato Licitado
Representante da Empresa
BDI 1
BDI 2
Regime Previdenciário Previsto para a Obra
Data de Validade do Contrato Licitado
Editar
MENU INICIAL
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO

## MsLC1
ORÇAMENTO
Informações Gerais
Município: c1 |  | Empresa Vencedora: c4
Obra: c2 |  | Nº do Contrato Licitado: c5
Data: 25/03/2020 |  | Representante da Empresa: c6
Representante do Município: c3
Itens do Orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO (R$) COM BDI
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
COMPOSIÇÕES
COTAÇÕES
SETOP Central 04_2019
SINAPI 07_2019
SINAPI 07_2019
SINAPI 07_2019
SINAPI 07_2019
SETOP Central 04_2019
Resgatar Dados de Projeto
Importar Dados
MENU INICIAL
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO

## MsLC2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Itens do Orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS
|  | R$ | PESO %
Importar Orçamento
Validar Cronograma
MENU INICIAL
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO

## MsLC3
LOCALIZAÇÃO
Item | Rua / Avenida / Trecho | Bairro | Pavimentação |  |  | Rede de Drenagem |  | Rede de Saneamento
|  |  | Comprimento | Largura | Área | Comprimento | Diâmetro | Comprimento | Diâmetro
|  |  | (m) | (m) | (m2) | (m) | (mm) | (m) | (mm)
Total
Adicionar Localização
Alterar Localização
Excluir Localização
Resgatar Dados de Projeto
MENU INICIAL
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO

## MsM
DADOS DA MEDIÇÃO
Município
Obra
Responsável Técnico Fiscal
Nº CREA/CAU
Contrato BDMG Nº
Empresa Contratada
Nº Contrato Licitado
Responsável Técnico Executor
Nº CREA/CAU
Período
A
Data
Data de Vencimento do Contrato Licitado
Quantidade de Aditivos Realizados
Editar
Atualizar
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## MsM1
LOCALIZAÇÃO
Verificar Medição
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## MsM2
MEDIÇÃO
Itens do Orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO A | QUANTIDADE PREVISTA TOTAL B | QUANTIDADE EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO C | QUANTIDADE EXECUTADA ACUMULADA D | VALOR (R$) PREVISTO TOTAL AxB | VALOR (R$) EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO AxC | VALOR (R$) EXECUTADO ACUMULADO AxD
TOTAL
Verificar Medição
Aprovar Medição
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## MsA
DADOS DO ADITIVO
Nº do Termo Aditivo
| Tipo de Aditivo | 4
Índice de Reajuste
BDI1
BDI2
Regime Previdenciário Previsto para a Obra
Data da Assinatura do Aditivo
Data de Vencimento do Contrato Aditado
Editar
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## MsA1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Itens do Orçamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Importar Orçamento
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## MsA2
ORÇAMENTO
Reajuste de
10
% sobre itens a executar, exceto novos itens.
Referências
Itens do Orçamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA ANTERIOR A | QUANTIDADE ADICIONADA / SUPRIMIDA B | QUANTIDADE PREVISTA TOTAL C | QUANTIDADE EXECUTADA D | QUANTIDADE A EXECUTAR E | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) F | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) G | VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE (R$) H | VALOR TOTAL PREVISTO ANTERIOR (R$) I | VALOR TOTAL PREVISTO ATUAL (R$) J
TOTAL MEDIÇÃO
Selecionar Referências
Resgatar Dados de Medição
Adicionar Novos Itens
Aprovar Aditivo
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
Classificação ABC

## MsA3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Itens do Orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS
|  | R$ | PESO %
Importar Orçamento
Validar Cronograma
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## MsA4
COMPOSIÇÕES
Referências
Composições
NÍVEL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL | DIFERENÇA VALOR | DIFERENÇA PERCENTUAL | REFERÊNCIA
Selecionar Referências
Importar Dados
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO
Note on Z12: Diferença entre o valor praticado e o valor dereferência.
Note on AA12: Diferença em percentual entre o valor praticado e o valor de referência.

## MsA5
COTAÇÕES
Índices de Retroação
NOME | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT | COEFICIENTE
Empresas Fornecedoras
CNPJ | NOME |  | TELEFONE |  | CONTATO
Cotações
Adicionar Índice
Alterar Índice
Excluir Índice
Adicionar Empresa
Alterar Empresa
Excluir Empresa
Adicionar Cotação
Excluir Cotação
Alterar Cotação
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## MsA6
LOCALIZAÇÃO
Item | Rua / Avenida / Trecho | Bairro | Pavimentação |  |  | Rede de Drenagem |  | Rede de Saneamento |  | Medição | Pavimentação | Rede de Drenagem | Rede de Saneamento
|  |  | Comprimento | Largura | Área | Comprimento | Diâmetro | Comprimento | Diâmetro |  | Acumulado | Acumulado | Acumulado
|  |  | (m) | (m) | (m2) | (m) | (mm) | (m) | (mm) |  | Área (m2) | Comprimento (m) | Comprimento (m)
Total
Adicionar Localização
Alterar Localização
Excluir Localização
Resgatar Dados de Medição
MENU INICIAL
1. PROJETO
1.1 DADOS DO PROJETO
1.2. BDI
1.3. COTAÇÕES
1.4. COMPOSIÇÕES
1.5. ORÇAMENTO
1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.7. CRONOGRAMA
1.8. LOCALIZAÇÃO
1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO
3. MEDIÇÃO
3.1. DADOS DA MEDIÇÃO
3.2. MEDIÇÃO
3.3. LOCALIZAÇÃO
3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO
4. ADITIVO
4.1. DADOS DO ADITIVO
4.2. COTAÇÕES
4.3. COMPOSIÇÕES
4.4. ORÇAMENTO
4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6. CRONOGRAMA
4.7. LOCALIZAÇÃO
4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO
2. LICITAÇÃO
2.1. DADOS DA LICITAÇÃO
2.2. ORÇAMENTO
2.3. CRONOGRAMA
2.4. LOCALIZAÇÃO
2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

## Composições
Importar Dados de Composições
N1 | N2 | N3 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | OBSERVAÇÕES | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | TOTAL | NÍVEL
1 |  |  |  | serviços | und | [6 empty] | 0 | 1
Importar
Retornar
Pesquisar Código

## Composições - Aditivo
Importar Dados de Composições - Aditivo
N1 | N2 | N3 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | OBSERVAÇÕES | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | TOTAL | NÍVEL
Importar
Retornar
Pesquisar Código

## Orçamento
Importar Dados do Orçamento
N1 | N2 | N3 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | BDI | OBSERVAÇÕES | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | TOTAL | NÍVEL | VALORBDI | TOTALBDI
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2322.5 | 1 |  | 2975.63
|  |  | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1179.54 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1179.54 | 1179.54 | 1.1 | 1511.2266 | 1511.23
|  |  | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 14 | 81.64 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 81.64 | 1142.96 | 1.2 | 104.5972 | 1464.4
2 |  |  |  | TRABALHOS EM TERRA | [8 empty] | 11265.45 | 2 |  | 14432.72
|  |  | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 82.99 | 71.42 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 71.42 | 5927.15 | 2.1 | 91.5033 | 7593.58
|  |  | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 221.69 | 24.08 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 24.08 | 5338.3 | 2.2 | 30.8513 | 6839.14
3 |  |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 180542.71 | 3 |  | 231297.11
| 3.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE | [8 empty] | 45334.47 | 3.1 |  | 58079.4
|  |  | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 5.29 | 64.33 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 64.33 | 340.31 | 3.1.1 | 82.4196 | 436
|  |  | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 36.79 | 794.09 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 794.09 | 29214.57 | 3.1.2 | 1017.3881 | 37429.78
|  |  | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1157.71 | 13.63 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 13.63 | 15779.59 | 3.1.3 | 17.4628 | 20213.62
| 3.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME | [8 empty] | 60086.61 | 3.2 |  | 76976.62
|  |  | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 35.74 | 794.09 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 794.09 | 28380.78 | 3.2.1 | 1017.3881 | 36361.52
|  |  | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2326.18 | 13.63 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 13.63 | 31705.83 | 3.2.2 | 17.4628 | 40615.1
| 3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS | [8 empty] | 75121.63 | 3.3 |  | 96241.09
|  |  | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 177.27 | 64.33 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 64.33 | 11403.78 | 3.3.1 | 82.4196 | 14610.59
|  |  | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 49.66 | 794.09 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 794.09 | 39434.51 | 3.3.2 | 1017.3881 | 50523.59
|  |  | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1781.61 | 13.63 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 13.63 | 24283.34 | 3.3.3 | 17.4628 | 31106.91
4 |  |  |  | VEDAÇÕES / ESQUADRIAS / ACABAMENTOS | [8 empty] | 195064.93 | 4 |  | 249921.76
| 4.1 |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | 175761.07 | 4.1 |  | 225189.72
|  |  | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2654.6 | 66.21 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 66.21 | 175761.07 | 4.1.1 | 84.8283 | 225189.72
| 4.2 |  |  | REVESTIMENTO DA PAREDE | [8 empty] | 2099.64 | 4.2 |  | 2690.15
|  |  | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 23.04 | 91.13 | BDI1 | Sinapi_2025_05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 91.13 | 2099.64 | 4.2.1 | 116.7558 | 2690.15
| 4.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 17204.22 | 4.3 |  | 22041.89
|  |  | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 18.2 | 395.27 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 395.27 | 7193.91 | 4.3.1 | 506.4199 | 9216.84
|  |  | ED-50985 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 15 | 517.91 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 517.91 | 7768.65 | 4.3.2 | 663.5463 | 9953.25
|  |  | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 66.4 | 33.76 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 33.76 | 2241.66 | 4.3.3 | 43.2533 | 2871.8
5 |  |  |  | GUARITA | [8 empty] | 13745.53 | 5 |  | 17610.74
|  |  | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.95 | 71.42 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 71.42 | 67.85 | 5.1 | 91.5033 | 86.92
|  |  | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 2.4 | 24.08 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 24.08 | 57.79 | 5.2 | 30.8513 | 74.04
|  |  | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.9 | 64.33 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 64.33 | 57.9 | 5.3 | 82.4196 | 74.18
|  |  | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.64 | 794.09 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 794.09 | 1302.31 | 5.4 | 1017.3881 | 1668.52
|  |  | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 63.59 | 13.63 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 13.63 | 866.73 | 5.5 | 17.4628 | 1110.28
|  |  | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 16.32 | 63.58 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 63.58 | 1037.63 | 5.6 | 81.4587 | 1329.43
|  |  | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | 14.64 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 14.64 | 238.92 | 5.7 | 18.7568 | 306.16
|  |  | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | 42.12 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 42.12 | 687.4 | 5.8 | 53.9641 | 880.63
|  |  | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.29 | 573.08 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 573.08 | 166.19 | 5.9 | 734.2301 | 212.93
|  |  | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 4.85 | 37.42 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 37.42 | 181.49 | 5.10 | 47.9425 | 232.51
|  |  | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 4.85 | 82.81 | BDI1 | Sinapi_2025_05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 82.81 | 401.63 | 5.11 | 106.0962 | 514.58
|  |  | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 9.2 | 11.49 | BDI1 | Sinapi_2025_05 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 11.49 | 105.71 | 5.12 | 14.721 | 135.42
|  |  | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 16.32 | 36.37 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 36.37 | 593.56 | 5.13 | 46.5972 | 760.51
|  |  | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 16.32 | 15.49 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 15.49 | 252.8 | 5.14 | 19.8458 | 323.95
|  |  | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | 1 | 603.24 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | 603.24 | 603.24 | 5.15 | 772.8711 | 772.87
|  |  | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 71.66 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 71.66 | 71.66 | 5.16 | 91.8108 | 91.81
|  |  | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 3.36 | 34.09 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 34.09 | 114.54 | 5.17 | 43.6761 | 146.76
|  |  | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.85 | 46.82 | BDI1 | Sinapi_2025_05 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 46.82 | 227.08 | 5.18 | 59.9858 | 290.95
|  |  | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.85 | 125.41 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 125.41 | 608.24 | 5.19 | 160.6753 | 779.3
|  |  | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3 | 37.35 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 37.35 | 112.05 | 5.20 | 47.8528 | 143.55
|  |  | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 3 | 85.71 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 85.71 | 257.13 | 5.21 | 109.8117 | 329.43
|  |  | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 6 | 875.52 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 875.52 | 5253.12 | 5.22 | 1121.7162 | 6730.32
|  |  | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.23 | 390.7 | BDI1 | Sicor_2025_01_Norte | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 390.7 | 480.56 | 5.23 | 500.5648 | 615.69
6 |  |  |  | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM | [8 empty] | 31900 | 6 |  | 40870.28
|  |  | COT-001 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRAS "PARQUE SÃO JOÃO") | UND | 1 |  | BDI1 | COTAÇÕES | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRA | UND | 31900 | 31900 | 6.1 | 40870.28 | 40870.28
Retornar
Importar
Pesquisar Código

## Orçamento - Aditivo
Importar Novos Itens do Orçamento - Aditivo
N1 | N2 | N3 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | BDI | OBSERVAÇÕES | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | TOTAL | NÍVEL | VALORBDI | TOTALBDI
Retornar
Importar
Pesquisar Código

## Orçamento - Licitação
Importar Dados do Orçamento - Licitação
N1 | N2 | N3 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | OBSERVAÇÕES | NÍVEL | SOMA | FÓRMULA
Retornar
Importar
Pesquisar Código

## MsA2X
ORÇAMENTO ADITIVO AUXILIAR
BDI1 = 24,00
Itens do Orçamento | [8 empty] | BDI2 = 22,49 |  | BDI1 = 24,00 | BDI2 = 22,49
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | BDI | PREÇO (R$) SEM BDI |  | PREÇO (R$) COM BDI |  |  | DIFERENÇA | VALOR | DIFERENÇA EM
[6 empty] | VALOR UNIT. | TOTAL | VALOR UNIT. | TOTAL |  | DE VALOR | UNIT. REF. | PERCENTUAL | REFERÊNCIA
13 |  | NOVOS ITENS 1 |  |  |  |  | 861 |  | 1060.69 |  | BDI1 = 24,00 | BDI2 = 22,49
13.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | BDI1 | 401 | 401 | 497.24 | 497.24 | SETOP Sul 08_2019 | -689.22 | 1090.22 | -63.22 | SETOP Sul 08_2019
14 |  | NOVOS ITENS 2 |  |  |  |  | 460 |  | 563.45
14.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | BDI2 | 230 | 460 | 281.73 | 563.45 | SINAPI 11_2019 | -141.64 | 300.82 | -23.54 | SINAPI 11_2019
Note on AC7: Diferença entre o valor total orçado com BDI e o valor total referência com BDI.
Note on AD7: Valor unitário da planilha de referência.
Note on AE7: Relação entre o valor unitário orçado e o valor unitário referência.

## Impressão - BDI1
BDI 1
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões
Projeto: Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Nº CREA/CAU: 289963 MG
Data: 29/07/2025
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 5
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5
Tipo de Obra
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 5.5
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 1
Risco |  |  |  | R | 1.27
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.39
Lucro |  |  |  | L | 7.4
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0.25
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.12
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.12
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 5%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações

## Impressão - BDI2
BDI 2
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte
Projeto: Pavimentação do Bairro Horto
Responsável Técnico: Deiwid Breno Gonçalves da Silva
Nº CREA/CAU: 12.345
Data: 16/05/2020
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 2
Tipo de Obra
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 1
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.5
Risco |  |  |  | R | 0.5
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1
Lucro |  |  |  | L | 5
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 14.65
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações

## Impressão - COT1
COTAÇÕES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões
Projeto: Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Nº CREA/CAU: 289963 MG
Data: 29/07/2025
Índices de Retroação
Nome | Descrição | Data Base | Índice Data Base | Data da Cotação | Índice Data Cotação | Coeficiente
Empresas Fornecedoras
CNPJ | Nome |  |  | Telefone | Contato
56.824.250/0001-09 | HEDA COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | (38)9850-9591 | 38998509581
39.249.517/0001-54 | WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | (38)9819-7272 | 38998197272
26.392.789/0001-67 | UAI MIDIA COMUNICAÇAO E SISTEMAS |  |  | (38)9910-0241 | 38999100241

## Impressão - COT1 Aditivo
COTAÇÕES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  |  | Nº do Contrato Licitado: 12345
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563 |  |  | Nº do Termo Aditivo: 1
Data: 13/04/2020 |  |  | Tipo de Aditivo: Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
Índices de Retroação
Nome | Descrição | Data Base | Índice Data Base | Data da Cotação | Índice Data Cotação | Coeficiente
INPC | ÍNCIDE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR | 01/03/2020 | 1.07 | 01/02/2020 | 1.05 | 1.02
IPCA | ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO | 01/03/2020 | 1.21 | 01/02/2020 | 0 | 1.21
Empresas Fornecedoras
CNPJ | Nome |  |  | Telefone | Contato
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | (19)3813-8800 | Mônica
08.761.664/0001-85 | Pavers |  |  | (31)3324-3415 | Rodolfo Dutra
26.909.869/0001-47 | Pollo Fundidos |  |  | (37)9812-9590 | Arnaldo Antunes
13.661.778/0001-93 | Solar Livre |  |  | (35)3474-0880 | Amanda Ferreira
00.860.887/0001-98 | Blojaf |  |  | (31)3514-1200 | Robert Vieira
18.947.568/0001-80 | Portal Solar |  |  | (11)5090-5560 | Ronaldo Vera
20.303.040/0001-10 | Lasled |  |  | (19)2121-9060 | Roberta Antonine
08.821.528/0001-33 | World Clean |  |  | (11)2317-9739 | Laura Pontes
02.846.286/0001-56 | Metalurgica Dragão |  |  | (37)3381-1750 | Thais Oliveira

## Impressão - COT2
COTAÇÕES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões
Projeto: Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Nº CREA/CAU: 289963 MG
Data: 29/07/2025
Código | Descrição | Unidade | Média / Mediana | Índice Retro
COT-001 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRA | UND | 31900
CNPJ | Empresa |  | Valor (R$) | Data da Cotação
26.392.789/0001-67 | UAI MIDIA COMUNICAÇAO E SISTEMAS |  | 31900 | 21/07/2025
39.249.517/0001-54 | WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 26300 | 21/07/2025
56.824.250/0001-09 | HEDA COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 32640 | 21/07/2025

## Impressão - COT2 Aditivo
COTAÇÕES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | Nº do Contrato Licitado: 12345
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563 |  | Nº do Termo Aditivo: 1
Data: 13/04/2020 |  | Tipo de Aditivo: Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
Código | Descrição |  | Unidade | Média / Mediana | Índice Retro
COT-001 | POSTE SOLAR GERADOR ENERGIA AUTONOMO COM LUMINÁRIA 12V |  | un | 2600
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | 2600 | 14/11/2019
13.661.778/0001-93 | Solar Livre |  |  | 2480 | 14/11/2019
18.947.568/0001-80 | Portal Solar |  |  | 2642 | 14/11/2019
COT-002 | PISO INTERTRAVADO TIPO TANGRAM |  | m2 | 1.7
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
08.761.664/0001-85 | Pavers |  |  | 1.83 | 14/11/2019
00.860.887/0001-98 | Blojaf |  |  | 1.7 | 14/11/2019
20.303.040/0001-10 | Lasled |  |  | 1.7 | 14/11/2019
COT-003 | LIXEIRA REDONDA EM TELA MOEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 200
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
26.909.869/0001-47 | Pollo Fundidos |  |  | 178 | 14/11/2019
02.846.286/0001-56 | Metalurgica Dragão |  |  | 200 | 14/11/2019
08.821.528/0001-33 | World Clean |  |  | 215 | 14/11/2019
COT-004 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | un | 1000
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | 1000 | 14/11/2019
COT-005 | BICO GEISER |  | un | 1000
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | 1000 | 14/11/2019
COT-006 | BICO ARTICULADO |  | un | 400
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | 400 | 14/11/2019
COT-007 | CASA DE MÁQUINAS (1,20X1,50X0,50) |  | un | 1000
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | 1000 | 14/11/2019
COT-008 | JARDINAGEM E PAISAGISMO |  | m2 | 80
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | 80 | 14/11/2019
COT-009 | COTAÇÃO TESTE |  | M2 | 1.2546 | INPC
CNPJ | Empresa |  |  | Valor (R$) | Data da Cotação
09.111.318/0001-14 | Ibilux |  |  | 1.23 | 01/03/2020

## Impressão - CRO
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões | [15 empty] | Município: Abadia dos Dourados
Projeto: Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João | [15 empty] | Projeto: Construção do Cemitério Municipal
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [15 empty] | Responsável Técnico: Zeca Diabo
Nº CREA/CAU: 289963 MG | [15 empty] | Nº CREA/CAU: 123.666-01
Data: 29/07/2025 | [15 empty] | Data: 04/12/2019
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 25 |  | MÊS 26 |  | MÊS 27 |  | MÊS 28 |  | MÊS 29 |  | MÊS 30 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 31 |  | MÊS 32 |  | MÊS 33 |  | MÊS 34 |  | MÊS 35 |  | MÊS 36 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 37 |  | MÊS 38 |  | MÊS 39 |  | MÊS 40 |  | MÊS 41 |  | MÊS 42 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 43 |  | MÊS 44 |  | MÊS 45 |  | MÊS 46 |  | MÊS 47 |  | MÊS 48 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 49 |  | MÊS 50 |  | MÊS 51 |  | MÊS 52 |  | MÊS 53 |  | MÊS 54 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 55 |  | MÊS 56 |  | MÊS 57 |  | MÊS 58 |  | MÊS 59 |  | MÊS 60
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2975.63 | 0.53412 | 2975.63 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | TRABALHOS EM TERRA | 14432.72 | 2.5906 | 14432.72 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 231297.11 | 41.5174 | 69389.133 | 30 | 115648.555 | 50 | 46259.422 | 20 | 0
4 | VEDAÇÕES / ESQUADRIAS / ACABAMENTOS | 249921.76 | 44.8605 | 0 |  | 62480.44 | 25 | 137456.968 | 55 | 49984.352 | 20
5 | GUARITA | 17610.74 | 3.1611 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17610.74 | 100
6 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM | 40870.28 | 7.3361 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40870.28 | 100
TOTAL |  | 557108.24 | 100 | 86797.483 | 15.58 | 178128.995 | 31.9739 | 183716.39 | 32.9768 | 108465.372 | 19.4694
TOTAL ACUMULADO |  | 557108.24 | 100 | 86797.483 | 15.58 | 264926.478 | 47.5539 | 448642.868 | 80.5306 | 557108.24 | 100

## Impressão - CRO Aditivo
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  |  |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações | [10 empty] | Município: Abadia dos Dourados
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  |  |  |  | Nº do Contrato Licitado: 12345 | [10 empty] | Projeto: Construção do Cemitério Municipal
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  |  |  |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho | [10 empty] | Responsável Técnico: Zeca Diabo
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  |  |  |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563 |  |  |  |  | Nº do Termo Aditivo: 1 | [10 empty] | Nº CREA/CAU: 123.666-01
Data: 13/04/2020 |  |  |  |  | Tipo de Aditivo: Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste | [10 empty] | Data: 04/12/2019
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 25 |  | MÊS 26 |  | MÊS 27 |  | MÊS 28 |  | MÊS 29 |  | MÊS 30 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 31 |  | MÊS 32 |  | MÊS 33 |  | MÊS 34 |  | MÊS 35 |  | MÊS 36 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 37 |  | MÊS 38 |  | MÊS 39 |  | MÊS 40 |  | MÊS 41 |  | MÊS 42 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 43 |  | MÊS 44 |  | MÊS 45 |  | MÊS 46 |  | MÊS 47 |  | MÊS 48 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 49 |  | MÊS 50 |  | MÊS 51 |  | MÊS 52 |  | MÊS 53 |  | MÊS 54 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 55 |  | MÊS 56 |  | MÊS 57 |  | MÊS 58 |  | MÊS 59 |  | MÊS 60
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 83919.2512 | 3.7264 | 13771.1491 | 16.41 | 5505.1029 | 6.56 | 2752.5514 | 3.28 | 61890.4478 | 73.75
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 112115.2633 | 4.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112115.2633 | 100
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 72322.6218 | 3.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72322.6218 | 100
4 | PAVIMENTAÇÃO | 963945.6708 | 42.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963945.6708 | 100
5 | DRENAGEM | 73201.4 | 3.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73201.4 | 100
6 | PASSEIO / ACESSIBILIDADE | 253688.2925 | 11.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253688.2925 | 100
7 | CALÇAMENTO | 399515.9504 | 17.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399515.9504 | 100
8 | FONTE LUMINOSA | 65203.4557 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65203.4557 | 100
9 | EDIFICAÇÃO PALCO | 87590.2187 | 3.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87590.2187 | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 82710.24 | 3.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82710.24 | 100
11 | URBANIZAÇÃO | 40868.9024 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40868.9024 | 100
12 | SERVIÇOS FINAIS | 15903.636 | 0.70619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15903.636 | 100
13 | NOVOS ITENS 1 | 497.24 | 0.022079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.24 | 100
14 | NOVOS ITENS 2 | 563.46 | 0.02502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.46 | 100
TOTAL |  | 2252045.6028 | 100 | 13771.1491 | 0.6115 | 5505.1029 | 0.24445 | 2752.5514 | 0.12222 | 2230016.7994 | 99.0218
TOTAL ACUMULADO |  | 2252045.6028 | 100 | 13771.1491 | 0.6115 | 19276.252 | 0.85594 | 22028.8034 | 0.97817 | 2252045.6028 | 100

## Impressão - CRO Licitação
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  |  |  | Empresa Vencedora: Empresa que venceu | [10 empty] | Município: Belo Horizonte |  |  |  |  | Empresa Vencedora: Engesolo
Obra: Pavimentação do Bairro Horto |  |  |  |  | Nº do Contrato Licitado: 123456 | [10 empty] | Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  |  |  |  | Nº do Contrato Licitado: 15/2019
Data: 16/05/2020 |  |  |  |  | Representante da Empresa: Fulano de Tal | [10 empty] | Data: 06/03/2020 |  |  |  |  | Representante da Empresa: Wagner Alves Faria
Representante do Município: Alexandre Kalil |  |  |  |  | BDI1: 14,87% | [10 empty] | Representante do Município: Alexandre Kaliu |  |  |  |  | BDI1: 99,99%
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 25 |  | MÊS 26 |  | MÊS 27 |  | MÊS 28 |  | MÊS 29 |  | MÊS 30 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 31 |  | MÊS 32 |  | MÊS 33 |  | MÊS 34 |  | MÊS 35 |  | MÊS 36 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 37 |  | MÊS 38 |  | MÊS 39 |  | MÊS 40 |  | MÊS 41 |  | MÊS 42 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 43 |  | MÊS 44 |  | MÊS 45 |  | MÊS 46 |  | MÊS 47 |  | MÊS 48 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 49 |  | MÊS 50 |  | MÊS 51 |  | MÊS 52 |  | MÊS 53 |  | MÊS 54 |  | Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | MÊS 55 |  | MÊS 56 |  | MÊS 57 |  | MÊS 58 |  | MÊS 59 |  | MÊS 60
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11943.115 | 0.83858 | 1194.3115 | 10 | 2388.623 | 20 | 3582.9345 | 30 | 4777.246 | 40
2 | ADMINISTRAÇÃO | 81569.04 | 5.7273 | 8156.904 | 10 | 16313.808 | 20 | 24470.712 | 30 | 32627.616 | 40
3 | PAVIMENTAÇÃO | 719508.6693 | 50.5201 | 71950.8669 | 10 | 143901.7339 | 20 | 215852.6008 | 30 | 287803.4677 | 40
4 | DRENAGEM | 499643.7195 | 35.0823 | 49964.372 | 10 | 99928.7439 | 20 | 149893.1159 | 30 | 199857.4878 | 40
5 | CONTENÇÃO | 99608.9922 | 6.994 | 9960.8992 | 10 | 19921.7984 | 20 | 29882.6977 | 30 | 39843.5969 | 40
6 | SINALIZAÇÃO | 11929.25 | 0.83761 | 1192.925 | 10 | 2385.85 | 20 | 3578.775 | 30 | 4771.7 | 40
TOTAL |  | 1424202.786 | 100 | 142420.2786 | 10 | 284840.5572 | 20 | 427260.8358 | 30 | 569681.1144 | 40
TOTAL ACUMULADO |  | 1424202.786 | 100 | 142420.2786 | 10 | 427260.8358 | 30 | 854521.6716 | 60 | 1424202.786 | 100

## Impressão - CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões |  |  |  |  | Referências de Preços
Projeto: Campo Society com Grama Sintética na Aldeia Riachinho |  |  |  | 1 | Copasa_2025_02_Sudeste
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  |  |  | 2 | Dnit_2025_01
Nº CREA/CAU: 289963 MG |  |  |  | 3 | Sinapi_2025_05
Data: 02/07/2025 |  |  |  | 4 | Sudecap_2025_04
|  |  |  | 5 | Sicor_2025_01_Norte
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$)
[5 empty] | Unitário | Total
Campo Society com Grama Sintética na Aldeia Riachinho
1 | CPU-001 | POSTE TRELIÇADO, PINTADO 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE, EXTENSAO DE 8,00 M, 5 REFLETORES LED DE 400W , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND |  |  | 2793.6428
1.1 | COT-002 | Cruzeta dupla para colocação de projetor, da Metal Light ou similar | UND | 1 | 436.27 | 436.27
1.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.25 | 93.01 | 23.2525
1.3 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1.6 | 133.4 | 213.44
1.4 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.32 | 12.24 | 52.8768
1.5 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.25 | 941.33 | 235.3325
1.6 | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.32 | 7.55 | 32.616
1.7 | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 4 | 98.22 | 392.88
1.8 | COT-004 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 400 W, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com | UND | 5 | 229 | 1145
1.9 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.25 | 28.98 | 152.145
1.10 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.25 | 20.92 | 109.83

## Impressão - CPU Aditivo
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  |  |  | Referências de Preços
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza
Nº CREA/CAU: 123456-7
Contrato BDMG Nº: 256.563
Data: 13/04/2020
Empresa Executora: Empresa de Pavimentações
Nº do Contrato Licitado: 12345 |  | Pavimentação da Avenida Teresa Cristina
Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho
Nº CREA/CAU: 789456-1
Nº do Termo Aditivo: 1
Tipo de Aditivo: Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$)
[5 empty] | Unitário | Total
1 | CPU-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | um |  |  | 15508.0636
1.1 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1235.96 | 2.59 | 3201.1364
1.2 | DEM-PIS-065 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 828.56 | 11.87 | 9835.0072
1.3 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 123.596 | 20 | 2471.92
2 | CPU-002 | ITEM DOIS | M2 |  |  | 30129.334
2.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 21 | 1110.65 | 23323.65
2.2 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 407.4 | 7.46 | 3039.204
2.3 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 5 | 306.17 | 1530.85
2.4 | IIO-CON-045 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 3 | 745.21 | 2235.63

## Impressão - LOC
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões
Projeto: Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Nº CREA/CAU: 289963 MG
Data: 29/07/2025
Item | Rua/Avenida/Trecho | Bairro | Pavimentação | Rede de Drenagem |  | Rede de Saneamento
|  |  | Área (m²) | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) | Diâmetro (mm)
| Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João |  | 855 | 0 |  | 0
1 | RUA BOCAIUVA | CIDADE NOVA | 855

## Impressão - LOC Aditivo
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  |  |  | Nº do Contrato Licitado: 12345
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  |  |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  |  |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563 |  |  |  | Nº do Termo Aditivo: 1
Data: 13/04/2020 |  |  |  | Tipo de Aditivo: Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
Item | Rua/Avenida/Trecho | Bairro | Pavimentação |  | Rede de Drenagem |  | Rede de Saneamento
|  |  | Área (m²) |  | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) | Diâmetro (mm)
| Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | 38050 |  | 3220 |  | 3230
1 | Avenida Tereza Cristina | Salgado Filho | 12000 |  | 800 | 200 | 800 | 300
2 | Avenida Tereza Cristina | Betânia | 14700 |  | 700 | 200 | 700 | 300
3 | Avenida Tereza Cristina | Nova Gameleira |  |  | 900 | 240
4 | Avenida Tereza Cristina | Barreiro |  |  |  |  | 900 | 150
5 | Avenida Afonso Pena | Centro | 10650 |  | 720 | 200 | 730 | 300
6 | Teste Aditivo | Bairro do Aditivo | 700 |  | 100 | 200 | 100 | 300

## Impressão - LOC Licitação
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  |  | Empresa Vencedora: Empresa que venceu
Obra: Pavimentação do Bairro Horto |  |  |  | Nº do Contrato Licitado: 123456
Data: 16/05/2020 |  |  |  | Representante da Empresa: Fulano de Tal
Representante do Município: Alexandre Kalil |  |  |  | BDI1: 14,87%
Item | Rua/Avenida/Trecho | Bairro | Pavimentação |  | Rede de Drenagem |  | Rede de Saneamento
|  |  | Área (m²) |  | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) | Diâmetro (mm)
| c2 |  | 32000 |  | 4000 |  | 5000
1 | Rua A | Lourdes | 7000 |  | 1000 | 150 | 1000 | 200
2 | Rua B | Lourdes | 10000 |  | 1000 | 200
3 | Rua C | Funcionários | 8000 |  |  |  | 1000 | 200
4 | Rua D | Funcioários |  |  | 1000 | 200 | 1000 | 150
5 | Rua E | Horto |  |  |  |  | 1000 | 200
6 | Rua F | Horto | 7000
7 | Rua G | Centro |  |  | 1000 | 200
8 | Rua H | Centro |  |  |  |  | 1000 | 250

## Impressão - LOC PAV Medição
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS POR MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações |  |  | Medição Nº: 4
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | Nº do Contrato Licitado: 12345 |  |  | Período: 02/03/2020 A 01/04/2020
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho |  |  | Data: 07/04/2020
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563
Item | Rua/Avenida/Trecho | Bairro | Pavimentação | Total Acumulado |  | Última Medição
|  |  | Área (m²) | Área (m²) | % Projeto | Área (m²)
| Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | 38050 | 600 | 25.974 | 0
1 | Avenida Tereza Cristina | Salgado Filho | 12000 | 100 | 12.5 | 0
2 | Avenida Tereza Cristina | Betânia | 14700 | 200 | 28.5714 | 0
5 | Avenida Afonso Pena | Centro | 10650 | 300 | 42.2535 | 0
6 | Teste Aditivo | Bairro do Aditivo | 700 | 0 | 0 | 0

## Impressão - LOC DRE Medição
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS POR MEDIÇÃO - DRENAGEM
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações |  |  |  | Medição Nº: 4
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | Nº do Contrato Licitado: 12345 |  |  |  | Período: 02/03/2020 A 01/04/2020
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho |  |  |  | Data: 07/04/2020
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563
Item | Rua/Avenida/Trecho | Bairro | Drenagem |  | Total Acumulado |  | Última Medição
|  |  | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) | % Projeto | Comprimento (m)
| Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | 3220 |  | 1500 | 46.5839 | 0
1 | Avenida Tereza Cristina | Salgado Filho | 800 | 200 | 400 | 50 | 0
2 | Avenida Tereza Cristina | Betânia | 700 | 200 | 0 | 0 | 0
3 | Avenida Tereza Cristina | Nova Gameleira | 900 | 240 | 500 | 55.5556 | 0
5 | Avenida Afonso Pena | Centro | 720 | 200 | 600 | 83.3333 | 0
6 | Teste Aditivo | Bairro do Aditivo | 100 | 200 | 0 | 0 | 0

## Impressão - LOC SAN Medição
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS POR MEDIÇÃO - SANEAMENTO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações |  |  |  | Medição Nº: 4
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | Nº do Contrato Licitado: 12345 |  |  |  | Período: 02/03/2020 A 01/04/2020
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho |  |  |  | Data: 07/04/2020
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563
Item | Rua/Avenida/Trecho | Bairro | Saneamento |  | Total Acumulado |  | Última Medição
|  |  | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) | % Projeto | Comprimento (m)
| Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  | 3230 |  | 1590 | 49.226 | 0
1 | Avenida Tereza Cristina | Salgado Filho | 800 | 300 | 700 | 87.5 | 0
2 | Avenida Tereza Cristina | Betânia | 700 | 300 | 0 | 0 | 0
4 | Avenida Tereza Cristina | Barreiro | 900 | 150 | 800 | 88.8889 | 0
5 | Avenida Afonso Pena | Centro | 730 | 300 | 90 | 12.3288 | 0
6 | Teste Aditivo | Bairro do Aditivo | 100 | 300 | 0 | 0 | 0

## Impressão - MDC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões
Projeto: Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Nº CREA/CAU: 289963 MG
Data: 29/07/2025
Item | Código | Descrição | Unid. | Qtde Prevista | Memória de Cálculo
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1,00 UNIDADE
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 14 | 14,00 UNIADDES
2 |  | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 82.99 | 0,5 X 0,5 X 0,6 X 315 ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas) + + (1021 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.)
2.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 221.69 | 0,5 X 0,5 X 315 ( area geométrico das sapatas) + + (1021 x 0,14) ( area geométrico vigas baldrame.)
3 |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
3.1 |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
3.1.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 5.29 | ((0,14 X 0,2 X 315 UN)) X 0,60 de altura arranques dos pilares)
3.1.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 36.79 | (0,5X 0,5 X 0,40) X 315 UN - volume das sapatas + + ((0,14 X 0,2 X 315 UN) X 0,6 de altura - arranques dos pilares
3.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1157.71 | sapata e arranque (( ( (10 x 0,60) + (4 x 0,60) ) x 315 ) x 0,395) (8.0) + (((4 x 0,58) x 315) x 0,154) (5.0) (1045,17 kg de aço CA-50 8.0 + 112,54 kg de aço CA-60 de 5.0 )
3.2 |  | FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
3.2.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 35.74 | (1021 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.)
3.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2326.18 | ((4 x 1021 ) x 0,395) (8.0) + (( 6808,67 x 0,68) x 0,154) (5.0) (1613,18 kg de aço CA-50 8.0 + 713,01 kg de aço CA-50 5.0)
3.3 |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
3.3.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 177.27 | ((0,2+ 0,2) X 315 UN)) X 2,60 de altura formas dos pilares + ((1021*0,2))
3.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 49.66 | (1021*0,14*0,20) volume das vigas + (0,2X 0,2 X 2,60 de altura X 315 UN) volume dos pilares
3.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1781.61 | (((4 x 2,60) x 315 ) x 0,395) (8.0) + (( 17,33 x 315 x 0,58) x 0,154) (5.0) ( 1294,02 kg de aço CA-50 de 8.0 vigas) + (487,59 kg de aço CA-50 de 5.0 para estribos )
4 |  | VEDAÇÕES / ESQUADRIAS / ACABAMENTOS
4.1 |  | ALVENARIA
4.1.1 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2654.6 | (1021 * 2,60) Alvenaria do muro
4.2 |  | REVESTIMENTO DA PAREDE
4.2.1 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 23.04 | ((3 X 3 ) X 2) + (4,20 X 1,20)
4.3 |  | ESQUADRIAS
4.3.1 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 18.2 | (3,50 X 2,60) X 2 porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
4.3.2 | ED-50985 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 15 | (3,0 X 2,50) X 2
4.3.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 66.4 | (3,5 X 2,60) X 2 X 2 (DOIS LADOS ) + (3,0 X 2,50) X 2
5 |  | GUARITA
5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.95 | 0,5 X 0,5 X 0,6 X 4 ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas) + + (10 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.)
5.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 2.4 | 0,5 X 0,5 X 4 ( area geométrico das sapatas) + + (10 x 0,14) ( area geométrico vigas baldrame.)
5.3 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.9 | ((0,14 X 0,25 X 4 UN)) X 0,60 de altura arranques dos pilares) + ((0,14+ 0,25) X 4 UN)) X 3,00 de altura formas dos pilares + ((10*0,2))
5.4 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.64 | (0,5X 0,5 X 0,40) X 4 UN - volume das sapatas + ((0,14 X 0,2 X 4 UN) X 0,6 de altura - arranques dos pilares + (10 x 0,25 x 0,14) ( volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame.) + (10*0,14*0,20) volume das vigas + (0,2X 0,2 X 3,00 de altura X 4 UN) volume dos pilares
5.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 63.59 | sapata e arranque (( ( (10 x 0,60) + (4 x 0,60) ) x 4 ) x 0,395) (8.0) + (((4 x 0,58) x 4) x 0,154) (5.0) + ((4 x 10 ) x 0,395) (8.0) + (( 66,67 x 0,68) x 0,154) (5.0) + (((4 x 3,00) x 4 ) x 0,395) (8.0) + (( 20,00 x 4 x 0,58) x 0,154) (5.0) (1613,18 kg de aço CA-50 8.0 + 713,01 kg de aço CA-50 5.0)
5.6 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.7 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.8 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.9 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.29 | 4,85 X 0,06
5.10 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.11 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.12 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 9.2 | 9,2 PROJETO
5.13 | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.14 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 16.32 | (8*3) - 6 - 1,68
5.15 | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | 1 | 1 UNIDADE
5.16 | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 1 UNIDADE
5.17 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 3.36 | (0,80 * 2,10) * 2 DOIS LADOS
5.18 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.19 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.85 | 4,85 PROJETO
5.20 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3 | 3 METROS
5.21 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 3 | 3 METROS
5.22 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 6 | ( 200 X 150 ) X 2 DUAS JANELAS
5.23 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.23 | 1,23 PROJETO
6 |  | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM
6.1 | COT-001 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRA | UND | 1 | 1 UNIDADE

## Impressão - MDC Aditivo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  |  | Nº do Contrato Licitado: 12345
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563 |  |  | Nº do Termo Aditivo: 1
Data: 22/04/2020 |  |  | Tipo de Aditivo: Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
Item | Código | Descrição | Unid. | Qtde Prevista | Memória de Cálculo
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 11 | A
1.2 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 15 | A
1.3 |  | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 4 | A
1.4 |  | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 407.4 | A
1.5 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1235.96 | A
1.6 |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 828.56 | A
1.7 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 123.596 | A
2 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 877.674 | A
2.2 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 285.6975 | A
2.3 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 1799.2 | A
2.4 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 162.864 | A
2.5 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 6.288 | A
3 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 7.74 | A
3.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.07 | A
3.3 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 15.48 | A
3.4 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 4.14 | A
3.5 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.74 | A
3.6 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.07 | A
3.7 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 39.75 | A
3.8 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 7.5 | A
3.9 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 6.24 | A
3.10 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2.88 | A
3.11 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 4.8 | A
3.12 |  | COLOCAÇÃO DE PLACAS | M2 | 45.99 | A
3.13 |  | COLOCAÇÃO DE PLACAS | M2 | 15.18 | A
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 6869.052 | A
4.2 |  | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 2370.95 | A
5 |  | DRENAGEM
5.1 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 926.6 | A
6 |  | PASSEIO / ACESSIBILIDADE
6.1 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 66.7152 | A
6.2 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 366.16 | A
6.3 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.48 | A
6.4 |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 4 | A
6.5 |  | PISO INTERTRAVADO TIPO TANGRAM | m2 | 500.0403 | A
6.6 |  | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 607 | A
6.7 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 64.232 | A
6.8 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.592 | A
7 |  | CALÇAMENTO
7.1 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2845.2812 | A
7.2 |  | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 2489.3212 | A
8 |  | FONTE LUMINOSA
8.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 15.7 | A
8.2 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 15.7 | A
8.3 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 15.7 | A
8.4 |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 9.42 | A
8.5 |  | JARDINAGEM E PAISAGISMO | m2 | 28.24 | A
8.6 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 12.56 | A
8.7 |  | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 0.3768 | A
8.8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 18.84 | A
8.9 |  | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 12.56 | A
8.10 |  | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 18.84 | A
8.11 |  | MOTO-BOMBA 0,5 CV VM = 5M3/H 1 1/2" R = 1 1/2", TRIFÁSICA | U | 2 | A
8.12 |  | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE | U | 1 | A
8.13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | un | 1 | A
8.14 |  | BICO GEISER | un | 2 | A
8.15 |  | BICO ARTICULADO | un | 10 | A
8.16 |  | CASA DE MÁQUINAS (1,20X1,50X0,50) | un | 1 | A
9 |  | EDIFICAÇÃO PALCO
9.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 86.62 | A
9.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.472 | A
9.3 |  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 21.63 | A
9.4 |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 433.6 | AA
9.5 |  | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.48 | A
9.6 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | M2 | 53.55 | A
9.7 |  | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR ) | KG | 79.25 | A
9.8 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.42 | A
9.9 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 61.8 | A
9.10 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 61.8 | A
9.11 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 61.8 | A
9.12 |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 61.8 | A
9.13 |  | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 53.55 | A
9.14 |  | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 4 M, VÃO 15 M | M2 | 45.14 | A
9.15 |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 45.14 | A
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 |  | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | U | 12 | A
10.2 |  | POSTE SOLAR GERADOR ENERGIA AUTONOMO COM LUMINÁRIA 12V | un | 12 | A
11 |  | URBANIZAÇÃO
11.1 |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 28.24 | A
11.2 |  | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 12 | A
11.3 |  | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO | U | 22 | A
11.4 |  | LIXEIRA REDONDA EM TELA MOEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 19 | A
12 |  | SERVIÇOS FINAIS
12.1 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1264.2 | A
13 |  | NOVOS ITENS 1
13.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | A
14 |  | NOVOS ITENS 2
14.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | A

## Impressão - ORC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões | [7 empty] | Referências de Preços
Projeto: Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João | [6 empty] | 1 | Copasa_2025_02_Sudeste
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [6 empty] | 2 | Dnit_2025_01
Nº CREA/CAU: 289963 MG | [6 empty] | 3 | Sinapi_2025_05
BDI1: 28,12% - Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | 4 | Sudecap_2025_04
BDI2: 0,00% - | [6 empty] | 5 | Sicor_2025_01_Norte
Data: 29/07/2025
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
|  | Muro Para Cercamento do Parque Municipal São João |  |  |  |  | 434841.12 |  | 557108.24
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2322.5 |  | 2975.63
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | BDI1 | 1 | 1179.54 | 1179.54 | 1511.23 | 1511.23
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | BDI1 | 14 | 81.64 | 1142.96 | 104.6 | 1464.4
2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 11265.45 |  | 14432.72
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | BDI1 | 82.99 | 71.42 | 5927.15 | 91.5 | 7593.58
2.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | BDI1 | 221.69 | 24.08 | 5338.3 | 30.85 | 6839.14
3 |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 180542.71 |  | 231297.11
3.1 |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE |  |  |  |  | 45334.47 |  | 58079.4
3.1.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | BDI1 | 5.29 | 64.33 | 340.31 | 82.42 | 436
3.1.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | BDI1 | 36.79 | 794.09 | 29214.57 | 1017.39 | 37429.78
3.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | BDI1 | 1157.71 | 13.63 | 15779.59 | 17.46 | 20213.62
3.2 |  | FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 60086.61 |  | 76976.62
3.2.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | BDI1 | 35.74 | 794.09 | 28380.78 | 1017.39 | 36361.52
3.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | BDI1 | 2326.18 | 13.63 | 31705.83 | 17.46 | 40615.1
3.3 |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 75121.63 |  | 96241.09
3.3.1 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | BDI1 | 177.27 | 64.33 | 11403.78 | 82.42 | 14610.59
3.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | BDI1 | 49.66 | 794.09 | 39434.51 | 1017.39 | 50523.59
3.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | BDI1 | 1781.61 | 13.63 | 24283.34 | 17.46 | 31106.91
4 |  | VEDAÇÕES / ESQUADRIAS / ACABAMENTOS |  |  |  |  | 195064.93 |  | 249921.76
4.1 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 175761.07 |  | 225189.72
4.1.1 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | BDI1 | 2654.6 | 66.21 | 175761.07 | 84.83 | 225189.72
4.2 |  | REVESTIMENTO DA PAREDE |  |  |  |  | 2099.64 |  | 2690.15
4.2.1 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | BDI1 | 23.04 | 91.13 | 2099.64 | 116.76 | 2690.15
4.3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17204.22 |  | 22041.89
4.3.1 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | BDI1 | 18.2 | 395.27 | 7193.91 | 506.42 | 9216.84
4.3.2 | ED-50985 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | BDI1 | 15 | 517.91 | 7768.65 | 663.55 | 9953.25
4.3.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | BDI1 | 66.4 | 33.76 | 2241.66 | 43.25 | 2871.8
5 |  | GUARITA |  |  |  |  | 13745.53 |  | 17610.74
5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | BDI1 | 0.95 | 71.42 | 67.85 | 91.5 | 86.92
5.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | BDI1 | 2.4 | 24.08 | 57.79 | 30.85 | 74.04
5.3 | ED-49644 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | BDI1 | 0.9 | 64.33 | 57.9 | 82.42 | 74.18
5.4 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | BDI1 | 1.64 | 794.09 | 1302.31 | 1017.39 | 1668.52
5.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | BDI1 | 63.59 | 13.63 | 866.73 | 17.46 | 1110.28
5.6 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | BDI1 | 16.32 | 63.58 | 1037.63 | 81.46 | 1329.43
5.7 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | BDI1 | 16.32 | 14.64 | 238.92 | 18.76 | 306.16
5.8 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | BDI1 | 16.32 | 42.12 | 687.4 | 53.96 | 880.63
5.9 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | BDI1 | 0.29 | 573.08 | 166.19 | 734.23 | 212.93
5.10 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | BDI1 | 4.85 | 37.42 | 181.49 | 47.94 | 232.51
5.11 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | BDI1 | 4.85 | 82.81 | 401.63 | 106.1 | 514.58
5.12 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | BDI1 | 9.2 | 11.49 | 105.71 | 14.72 | 135.42
5.13 | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | BDI1 | 16.32 | 36.37 | 593.56 | 46.6 | 760.51
5.14 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | BDI1 | 16.32 | 15.49 | 252.8 | 19.85 | 323.95
5.15 | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | BDI1 | 1 | 603.24 | 603.24 | 772.87 | 772.87
5.16 | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | BDI1 | 1 | 71.66 | 71.66 | 91.81 | 91.81
5.17 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | BDI1 | 3.36 | 34.09 | 114.54 | 43.68 | 146.76
5.18 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | BDI1 | 4.85 | 46.82 | 227.08 | 59.99 | 290.95
5.19 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | BDI1 | 4.85 | 125.41 | 608.24 | 160.68 | 779.3
5.20 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | BDI1 | 3 | 37.35 | 112.05 | 47.85 | 143.55
5.21 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | BDI1 | 3 | 85.71 | 257.13 | 109.81 | 329.43
5.22 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | BDI1 | 6 | 875.52 | 5253.12 | 1121.72 | 6730.32
5.23 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | BDI1 | 1.23 | 390.7 | 480.56 | 500.56 | 615.69
6 |  | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM |  |  |  |  | 31900 |  | 40870.28
6.1 | COT-001 | ESTRUTURA DE ARCO EM ACM, COM LETRAS EM CAIXA EM ACM COM TAMPA ACRILICA E ILUMINAÇÃO EM LED ( IMAGENS DE CAVALOS E LETRA | UND | BDI1 | 1 | 31900 | 31900 | 40870.28 | 40870.28

## Impressão - ORC Aditivo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  |  |  | Empresa Executora: Empresa de Pavimentações | [5 empty] | BDIs Utilizados: |  | BDI1 = 24,00%
Obra: Pavimentação da Avenida Teresa Cristina |  |  |  |  | Nº do Contrato Licitado: 12345 | [5 empty] | (BDIs utilizados na planilha licitada) |  | BDI2 = 22,49%
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  |  |  |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  |  |  |  | Nº CREA/CAU: 789456-1 | [5 empty] | Índice de Reajuste: |  | 100,00%
Contrato BDMG Nº: 256.563 |  |  |  |  | Nº do Termo Aditivo: 1 | [5 empty] | (Somente quando houver)
Data: 13/04/2020 |  |  |  |  | Tipo de Aditivo: Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
Item | Código | Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações | Unid. | Quantidade Prevista Anterior A | Quantidade Adicionada / Suprimida B | Quantidade Prevista Total C | Quantidade Executada D | Quantidade a Executar E | Valor Unitário sem BDI (R$) F | Valor Unitário com BDI (R$) G | Valor Unitário com Reajuste (R$) H | Valor Total Previsto Anterior (R$) I | Valor Total Previsto Atual (R$) J
|  | Pavimentação da Avenida Teresa Cristina | [9 empty] | 1132061.9914 | 2252045.6028
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 47468.4656 | 83919.2512
1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 11 | 0 | 11 | 8 | 3 |  | 1377.21 | 2754.42 | 15149.31 | 19280.94
1.2 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 375.03 | 750.06 | 5625.45 | 11250.9
1.3 |  | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 924.06 | 1848.12 | 3696.24 | 7392.48
1.4 |  | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 407.4 | 0 | 407.4 | 0 | 407.4 |  | 9.25 | 18.5 | 3768.45 | 7536.9
1.5 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1235.96 | 0 | 1235.96 | 0 | 1235.96 |  | 3.21 | 6.42 | 3967.4316 | 7934.8632
1.6 |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 828.56 | 0 | 828.56 | 0 | 828.56 |  | 14.72 | 29.44 | 12196.4032 | 24392.8064
1.7 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 123.596 | 0 | 123.596 | 0 | 123.596 |  | 24.8 | 49.6 | 3065.1808 | 6130.3616
2 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [9 empty] | 56057.6317 | 112115.2633
2.1 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 877.674 | 0 | 877.674 | 0 | 877.674 |  | 17.92 | 35.84 | 15727.9181 | 31455.8362
2.2 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 285.6975 | 0 | 285.6975 | 0 | 285.6975 |  | 17.7 | 35.4 | 5056.8457 | 10113.6915
2.3 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 1799.2 | 0 | 1799.2 | 0 | 1799.2 |  | 17.92 | 35.84 | 32241.664 | 64483.328
2.4 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 162.864 | 0 | 162.864 | 0 | 162.864 |  | 17.92 | 35.84 | 2918.5229 | 5837.0458
2.5 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 6.288 | 0 | 6.288 | 0 | 6.288 |  | 17.92 | 35.84 | 112.681 | 225.3619
3 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [9 empty] | 36161.3109 | 72322.6218
3.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 7.74 | 0 | 7.74 | 0 | 7.74 |  | 62.73 | 125.46 | 485.5302 | 971.0604
3.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 |  | 61.97 | 123.94 | 128.2779 | 256.5558
3.3 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 15.48 | 0 | 15.48 | 0 | 15.48 |  | 21.22 | 42.44 | 328.4856 | 656.9712
3.4 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 4.14 | 0 | 4.14 | 0 | 4.14 |  | 20.96 | 41.92 | 86.7744 | 173.5488
3.5 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.74 | 0 | 7.74 | 0 | 7.74 |  | 542.25 | 1084.5 | 4197.015 | 8394.03
3.6 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 |  | 535.65 | 1071.3 | 1108.7955 | 2217.591
3.7 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 39.75 | 0 | 39.75 | 0 | 39.75 |  | 405.16 | 810.32 | 16105.11 | 32210.22
3.8 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 400.22 | 800.44 | 3001.65 | 6003.3
3.9 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 6.24 |  | 428.49 | 856.98 | 2673.7776 | 5347.5552
3.10 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 |  | 423.28 | 846.56 | 1219.0464 | 2438.0928
3.11 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 |  | 413.06 | 826.12 | 1982.688 | 3965.376
3.12 |  | COLOCAÇÃO DE PLACAS | M2 | 45.99 | 0 | 45.99 | 0 | 45.99 |  | 79.43 | 158.86 | 3652.9857 | 7305.9714
3.13 |  | COLOCAÇÃO DE PLACAS | M2 | 15.18 | 0 | 15.18 | 0 | 15.18 |  | 78.47 | 156.94 | 1191.1746 | 2382.3492
4 |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 481972.8354 | 963945.6708
4.1 |  | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 6869.052 | 0 | 6869.052 | 0 | 6869.052 |  | 57.45 | 114.9 | 394627.0374 | 789254.0748
4.2 |  | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 2370.95 | 0 | 2370.95 | 0 | 2370.95 |  | 36.84 | 73.68 | 87345.798 | 174691.596
5 |  | DRENAGEM | [9 empty] | 36600.7 | 73201.4
5.1 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 926.6 | 0 | 926.6 | 0 | 926.6 |  | 39.5 | 79 | 36600.7 | 73201.4
6 |  | PASSEIO / ACESSIBILIDADE | [9 empty] | 126844.1463 | 253688.2925
6.1 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 66.7152 | 0 | 66.7152 | 0 | 66.7152 |  | 624.39 | 1248.78 | 41656.3037 | 83312.6075
6.2 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 366.16 | 0 | 366.16 | 0 | 366.16 |  | 85.35 | 170.7 | 31251.756 | 62503.512
6.3 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 |  | 85.35 | 170.7 | 382.368 | 764.736
6.4 |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 354.64 | 709.28 | 1418.56 | 2837.12
6.5 |  | PISO INTERTRAVADO TIPO TANGRAM | m2 | 500.0403 | 0 | 500.0403 | 0 | 500.0403 |  | 2.11 | 4.22 | 1055.0849 | 2110.1699
6.6 |  | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 607 | 0 | 607 | 0 | 607 |  | 74.64 | 149.28 | 45306.48 | 90612.96
6.7 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 64.232 | 0 | 64.232 | 0 | 64.232 |  | 86.4 | 172.8 | 5549.6448 | 11099.2896
6.8 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.592 | 0 | 2.592 | 0 | 2.592 |  | 86.4 | 172.8 | 223.9488 | 447.8976
7 |  | CALÇAMENTO | [9 empty] | 199757.9752 | 399515.9504
7.1 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2845.2812 | 0 | 2845.2812 | 0 | 2845.2812 |  | 1.79 | 3.58 | 5093.0534 | 10186.1069
7.2 |  | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 2489.3212 | 0 | 2489.3212 | 0 | 2489.3212 |  | 78.2 | 156.4 | 194664.9218 | 389329.8435
8 |  | FONTE LUMINOSA | [9 empty] | 32601.7278 | 65203.4557
8.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 |  | 51.05 | 102.1 | 801.485 | 1602.97
8.2 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 |  | 11.21 | 22.42 | 175.997 | 351.994
8.3 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 |  | 29.65 | 59.3 | 465.505 | 931.01
8.4 |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 9.42 |  | 24.66 | 49.32 | 232.2972 | 464.5944
8.5 |  | JARDINAGEM E PAISAGISMO | m2 | 28.24 | 0 | 28.24 | 0 | 28.24 |  | 99.2 | 198.4 | 2801.408 | 5602.816
8.6 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 12.56 | 0 | 12.56 | 0 | 12.56 |  | 512.08 | 1024.16 | 6431.7248 | 12863.4496
8.7 |  | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 0.3768 | 0 | 0.3768 | 0 | 0.3768 |  | 35.24 | 70.48 | 13.2784 | 26.5569
8.8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 18.84 | 0 | 18.84 | 0 | 18.84 |  | 71.75 | 143.5 | 1351.77 | 2703.54
8.9 |  | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 12.56 | 0 | 12.56 | 0 | 12.56 |  | 21.13 | 42.26 | 265.3928 | 530.7856
8.10 |  | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 18.84 | 0 | 18.84 | 0 | 18.84 |  | 358.19 | 716.38 | 6748.2996 | 13496.5992
8.11 |  | MOTO-BOMBA 0,5 CV VM = 5M3/H 1 1/2" R = 1 1/2", TRIFÁSICA | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1565.74 | 3131.48 | 3131.48 | 6262.96
8.12 |  | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 263.09 | 526.18 | 263.09 | 526.18
8.13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1240 | 2480 | 1240 | 2480
8.14 |  | BICO GEISER | un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1240 | 2480 | 2480 | 4960
8.15 |  | BICO ARTICULADO | un | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 496 | 992 | 4960 | 9920
8.16 |  | CASA DE MÁQUINAS (1,20X1,50X0,50) | un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1240 | 2480 | 1240 | 2480
9 |  | EDIFICAÇÃO PALCO | [9 empty] | 43795.1094 | 87590.2187
9.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 86.62 | 0 | 86.62 | 0 | 86.62 |  | 8.83 | 17.66 | 764.8546 | 1529.7092
9.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.472 | 0 | 2.472 | 0 | 2.472 |  | 62.73 | 125.46 | 155.0686 | 310.1371
9.3 |  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 21.63 | 0 | 21.63 | 0 | 21.63 |  | 52.48 | 104.96 | 1135.1424 | 2270.2848
9.4 |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 433.6 | 0 | 433.6 | 0 | 433.6 |  | 9.57 | 19.14 | 4149.552 | 8299.104
9.5 |  | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 2274.18 | 4548.36 | 1091.6064 | 2183.2128
9.6 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | M2 | 53.55 | 0 | 53.55 | 0 | 53.55 |  | 119.81 | 239.62 | 6415.8255 | 12831.651
9.7 |  | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR ) | KG | 79.25 | 0 | 79.25 | 0 | 79.25 |  | 11.66 | 23.32 | 924.055 | 1848.11
9.8 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 |  | 559.24 | 1118.48 | 3031.0808 | 6062.1616
9.9 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 61.8 | 0 | 61.8 | 0 | 61.8 |  | 43.6 | 87.2 | 2694.48 | 5388.96
9.10 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 61.8 | 0 | 61.8 | 0 | 61.8 |  | 11.21 | 22.42 | 692.778 | 1385.556
9.11 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 61.8 | 0 | 61.8 | 0 | 61.8 |  | 29.65 | 59.3 | 1832.37 | 3664.74
9.12 |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 61.8 | 0 | 61.8 | 0 | 61.8 |  | 24.66 | 49.32 | 1523.988 | 3047.976
9.13 |  | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 53.55 | 0 | 53.55 | 0 | 53.55 |  | 96.97 | 193.94 | 5192.7435 | 10385.487
9.14 |  | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 4 M, VÃO 15 M | M2 | 45.14 | 0 | 45.14 | 0 | 45.14 |  | 168.39 | 336.78 | 7601.1246 | 15202.2492
9.15 |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 45.14 | 0 | 45.14 | 0 | 45.14 |  | 146 | 292 | 6590.44 | 13180.88
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 41355.12 | 82710.24
10.1 |  | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | U | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 222.26 | 444.52 | 2667.12 | 5334.24
10.2 |  | POSTE SOLAR GERADOR ENERGIA AUTONOMO COM LUMINÁRIA 12V | un | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 3224 | 6448 | 38688 | 77376
11 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 20434.4512 | 40868.9024
11.1 |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 28.24 | 0 | 28.24 | 0 | 28.24 |  | 21.63 | 43.26 | 610.8312 | 1221.6624
11.2 |  | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 890.93 | 1781.86 | 10691.16 | 21382.32
11.3 |  | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO | U | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 200.93 | 401.86 | 4420.46 | 8840.92
11.4 |  | LIXEIRA REDONDA EM TELA MOEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 248 | 496 | 4712 | 9424
12 |  | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 7951.818 | 15903.636
12.1 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1264.2 | 0 | 1264.2 | 0 | 1264.2 |  | 6.29 | 12.58 | 7951.818 | 15903.636
13 |  | NOVOS ITENS 1 | [9 empty] | 497.24 | 497.24
13.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 401 | 497.24 | 497.24 | 497.24 | 497.24
14 |  | NOVOS ITENS 2 | [9 empty] | 563.46 | 563.46
14.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 230 | 281.73 | 281.73 | 563.46 | 563.46

## Impressão - ORC Licitação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  | Empresa Vencedora: Empresa que venceu
Obra: Pavimentação do Bairro Horto |  | Nº do Contrato Licitado: 123456
Data: 16/05/2020 |  | Representante da Empresa: Fulano de Tal
Representante do Município: Alexandre Kalil |  | BDI1: 14,87%
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço (R$)
Com BDI
|  |  |  | Unitário | Total
| c2 |  |  |  | 1424202.786
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11943.115
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 381.91 | 1718.595
1.2 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UN | 1 | 6508.18 | 6508.18
1.3 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 6 | 619.39 | 3716.34
2 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 81569.04
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6 | 13594.84 | 81569.04
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 719508.6693
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 10609.19 | 1.68 | 17823.4392
3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3286.62 | 42.32 | 139089.7584
3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 9346.08 | 56.6 | 528988.128
3.4 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 1116.23 | 29.23 | 32627.4029
3.5 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 40.36 | 24.28 | 979.9408
4 | DRENAGEM |  |  |  | 499643.7195
4.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2923.8 | 41.04 | 119992.752
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1192.6 | 5.42 | 6463.892
4.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 47.32 | 279.96 | 13247.7072
4.4 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | M | 769.84 | 112.46 | 86576.2064
4.5 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | M | 349.09 | 171.61 | 59907.3349
4.6 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | M | 100.83 | 267.97 | 27019.4151
4.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 758.77 | 8.29 | 6290.2033
4.8 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 758.77 | 5.62 | 4264.2874
4.9 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 79 | 850.89 | 67220.31
4.10 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 28 | 1570.59 | 43976.52
4.11 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 33.85 | 188.26 | 6372.601
4.12 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 28 | 454.89 | 12736.92
4.13 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 443.19 | 1772.76
4.14 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 34 | 26.12 | 888.08
4.15 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 26.36 | 59.21 | 1560.7756
4.16 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 564.73 | 9.2 | 5195.516
4.17 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 10.16 | 467.27 | 4747.4632
4.18 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 93.2 | 65.37 | 6092.484
4.19 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 93.2 | 7.23 | 673.836
4.20 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 93.2 | 27.04 | 2520.128
4.21 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 15.3 | 49.49 | 757.197
4.22 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 432.94 | 26.66 | 11542.1804
4.23 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 1155.9 | 8.5 | 9825.15
5 | CONTENÇÃO |  |  |  | 99608.9922
5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 78.75 | 5.42 | 426.825
5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 34.92 | 59.21 | 2067.6132
5.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 250.2 | 49.49 | 12382.398
5.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 5006.44 | 9.2 | 46059.248
5.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 65.94 | 491.06 | 32380.4964
5.6 | BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO | M | 41.6 | 22.88 | 951.808
5.7 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO | M3 | 12.51 | 114.94 | 1437.8994
5.8 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M3 | 12.51 | 107.82 | 1348.8282
5.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 183.6 | 8.29 | 1522.044
5.10 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 183.6 | 5.62 | 1031.832
6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 11929.25
6.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO | UN | 13 | 271.02 | 3523.26
6.2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO | UN | 27 | 238.87 | 6449.49
6.3 | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM PARA IDENTIFICAÇÃO | UN | 28 | 40.47 | 1133.16
6.4 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | UN | 1 | 823.34 | 823.34

## Impressão - ORC Medição
PLANILHA DE MEDIÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Belo Horizonte |  |  | Empresa Executora: Engesolo Engenharia LTDA |  |  |  |  | Medição Nº : 1
Obra: Pavimentação da Avenida Cristina |  |  | Nº do Contrato Licitado: 001/2020 |  |  |  |  | Período: 01/01/2020 A 01/02/2020
Responsável Técnico Fiscal: Breno Oliveira Pierre de Souza |  |  | Responsável Técnico Executor: Alan Pereira Neto Filho |  |  |  |  | Data: 10/03/2020
Nº CREA/CAU: 123456-7 |  |  | Nº CREA/CAU: 789456-1
Contrato BDMG Nº: 256.563 |  |  | Quantidade de Aditivos Realizados: 03 |  |  |  |  | Venc. do Contrato: 01/12/2020
Item | Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações | Unid. | Preço Unitário A | Quantidade Prevista Total B | Quantidade Executada Nesta Medição C | Quantidade Executada Acumulada D | Valor (R$) Previsto Total AxB | Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC | Valor (R$) Executado Acumulado AxD
| Pavimentação da Avenida Cristina | [5 empty] | 1146662.0564 | 63125.5306 | 63125.5306
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 63129.2306 | 63125.5306 | 63125.5306
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1377.21 | 21 | 21 | 21 | 28921.41 | 28921.41 | 28921.41
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 375.03 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 8438.175 | 8438.175 | 8438.175
1.3 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 924.06 | 3 | 3 | 3 | 2772.18 | 2772.18 | 2772.18
1.4 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 9.25 | 407.4 | 407 | 407 | 3768.45 | 3764.75 | 3764.75
1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 3.21 | 1235.96 | 1235.96 | 1235.96 | 3967.4316 | 3967.4316 | 3967.4316
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 14.72 | 828.56 | 828.56 | 828.56 | 12196.4032 | 12196.4032 | 12196.4032
1.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 24.8 | 123.596 | 123.596 | 123.596 | 3065.1808 | 3065.1808 | 3065.1808
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 56057.6317 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 17.92 | 877.674 | 0 | 0 | 15727.9181 | 0 | 0
2.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 17.7 | 285.6975 | 0 | 0 | 5056.8457 | 0 | 0
2.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 17.92 | 1799.2 | 0 | 0 | 32241.664 | 0 | 0
2.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 17.92 | 162.864 | 0 | 0 | 2918.5229 | 0 | 0
2.5 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 17.92 | 6.288 | 0 | 0 | 112.681 | 0 | 0
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 36161.3109 | 0 | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 62.73 | 7.74 | 0 | 0 | 485.5302 | 0 | 0
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 61.97 | 2.07 | 0 | 0 | 128.2779 | 0 | 0
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 21.22 | 15.48 | 0 | 0 | 328.4856 | 0 | 0
3.4 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 20.96 | 4.14 | 0 | 0 | 86.7744 | 0 | 0
3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 542.25 | 7.74 | 0 | 0 | 4197.015 | 0 | 0
3.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 535.65 | 2.07 | 0 | 0 | 1108.7955 | 0 | 0
3.7 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 405.16 | 39.75 | 0 | 0 | 16105.11 | 0 | 0
3.8 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 400.22 | 7.5 | 0 | 0 | 3001.65 | 0 | 0
3.9 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 428.49 | 6.24 | 0 | 0 | 2673.7776 | 0 | 0
3.10 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 423.28 | 2.88 | 0 | 0 | 1219.0464 | 0 | 0
3.11 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 413.06 | 4.8 | 0 | 0 | 1982.688 | 0 | 0
3.12 | COLOCAÇÃO DE PLACAS | M2 | 79.43 | 45.99 | 0 | 0 | 3652.9857 | 0 | 0
3.13 | COLOCAÇÃO DE PLACAS | M2 | 78.47 | 15.18 | 0 | 0 | 1191.1746 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 481972.8354 | 0 | 0
4.1 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 57.45 | 6869.052 | 0 | 0 | 394627.0374 | 0 | 0
4.2 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 36.84 | 2370.95 | 0 | 0 | 87345.798 | 0 | 0
5 | DRENAGEM | [5 empty] | 36600.7 | 0 | 0
5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 39.5 | 926.6 | 0 | 0 | 36600.7 | 0 | 0
6 | PASSEIO / ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 126844.1463 | 0 | 0
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 624.39 | 66.7152 | 0 | 0 | 41656.3037 | 0 | 0
6.2 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 85.35 | 366.16 | 0 | 0 | 31251.756 | 0 | 0
6.3 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 85.35 | 4.48 | 0 | 0 | 382.368 | 0 | 0
6.4 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 354.64 | 4 | 0 | 0 | 1418.56 | 0 | 0
6.5 | PISO INTERTRAVADO TIPO TANGRAM | m2 | 2.11 | 500.0403 | 0 | 0 | 1055.0849 | 0 | 0
6.6 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 74.64 | 607 | 0 | 0 | 45306.48 | 0 | 0
6.7 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 86.4 | 64.232 | 0 | 0 | 5549.6448 | 0 | 0
6.8 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 86.4 | 2.592 | 0 | 0 | 223.9488 | 0 | 0
7 | CALÇAMENTO | [5 empty] | 199757.9752 | 0 | 0
7.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.79 | 2845.2812 | 0 | 0 | 5093.0534 | 0 | 0
7.2 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 78.2 | 2489.3212 | 0 | 0 | 194664.9218 | 0 | 0
8 | FONTE LUMINOSA | [5 empty] | 32601.7278 | 0 | 0
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 51.05 | 15.7 | 0 | 0 | 801.485 | 0 | 0
8.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 11.21 | 15.7 | 0 | 0 | 175.997 | 0 | 0
8.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 29.65 | 15.7 | 0 | 0 | 465.505 | 0 | 0
8.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 24.66 | 9.42 | 0 | 0 | 232.2972 | 0 | 0
8.5 | JARDINAGEM E PAISAGISMO | m2 | 99.2 | 28.24 | 0 | 0 | 2801.408 | 0 | 0
8.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 512.08 | 12.56 | 0 | 0 | 6431.7248 | 0 | 0
8.7 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 35.24 | 0.3768 | 0 | 0 | 13.2784 | 0 | 0
8.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 71.75 | 18.84 | 0 | 0 | 1351.77 | 0 | 0
8.9 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 21.13 | 12.56 | 0 | 0 | 265.3928 | 0 | 0
8.10 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 358.19 | 18.84 | 0 | 0 | 6748.2996 | 0 | 0
8.11 | MOTO-BOMBA 0,5 CV VM = 5M3/H 1 1/2" R = 1 1/2", TRIFÁSICA | U | 1565.74 | 2 | 0 | 0 | 3131.48 | 0 | 0
8.12 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE | U | 263.09 | 1 | 0 | 0 | 263.09 | 0 | 0
8.13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | un | 1240 | 1 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0
8.14 | BICO GEISER | un | 1240 | 2 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0
8.15 | BICO ARTICULADO | un | 496 | 10 | 0 | 0 | 4960 | 0 | 0
8.16 | CASA DE MÁQUINAS (1,20X1,50X0,50) | un | 1240 | 1 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0
9 | EDIFICAÇÃO PALCO | [5 empty] | 43795.1094 | 0 | 0
9.1 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 8.83 | 86.62 | 0 | 0 | 764.8546 | 0 | 0
9.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 62.73 | 2.472 | 0 | 0 | 155.0686 | 0 | 0
9.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 52.48 | 21.63 | 0 | 0 | 1135.1424 | 0 | 0
9.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 9.57 | 433.6 | 0 | 0 | 4149.552 | 0 | 0
9.5 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 2274.18 | 0.48 | 0 | 0 | 1091.6064 | 0 | 0
9.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | M2 | 119.81 | 53.55 | 0 | 0 | 6415.8255 | 0 | 0
9.7 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR ) | KG | 11.66 | 79.25 | 0 | 0 | 924.055 | 0 | 0
9.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 559.24 | 5.42 | 0 | 0 | 3031.0808 | 0 | 0
9.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 43.6 | 61.8 | 0 | 0 | 2694.48 | 0 | 0
9.10 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 11.21 | 61.8 | 0 | 0 | 692.778 | 0 | 0
9.11 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 29.65 | 61.8 | 0 | 0 | 1832.37 | 0 | 0
9.12 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 24.66 | 61.8 | 0 | 0 | 1523.988 | 0 | 0
9.13 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 96.97 | 53.55 | 0 | 0 | 5192.7435 | 0 | 0
9.14 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 4 M, VÃO 15 M | M2 | 168.39 | 45.14 | 0 | 0 | 7601.1246 | 0 | 0
9.15 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 146 | 45.14 | 0 | 0 | 6590.44 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 41355.12 | 0 | 0
10.1 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | U | 222.26 | 12 | 0 | 0 | 2667.12 | 0 | 0
10.2 | POSTE SOLAR GERADOR ENERGIA AUTONOMO COM LUMINÁRIA 12V | un | 3224 | 12 | 0 | 0 | 38688 | 0 | 0
11 | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 20434.4512 | 0 | 0
11.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 21.63 | 28.24 | 0 | 0 | 610.8312 | 0 | 0
11.2 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 890.93 | 12 | 0 | 0 | 10691.16 | 0 | 0
11.3 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO | U | 200.93 | 22 | 0 | 0 | 4420.46 | 0 | 0
11.4 | LIXEIRA REDONDA EM TELA MOEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 248 | 19 | 0 | 0 | 4712 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 7951.818 | 0 | 0
12.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 6.29 | 1264.2 | 0 | 0 | 7951.818 | 0 | 0

## Controle
Modos | Modo Ativo: | P | Versão: | 2.3.7 | Data Vencimento Contrato Licitado:
P - Projeto
L - Licitação
M - Medição
Medição | De | Até | Aditivo | Data | Tipo | Reajuste | Prazo |  | Tipos de Aditivos
[8 empty] | 0 | Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
[8 empty] | 1 | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Prazo
[8 empty] | 2 | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Reajuste
[8 empty] | 3 | Adição e/ou Supressão de Quantitativos
[8 empty] | 4 | Prazo e Reajuste
[8 empty] | 5 | Prazo
[8 empty] | 6 | Reajuste
[8 empty] | 7 | Outros
SPBDMGV2.0 | ABC2022BDMG

## Municípios
ITEM | MUNICÍPIO | ÁREA DO MUNICIPIO (KM2) | POPULAÇÃO EM 2010 | CNPJ | IDH 2010 | DINAMISMO | REGIÃO DE PLANEJAMENTO | MICRORREGIÃO | CÓDIGO | TERRITÓRIO | CND VÁLIDA ATÉ | SIAFI | CADIP | DATA CONSULTA
1 | Abadia dos Dourados | 894.52 | 6704 | 18593111000114 | 0.689 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 310010 | 16 - Triângulo Norte | 2018-02-20
2 | Abaeté | 1814.59 | 22700 | 18296632000100 | 0.698 | ALTO | Central | Três Marias | 310020 | 06 - Central
3 | Abre Campo | 470.38 | 13311 | 18837278000183 | 0.654 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 310030 | 11 - Caparaó | 2019-08-24 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
4 | Acaiaca | 102.27 | 3924 | 18295287000190 | 0.63 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 310040 | 11 - Caparaó
5 | Açucena | 811.59 | 10298 | 17005216000142 | 0.61 | BAIXO | Rio Doce | Ipatinga | 310050 | 08 - Vale do Aço | 2019-10-26
6 | Água Boa | 1322.31 | 15193 | 18085563000195 | 0.576 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 310060 | 07 - Vale do Rio Doce
7 | Água Comprida | 492.57 | 2020 | 18428953000110 | 0.675 | ALTO | Triângulo | Uberaba | 310070 | 17 - Triângulo Sul
8 | Aguanil | 232.61 | 4049 | 17888108000165 | 0.663 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Campo Belo | 310080 | 10 - Oeste
9 | Águas Formosas | 817.93 | 18482 | 18404749000160 | 0.645 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 310090 | 04 - Mucuri
10 | Águas Vermelhas | 1258.04 | 12718 | 18414581000173 | 0.601 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 310100 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
11 | Aimorés | 1353.06 | 24969 | 18348094000150 | 0.684 | ALTO | Rio Doce | Aimorés | 310110 | 07 - Vale do Rio Doce
12 | Aiuruoca | 649.49 | 6173 | 18008896000110 | 0.668 | ALTO | Sul de Minas | Andrelândia | 310120 | 14 - Sul
13 | Alagoa | 161.96 | 2709 | 18186346000191 | 0.649 | BAIXO | Sul de Minas | São Lourenço | 310130 | 14 - Sul
14 | Albertina | 58.06 | 2913 | 17912015000129 | 0.673 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 310140 | 14 - Sul
15 | Além Paraíba | 509.98 | 34341 | 17709197000135 | 0.726 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 310150 | 12 - Mata | 2018-07-03
16 | Alfenas | 851.33 | 79722 | 18243220000101 | 0.761 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 310160 | 14 - Sul | 2019-11-30
17 | Alfredo Vasconcelos | 130.52 | 6078 | 26130617000115 | 0.675 | ALTO | Central | Barbacena | 310163 | 13 - Vertentes
18 | Almenara | 2291.4 | 38779 | 18349894000195 | 0.642 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 310170 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
19 | Alpercata | 166.79 | 7172 | 18332627000105 | 0.646 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 310180 | 07 - Vale do Rio Doce | 2020-02-03
20 | Alpinópolis | 454.36 | 18490 | 18241752000100 | 0.725 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 310190 | 15 - Sudoeste
21 | Alterosa | 362.37 | 13714 | 18243238000103 | 0.668 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 310200 | 15 - Sudoeste | 2018-05-21
22 | Alto Caparaó | 104.58 | 5297 | 1616270000194 | 0.661 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 310205 | 11 - Caparaó
23 | Alto Jequitibá | 151.47 | 8323 | 18392506000159 | 0.66 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 315350 | 11 - Caparaó
24 | Alto Rio Doce | 517.09 | 12158 | 18094748000166 | 0.62 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 310210 | 13 - Vertentes
25 | Alvarenga | 296.06 | 4443 | 19770288000101 | 0.592 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 310220 | 07 - Vale do Rio Doce | 2020-01-19 | Normal | Adimplente | 2019-07-26
26 | Alvinópolis | 599.79 | 15263 | 16725392000196 | 0.676 | ALTO | Central | Itabira | 310230 | 11 - Caparaó | 2020-01-06 | Normal | Adimplente | 2018-12-18
27 | Alvorada de Minas | 374.04 | 3548 | 18303164000153 | 0.572 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 310240 | 05 - Alto Jequitinhonha
28 | Amparo do Serra | 136.04 | 5052 | 18316174000123 | 0.641 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 310250 | 11 - Caparaó
29 | Andradas | 467 | 37302 | 17884412000134 | 0.734 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 310260 | 14 - Sul | 2019-10-22 | Normal | Normal | 2018-05-15
30 | Andrelândia | 1005.16 | 12146 | 18682930000138 | 0.7 | ALTO | Sul de Minas | Andrelândia | 310280 | 12 - Mata
31 | Angelândia | 184.16 | 8003 | 1113937000136 | 0.597 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 310285 | 04 - Mucuri
32 | Antônio Carlos | 529.94 | 11112 | 18094763000104 | 0.683 | ALTO | Central | Barbacena | 310290 | 13 - Vertentes
33 | Antônio Dias | 787.07 | 9573 | 16796575000100 | 0.645 | BAIXO | Rio Doce | Ipatinga | 310300 | 08 - Vale do Aço
34 | Antônio Prado de Minas | 85.14 | 1673 | 17947631000115 | 0.684 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 310310 | 12 - Mata
35 | Araçaí | 185.38 | 2247 | 18116111000123 | 0.695 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 310320 | 09 - Metropolitana | 2018-08-04 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
36 | Aracitaba | 106.14 | 2057 | 17747940000141 | 0.661 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 310330 | 12 - Mata
37 | Araçuaí | 2229.16 | 36041 | 17963083000117 | 0.663 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 310340 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha | 2018-10-31 |  |  | 2018-06-06
38 | Araguari | 2745.85 | 109779 | 16829640000149 | 0.773 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 310350 | 16 - Triângulo Norte | 2020-03-30 | Normal | Adimplente | 2019-03-01
39 | Arantina | 89.54 | 2823 | 17952508000192 | 0.697 | ALTO | Sul de Minas | Andrelândia | 310360 | 12 - Mata
40 | Araponga | 303.68 | 8165 | 18132167000171 | 0.536 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 310370 | 11 - Caparaó
41 | Araporã | 295.12 | 6233 | 23098510000149 | 0.708 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 310375 | 16 - Triângulo Norte
42 | Arapuá | 171.87 | 2772 | 19942895000101 | 0.724 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 310380 | 01 - Noroeste
43 | Araújos | 244.83 | 7884 | 18300996000116 | 0.698 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 310390 | 10 - Oeste
44 | Araxá | 1166.96 | 93683 | 18140756000100 | 0.772 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 310400 | 17 - Triângulo Sul
45 | Arceburgo | 162.14 | 9509 | 17899717000110 | 0.683 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 310410 | 15 - Sudoeste | 2019-11-30
46 | Arcos | 509.8 | 36582 | 18306662000150 | 0.749 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 310420 | 10 - Oeste | 2020-03-09
47 | Areado | 281.62 | 13729 | 18243246000150 | 0.727 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 310430 | 14 - Sul
48 | Argirita | 159.63 | 2901 | 17730011000120 | 0.643 | BAIXO | Zona da Mata | Cataguases | 310440 | 12 - Mata
49 | Aricanduva | 243.86 | 4770 | 1608511000153 | 0.582 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 310445 | 05 - Alto Jequitinhonha
50 | Arinos | 5273.47 | 17674 | 18125120000180 | 0.656 | BAIXO | Noroeste de Minas | Unaí | 310450 | 01 - Noroeste
51 | Astolfo Dutra | 159.21 | 13049 | 17702507000190 | 0.694 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 310460 | 12 - Mata
52 | Ataléia | 1833.43 | 14451 | 16971376000183 | 0.588 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 310470 | 04 - Mucuri
53 | Augusto de Lima | 1250.35 | 4962 | 17694845000127 | 0.656 | BAIXO | Central | Curvelo | 310480 | 06 - Central
54 | Baependi | 751.05 | 18292 | 18008862000126 | 0.681 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 310490 | 14 - Sul
55 | Baldim | 556.44 | 7917 | 18116129000125 | 0.671 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 310500 | 09 - Metropolitana
56 | Bambuí | 1453.99 | 22709 | 20920567000193 | 0.741 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 310510 | 10 - Oeste
57 | Bandeira | 485.02 | 4988 | 18349902000101 | 0.599 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 310520 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
58 | Bandeira do Sul | 47.07 | 5340 | 18175794000190 | 0.692 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 310530 | 14 - Sul
59 | Barão de Cocais | 340.56 | 28432 | 18317685000160 | 0.722 | ALTO | Central | Itabira | 310540 | 09 - Metropolitana | 2020-01-14 | Normal | Adimplente | 2019-07-22
60 | Barão de Monte Alto | 199.23 | 5727 | 17947649000117 | 0.649 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 310550 | 12 - Mata
61 | Barbacena | 758.37 | 126325 | 17095043000109 | 0.769 | ALTO | Central | Barbacena | 310560 | 13 - Vertentes
62 | Barra Longa | 383.97 | 6147 | 18316182000170 | 0.624 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 310570 | 11 - Caparaó | 2020-02-16
63 | Barroso | 82.33 | 19623 | 18094755000168 | 0.734 | ALTO | Central | Barbacena | 310590 | 13 - Vertentes
64 | Bela Vista de Minas | 108.52 | 10012 | 18311043000153 | 0.674 | ALTO | Central | Itabira | 310600 | 09 - Metropolitana | 2018-12-01
65 | Belmiro Braga | 392.11 | 3404 | 18338129000170 | 0.66 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 310610 | 12 - Mata
66 | Belo Horizonte | 330.23 | 2375444 | 18715383000140 | 0.81 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 310620 | 09 - Metropolitana | 2020-03-01
67 | Belo Oriente | 335.31 | 23397 | 17005653000166 | 0.686 | ALTO | Rio Doce | Ipatinga | 310630 | 08 - Vale do Aço
68 | Belo Vale | 367.17 | 7536 | 18363937000197 | 0.655 | BAIXO | Central | Itaguara | 310640 | 09 - Metropolitana
69 | Berilo | 584.85 | 12307 | 17700758000135 | 0.628 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 310650 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2018-06-05 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
70 | Berizal | 488.89 | 4371 | 1614602000100 | 0.604 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 310665 | 02 - Norte
71 | Bertópolis | 427.38 | 4498 | 18404897000184 | 0.594 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 310660 | 04 - Mucuri
72 | Betim | 346.26 | 377547 | 18715391000196 | 0.749 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 310670 | 09 - Metropolitana
73 | Bias Fortes | 285.3 | 3796 | 18094771000150 | 0.62 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 310680 | 12 - Mata
74 | Bicas | 139.7 | 13653 | 17722935000184 | 0.744 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 310690 | 12 - Mata
75 | Biquinhas | 458.95 | 2634 | 18296640000156 | 0.688 | ALTO | Central | Três Marias | 310700 | 06 - Central
76 | Boa Esperança | 861.09 | 38509 | 18239590000175 | 0.704 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 310710 | 14 - Sul | 2019-03-17
77 | Bocaina de Minas | 502.79 | 5000 | 18194076000160 | 0.645 | BAIXO | Sul de Minas | Andrelândia | 310720 | 12 - Mata
78 | Bocaiúva | 3231.56 | 46595 | 18803072000132 | 0.7 | ALTO | Norte de Minas | Bocaiúva | 310730 | 02 - Norte | 2019-11-13
79 | Bom Despacho | 1218.12 | 45626 | 18301002000186 | 0.75 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 310740 | 10 - Oeste
80 | Bom Jardim de Minas | 411.87 | 6513 | 18684217000123 | 0.673 | ALTO | Sul de Minas | Andrelândia | 310750 | 12 - Mata
81 | Bom Jesus da Penha | 208.02 | 3882 | 18187815000197 | 0.735 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 310760 | 15 - Sudoeste
82 | Bom Jesus do Amparo | 195.16 | 5495 | 18317693000106 | 0.683 | ALTO | Central | Itabira | 310770 | 09 - Metropolitana
83 | Bom Jesus do Galho | 593.12 | 15376 | 18334276000171 | 0.623 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 310780 | 08 - Vale do Aço | 2019-09-11
84 | Bom Repouso | 229.77 | 10457 | 18675892000196 | 0.653 | BAIXO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 310790 | 14 - Sul | 2019-10-26
85 | Bom Sucesso | 705.02 | 17244 | 18244368000160 | 0.692 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 310800 | 10 - Oeste
86 | Bonfim | 301.63 | 6816 | 18363945000133 | 0.637 | BAIXO | Central | Itaguara | 310810 | 09 - Metropolitana | 2018-08-18
87 | Bonfinópolis de Minas | 1789.44 | 5867 | 18125138000182 | 0.678 | ALTO | Noroeste de Minas | Unaí | 310820 | 01 - Noroeste | 2020-03-09
88 | Bonito de Minas | 3911.42 | 9671 | 1612493000183 | 0.537 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 310825 | 02 - Norte | 2019-05-11
89 | Borda da Mata | 300 | 17129 | 17912023000175 | 0.73 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 310830 | 14 - Sul | 2019-10-20
90 | Botelhos | 341.75 | 14935 | 17847641000189 | 0.702 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 310840 | 14 - Sul
91 | Botumirim | 1569.17 | 6497 | 18017418000177 | 0.602 | BAIXO | Norte de Minas | Grão Mogol | 310850 | 02 - Norte
92 | Brás Pires | 222.64 | 4650 | 18128272000137 | 0.625 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 310870 | 12 - Mata | 2018-06-18 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
93 | Brasilândia de Minas | 2512.49 | 14226 | 1602009000135 | 0.674 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 310855 | 01 - Noroeste
94 | Brasília de Minas | 1394.2 | 31221 | 18017442000106 | 0.656 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 310860 | 02 - Norte
95 | Brasópolis | 365.97 | 14663 | 18025890000151 | 0.692 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 310890 | 14 - Sul
96 | Braúnas | 376.23 | 5034 | 18307389000188 | 0.624 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 310880 | 09 - Metropolitana
97 | Brumadinho | 640.08 | 34013 | 18363929000140 | 0.747 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 310900 | 09 - Metropolitana
98 | Bueno Brandão | 355.45 | 10892 | 18940098000122 | 0.658 | BAIXO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 310910 | 14 - Sul | 2019-12-03 | Normal | Adimplente | 2018-12-19
99 | Buenópolis | 1601.85 | 10291 | 17694852000129 | 0.669 | ALTO | Central | Curvelo | 310920 | 06 - Central | 2020-01-31
100 | Bugre | 161.62 | 3990 | 1613126000102 | 0.627 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 310925 | 08 - Vale do Aço | 2020-03-01 | Normal | Adimplente | 2018-12-12
101 | Buritis | 5219.91 | 22729 | 18125146000129 | 0.672 | ALTO | Noroeste de Minas | Unaí | 310930 | 01 - Noroeste
102 | Buritizeiro | 7236.21 | 26921 | 18279067000172 | 0.624 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 310940 | 02 - Norte
103 | Cabeceira Grande | 1032.5 | 6453 | 1603707000155 | 0.648 | BAIXO | Noroeste de Minas | Unaí | 310945 | 01 - Noroeste | 2018-10-14
104 | Cabo Verde | 368.92 | 13823 | 17909599000183 | 0.674 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 310950 | 14 - Sul
105 | Cachoeira da Prata | 60.39 | 3654 | 25004532000128 | 0.741 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 310960 | 09 - Metropolitana
106 | Cachoeira de Minas | 304.87 | 11034 | 18675959000192 | 0.706 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 310970 | 14 - Sul
107 | Cachoeira de Pajeú | 694.17 | 8962 | 18414599000175 | 0.578 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Pedra Azul | 310270 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
108 | Cachoeira Dourada | 202.83 | 2506 | 18457267000178 | 0.726 | ALTO | Triângulo | Ituiutaba | 310980 | 16 - Triângulo Norte
109 | Caetanópolis | 155.79 | 10227 | 23221351000128 | 0.706 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 310990 | 09 - Metropolitana
110 | Caeté | 542.24 | 40786 | 18302299000102 | 0.728 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 311000 | 09 - Metropolitana
111 | Caiana | 107.07 | 4970 | 18114256000195 | 0.633 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 311010 | 12 - Mata
112 | Cajuri | 83 | 4047 | 18132456000170 | 0.617 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 311020 | 11 - Caparaó
113 | Caldas | 712.1 | 13630 | 18625129000150 | 0.687 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 311030 | 14 - Sul | 2020-04-12
114 | Camacho | 222.18 | 3154 | 18308726000151 | 0.69 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 311040 | 10 - Oeste
115 | Camanducaia | 527.96 | 21074 | 17935396000161 | 0.689 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 311050 | 14 - Sul | 2018-08-19 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
116 | Cambuí | 244.01 | 26491 | 18675975000185 | 0.751 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 311060 | 14 - Sul | 2019-03-25
117 | Cambuquira | 245.44 | 12658 | 17955386000198 | 0.699 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 311070 | 14 - Sul | 2019-02-24
118 | Campanário | 442.81 | 3559 | 18404905000192 | 0.616 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 311080 | 04 - Mucuri
119 | Campanha | 335.24 | 15435 | 18712174000142 | 0.709 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 311090 | 14 - Sul | 2019-10-06
120 | Campestre | 576.94 | 20701 | 18178400000157 | 0.698 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 311100 | 14 - Sul | 2018-08-18
121 | Campina Verde | 3652.37 | 19285 | 18457291000107 | 0.704 | ALTO | Triângulo | Frutal | 311110 | 16 - Triângulo Norte | 2018-10-17
122 | Campo Azul | 510.37 | 3685 | 1612551000179 | 0.621 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 311115 | 02 - Norte
123 | Campo Belo | 527.9 | 51509 | 18659334000137 | 0.711 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Campo Belo | 311120 | 10 - Oeste
124 | Campo do Meio | 274.1 | 11518 | 18239582000129 | 0.683 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 311130 | 14 - Sul | 2019-08-05 | Normal | Adimplente | 2018-05-25
125 | Campo Florido | 1268.39 | 6870 | 18428862000185 | 0.706 | ALTO | Triângulo | Uberaba | 311140 | 17 - Triângulo Sul | 2020-10-03 | Bloqueado | Adimplente | 2018-03-02
126 | Campos Altos | 708.84 | 14213 | 18298190000130 | 0.702 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 311150 | 17 - Triângulo Sul
127 | Campos Gerais | 770.3 | 27623 | 18245175000124 | 0.682 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 311160 | 14 - Sul
128 | Cana Verde | 213.04 | 5589 | 18244426000156 | 0.65 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Campo Belo | 311190 | 10 - Oeste | 2019-09-29 | Normal | Adimplente | 2018-12-03
129 | Canaã | 175.84 | 4631 | 18132712000120 | 0.649 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 311170 | 11 - Caparaó | 2020-01-15
130 | Canápolis | 844.17 | 11357 | 18457200000133 | 0.722 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 311180 | 16 - Triângulo Norte
131 | Candeias | 720.67 | 14592 | 17888090000100 | 0.678 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Campo Belo | 311200 | 10 - Oeste
132 | Cantagalo | 141.88 | 4190 | 1617441000108 | 0.631 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 311205 | 07 - Vale do Rio Doce
133 | Caparaó | 130.73 | 5209 | 18114249000193 | 0.624 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 311210 | 11 - Caparaó
134 | Capela Nova | 110.8 | 4758 | 19259951000108 | 0.648 | BAIXO | Central | Barbacena | 311220 | 13 - Vertentes | 2019-10-07 | Normal | Adimplente | 2019-04-29
135 | Capelinha | 964.89 | 34796 | 19229921000159 | 0.653 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 311230 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2019-07-01
136 | Capetinga | 296.95 | 7089 | 17894031000136 | 0.675 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 311240 | 15 - Sudoeste | 2019-02-18 | Normal | Adimplente | 2018-12-18
137 | Capim Branco | 94.72 | 8880 | 18314617000147 | 0.695 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 311250 | 09 - Metropolitana
138 | Capinópolis | 623.29 | 15297 | 18457234000128 | 0.723 | ALTO | Triângulo | Ituiutaba | 311260 | 16 - Triângulo Norte
139 | Capitão Andrade | 279.27 | 4929 | 66229105000125 | 0.624 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 311265 | 07 - Vale do Rio Doce
140 | Capitão Enéas | 972.92 | 14206 | 18017426000113 | 0.639 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 311270 | 02 - Norte
141 | Capitólio | 520.89 | 8185 | 16726028000140 | 0.71 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 311280 | 15 - Sudoeste | 2020-02-02 | Normal | Adimplente | 2018-05-28
142 | Caputira | 187.84 | 9033 | 18385138000111 | 0.615 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 311290 | 11 - Caparaó
143 | Caraí | 1243.51 | 22343 | 18404848000141 | 0.558 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 311300 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
144 | Caranaíba | 159.82 | 3288 | 18094789000152 | 0.634 | BAIXO | Central | Barbacena | 311310 | 13 - Vertentes | 2019-07-27
145 | Carandaí | 486.45 | 23341 | 18094797000107 | 0.697 | ALTO | Central | Barbacena | 311320 | 13 - Vertentes
146 | Carangola | 353.44 | 32321 | 19279827000104 | 0.695 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 311330 | 12 - Mata | 2019-08-27 | Normal | Adimplente | 2018-05-17
147 | Caratinga | 1258.69 | 85322 | 18334268000125 | 0.706 | ALTO | Rio Doce | Caratinga | 311340 | 08 - Vale do Aço | 2019-11-04
148 | Carbonita | 1457.59 | 9158 | 21154174000189 | 0.638 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 311350 | 05 - Alto Jequitinhonha
149 | Careaçu | 180.72 | 6302 | 17935388000115 | 0.683 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 311360 | 14 - Sul | 2019-12-09 | Normal | Adimplente | 2018-11-28
150 | Carlos Chagas | 3199.5 | 20087 | 19388107000187 | 0.648 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 311370 | 04 - Mucuri
151 | Carmésia | 259.32 | 2460 | 18303172000108 | 0.65 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 311380 | 09 - Metropolitana
152 | Carmo da Cachoeira | 506.89 | 11836 | 18240135000190 | 0.655 | BAIXO | Sul de Minas | Varginha | 311390 | 14 - Sul
153 | Carmo da Mata | 359.1 | 10927 | 18312967000174 | 0.689 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 311400 | 10 - Oeste
154 | Carmo de Minas | 322.54 | 13752 | 18188243000160 | 0.682 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 311410 | 14 - Sul
155 | Carmo do Cajuru | 454.77 | 20018 | 18291377000102 | 0.71 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 311420 | 10 - Oeste
156 | Carmo do Paranaíba | 1306.92 | 29752 | 18602029000109 | 0.705 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 311430 | 01 - Noroeste
157 | Carmo do Rio Claro | 1064.33 | 20426 | 18243287000146 | 0.733 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 311440 | 15 - Sudoeste | 2019-02-18
158 | Carmópolis de Minas | 400.9 | 17050 | 18312983000167 | 0.7 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 311450 | 10 - Oeste | 2019-04-06
159 | Carneirinho | 2068.46 | 9467 | 26042515000148 | 0.741 | ALTO | Triângulo | Frutal | 311455 | 17 - Triângulo Sul
160 | Carrancas | 728.5 | 3952 | 17953332000193 | 0.725 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 311460 | 14 - Sul
161 | Carvalhópolis | 80.71 | 3350 | 18242800000184 | 0.724 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 311470 | 14 - Sul
162 | Carvalhos | 282.32 | 4555 | 18194217000145 | 0.646 | BAIXO | Sul de Minas | Andrelândia | 311480 | 14 - Sul
163 | Casa Grande | 157.61 | 2242 | 18667477000190 | 0.652 | BAIXO | Central | Conselheiro Lafaiete | 311490 | 13 - Vertentes
164 | Cascalho Rico | 368.1 | 2857 | 18259374000191 | 0.721 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 311500 | 16 - Triângulo Norte
165 | Cássia | 666.67 | 17428 | 17894049000138 | 0.704 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 311510 | 15 - Sudoeste | 2019-06-10 | Normal | Adimplente | 2018-12-12
166 | Cataguases | 491.36 | 69810 | 17702499000181 | 0.751 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 311530 | 12 - Mata
167 | Catas Altas | 238.21 | 4839 | 1612370000142 | 0.684 | ALTO | Central | Itabira | 311535 | 09 - Metropolitana
168 | Catas Altas da Noruega | 142.33 | 3462 | 19718378000153 | 0.6 | BAIXO | Central | Conselheiro Lafaiete | 311540 | 13 - Vertentes
169 | Catuji | 418.25 | 6705 | 26218636000106 | 0.54 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 311545 | 04 - Mucuri | 2019-12-02 | Normal | Adimplente | 2018-12-12
170 | Catuti | 286.55 | 5102 | 1612502000136 | 0.621 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 311547 | 02 - Norte | 2020-03-16
171 | Caxambu | 101.06 | 21719 | 18008870000172 | 0.743 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 311550 | 14 - Sul
172 | Cedro do Abaeté | 281.56 | 1212 | 18296657000103 | 0.678 | ALTO | Central | Três Marias | 311560 | 06 - Central
173 | Central de Minas | 204.8 | 6774 | 17990714000197 | 0.665 | BAIXO | Rio Doce | Mantena | 311570 | 07 - Vale do Rio Doce | 2018-12-08 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
174 | Centralina | 324.62 | 10270 | 18260497000142 | 0.678 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 311580 | 16 - Triângulo Norte
175 | Chácara | 152.88 | 2792 | 18338137000116 | 0.664 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 311590 | 12 - Mata
176 | Chalé | 213.32 | 5647 | 18392548000190 | 0.655 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 311600 | 11 - Caparaó
177 | Chapada do Norte | 829 | 15165 | 16886608000103 | 0.598 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 311610 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2018-08-15 | Normal
178 | Chapada Gaúcha | 3252.63 | 10792 | 1563351000173 | 0.635 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 311615 | 01 - Noroeste | 2020-02-15 | Bloqueado | Adimplente | 2018-12-03
179 | Chiador | 252.64 | 2785 | 18338145000162 | 0.711 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 311620 | 12 - Mata
180 | Cipotânea | 153.61 | 6547 | 18094805000107 | 0.579 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 311630 | 13 - Vertentes | 2018-06-16 | Bloqueado | Adimplente | 2018-03-02
181 | Claraval | 226.11 | 4544 | 17894056000130 | 0.698 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 311640 | 15 - Sudoeste
182 | Claro dos Poções | 720.23 | 7781 | 21498274000122 | 0.67 | ALTO | Norte de Minas | Montes Claros | 311650 | 02 - Norte
183 | Cláudio | 631.11 | 25777 | 18308775000194 | 0.709 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 311660 | 10 - Oeste
184 | Coimbra | 106.54 | 7054 | 18132464000117 | 0.669 | ALTO | Zona da Mata | Viçosa | 311670 | 12 - Mata | 2019-10-26
185 | Coluna | 348.28 | 9024 | 18307397000124 | 0.583 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 311680 | 05 - Alto Jequitinhonha
186 | Comendador Gomes | 1040.31 | 2972 | 18449173000157 | 0.697 | ALTO | Triângulo | Frutal | 311690 | 17 - Triângulo Sul | 2020-01-26 | Normal | Adimplente | 2019-08-06
187 | Comercinho | 654.66 | 8309 | 18414615000120 | 0.593 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Pedra Azul | 311700 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
188 | Conceição da Aparecida | 352.4 | 9814 | 18243295000192 | 0.691 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 311710 | 15 - Sudoeste | 2019-09-03 | Normal | Adimplente | 2018-07-05
189 | Conceição da Barra de Minas | 273.18 | 3961 | 18557587000108 | 0.685 | ALTO | Central | São João del Rei | 311520 | 13 - Vertentes
190 | Conceição das Alagoas | 1335.34 | 23055 | 18428854000139 | 0.712 | ALTO | Triângulo | Uberaba | 311730 | 17 - Triângulo Sul | 2019-11-28
191 | Conceição das Pedras | 102.26 | 2749 | 18025908000115 | 0.668 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 311720 | 14 - Sul
192 | Conceição de Ipanema | 254.11 | 4467 | 18334300000172 | 0.676 | ALTO | Rio Doce | Aimorés | 311740 | 11 - Caparaó
193 | Conceição do Mato Dentro | 1725.56 | 17914 | 18303156000107 | 0.634 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 311750 | 09 - Metropolitana
194 | Conceição do Pará | 247.28 | 5162 | 18315200000107 | 0.7 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 311760 | 10 - Oeste
195 | Conceição do Rio Verde | 370.34 | 12950 | 18008888000174 | 0.665 | BAIXO | Sul de Minas | São Lourenço | 311770 | 14 - Sul
196 | Conceição dos Ouros | 183.43 | 10388 | 18677609000165 | 0.703 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 311780 | 14 - Sul
197 | Cônego Marinho | 1640.2 | 7089 | 1612492000139 | 0.621 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 311783 | 02 - Norte
198 | Confins | 41.67 | 5943 | 1006232000110 | 0.747 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 311787 | 09 - Metropolitana
199 | Congonhal | 206.01 | 10480 | 18675967000139 | 0.712 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 311790 | 14 - Sul
200 | Congonhas | 305.09 | 48550 | 16752446000102 | 0.753 | ALTO | Central | Conselheiro Lafaiete | 311800 | 13 - Vertentes
201 | Congonhas do Norte | 399.52 | 4947 | 18303180000146 | 0.568 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 311810 | 09 - Metropolitana
202 | Conquista | 618.36 | 6527 | 18428888000123 | 0.729 | ALTO | Triângulo | Uberaba | 311820 | 17 - Triângulo Sul
203 | Conselheiro Lafaiete | 369.31 | 116527 | 19718360000151 | 0.761 | ALTO | Central | Conselheiro Lafaiete | 311830 | 13 - Vertentes
204 | Conselheiro Pena | 1466.74 | 22232 | 19769660000160 | 0.662 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 311840 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-12-02
205 | Consolação | 86.27 | 1727 | 18025916000161 | 0.673 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 311850 | 14 - Sul | 2019-08-18
206 | Contagem | 194.38 | 603048 | 18715508000131 | 0.756 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 311860 | 09 - Metropolitana | 2020-01-07 | Normal | Adimplente | 2019-07-18
207 | Coqueiral | 296.41 | 9287 | 18239624000121 | 0.694 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 311870 | 14 - Sul
208 | Coração de Jesus | 2227.51 | 26035 | 22680672000128 | 0.642 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 311880 | 02 - Norte
209 | Cordisburgo | 822.65 | 8667 | 18116137000171 | 0.656 | BAIXO | Central | Sete Lagoas | 311890 | 09 - Metropolitana
210 | Cordislândia | 179.6 | 3435 | 18712166000104 | 0.66 | BAIXO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 311900 | 14 - Sul | 2018-10-17 | Normal | Adimplente | 2018-07-05
211 | Corinto | 2522.92 | 23901 | 17695016000169 | 0.68 | ALTO | Central | Curvelo | 311910 | 06 - Central
212 | Coroaci | 576.66 | 10274 | 18085647000129 | 0.626 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 311920 | 07 - Vale do Rio Doce
213 | Coromandel | 3310.07 | 27551 | 18591149000158 | 0.708 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 311930 | 16 - Triângulo Norte
214 | Coronel Fabriciano | 222.08 | 103797 | 19875046000182 | 0.755 | ALTO | Rio Doce | Ipatinga | 311940 | 08 - Vale do Aço | 2019-11-06
215 | Coronel Murta | 814.4 | 9117 | 18348722000105 | 0.627 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 311950 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
216 | Coronel Pacheco | 131.12 | 2983 | 18338152000164 | 0.669 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 311960 | 12 - Mata
217 | Coronel Xavier Chaves | 140.36 | 3301 | 18557546000103 | 0.677 | ALTO | Central | São João del Rei | 311970 | 13 - Vertentes
218 | Córrego Danta | 656.88 | 3391 | 18298174000148 | 0.692 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 311980 | 10 - Oeste
219 | Córrego do Bom Jesus | 123.32 | 3732 | 18677633000102 | 0.692 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 311990 | 14 - Sul
220 | Córrego Fundo | 101.75 | 5821 | 1614862000177 | 0.678 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 311995 | 10 - Oeste | 2018-10-08 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
221 | Córrego Novo | 206.45 | 3129 | 18334284000118 | 0.632 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 312000 | 08 - Vale do Aço | 2020-02-03
222 | Couto de Magalhães de Minas | 485.96 | 4204 | 17754177000186 | 0.659 | BAIXO | Central | Diamantina | 312010 | 05 - Alto Jequitinhonha
223 | Crisólita | 966.38 | 6040 | 1614283000124 | 0.585 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 312015 | 04 - Mucuri | 2020-01-26 | Normal | Adimplente | 2019-07-30
224 | Cristais | 627.77 | 11301 | 17888082000155 | 0.692 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Campo Belo | 312020 | 10 - Oeste
225 | Cristália | 838.93 | 5760 | 18017434000160 | 0.583 | BAIXO | Norte de Minas | Grão Mogol | 312030 | 02 - Norte
226 | Cristiano Otoni | 132.44 | 5007 | 19718402000154 | 0.695 | ALTO | Central | Conselheiro Lafaiete | 312040 | 13 - Vertentes
227 | Cristina | 311.67 | 10214 | 18188250000162 | 0.668 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 312050 | 14 - Sul | 2020-01-29 | Normal | Adimplente | 2018-12-03
228 | Crucilândia | 166.85 | 4749 | 18313007000129 | 0.651 | BAIXO | Central | Itaguara | 312060 | 09 - Metropolitana
229 | Cruzeiro da Fortaleza | 187.92 | 3934 | 18468041000172 | 0.696 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 312070 | 16 - Triângulo Norte | 2018-07-30 | Normal | Adimplente | 2018-05-25
230 | Cruzília | 523.18 | 14596 | 18008904000129 | 0.695 | ALTO | Sul de Minas | Andrelândia | 312080 | 14 - Sul
231 | Cuparaque | 228.88 | 4680 | 1615422000134 | 0.627 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 312083 | 07 - Vale do Rio Doce
232 | Curral de Dentro | 569.99 | 6930 | 1613076000155 | 0.585 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 312087 | 02 - Norte
233 | Curvelo | 3295.85 | 74184 | 17695024000105 | 0.713 | ALTO | Central | Curvelo | 312090 | 06 - Central | 2019-10-12 | Normal | Adimplente | 2018-06-21
234 | Datas | 310.43 | 5210 | 17754193000179 | 0.616 | BAIXO | Central | Diamantina | 312100 | 05 - Alto Jequitinhonha
235 | Delfim Moreira | 408.5 | 7971 | 18025924000108 | 0.669 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 312110 | 14 - Sul
236 | Delfinópolis | 1403.13 | 6830 | 17894064000186 | 0.74 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 312120 | 15 - Sudoeste
237 | Delta | 102.14 | 8107 | 1020881000175 | 0.639 | BAIXO | Triângulo | Uberaba | 312125 | 17 - Triângulo Sul
238 | Descoberto | 213.62 | 4757 | 18558098000162 | 0.68 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 312130 | 12 - Mata
239 | Desterro de Entre Rios | 376.97 | 7002 | 20356762000132 | 0.639 | BAIXO | Central | Conselheiro Lafaiete | 312140 | 13 - Vertentes
240 | Desterro do Melo | 143.05 | 3009 | 18094813000153 | 0.631 | BAIXO | Central | Barbacena | 312150 | 13 - Vertentes
241 | Diamantina | 3893.62 | 45884 | 17754136000190 | 0.716 | ALTO | Central | Diamantina | 312160 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2020-04-08
242 | Diogo de Vasconcelos | 165.23 | 3848 | 18295311000190 | 0.601 | BAIXO | Central | Ouro Preto | 312170 | 11 - Caparaó | 2019-11-16 | Normal | Adimplente | 2018-12-27
243 | Dionísio | 345.33 | 8739 | 20126439000172 | 0.702 | ALTO | Central | Itabira | 312180 | 09 - Metropolitana | 2019-12-02 | Normal | Adimplente | 2019-09-02
244 | Divinésia | 117.35 | 3292 | 18128280000183 | 0.657 | BAIXO | Zona da Mata | Ubá | 312190 | 12 - Mata
245 | Divino | 337.63 | 19131 | 18114272000188 | 0.605 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 312200 | 12 - Mata | 2018-07-17
246 | Divino das Laranjeiras | 341.13 | 4937 | 18357079000178 | 0.661 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 312210 | 07 - Vale do Rio Doce
247 | Divinolândia de Minas | 132 | 7036 | 18307405000132 | 0.623 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 312220 | 09 - Metropolitana | 2019-10-17 | Normal | adimplente | 2018-06-18
248 | Divinópolis | 709.73 | 213076 | 18291351000164 | 0.764 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 312230 | 10 - Oeste | 2020-03-09
249 | Divisa Alegre | 121.46 | 5884 | 1613073000111 | 0.608 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 312235 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
250 | Divisa Nova | 216.98 | 5760 | 18243279000108 | 0.67 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 312240 | 14 - Sul
251 | Divisópolis | 565.88 | 8970 | 66234311000123 | 0.609 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 312245 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
252 | Dom Bosco | 814.99 | 3817 | 1602782000100 | 0.673 | ALTO | Noroeste de Minas | Unaí | 312247 | 01 - Noroeste
253 | Dom Cavati | 59.41 | 5210 | 18080283000194 | 0.688 | ALTO | Rio Doce | Caratinga | 312250 | 08 - Vale do Aço | 2019-09-09
254 | Dom Joaquim | 398.71 | 4535 | 18303198000148 | 0.622 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 312260 | 09 - Metropolitana
255 | Dom Silvério | 195.34 | 5193 | 18297226000161 | 0.709 | ALTO | Zona da Mata | Ponte Nova | 312270 | 11 - Caparaó
256 | Dom Viçoso | 114.08 | 2994 | 18188268000164 | 0.687 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 312280 | 14 - Sul | 2019-09-04
257 | Dona Euzébia | 70.21 | 6001 | 17706656000127 | 0.701 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 312290 | 12 - Mata
258 | Dores de Campos | 124.62 | 9303 | 18094821000108 | 0.686 | ALTO | Central | São João del Rei | 312300 | 13 - Vertentes
259 | Dores de Guanhães | 381.73 | 5223 | 18307413000189 | 0.636 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 312310 | 09 - Metropolitana
260 | Dores do Indaiá | 1116.15 | 13781 | 18301010000122 | 0.719 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 312320 | 10 - Oeste | 2020-01-13
261 | Dores do Turvo | 230.38 | 4439 | 18128249000142 | 0.629 | BAIXO | Zona da Mata | Ubá | 312330 | 12 - Mata
262 | Doresópolis | 153.49 | 1440 | 18306647000101 | 0.692 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 312340 | 15 - Sudoeste
263 | Douradoquara | 315.42 | 1841 | 18158261000108 | 0.706 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 312350 | 16 - Triângulo Norte | 2019-12-09
264 | Durandé | 217.8 | 7402 | 66232547000120 | 0.645 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 312352 | 11 - Caparaó
265 | Elói Mendes | 498.69 | 25266 | 20347225000126 | 0.685 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 312360 | 14 - Sul | 2019-10-08
266 | Engenheiro Caldas | 189.36 | 10276 | 18080655000182 | 0.644 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 312370 | 07 - Vale do Rio Doce
267 | Engenheiro Navarro | 606.45 | 7125 | 17697152000198 | 0.655 | BAIXO | Norte de Minas | Bocaiúva | 312380 | 02 - Norte
268 | Entre Folhas | 86.47 | 5172 | 66229626000182 | 0.634 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 312385 | 08 - Vale do Aço | 2019-02-26
269 | Entre Rios de Minas | 457.31 | 14262 | 20356747000194 | 0.672 | ALTO | Central | Conselheiro Lafaiete | 312390 | 13 - Vertentes
270 | Ervália | 356.87 | 17958 | 18133306000181 | 0.625 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 312400 | 12 - Mata
271 | Esmeraldas | 909.98 | 60153 | 18715466000139 | 0.671 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 312410 | 09 - Metropolitana
272 | Espera Feliz | 325.6 | 22859 | 18114264000131 | 0.663 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 312420 | 12 - Mata | 2019-11-07 | Normal | Adimplente | 2019-05-10
273 | Espinosa | 1877.04 | 31113 | 18650952000116 | 0.627 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 312430 | 02 - Norte | 2019-07-07
274 | Espírito Santo do Dourado | 264.39 | 4429 | 18675900000102 | 0.685 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 312440 | 14 - Sul | 2019-10-14
275 | Estiva | 243.61 | 10844 | 18675918000104 | 0.691 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 312450 | 14 - Sul
276 | Estrela Dalva | 131.54 | 2470 | 18592162000121 | 0.71 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 312460 | 12 - Mata
277 | Estrela do Indaiá | 637.19 | 3515 | 17710096000184 | 0.676 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 312470 | 10 - Oeste
278 | Estrela do Sul | 818.67 | 7457 | 18301028000124 | 0.696 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 312480 | 16 - Triângulo Norte
279 | Eugenópolis | 309.72 | 10541 | 17947656000119 | 0.675 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 312490 | 12 - Mata
280 | Ewbank da Câmara | 102.8 | 3752 | 17747932000103 | 0.676 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 312500 | 12 - Mata
281 | Extrema | 241.9 | 28564 | 18677591000100 | 0.732 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 312510 | 14 - Sul
282 | Fama | 86.79 | 2348 | 18243253000151 | 0.717 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 312520 | 14 - Sul
283 | Faria Lemos | 165.61 | 3377 | 18114280000124 | 0.687 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 312530 | 12 - Mata
284 | Felício dos Santos | 356.84 | 5137 | 17754201000187 | 0.606 | BAIXO | Central | Diamantina | 312540 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2018-06-17
285 | Felisburgo | 596.52 | 6887 | 18083071000160 | 0.583 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 312560 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
286 | Felixlândia | 1554.51 | 14121 | 17695032000151 | 0.648 | BAIXO | Central | Curvelo | 312570 | 06 - Central
287 | Fernandes Tourinho | 151.13 | 3033 | 18080887000130 | 0.646 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 312580 | 07 - Vale do Rio Doce
288 | Ferros | 1094.24 | 10837 | 18299529000113 | 0.603 | BAIXO | Central | Itabira | 312590 | 09 - Metropolitana
289 | Fervedouro | 357.52 | 10351 | 26139790000184 | 0.58 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 312595 | 12 - Mata
290 | Florestal | 195.85 | 6603 | 18313833000178 | 0.724 | ALTO | Central | Pará de Minas | 312600 | 09 - Metropolitana
291 | Formiga | 1501.02 | 65064 | 16784720000125 | 0.755 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 312610 | 10 - Oeste | 2019-11-16 | Normal | Adimplente | 2019-06-06
292 | Formoso | 3880.85 | 8173 | 18125153000120 | 0.64 | BAIXO | Noroeste de Minas | Unaí | 312620 | 01 - Noroeste
293 | Fortaleza de Minas | 219.05 | 4098 | 18241760000156 | 0.67 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 312630 | 15 - Sudoeste
294 | Fortuna de Minas | 196.08 | 2701 | 18116145000118 | 0.696 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 312640 | 09 - Metropolitana | 2020-01-12
295 | Francisco Badaró | 459.75 | 10244 | 18051524000177 | 0.622 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 312650 | 05 - Alto Jequitinhonha
296 | Francisco Dumont | 1589.37 | 4867 | 16885485000188 | 0.625 | BAIXO | Norte de Minas | Bocaiúva | 312660 | 02 - Norte | 2019-06-11 | Normal | adimplente | 2018-12-13
297 | Francisco Sá | 2744.33 | 24918 | 22681423000157 | 0.654 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 312670 | 02 - Norte
298 | Franciscópolis | 712.7 | 5803 | 1613394000116 | 0.603 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 312675 | 04 - Mucuri
299 | Frei Gaspar | 626.28 | 5880 | 18404913000139 | 0.59 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 312680 | 04 - Mucuri
300 | Frei Inocêncio | 469.64 | 8924 | 16945990000170 | 0.648 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 312690 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-11-03
301 | Frei Lagonegro | 167.1 | 3329 | 1615008000125 | 0.543 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 312695 | 07 - Vale do Rio Doce
302 | Fronteira | 201.79 | 14047 | 18449140000107 | 0.684 | ALTO | Triângulo | Frutal | 312700 | 17 - Triângulo Sul
303 | Fronteira dos Vales | 319.83 | 4687 | 18404954000125 | 0.592 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 312705 | 04 - Mucuri
304 | Fruta de Leite | 759.9 | 5940 | 1612483000148 | 0.544 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 312707 | 02 - Norte
305 | Frutal | 2418.69 | 53474 | 18449132000160 | 0.73 | ALTO | Triângulo | Frutal | 312710 | 17 - Triângulo Sul
306 | Funilândia | 200.66 | 3854 | 18062414000100 | 0.655 | BAIXO | Central | Sete Lagoas | 312720 | 09 - Metropolitana | 2019-07-29 | Normal | Adimplente | 2018-07-05
307 | Galiléia | 720.65 | 6966 | 17005000000187 | 0.654 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 312730 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-10-22
308 | Gameleiras | 1735.8 | 5139 | 1612482000101 | 0.65 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 312733 | 02 - Norte | 2020-02-22 | Normal | Adimplente | 2019-09-11
309 | Glaucilândia | 145.58 | 2964 | 1612496000117 | 0.679 | ALTO | Norte de Minas | Montes Claros | 312735 | 02 - Norte
310 | Goiabeira | 112.46 | 3054 | 1615421000190 | 0.647 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 312737 | 07 - Vale do Rio Doce
311 | Goianá | 152.03 | 3659 | 1611137000145 | 0.716 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 312738 | 12 - Mata
312 | Gonçalves | 189.37 | 4220 | 18025932000154 | 0.683 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 312740 | 14 - Sul | 2018-07-21 | Normal | Adimplente | 2018-06-20
313 | Gonzaga | 208.96 | 5919 | 18307421000125 | 0.606 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 312750 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-11-04
314 | Gouveia | 864.77 | 11687 | 17754144000136 | 0.681 | ALTO | Central | Diamantina | 312760 | 05 - Alto Jequitinhonha
315 | Governador Valadares | 2348.9 | 263594 | 20622890000180 | 0.727 | ALTO | Rio Doce | Governador Valadares | 312770 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-12-29
316 | Grão Mogol | 3888.59 | 15026 | 20716627000150 | 0.604 | BAIXO | Norte de Minas | Grão Mogol | 312780 | 02 - Norte
317 | Grupiara | 193.2 | 1373 | 17827858000127 | 0.731 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 312790 | 16 - Triângulo Norte
318 | Guanhães | 1076.82 | 31266 | 18307439000127 | 0.686 | ALTO | Rio Doce | Guanhães | 312800 | 09 - Metropolitana | 2018-12-16
319 | Guapé | 935.34 | 13838 | 18239616000185 | 0.679 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 312810 | 14 - Sul | 2019-12-24
320 | Guaraciaba | 348.66 | 10223 | 19382647000153 | 0.623 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 312820 | 11 - Caparaó | 2018-10-21
321 | Guaraciama | 391.78 | 4719 | 1612549000108 | 0.677 | ALTO | Norte de Minas | Bocaiúva | 312825 | 02 - Norte
322 | Guaranésia | 298.23 | 18714 | 17900473000148 | 0.701 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 312830 | 15 - Sudoeste | 2020-03-15 | Normal | Adimplente | 2019-09-17
323 | Guarani | 263.64 | 8688 | 18338160000100 | 0.677 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 312840 | 12 - Mata
324 | Guarará | 88.73 | 3932 | 17723172000196 | 0.652 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 312850 | 12 - Mata
325 | Guarda-Mor | 2063.08 | 6569 | 18277947000100 | 0.69 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 312860 | 01 - Noroeste | 2019-09-16 | Normal | Adimplente | 2019-07-17
326 | Guaxupé | 285.39 | 49491 | 18663401000197 | 0.751 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 312870 | 15 - Sudoeste | 2020-01-27 | Normal | Adimplente | 2019-08-06
327 | Guidoval | 158.73 | 7210 | 18128215000158 | 0.683 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 312880 | 12 - Mata
328 | Guimarânia | 368.67 | 7290 | 18602052000101 | 0.693 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 312890 | 16 - Triângulo Norte
329 | Guiricema | 294.22 | 8697 | 18137943000126 | 0.674 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 312900 | 12 - Mata
330 | Gurinhatã | 1848.99 | 6137 | 18457192000125 | 0.68 | ALTO | Triângulo | Ituiutaba | 312910 | 16 - Triângulo Norte
331 | Heliodora | 153.45 | 6120 | 18712133000156 | 0.657 | BAIXO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 312920 | 14 - Sul
332 | Iapu | 342.75 | 10331 | 18338830000199 | 0.654 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 312930 | 08 - Vale do Aço | 2020-01-29
333 | Ibertioga | 347.36 | 5029 | 18094839000100 | 0.657 | BAIXO | Central | Barbacena | 312940 | 13 - Vertentes | 2019-10-12
334 | Ibiá | 2701.54 | 23265 | 18584961000156 | 0.718 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 312950 | 17 - Triângulo Sul
335 | Ibiaí | 873.27 | 7839 | 16899700000108 | 0.614 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 312960 | 02 - Norte | 2019-05-14 | Bloqueado | Adimplente | 2018-03-02
336 | Ibiracatu | 351.1 | 6155 | 1612477000190 | 0.591 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 312965 | 02 - Norte
337 | Ibiraci | 560.6 | 12177 | 17894072000122 | 0.706 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 312970 | 15 - Sudoeste
338 | Ibirité | 73.22 | 159026 | 18715490000178 | 0.704 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 312980 | 09 - Metropolitana | 2020-02-25 | Normal | Adimplente | 2018-12-12
339 | Ibitiúra de Minas | 68.9 | 3406 | 18178962000109 | 0.674 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 312990 | 14 - Sul
340 | Ibituruna | 153.58 | 2866 | 18244418000100 | 0.675 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 313000 | 13 - Vertentes
341 | Icaraí de Minas | 627.19 | 10737 | 25224304000163 | 0.624 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 313005 | 02 - Norte
342 | Igarapé | 110.08 | 34879 | 18715474000185 | 0.698 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 313010 | 09 - Metropolitana | 2019-11-16
343 | Igaratinga | 216.27 | 9265 | 18313825000121 | 0.651 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 313020 | 10 - Oeste
344 | Iguatama | 627.97 | 8031 | 18306688000106 | 0.707 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 313030 | 10 - Oeste
345 | Ijaci | 105.93 | 5863 | 18244400000108 | 0.714 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 313040 | 14 - Sul
346 | Ilicínea | 375.74 | 11488 | 18239608000139 | 0.68 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 313050 | 14 - Sul
347 | Imbé de Minas | 192.77 | 6412 | 1613233000122 | 0.553 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 313055 | 08 - Vale do Aço
348 | Inconfidentes | 149.7 | 6904 | 18028829000168 | 0.692 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 313060 | 14 - Sul | 2018-12-17 | Normal | Adimplente | 2018-03-02
349 | Indaiabira | 1007.35 | 7327 | 1614599000116 | 0.61 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 313065 | 02 - Norte
350 | Indianópolis | 838.32 | 6181 | 18259390000184 | 0.674 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 313070 | 16 - Triângulo Norte
351 | Ingaí | 306.39 | 2636 | 18244319000128 | 0.697 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 313080 | 14 - Sul
352 | Inhapim | 860.65 | 24269 | 20905865000104 | 0.658 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 313090 | 08 - Vale do Aço
353 | Inhaúma | 245.51 | 5781 | 18116152000110 | 0.702 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 313100 | 09 - Metropolitana
354 | Inimutaba | 527.5 | 6729 | 17694860000175 | 0.664 | BAIXO | Central | Curvelo | 313110 | 06 - Central | 2020-01-20 | Normal | Adimplente | 2019-07-30
355 | Ipaba | 113.77 | 16692 | 66229543000193 | 0.665 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 313115 | 08 - Vale do Aço | 2020-02-02
356 | Ipanema | 457.61 | 18169 | 18334292000164 | 0.693 | ALTO | Rio Doce | Aimorés | 313120 | 11 - Caparaó | 2019-10-14 | Normal | adimplente | 2019-08-16
357 | Ipatinga | 166.09 | 239177 | 19876424000142 | 0.771 | ALTO | Rio Doce | Ipatinga | 313130 | 08 - Vale do Aço | 2019-12-21
358 | Ipiaçu | 469.24 | 4106 | 18457259000121 | 0.696 | ALTO | Triângulo | Ituiutaba | 313140 | 16 - Triângulo Norte
359 | Ipuiúna | 298.4 | 9522 | 18179226000167 | 0.686 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 313150 | 14 - Sul
360 | Iraí de Minas | 357.93 | 6464 | 18158642000189 | 0.695 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 313160 | 16 - Triângulo Norte
361 | Itabira | 1254.49 | 109551 | 18299446000124 | 0.756 | ALTO | Central | Itabira | 313170 | 09 - Metropolitana | 2019-11-27 | Normal | Adimplente | 2019-03-08
362 | Itabirinha | 209.84 | 10692 | 17125444000156 | 0.653 | BAIXO | Rio Doce | Mantena | 313180 | 07 - Vale do Rio Doce
363 | Itabirito | 541.93 | 45484 | 18307835000154 | 0.73 | ALTO | Central | Ouro Preto | 313190 | 09 - Metropolitana | 2019-12-09 | Normal | Adimplente | 2018-12-13
364 | Itacambira | 1785.49 | 4982 | 18017400000175 | 0.628 | BAIXO | Norte de Minas | Grão Mogol | 313200 | 02 - Norte
365 | Itacarambi | 1224.98 | 17739 | 18283101000182 | 0.641 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 313210 | 02 - Norte
366 | Itaguara | 410.62 | 12371 | 18313015000175 | 0.691 | ALTO | Central | Itaguara | 313220 | 10 - Oeste
367 | Itaipé | 481.72 | 11798 | 18404756000161 | 0.552 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 313230 | 04 - Mucuri | 2019-10-20 | Normal | Adimplente | 2019-05-08
368 | Itajubá | 295.2 | 90679 | 18025940000109 | 0.787 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 313240 | 14 - Sul | 2019-08-03
369 | Itamarandiba | 2735.23 | 32177 | 16886871000194 | 0.646 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 313250 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2020-03-15 | Normal | Adimplente | 2019-09-17
370 | Itamarati de Minas | 94.49 | 4079 | 17706813000102 | 0.688 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 313260 | 12 - Mata
371 | Itambacuri | 1423.33 | 22797 | 18404855000143 | 0.634 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 313270 | 04 - Mucuri | 2019-08-06
372 | Itambé do Mato Dentro | 380.65 | 2283 | 18299537000160 | 0.634 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 313280 | 09 - Metropolitana
373 | Itamogi | 242.63 | 10349 | 18241380000111 | 0.674 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 313290 | 15 - Sudoeste | 2018-08-04
374 | Itamonte | 430.99 | 14007 | 18666750000162 | 0.705 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 313300 | 14 - Sul | 2020-03-03 | Normal | Adimplente | 2018-12-03
375 | Itanhandu | 143.58 | 14183 | 18186718000180 | 0.739 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 313310 | 14 - Sul | 2018-12-12 | Normal | Adimplente | 2018-11-29
376 | Itanhomi | 487.25 | 11850 | 18493239000106 | 0.65 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 313320 | 07 - Vale do Rio Doce
377 | Itaobim | 679.26 | 21001 | 18414573000127 | 0.629 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Pedra Azul | 313330 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
378 | Itapagipe | 1797.48 | 13669 | 21226840000147 | 0.723 | ALTO |  | Frutal | 313340 | 17 - Triângulo Sul | 2019-11-17
379 | Itapecerica | 1043.14 | 21377 | 18308742000144 | 0.713 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 313350 | 10 - Oeste
380 | Itapeva | 177.79 | 8673 | 18677625000158 | 0.72 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 313360 | 14 - Sul | 2018-04-29
381 | Itatiaiuçu | 295.64 | 9938 | 18691766000125 | 0.677 | ALTO | Central | Itaguara | 313370 | 10 - Oeste
382 | Itaú de Minas | 154.1 | 14950 | 23767031000178 | 0.776 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 313375 | 15 - Sudoeste
383 | Itaúna | 495.75 | 85396 | 18309724000187 | 0.758 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 313380 | 10 - Oeste | 2019-08-13 | Normal | Adimplente | 2019-03-20
384 | Itaverava | 284.17 | 5798 | 19718386000108 | 0.627 | BAIXO | Central | Conselheiro Lafaiete | 313390 | 13 - Vertentes | 2020-03-25
385 | Itinga | 1653.69 | 14407 | 18348748000145 | 0.6 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 313400 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
386 | Itueta | 454.03 | 5836 | 18413179000174 | 0.635 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 313410 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-11-28
387 | Ituiutaba | 2596.68 | 97159 | 18457218000135 | 0.739 | ALTO | Triângulo | Ituiutaba | 313420 | 16 - Triângulo Norte
388 | Itumirim | 234.11 | 6139 | 18244392000108 | 0.726 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 313430 | 14 - Sul
389 | Iturama | 1399.07 | 34440 | 18457242000174 | 0.747 | ALTO | Triângulo | Frutal | 313440 | 17 - Triângulo Sul | 2020-01-21
390 | Itutinga | 372.01 | 3913 | 18244384000153 | 0.727 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 313450 | 14 - Sul | 2019-11-26 | Normal | Adimplente | 2019-07-16
391 | Jaboticatubas | 1116.77 | 17119 | 18715417000104 | 0.681 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 313460 | 09 - Metropolitana
392 | Jacinto | 1391.11 | 12134 | 18349910000140 | 0.62 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 313470 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
393 | Jacuí | 409.56 | 7502 | 18186056000148 | 0.668 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 313480 | 15 - Sudoeste | 2018-09-29 | Normal | Adimplente | 2018-06-21
394 | Jacutinga | 347.11 | 22797 | 17914128000163 | 0.715 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 313490 | 14 - Sul | 2019-08-18 | Normal | Adimplente | 2019-02-22
395 | Jaguaraçu | 163.17 | 2982 | 16816522000104 | 0.679 | ALTO | Rio Doce | Ipatinga | 313500 | 08 - Vale do Aço | 2018-07-30 | Normal | Adimplente
396 | Jaíba | 2625.94 | 33587 | 25209149000106 | 0.638 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 313505 | 02 - Norte | 2019-08-24
397 | Jampruca | 519.68 | 5068 | 66230384000147 | 0.609 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 313507 | 07 - Vale do Rio Doce
398 | Janaúba | 2180.56 | 66803 | 18017392000167 | 0.696 | ALTO | Norte de Minas | Janaúba | 313510 | 02 - Norte
399 | Januária | 6670.41 | 65464 | 21461546000110 | 0.658 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 313520 | 02 - Norte
400 | Japaraíba | 171.95 | 3950 | 18306654000103 | 0.721 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 313530 | 10 - Oeste | 2019-11-19
401 | Japonvar | 377.17 | 8305 | 1612476000146 | 0.608 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 313535 | 02 - Norte | 2019-03-25
402 | Jeceaba | 235.55 | 5396 | 20356739000148 | 0.661 | BAIXO | Central | Itaguara | 313540 | 13 - Vertentes | 2019-05-21 | Normal | Adimplente | 2018-05-25
403 | Jenipapo de Minas | 284.63 | 7117 | 1613376000134 | 0.624 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 313545 | 05 - Alto Jequitinhonha
404 | Jequeri | 548.45 | 12845 | 18316166000187 | 0.601 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 313550 | 11 - Caparaó | 24/06/2019 | Normal | Adimplente
405 | Jequitaí | 1252.56 | 8010 | 18279083000165 | 0.643 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 313560 | 02 - Norte
406 | Jequitibá | 445.3 | 5153 | 18062208000109 | 0.689 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 313570 | 09 - Metropolitana | 2019-09-10
407 | Jequitinhonha | 3510.96 | 24179 | 18083659000114 | 0.615 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 313580 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
408 | Jesuânia | 154.54 | 4768 | 18188227000178 | 0.658 | BAIXO | Sul de Minas | São Lourenço | 313590 | 14 - Sul
409 | Joaíma | 1665.76 | 14930 | 18495812000110 | 0.587 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 313600 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
410 | Joanésia | 232.69 | 5427 | 17111626000178 | 0.626 | BAIXO | Rio Doce | Ipatinga | 313610 | 08 - Vale do Aço | 2019-04-15
411 | João Monlevade | 99.65 | 73451 | 18401059000157 | 0.758 | ALTO | Central | Itabira | 313620 | 09 - Metropolitana | 2020-03-20 | Normal | Adimplente | 2019-03-20
412 | João Pinheiro | 10711.57 | 45260 | 16930299000113 | 0.697 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 313630 | 01 - Noroeste | 2018-05-21
413 | Joaquim Felício | 787.94 | 4305 | 17694878000177 | 0.637 | BAIXO | Central | Curvelo | 313640 | 02 - Norte | 2019-12-29 | Normal | Adimplente | 2018-12-13
414 | Jordânia | 547.47 | 10319 | 18349928000141 | 0.628 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 313650 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
415 | José Gonçalves de Minas | 381.09 | 4577 | 1613372000156 | 0.632 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 313652 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2019-11-13
416 | José Raydan | 180.81 | 4376 | 1613072000177 | 0.617 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 313655 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-06-05
417 | Josenópolis | 540.66 | 4566 | 1612503000180 | 0.564 | BAIXO | Norte de Minas | Grão Mogol | 313657 | 02 - Norte
418 | Juatuba | 97.14 | 22221 | 64487614000122 | 0.717 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 313665 | 09 - Metropolitana
419 | Juiz de Fora | 1433.87 | 517872 | 18338178000102 | 0.778 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 313670 | 12 - Mata | 03/07/2019 | Normal | Adimplente | 2018-12-12
420 | Juramento | 431.11 | 4110 | 18017368000128 | 0.669 | ALTO | Norte de Minas | Montes Claros | 313680 | 02 - Norte | 2019-10-23 | Normal | Adimplente | 2019-04-26
421 | Juruaia | 220.69 | 9238 | 18668368000198 | 0.723 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 313690 | 15 - Sudoeste
422 | Juvenília | 1021.15 | 5708 | 1612485000137 | 0.592 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 313695 | 02 - Norte | 2020-02-08
423 | Ladainha | 868.62 | 16999 | 18404863000190 | 0.541 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 313700 | 04 - Mucuri | 2019-01-21
424 | Lagamar | 1473.71 | 7598 | 18192260000171 | 0.718 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 313710 | 01 - Noroeste
425 | Lagoa da Prata | 442.26 | 45999 | 18318618000160 | 0.732 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 313720 | 10 - Oeste
426 | Lagoa dos Patos | 600.27 | 4227 | 16901381000110 | 0.634 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 313730 | 02 - Norte | 2019-10-14
427 | Lagoa Dourada | 476.76 | 12267 | 18557595000146 | 0.676 | ALTO | Central | São João del Rei | 313740 | 13 - Vertentes
428 | Lagoa Formosa | 839.97 | 17136 | 18602078000141 | 0.703 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 313750 | 01 - Noroeste
429 | Lagoa Grande | 1236.44 | 8631 | 23097454000128 | 0.679 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 313753 | 01 - Noroeste
430 | Lagoa Santa | 229.45 | 52526 | 73357469000156 | 0.777 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 313760 | 09 - Metropolitana | 2018-08-05 | Normal | Adimplente | 2018-05-25
431 | Lajinha | 430.86 | 19616 | 18392522000141 | 0.661 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 313770 | 11 - Caparaó
432 | Lambari | 213.34 | 19569 | 17877200000120 | 0.711 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 313780 | 14 - Sul | 2019-09-06
433 | Lamim | 118.47 | 3456 | 24179426000112 | 0.655 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 313790 | 13 - Vertentes | 2019-12-30
434 | Laranjal | 204.63 | 6465 | 17947615000122 | 0.714 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 313800 | 12 - Mata
435 | Lassance | 3207.9 | 6490 | 18279125000168 | 0.629 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 313810 | 02 - Norte
436 | Lavras | 564.46 | 92171 | 18244376000107 | 0.782 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 313820 | 14 - Sul
437 | Leandro Ferreira | 352.68 | 3205 | 18315218000109 | 0.71 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 313830 | 10 - Oeste
438 | Leme do Prado | 280.92 | 4814 | 1587109000130 | 0.67 | ALTO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 313835 | 05 - Alto Jequitinhonha
439 | Leopoldina | 942.74 | 51136 | 17733643000147 | 0.726 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 313840 | 12 - Mata | 28/09/2019
440 | Liberdade | 402.7 | 5347 | 18029165000151 | 0.672 | ALTO | Sul de Minas | Andrelândia | 313850 | 12 - Mata
441 | Lima Duarte | 848.04 | 16166 | 18338186000159 | 0.71 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 313860 | 12 - Mata
442 | Limeira do Oeste | 1317.69 | 6890 | 26042556000134 | 0.71 | ALTO | Triângulo | Frutal | 313862 | 17 - Triângulo Sul | 2020-03-01 | Normal | Adimplente | 2019-09-12
443 | Lontra | 257.52 | 8401 | 25223009000192 | 0.646 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 313865 | 02 - Norte
444 | Luisburgo | 145.42 | 6236 | 1615423000189 | 0.608 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 313867 | 11 - Caparaó
445 | Luislândia | 410.05 | 6405 | 1612887000131 | 0.614 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 313868 | 02 - Norte | 2019-10-01
446 | Luminárias | 499.68 | 5425 | 18244301000126 | 0.678 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 313870 | 14 - Sul | 2019-12-14
447 | Luz | 1169.44 | 17492 | 18301036000170 | 0.724 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 313880 | 10 - Oeste
448 | Machacalis | 330.47 | 6974 | 18404921000185 | 0.64 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 313890 | 04 - Mucuri
449 | Machado | 587.14 | 38684 | 18242784000120 | 0.715 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 313900 | 14 - Sul | 2018-10-31
450 | Madre de Deus de Minas | 493.26 | 4898 | 18029371000161 | 0.699 | ALTO | Central | São João del Rei | 313910 | 13 - Vertentes
451 | Malacacheta | 706.58 | 18787 | 18404871000136 | 0.618 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 313920 | 04 - Mucuri
452 | Mamonas | 291.78 | 6321 | 25212242000170 | 0.618 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 313925 | 02 - Norte
453 | Manga | 1949.69 | 19846 | 18270447000146 | 0.642 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 313930 | 02 - Norte
454 | Manhuaçu | 628.43 | 79635 | 18385088000172 | 0.689 | ALTO | Zona da Mata | Manhuaçu | 313940 | 11 - Caparaó | 2019-10-29 | Normal | Adimplente | 2019-07-25
455 | Manhumirim | 176.34 | 21366 | 18392530000198 | 0.697 | ALTO | Zona da Mata | Manhuaçu | 313950 | 11 - Caparaó
456 | Mantena | 685.11 | 27115 | 18504167000155 | 0.675 | ALTO | Rio Doce | Mantena | 313960 | 07 - Vale do Rio Doce
457 | Mar de Espanha | 371.76 | 11758 | 18535658000163 | 0.684 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 313980 | 12 - Mata
458 | Maravilhas | 258.77 | 7156 | 18313841000114 | 0.672 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 313970 | 09 - Metropolitana
459 | Maria da Fé | 202 | 14216 | 18025957000158 | 0.702 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 313990 | 14 - Sul
460 | Mariana | 1193.86 | 54179 | 18295303000144 | 0.742 | ALTO | Central | Ouro Preto | 314000 | 09 - Metropolitana | 2019-12-16
461 | Marilac | 158.23 | 4219 | 18409193000102 | 0.615 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 314010 | 07 - Vale do Rio Doce
462 | Mário Campos | 35.06 | 13214 | 1612508000103 | 0.699 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 314015 | 09 - Metropolitana | 2018-10-02
463 | Maripá de Minas | 77.89 | 2788 | 17724162000175 | 0.68 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 314020 | 12 - Mata
464 | Marliéria | 543.68 | 4021 | 16796872000148 | 0.657 | BAIXO | Rio Doce | Ipatinga | 314030 | 08 - Vale do Aço | 2020-01-25
465 | Marmelópolis | 107.84 | 2968 | 18026021000141 | 0.65 | BAIXO | Sul de Minas | Itajubá | 314040 | 14 - Sul | 2019-12-02
466 | Martinho Campos | 1050.03 | 12589 | 18315234000193 | 0.669 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 314050 | 10 - Oeste
467 | Martins Soares | 113.69 | 7173 | 1615420000145 | 0.635 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 314053 | 11 - Caparaó
468 | Mata Verde | 230.4 | 7880 | 66234360000166 | 0.581 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 314055 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
469 | Materlândia | 280.92 | 4595 | 18303206000156 | 0.597 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 314060 | 09 - Metropolitana
470 | Mateus Leme | 303.13 | 27856 | 18715433000199 | 0.704 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 314070 | 09 - Metropolitana
471 | Mathias Lobato | 171.74 | 3371 | 18332619000169 | 0.612 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 317150 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-11-26
472 | Matias Barbosa | 156.55 | 13435 | 18338194000103 | 0.72 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 314080 | 12 - Mata
473 | Matias Cardoso | 1952.01 | 9977 | 25209115000111 | 0.616 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 314085 | 02 - Norte | 2020-02-01
474 | Matipó | 267.1 | 17639 | 18385104000127 | 0.631 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 314090 | 11 - Caparaó | 2019-01-07
475 | Mato Verde | 474.34 | 12685 | 17782616000164 | 0.662 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 314100 | 02 - Norte | 2020-01-28 | Normal | Adimplente | 2019-08-06
476 | Matozinhos | 253.11 | 32973 | 18771238000186 | 0.731 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 314110 | 09 - Metropolitana
477 | Matutina | 259.01 | 3763 | 18602102000142 | 0.707 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 314120 | 01 - Noroeste
478 | Medeiros | 947.09 | 3444 | 18298182000194 | 0.711 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 314130 | 10 - Oeste
479 | Medina | 1435.18 | 21037 | 18414607000183 | 0.624 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Pedra Azul | 314140 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
480 | Mendes Pimentel | 305.29 | 6329 | 18505347000151 | 0.626 | BAIXO | Rio Doce | Mantena | 314150 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-10-20
481 | Mercês | 348.63 | 10372 | 17744442000145 | 0.664 | BAIXO | Zona da Mata | Ubá | 314160 | 12 - Mata
482 | Mesquita | 274.99 | 6072 | 17112061000143 | 0.656 | BAIXO | Rio Doce | Ipatinga | 314170 | 08 - Vale do Aço | 2019-11-25 | Normal | Adimplente | 2018-05-17
483 | Minas Novas | 1815.93 | 30803 | 22516405000110 | 0.633 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 314180 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2019-05-22 | Normal | Adimplente | 2018-05-11
484 | Minduri | 220.61 | 3840 | 17954041000110 | 0.658 | BAIXO | Sul de Minas | Andrelândia | 314190 | 14 - Sul
485 | Mirabela | 721.94 | 13043 | 18017376000174 | 0.665 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 314200 | 02 - Norte
486 | Miradouro | 301.52 | 10251 | 17947623000179 | 0.663 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 314210 | 12 - Mata | 2019-09-12
487 | Miraí | 320.92 | 13800 | 17966201000140 | 0.68 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 314220 | 12 - Mata
488 | Miravânia | 601.35 | 4561 | 1612491000194 | 0.593 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 314225 | 02 - Norte | 2019-06-17
489 | Moeda | 154.49 | 4700 | 18363952000135 | 0.638 | BAIXO | Central | Itaguara | 314230 | 09 - Metropolitana
490 | Moema | 202.72 | 7028 | 18301044000117 | 0.721 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 314240 | 10 - Oeste
491 | Monjolos | 655.53 | 2360 | 17754169000130 | 0.65 | BAIXO | Central | Curvelo | 314250 | 06 - Central
492 | Monsenhor Paulo | 217.48 | 8168 | 22541874000199 | 0.721 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 314260 | 14 - Sul
493 | Montalvânia | 1553.59 | 15859 | 17097791000112 | 0.613 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 314270 | 02 - Norte
494 | Monte Alegre de Minas | 2596.38 | 19616 | 18431155000148 | 0.674 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 314280 | 16 - Triângulo Norte | 2020-02-29
495 | Monte Azul | 996.33 | 22000 | 18650945000114 | 0.659 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 314290 | 02 - Norte
496 | Monte Belo | 421.76 | 13061 | 18668376000134 | 0.688 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 314300 | 15 - Sudoeste | 2019-12-22
497 | Monte Carmelo | 1343.79 | 45799 | 18593103000178 | 0.728 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 314310 | 16 - Triângulo Norte | 2018-07-09 | Normal | Adimplente | 2018-05-17
498 | Monte Formoso | 385.69 | 4664 | 1615007000180 | 0.541 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 314315 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha | 2020-02-03 | Normal | Adimplente | 2019-08-29
499 | Monte Santo de Minas | 592.46 | 21246 | 18241372000175 | 0.71 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 314320 | 15 - Sudoeste | 2018-12-22 | Normal | Adimplente
500 | Monte Sião | 290.36 | 21203 | 22646525000131 | 0.724 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 314340 | 14 - Sul | 2019-05-15
501 | Montes Claros | 3564.72 | 361971 | 22678874000135 | 0.77 | ALTO | Norte de Minas | Montes Claros | 314330 | 02 - Norte
502 | Montezuma | 1130.7 | 7472 | 25223983000156 | 0.587 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 314345 | 02 - Norte
503 | Morada Nova de Minas | 2081.58 | 8256 | 18296665000150 | 0.696 | ALTO | Central | Três Marias | 314350 | 06 - Central
504 | Morro da Garça | 413.43 | 2661 | 17695040000106 | 0.648 | BAIXO | Central | Curvelo | 314360 | 06 - Central
505 | Morro do Pilar | 476.62 | 3399 | 18303214000100 | 0.597 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 314370 | 09 - Metropolitana
506 | Munhoz | 190.72 | 6257 | 18675934000199 | 0.647 | BAIXO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 314380 | 14 - Sul | 2018-07-17 | Normal | Adimplente
507 | Muriaé | 842.15 | 100861 | 17947581000176 | 0.734 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 314390 | 12 - Mata | 2019-12-24 | Normal | Adimplente | 2019-09-09
508 | Mutum | 1253.12 | 26672 | 18348086000103 | 0.644 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 314400 | 11 - Caparaó | 2019-04-20 | Normal | Adimplente
509 | Muzambinho | 409.93 | 20432 | 18668624000147 | 0.74 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 314410 | 15 - Sudoeste | 2018-12-01 | Normal | Adimplente | 2018-12-19
510 | Nacip Raydan | 232.61 | 3154 | 18507079000107 | 0.585 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 314420 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-08-04 | Normal | Adimplente | 2019-02-06
511 | Nanuque | 1542.97 | 40816 | 18398974000130 | 0.701 | ALTO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 314430 | 04 - Mucuri
512 | Naque | 126.44 | 6341 | 1613208000149 | 0.675 | ALTO | Rio Doce | Ipatinga | 314435 | 08 - Vale do Aço
513 | Natalândia | 471.37 | 3288 | 1593752000176 | 0.671 | ALTO | Noroeste de Minas | Unaí | 314437 | 01 - Noroeste
514 | Natércia | 189.35 | 4650 | 17935412000116 | 0.693 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 314440 | 14 - Sul
515 | Nazareno | 329.02 | 7953 | 18557561000151 | 0.69 | ALTO | Central | São João del Rei | 314450 | 13 - Vertentes
516 | Nepomuceno | 582.23 | 25721 | 18244350000169 | 0.667 | BAIXO | Sul de Minas | Lavras | 314460 | 14 - Sul | 2020-01-06
517 | Ninheira | 1109.11 | 9795 | 1612495000172 | 0.556 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 314465 | 02 - Norte
518 | Nova Belém | 175.16 | 3732 | 1613169000180 | 0.592 | BAIXO | Rio Doce | Mantena | 314467 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-08-11
519 | Nova Era | 360.01 | 17540 | 16819831000120 | 0.709 | ALTO | Central | Itabira | 314470 | 09 - Metropolitana
520 | Nova Lima | 428.45 | 81162 | 22934889000117 | 0.813 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 314480 | 09 - Metropolitana
521 | Nova Módica | 375.43 | 3793 | 18404939000187 | 0.63 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 314490 | 04 - Mucuri | 2019-12-15 | Normal | Adimplente
522 | Nova Ponte | 1105.77 | 12823 | 18159905000174 | 0.701 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 314500 | 16 - Triângulo Norte
523 | Nova Porteirinha | 122.3 | 7398 | 1612499000150 | 0.641 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 314505 | 02 - Norte
524 | Nova Resende | 390.09 | 15373 | 18187823000133 | 0.671 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 314510 | 15 - Sudoeste | 2019-06-10
525 | Nova Serrana | 281.24 | 73719 | 18291385000159 | 0.715 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 314520 | 10 - Oeste | 2019-12-08 | Normal | Adimplente | 2018-12-07
526 | Nova União | 171.78 | 5554 | 18302307000102 | 0.662 | BAIXO | Central | Itabira | 313660 | 09 - Metropolitana
527 | Novo Cruzeiro | 1703.52 | 30726 | 18404889000138 | 0.571 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 314530 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha | 2019-07-07
528 | Novo Oriente de Minas | 754.37 | 10342 | 1613373000109 | 0.555 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 314535 | 04 - Mucuri
529 | Novorizonte | 272.73 | 4953 | 1616420000160 | 0.616 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 314537 | 02 - Norte | 2019-04-02
530 | Olaria | 178.42 | 1981 | 18338202000103 | 0.636 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 314540 | 12 - Mata
531 | Olhos-d'Água | 2091.43 | 5264 | 1612547000100 | 0.626 | BAIXO | Norte de Minas | Bocaiúva | 314545 | 02 - Norte
532 | Olímpio Noronha | 54.29 | 2533 | 18188276000100 | 0.674 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 314550 | 14 - Sul | 2019-05-03
533 | Oliveira | 896.96 | 39469 | 16854531000181 | 0.699 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 314560 | 10 - Oeste | 2018-08-08
534 | Oliveira Fortes | 110.97 | 2123 | 17747957000107 | 0.635 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 314570 | 12 - Mata
535 | Onça de Pitangui | 243.13 | 3197 | 18313858000171 | 0.663 | BAIXO | Central | Pará de Minas | 314580 | 10 - Oeste
536 | Oratórios | 89.22 | 4486 | 1616836000188 | 0.637 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 314585 | 11 - Caparaó
537 | Orizânia | 121.84 | 7284 | 1616271000139 | 0.562 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 314587 | 12 - Mata
538 | Ouro Branco | 258.79 | 35260 | 18295329000192 | 0.764 | ALTO | Central | Conselheiro Lafaiete | 314590 | 13 - Vertentes | 2020-02-08 | Normal | Adimplente | 2019-08-23
539 | Ouro Fino | 533.49 | 31580 | 18671271000134 | 0.722 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 314600 | 14 - Sul
540 | Ouro Preto | 1246.53 | 70227 | 18295295000136 | 0.741 | ALTO | Central | Ouro Preto | 314610 | 09 - Metropolitana | 2019-10-12 | Normal | Adimplente | 2018-12-07
541 | Ouro Verde de Minas | 176.21 | 6021 | 18404947000123 | 0.595 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 314620 | 04 - Mucuri
542 | Padre Carvalho | 446.86 | 5834 | 1612490000140 | 0.599 | BAIXO | Norte de Minas | Grão Mogol | 314625 | 02 - Norte | 2019-10-23 | Normal | Adimplente | 2018-06-20
543 | Padre Paraíso | 544.37 | 18852 | 18404764000108 | 0.596 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 314630 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha | 2019-07-02
544 | Pai Pedro | 840.13 | 5934 | 1612479000180 | 0.59 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 314655 | 02 - Norte
545 | Paineiras | 638.7 | 4631 | 18296673000104 | 0.669 | ALTO | Central | Três Marias | 314640 | 06 - Central
546 | Pains | 421.6 | 8015 | 20920575000130 | 0.728 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 314650 | 10 - Oeste | 2019-05-27 | Normal | Adimplente | 2018-12-03
547 | Paiva | 58.66 | 1560 | 17747965000145 | 0.72 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 314660 | 13 - Vertentes
548 | Palma | 316.73 | 6545 | 17734906000132 | 0.703 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 314670 | 12 - Mata
549 | Palmópolis | 433.48 | 6925 | 66234345000118 | 0.565 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 314675 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
550 | Papagaios | 552.8 | 14171 | 18313866000118 | 0.666 | BAIXO | Central | Sete Lagoas | 314690 | 09 - Metropolitana | 2019-10-22
551 | Pará de Minas | 543.57 | 84252 | 18313817000185 | 0.725 | ALTO | Central | Pará de Minas | 314710 | 10 - Oeste | 22/12/2019 | Normal | Adimplente | 2018-12-07
552 | Paracatu | 8229.11 | 84687 | 18278051000145 | 0.744 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 314700 | 01 - Noroeste | 2019-05-11
553 | Paraguaçu | 425.65 | 20241 | 18008193000192 | 0.715 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 314720 | 14 - Sul | 2019-12-02 | Normal | Normal | 2019-08-29
554 | Paraisópolis | 330.66 | 19392 | 18025965000102 | 0.729 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 314730 | 14 - Sul
555 | Paraopeba | 624.06 | 22571 | 18116160000166 | 0.694 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 314740 | 09 - Metropolitana
556 | Passa Quatro | 275.44 | 15584 | 18039503000136 | 0.715 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 314760 | 14 - Sul
557 | Passa Tempo | 430.13 | 8199 | 18338210000150 | 0.687 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 314770 | 10 - Oeste
558 | Passa Vinte | 246.91 | 2084 | 18299511000111 | 0.648 | BAIXO | Sul de Minas | Andrelândia | 314780 | 12 - Mata
559 | Passabém | 94.51 | 1766 | 23245806000145 | 0.642 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 314750 | 09 - Metropolitana
560 | Passos | 1337.52 | 106313 | 18241745000108 | 0.756 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 314790 | 15 - Sudoeste | 2019-10-12
561 | Patis | 443.38 | 5594 | 1612478000135 | 0.614 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 314795 | 02 - Norte
562 | Patos de Minas | 3187.53 | 138836 | 18602011000107 | 0.765 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 314800 | 01 - Noroeste | 2019-09-24
563 | Patrocínio | 2875.01 | 82541 | 18468033000126 | 0.729 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 314810 | 16 - Triângulo Norte
564 | Patrocínio do Muriaé | 108.76 | 5298 | 17947607000186 | 0.682 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 314820 | 12 - Mata
565 | Paula Cândido | 268.39 | 9269 | 17763715000107 | 0.637 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 314830 | 11 - Caparaó
566 | Paulistas | 220.97 | 4918 | 18307447000173 | 0.625 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 314840 | 07 - Vale do Rio Doce
567 | Pavão | 599.33 | 8589 | 18404772000154 | 0.627 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 314850 | 04 - Mucuri
568 | Peçanha | 996.05 | 17270 | 18409227000150 | 0.627 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 314860 | 07 - Vale do Rio Doce
569 | Pedra Azul | 1592.79 | 23843 | 18414565000180 | 0.627 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Pedra Azul | 314870 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha | 2019-10-22
570 | Pedra Bonita | 173.79 | 6673 | 1640429000106 | 0.573 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 314875 | 12 - Mata | 2019-08-08
571 | Pedra do Anta | 173.08 | 3365 | 18133439000158 | 0.624 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 314880 | 11 - Caparaó | 2019-06-24 | Normal | Adimplente | 2018-12-19
572 | Pedra do Indaiá | 348.66 | 3878 | 18308759000100 | 0.708 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 314890 | 10 - Oeste
573 | Pedra Dourada | 70.12 | 2187 | 18114215000107 | 0.655 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 314900 | 12 - Mata
574 | Pedralva | 218.52 | 11467 | 18025973000140 | 0.675 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 314910 | 14 - Sul
575 | Pedras de Maria da Cruz | 1525.43 | 10310 | 25209156000108 | 0.614 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 314915 | 02 - Norte
576 | Pedrinópolis | 359.69 | 3490 | 18140335000170 | 0.729 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 314920 | 17 - Triângulo Sul
577 | Pedro Leopoldo | 292.56 | 58696 | 23456650000141 | 0.757 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 314930 | 09 - Metropolitana | 2019-02-06
578 | Pedro Teixeira | 112.54 | 1789 | 18338228000151 | 0.637 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 314940 | 12 - Mata
579 | Pequeri | 90.91 | 3165 | 17724360000139 | 0.694 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 314950 | 12 - Mata | 2020-01-06 | Normal | Adimplente | 2019-02-08
580 | Pequi | 201.01 | 4075 | 18313874000164 | 0.674 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 314960 | 09 - Metropolitana
581 | Perdigão | 251.94 | 8912 | 18301051000119 | 0.703 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 314970 | 10 - Oeste
582 | Perdizes | 2446.05 | 14391 | 18140772000194 | 0.723 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 314980 | 17 - Triângulo Sul
583 | Perdões | 270.38 | 20140 | 18244343000167 | 0.744 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Campo Belo | 314990 | 14 - Sul
584 | Periquito | 227.66 | 7030 | 1613077000108 | 0.651 | BAIXO | Rio Doce | Ipatinga | 314995 | 08 - Vale do Aço
585 | Pescador | 318.22 | 4129 | 18404962000171 | 0.656 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 315000 | 04 - Mucuri
586 | Piau | 192.03 | 2844 | 18338236000106 | 0.629 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315010 | 12 - Mata
587 | Piedade de Caratinga | 109.22 | 7101 | 1613130000162 | 0.612 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 315015 | 08 - Vale do Aço
588 | Piedade de Ponte Nova | 83.57 | 4063 | 18316257000112 | 0.639 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 315020 | 11 - Caparaó
589 | Piedade do Rio Grande | 323.14 | 4709 | 18685438000116 | 0.678 | ALTO | Central | São João del Rei | 315030 | 13 - Vertentes | 2019-09-16 | Normal | Adimplente | 2019-04-24
590 | Piedade dos Gerais | 259.76 | 4645 | 18363960000181 | 0.626 | BAIXO | Central | Itaguara | 315040 | 09 - Metropolitana
591 | Pimenta | 415.61 | 8236 | 16725962000148 | 0.686 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Formiga | 315050 | 10 - Oeste | 2020-01-15
592 | Pingo d'Água | 66.85 | 4420 | 1613204000160 | 0.619 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 315053 | 08 - Vale do Aço
593 | Pintópolis | 1228.4 | 7215 | 1612481000159 | 0.594 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 315057 | 02 - Norte
594 | Piracema | 280.45 | 6406 | 17980392000103 | 0.646 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 315060 | 10 - Oeste
595 | Pirajuba | 335.95 | 4664 | 18428847000137 | 0.723 | ALTO | Triângulo | Frutal | 315070 | 17 - Triângulo Sul | 2019-05-11 | Normal | Adimplente | 2018-11-14
596 | Piranga | 659.15 | 17230 | 23515687000101 | 0.6 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 315080 | 13 - Vertentes
597 | Piranguçu | 201.87 | 5219 | 18025981000197 | 0.685 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 315090 | 14 - Sul
598 | Piranguinho | 125.19 | 8016 | 18192906000110 | 0.717 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 315100 | 14 - Sul | 2019-11-19
599 | Pirapetinga | 193.68 | 10366 | 18092825000149 | 0.709 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 315110 | 12 - Mata
600 | Pirapora | 549.27 | 53379 | 23539463000121 | 0.731 | ALTO | Norte de Minas | Pirapora | 315120 | 02 - Norte | 2019-07-23
601 | Piraúba | 144.09 | 10866 | 18554147000199 | 0.684 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 315130 | 12 - Mata
602 | Pitangui | 563.23 | 25339 | 18315226000147 | 0.725 | ALTO | Central | Pará de Minas | 315140 | 10 - Oeste
603 | Piumhi | 902.92 | 31885 | 16781346000104 | 0.737 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 315150 | 15 - Sudoeste | 2018-11-20
604 | Planura | 315.62 | 10393 | 18449157000164 | 0.712 | ALTO | Triângulo | Frutal | 315160 | 17 - Triângulo Sul | 2020-01-04 | Normal | Adimplente | 2018-05-25
605 | Poço Fundo | 474.55 | 15961 | 18242792000176 | 0.691 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 315170 | 14 - Sul | 2020-01-13
606 | Poços de Caldas | 540.87 | 152496 | 18629840000183 | 0.779 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 315180 | 14 - Sul | 2019-06-18 | Normal | Adimplente | 2018-04-06
607 | Pocrane | 690.06 | 8998 | 18334318000174 | 0.626 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 315190 | 11 - Caparaó
608 | Pompéu | 2557.48 | 29083 | 18296681000142 | 0.689 | ALTO | Central | Três Marias | 315200 | 06 - Central | 2019-09-22 | Normal | Adimplente | 2019-04-01
609 | Ponte Nova | 471.07 | 57361 | 23804149000129 | 0.717 | ALTO | Zona da Mata | Ponte Nova | 315210 | 11 - Caparaó
610 | Ponto Chique | 606.95 | 3966 | 1612500000147 | 0.606 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 315213 | 02 - Norte
611 | Ponto dos Volantes | 1215.47 | 11345 | 1613377000189 | 0.595 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 315217 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha | 2020-02-24 | Normal | Adimplente | 2019-08-29
612 | Porteirinha | 1745.15 | 37638 | 18013326000119 | 0.651 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 315220 | 02 - Norte
613 | Porto Firme | 285.21 | 10410 | 18567354000188 | 0.634 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 315230 | 11 - Caparaó | 2019-07-24
614 | Poté | 642.63 | 15668 | 18404970000118 | 0.624 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 315240 | 04 - Mucuri
615 | Pouso Alegre | 543.46 | 130586 | 18675983000121 | 0.774 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 315250 | 14 - Sul | 2019-07-22
616 | Pouso Alto | 262.02 | 6213 | 18667212000192 | 0.71 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 315260 | 14 - Sul
617 | Prados | 263.98 | 8395 | 18557538000167 | 0.689 | ALTO | Central | São João del Rei | 315270 | 13 - Vertentes
618 | Prata | 4851.43 | 25805 | 18260505000150 | 0.695 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 315280 | 16 - Triângulo Norte | 2018-09-17 | Normal | Adimplente | 2018-05-09
619 | Pratápolis | 214.57 | 8808 | 18241356000182 | 0.729 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 315290 | 15 - Sudoeste | 2020-01-15 | Normal | Adimplente | 2019-07-22
620 | Pratinha | 620.95 | 3285 | 18585570000156 | 0.721 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 315300 | 17 - Triângulo Sul
621 | Presidente Bernardes | 236.7 | 5537 | 23515695000140 | 0.632 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 315310 | 12 - Mata
622 | Presidente Juscelino | 693.51 | 3907 | 17695057000155 | 0.614 | BAIXO | Central | Curvelo | 315320 | 06 - Central | 2019-08-18
623 | Presidente Kubitschek | 188.87 | 2959 | 17754185000122 | 0.595 | BAIXO | Central | Diamantina | 315330 | 05 - Alto Jequitinhonha
624 | Presidente Olegário | 3518.61 | 18546 | 18602060000140 | 0.701 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 315340 | 01 - Noroeste
625 | Prudente de Morais | 124.81 | 9576 | 18314625000193 | 0.69 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 315360 | 09 - Metropolitana
626 | Quartel Geral | 557.45 | 3315 | 18296699000144 | 0.683 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 315370 | 10 - Oeste
627 | Queluzito | 153.62 | 1866 | 19718410000109 | 0.682 | ALTO | Central | Conselheiro Lafaiete | 315380 | 13 - Vertentes | 2019-06-23
628 | Raposos | 71.59 | 15345 | 18312132000114 | 0.73 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 315390 | 09 - Metropolitana | 2018-09-03 | Normal | Adimplente | 2018-05-17
629 | Raul Soares | 765.89 | 23818 | 18836965000184 | 0.655 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 315400 | 11 - Caparaó
630 | Recreio | 233.72 | 10301 | 17735754000192 | 0.692 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 315410 | 12 - Mata
631 | Reduto | 151.96 | 6561 | 1614977000161 | 0.629 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 315415 | 11 - Caparaó
632 | Resende Costa | 618.27 | 10918 | 17749912000163 | 0.685 | ALTO | Central | São João del Rei | 315420 | 13 - Vertentes
633 | Resplendor | 1083.84 | 17099 | 18413161000172 | 0.67 | ALTO | Rio Doce | Aimorés | 315430 | 07 - Vale do Rio Doce
634 | Ressaquinha | 185.9 | 4686 | 18094847000148 | 0.683 | ALTO | Central | Barbacena | 315440 | 13 - Vertentes
635 | Riachinho | 1778.48 | 8007 | 25222118000195 | 0.632 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 315445 | 01 - Noroeste
636 | Riacho dos Machados | 1313.83 | 9360 | 16925208000151 | 0.627 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 315450 | 02 - Norte
637 | Ribeirão das Neves | 154.67 | 296376 | 18314609000109 | 0.684 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 315460 | 09 - Metropolitana
638 | Ribeirão Vermelho | 49.57 | 3826 | 18244087000108 | 0.737 | ALTO | Sul de Minas | Lavras | 315470 | 14 - Sul
639 | Rio Acima | 230.06 | 9095 | 18312108000185 | 0.673 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 315480 | 09 - Metropolitana
640 | Rio Casca | 383.35 | 14198 | 18836957000138 | 0.65 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 315490 | 11 - Caparaó | 2019-12-14 | Normal | Adimplente | 2019-02-13
641 | Rio do Prado | 478.97 | 5213 | 18349936000198 | 0.605 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 315510 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
642 | Rio Doce | 112.91 | 2468 | 18316265000169 | 0.664 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 315500 | 11 - Caparaó | 2020-01-26
643 | Rio Espera | 239.03 | 6078 | 24179665000172 | 0.602 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 315520 | 13 - Vertentes
644 | Rio Manso | 231.45 | 5267 | 18363978000183 | 0.648 | BAIXO | Central | Itaguara | 315530 | 09 - Metropolitana | 2020-02-08 | Normal | Adimplente | 2019-08-19
645 | Rio Novo | 209.6 | 8715 | 18338244000144 | 0.707 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315540 | 12 - Mata
646 | Rio Paranaíba | 1352.71 | 11898 | 18602045000100 | 0.709 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 315550 | 01 - Noroeste
647 | Rio Pardo de Minas | 3121.33 | 29075 | 24212862000146 | 0.624 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 315560 | 02 - Norte | 2019-05-13
648 | Rio Piracicaba | 373.17 | 14167 | 18400945000166 | 0.685 | ALTO | Central | Itabira | 315570 | 09 - Metropolitana
649 | Rio Pomba | 251.89 | 17123 | 17744434000107 | 0.714 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 315580 | 12 - Mata
650 | Rio Preto | 346.15 | 5292 | 18338251000146 | 0.679 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315590 | 12 - Mata
651 | Rio Vermelho | 986.2 | 13648 | 18303255000199 | 0.558 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 315600 | 09 - Metropolitana
652 | Ritápolis | 404.38 | 4931 | 18557553000105 | 0.653 | BAIXO | Central | São João del Rei | 315610 | 13 - Vertentes
653 | Rochedo de Minas | 79.21 | 2116 | 18558080000160 | 0.684 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315620 | 12 - Mata
654 | Rodeiro | 72.55 | 6863 | 18128256000144 | 0.668 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 315630 | 12 - Mata
655 | Romaria | 406.66 | 3601 | 18160044000144 | 0.708 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 315640 | 16 - Triângulo Norte
656 | Rosário da Limeira | 111.81 | 4242 | 1616837000122 | 0.662 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 315645 | 12 - Mata
657 | Rubelita | 1111.01 | 7777 | 24363590000185 | 0.582 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 315650 | 02 - Norte | 2018-11-17 | Normal | Adimplente | 2018-05-25
658 | Rubim | 965.86 | 9908 | 18349944000134 | 0.609 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 315660 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
659 | Sabará | 302.54 | 126219 | 18715441000135 | 0.731 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 315670 | 09 - Metropolitana | 2018-05-16
660 | Sabinópolis | 919.49 | 15707 | 18307454000175 | 0.638 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 315680 | 09 - Metropolitana
661 | Sacramento | 3050.2 | 23880 | 18140764000148 | 0.732 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 315690 | 17 - Triângulo Sul
662 | Salinas | 1891.33 | 39182 | 24359333000170 | 0.679 | ALTO | Norte de Minas | Salinas | 315700 | 02 - Norte
663 | Salto da Divisa | 939.83 | 6862 | 18347401000188 | 0.608 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 315710 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
664 | Santa Bárbara | 684.71 | 27850 | 19391945000100 | 0.707 | ALTO | Central | Itabira | 315720 | 09 - Metropolitana | 2019-10-19 | Normal | Adimplente | 2019-01-07
665 | Santa Bárbara do Leste | 106.5 | 7679 | 66229634000129 | 0.613 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 315725 | 08 - Vale do Aço | 2019-08-21 | Normal | Adimplente | 2018-05-10
666 | Santa Bárbara do Monte Verde | 418.72 | 2789 | 1611138000190 | 0.606 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315727 | 12 - Mata | 2019-05-22
667 | Santa Bárbara do Tugúrio | 195.2 | 4603 | 18094854000140 | 0.637 | BAIXO | Central | Barbacena | 315730 | 13 - Vertentes
668 | Santa Cruz de Minas | 3.11 | 7870 | 1615371000140 | 0.706 | ALTO | Central | São João del Rei | 315733 | 13 - Vertentes | 2019-10-14
669 | Santa Cruz de Salinas | 591.67 | 4397 | 1612497000161 | 0.577 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 315737 | 02 - Norte
670 | Santa Cruz do Escalvado | 258.34 | 4996 | 18316273000105 | 0.625 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 315740 | 11 - Caparaó
671 | Santa Efigênia de Minas | 131.93 | 4610 | 18307462000111 | 0.607 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 315750 | 07 - Vale do Rio Doce
672 | Santa Fé de Minas | 2913.79 | 3979 | 18279075000119 | 0.615 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 315760 | 02 - Norte | 2019-09-03
673 | Santa Helena de Minas | 276.76 | 6055 | 1613395000160 | 0.567 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 315765 | 04 - Mucuri
674 | Santa Juliana | 726.83 | 11343 | 18140780000130 | 0.706 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 315770 | 17 - Triângulo Sul | 2019-10-22 | Normal | Adimplente | 2018-11-28
675 | Santa Luzia | 234.52 | 203184 | 18715409000150 | 0.715 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 315780 | 09 - Metropolitana
676 | Santa Margarida | 256.33 | 15011 | 18385112000173 | 0.61 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 315790 | 11 - Caparaó
677 | Santa Maria de Itabira | 599.81 | 10561 | 18299453000126 | 0.648 | BAIXO | Central | Itabira | 315800 | 09 - Metropolitana |  |  |  | 2019-03-08
678 | Santa Maria do Salto | 437.09 | 5293 | 18347419000180 | 0.613 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 315810 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
679 | Santa Maria do Suaçuí | 623.24 | 14399 | 18409219000104 | 0.64 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 315820 | 07 - Vale do Rio Doce
680 | Santa Rita de Caldas | 502.45 | 9031 | 17857442000151 | 0.69 | ALTO | Sul de Minas | Poços de Caldas | 315920 | 14 - Sul
681 | Santa Rita de Ibitipoca | 323.2 | 3583 | 18094862000196 | 0.63 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315940 | 13 - Vertentes
682 | Santa Rita de Jacutinga | 419.62 | 4996 | 18338269000148 | 0.682 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315930 | 12 - Mata
683 | Santa Rita de Minas | 68.76 | 6552 | 66229584000180 | 0.613 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 315935 | 08 - Vale do Aço | 2020-03-17 | Normal | Adimplente
684 | Santa Rita do Itueto | 486.91 | 5700 | 18413187000110 | 0.607 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 315950 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-10-13 | Normal | Adimplente | 2019-01-03
685 | Santa Rita do Sapucaí | 353.36 | 37784 | 18192898000102 | 0.721 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 315960 | 14 - Sul
686 | Santa Rosa da Serra | 286.15 | 3224 | 18192252000125 | 0.705 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 315970 | 01 - Noroeste | 2018-08-01
687 | Santa Vitória | 3001.97 | 18157 | 18457226000181 | 0.71 | ALTO | Triângulo | Ituiutaba | 315980 | 16 - Triângulo Norte | 2019-11-10 | Normal | Adimplente
688 | Santana da Vargem | 172.7 | 7239 | 18245183000170 | 0.698 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 315830 | 14 - Sul
689 | Santana de Cataguases | 161.65 | 3622 | 17702515000136 | 0.694 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 315840 | 12 - Mata
690 | Santana de Pirapama | 1257.81 | 8004 | 18116178000168 | 0.628 | BAIXO | Central | Sete Lagoas | 315850 | 09 - Metropolitana
691 | Santana do Deserto | 182.44 | 3854 | 18338277000194 | 0.651 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 315860 | 12 - Mata
692 | Santana do Garambéu | 202.93 | 2235 | 18338285000130 | 0.667 | BAIXO | Central | São João del Rei | 315870 | 13 - Vertentes
693 | Santana do Jacaré | 105.87 | 4613 | 17888116000101 | 0.647 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Campo Belo | 315880 | 10 - Oeste
694 | Santana do Manhuaçu | 348.2 | 8603 | 18385146000168 | 0.621 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 315890 | 11 - Caparaó
695 | Santana do Paraíso | 275.27 | 27258 | 38515573000120 | 0.685 | ALTO | Rio Doce | Ipatinga | 315895 | 08 - Vale do Aço | 2019-06-17
696 | Santana do Riacho | 677.3 | 4023 | 18715458000192 | 0.665 | BAIXO | Central | Sete Lagoas | 315900 | 09 - Metropolitana
697 | Santana dos Montes | 196.21 | 3822 | 19718394000146 | 0.647 | BAIXO | Central | Conselheiro Lafaiete | 315910 | 13 - Vertentes
698 | Santo Antônio do Amparo | 489.18 | 17349 | 18244335000110 | 0.672 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 315990 | 10 - Oeste | 2019-10-17
699 | Santo Antônio do Aventureiro | 202.12 | 3534 | 17710476000119 | 0.671 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 316000 | 12 - Mata
700 | Santo Antônio do Grama | 130.11 | 4090 | 18836973000120 | 0.633 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 316010 | 11 - Caparaó
701 | Santo Antônio do Itambé | 304.97 | 4135 | 18303222000149 | 0.558 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 316020 | 09 - Metropolitana |  | Normal | Adimplente
702 | Santo Antônio do Jacinto | 504.73 | 11780 | 18349951000136 | 0.574 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Almenara | 316030 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
703 | Santo Antônio do Monte | 1128.09 | 25989 | 16870974000166 | 0.724 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 316040 | 10 - Oeste |  | Normal | Adimplente
704 | Santo Antônio do Retiro | 796.04 | 6938 | 1612484000192 | 0.57 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 316045 | 02 - Norte
705 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 107.09 | 1777 | 18303248000197 | 0.669 | ALTO | Central | Conceição do Mato dentro | 316050 | 09 - Metropolitana
706 | Santo Hipólito | 432.88 | 3240 | 17694886000113 | 0.657 | BAIXO | Central | Curvelo | 316060 | 06 - Central
707 | Santos Dumont | 638.22 | 46289 | 17747924000159 | 0.741 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 316070 | 12 - Mata
708 | São Bento Abade | 80.29 | 4577 | 17877176000129 | 0.672 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 316080 | 14 - Sul
709 | São Brás do Suaçuí | 110.11 | 3512 | 20356754000196 | 0.664 | BAIXO | Central | Conselheiro Lafaiete | 316090 | 13 - Vertentes
710 | São Domingos das Dores | 60.9 | 5396 | 1613129000138 | 0.638 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 316095 | 08 - Vale do Aço
711 | São Domingos do Prata | 746.37 | 17352 | 18401018000160 | 0.69 | ALTO | Central | Itabira | 316100 | 09 - Metropolitana | 2019-11-11
712 | São Félix de Minas | 163.04 | 3382 | 1613121000171 | 0.62 | BAIXO | Rio Doce | Mantena | 316105 | 07 - Vale do Rio Doce
713 | São Francisco | 3299.87 | 53898 | 22679153000140 | 0.638 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 316110 | 02 - Norte
714 | São Francisco de Paula | 318.19 | 6487 | 18312975000110 | 0.66 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Oliveira | 316120 | 10 - Oeste
715 | São Francisco de Sales | 1126.66 | 5800 | 18457283000160 | 0.688 | ALTO | Triângulo | Frutal | 316130 | 17 - Triângulo Sul | 2019-09-17
716 | São Francisco do Glória | 164.91 | 5184 | 18114231000191 | 0.663 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 316140 | 12 - Mata
717 | São Geraldo | 185.25 | 10246 | 18137935000180 | 0.651 | BAIXO | Zona da Mata | Ubá | 316150 | 12 - Mata
718 | São Geraldo da Piedade | 153.75 | 4389 | 18307470000168 | 0.6 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 316160 | 07 - Vale do Rio Doce
719 | São Geraldo do Baixio | 281.18 | 3487 | 1613075000100 | 0.63 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 316165 | 07 - Vale do Rio Doce
720 | São Gonçalo do Abaeté | 2695.45 | 6252 | 18602086000198 | 0.67 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 316170 | 01 - Noroeste
721 | São Gonçalo do Pará | 265.41 | 10405 | 18291369000166 | 0.689 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 316180 | 10 - Oeste
722 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 364.75 | 9782 | 24380651000112 | 0.667 | BAIXO | Central | Itabira | 316190 | 09 - Metropolitana
723 | São Gonçalo do Rio Preto | 314.49 | 3039 | 17754151000138 | 0.64 | BAIXO | Central | Diamantina | 312550 | 05 - Alto Jequitinhonha
724 | São Gonçalo do Sapucaí | 517.16 | 23909 | 18712158000150 | 0.715 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 316200 | 14 - Sul
725 | São Gotardo | 867.81 | 31807 | 18602037000155 | 0.736 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 316210 | 01 - Noroeste | 2018-07-31 | Normal | Adimplente | 2018-05-17
726 | São João Batista do Glória | 548.77 | 6890 | 18241778000158 | 0.724 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 316220 | 15 - Sudoeste
727 | São João da Lagoa | 1000.3 | 4659 | 1612494000128 | 0.634 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 316225 | 02 - Norte
728 | São João da Mata | 120.79 | 2732 | 17935206000106 | 0.653 | BAIXO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 316230 | 14 - Sul
729 | São João da Ponte | 1853.9 | 25362 | 16928483000129 | 0.569 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 316240 | 02 - Norte
730 | São João das Missões | 679.89 | 11715 | 1612486000181 | 0.529 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 316245 | 02 - Norte | 2020-02-16
731 | São João del Rei | 1465.78 | 84404 | 17749896000109 | 0.758 | ALTO | Central | São João del Rei | 316250 | 13 - Vertentes
732 | São João do Manhuaçu | 143.14 | 10245 | 66232521000182 | 0.65 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 316255 | 11 - Caparaó
733 | São João do Manteninha | 139.47 | 5183 | 22705248000190 | 0.64 | BAIXO | Rio Doce | Mantena | 316257 | 07 - Vale do Rio Doce
734 | São João do Oriente | 120.82 | 7874 | 18338848000190 | 0.648 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 316260 | 08 - Vale do Aço
735 | São João do Pacuí | 416.42 | 4066 | 1612474000157 | 0.625 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 316265 | 02 - Norte | 2019-08-30 | Normal | Adimplente | 2019-02-20
736 | São João do Paraíso | 1917.36 | 22334 | 24791154000107 | 0.615 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 316270 | 02 - Norte
737 | São João Evangelista | 478.29 | 15538 | 18307488000160 | 0.638 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 316280 | 07 - Vale do Rio Doce | 2018-06-02
738 | São João Nepomuceno | 407.23 | 25062 | 18558072000114 | 0.708 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 316290 | 12 - Mata
739 | São Joaquim de Bicas | 72.03 | 25619 | 1612516000150 | 0.662 | BAIXO | Central | Belo Horizonte | 316292 | 09 - Metropolitana
740 | São José da Barra | 315.06 | 6778 | 1616458000132 | 0.739 | ALTO | Sul de Minas | Passos | 316294 | 15 - Sudoeste
741 | São José da Lapa | 48.89 | 19801 | 42774281000180 | 0.729 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 316295 | 09 - Metropolitana | 2019-10-12 | Normal | Adimplente | 2019-04-22
742 | São José da Safira | 214.86 | 4075 | 18409235000105 | 0.583 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 316300 | 07 - Vale do Rio Doce
743 | São José da Varginha | 201.46 | 4201 | 18313882000100 | 0.704 | ALTO | Central | Pará de Minas | 316310 | 10 - Oeste
744 | São José do Alegre | 88.73 | 3996 | 18025999000199 | 0.717 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 316320 | 14 - Sul | 2019-08-19 | Normal | Adimplente | 2019-03-13
745 | São José do Divino | 328.43 | 3837 | 18404988000110 | 0.658 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 316330 | 04 - Mucuri | 2018-09-18 | Normal | Adimplente | 2018-05-25
746 | São José do Goiabal | 185.07 | 5636 | 18402552000191 | 0.666 | BAIXO | Central | Itabira | 316340 | 11 - Caparaó | 2020-01-19 | Normal | Adimplente | 2019-07-24
747 | São José do Jacuri | 344.97 | 6553 | 18409201000102 | 0.566 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 316350 | 07 - Vale do Rio Doce
748 | São José do Mantimento | 54.48 | 2592 | 18392514000103 | 0.657 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 316360 | 11 - Caparaó
749 | São Lourenço | 57.84 | 41664 | 18188219000121 | 0.759 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 316370 | 14 - Sul | 2019-12-15 | Normal | Adimplente | 2018-12-13
750 | São Miguel do Anta | 152.06 | 6750 | 18133926000110 | 0.644 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 316380 | 11 - Caparaó
751 | São Pedro da União | 260.13 | 5040 | 18666172000164 | 0.674 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 316390 | 15 - Sudoeste | 2018-05-23 | Normal | Adimplente | 2018-05-10
752 | São Pedro do Suaçuí | 309.32 | 5570 | 18409243000143 | 0.622 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 316410 | 07 - Vale do Rio Doce | 2019-12-21 | Normal | Adimplente | 2018-12-17
753 | São Pedro dos Ferros | 401.25 | 8353 | 19243500000182 | 0.659 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 316400 | 11 - Caparaó
754 | São Romão | 2440.94 | 10285 | 24891418000102 | 0.64 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 316420 | 02 - Norte
755 | São Roque de Minas | 2096.76 | 6686 | 18306670000104 | 0.672 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 316430 | 15 - Sudoeste | 2019-11-20 | Normal | Adimplente | 2018-11-29
756 | São Sebastião da Bela Vista | 167.17 | 4948 | 17935370000113 | 0.692 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 316440 | 14 - Sul | 2020-02-16
757 | São Sebastião da Vargem Alegre | 73.71 | 2798 | 1616854000160 | 0.66 | BAIXO | Zona da Mata | Muriaé | 316443 | 12 - Mata | 2020-01-27 | Normal | Adimplente | 2019-08-16
758 | São Sebastião do Anta | 80.08 | 5739 | 1613123000160 | 0.607 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 316447 | 08 - Vale do Aço
759 | São Sebastião do Maranhão | 516.68 | 10647 | 18409177000101 | 0.581 | BAIXO | Rio Doce | Peçanha | 316450 | 07 - Vale do Rio Doce
760 | São Sebastião do Oeste | 407.89 | 5805 | 18308734000106 | 0.626 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Divinópolis | 316460 | 10 - Oeste
761 | São Sebastião do Paraíso | 813.72 | 65034 | 18241349000180 | 0.722 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 316470 | 15 - Sudoeste
762 | São Sebastião do Rio Preto | 127.89 | 1616 | 18303263000135 | 0.632 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 316480 | 09 - Metropolitana
763 | São Sebastião do Rio Verde | 92.14 | 2110 | 17906314000150 | 0.676 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 316490 | 14 - Sul
764 | São Thomé das Letras | 370.96 | 6655 | 18008920000111 | 0.667 | BAIXO | Sul de Minas | Varginha | 316520 | 14 - Sul | 2019-07-07 | Normal | Adimplente
765 | São Tiago | 572.33 | 10553 | 17749904000117 | 0.662 | BAIXO | Central | São João del Rei | 316500 | 13 - Vertentes
766 | São Tomás de Aquino | 278.34 | 7093 | 18241364000129 | 0.7 | ALTO | Sul de Minas | São Sebastião do Paraíso | 316510 | 15 - Sudoeste
767 | São Vicente de Minas | 392.56 | 7008 | 17954546000184 | 0.715 | ALTO | Sul de Minas | Andrelândia | 316530 | 13 - Vertentes | 2018-09-23
768 | Sapucaí-Mirim | 285.85 | 6241 | 18026005000159 | 0.68 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 316540 | 14 - Sul | 2020-03-11 | Normal | Adimplente | 2018-12-17
769 | Sardoá | 141.79 | 5597 | 18307496000106 | 0.636 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 316550 | 07 - Vale do Rio Doce
770 | Sarzedo | 62.34 | 25798 | 1612509000158 | 0.734 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 316553 | 09 - Metropolitana | 2020-02-02
771 | Sem-Peixe | 176.21 | 2847 | 1625189000170 | 0.654 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 316556 | 11 - Caparaó | 2020-03-02
772 | Senador Amaral | 151.5 | 5225 | 41778556000190 | 0.661 | BAIXO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 316557 | 14 - Sul
773 | Senador Cortes | 97.98 | 1980 | 17724576000102 | 0.674 | ALTO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 316560 | 12 - Mata
774 | Senador Firmino | 166.69 | 7230 | 18128231000140 | 0.644 | BAIXO | Zona da Mata | Ubá | 316570 | 12 - Mata | 2019-11-28
775 | Senador José Bento | 94.02 | 1868 | 18675926000142 | 0.684 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 316580 | 14 - Sul
776 | Senador Modestino Gonçalves | 951.51 | 4574 | 17754110000141 | 0.62 | BAIXO | Central | Diamantina | 316590 | 05 - Alto Jequitinhonha
777 | Senhora de Oliveira | 170.63 | 5689 | 23515703000158 | 0.631 | BAIXO | Zona da Mata | Viçosa | 316600 | 13 - Vertentes
778 | Senhora do Porto | 382.2 | 3493 | 18307504000114 | 0.565 | BAIXO | Rio Doce | Guanhães | 316610 | 09 - Metropolitana
779 | Senhora dos Remédios | 235.56 | 10202 | 18094870000132 | 0.626 | BAIXO | Central | Barbacena | 316620 | 13 - Vertentes | 2018-06-25 | Normal | Adimplente | 2018-05-10
780 | Sericita | 165.98 | 7125 | 19243518000184 | 0.56 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 316630 | 11 - Caparaó | 2020-02-13
781 | Seritinga | 114.59 | 1790 | 18008854000180 | 0.66 | BAIXO | Sul de Minas | Andrelândia | 316640 | 14 - Sul
782 | Serra Azul de Minas | 218.67 | 4220 | 18303230000195 | 0.557 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 316650 | 09 - Metropolitana
783 | Serra da Saudade | 334.56 | 815 | 18301069000110 | 0.677 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Bom despacho | 316660 | 10 - Oeste
784 | Serra do Salitre | 1293.97 | 10541 | 18468058000120 | 0.696 | ALTO | Alto Paranaíba | Patrocínio | 316680 | 16 - Triângulo Norte
785 | Serra dos Aimorés | 247.16 | 8419 | 18398966000194 | 0.651 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 316670 | 04 - Mucuri
786 | Serrania | 208.04 | 7540 | 18243261000106 | 0.677 | ALTO | Sul de Minas | Alfenas | 316690 | 14 - Sul
787 | Serranópolis de Minas | 552.84 | 4425 | 1612501000191 | 0.633 | BAIXO | Norte de Minas | Janaúba | 316695 | 02 - Norte
788 | Serranos | 211.97 | 1996 | 18008912000175 | 0.643 | BAIXO | Sul de Minas | Andrelândia | 316700 | 14 - Sul
789 | Serro | 1214.94 | 20833 | 18303271000181 | 0.656 | BAIXO | Central | Conceição do Mato dentro | 316710 | 05 - Alto Jequitinhonha | 2018-08-25
790 | Sete Lagoas | 539.55 | 214071 | 24996969000122 | 0.76 | ALTO | Central | Sete Lagoas | 316720 | 09 - Metropolitana | 2018-11-05
791 | Setubinha | 532.19 | 10885 | 1613375000190 | 0.542 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 316555 | 04 - Mucuri
792 | Silveirânia | 157.84 | 2192 | 17744558000184 | 0.652 | BAIXO | Zona da Mata | Ubá | 316730 | 12 - Mata
793 | Silvianópolis | 311.19 | 6029 | 18675942000135 | 0.699 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 316740 | 14 - Sul
794 | Simão Pereira | 135.56 | 2537 | 18338293000187 | 0.638 | BAIXO | Zona da Mata | Juiz de Fora | 316750 | 12 - Mata
795 | Simonésia | 487.33 | 18302 | 18385120000110 | 0.632 | BAIXO | Zona da Mata | Manhuaçu | 316760 | 11 - Caparaó | 2018-11-05 | Normal | Adimplente | 2018-05-10
796 | Sobrália | 206.35 | 5828 | 18083055000178 | 0.631 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 316770 | 07 - Vale do Rio Doce
797 | Soledade de Minas | 196.71 | 5678 | 18188235000114 | 0.697 | ALTO | Sul de Minas | São Lourenço | 316780 | 14 - Sul
798 | Tabuleiro | 210.65 | 4076 | 17744798000189 | 0.681 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 316790 | 12 - Mata
799 | Taiobeiras | 1193.85 | 30894 | 18017384000110 | 0.67 | ALTO | Norte de Minas | Salinas | 316800 | 02 - Norte | 2019-11-03 | Bloqueado | Adimplente | 2019-02-14
800 | Taparuba | 193.43 | 3137 | 1616741000164 | 0.645 | BAIXO | Rio Doce | Aimorés | 316805 | 11 - Caparaó
801 | Tapira | 1182.78 | 4102 | 18140806000140 | 0.712 | ALTO | Alto Paranaíba | Araxá | 316810 | 17 - Triângulo Sul
802 | Tapiraí | 409.76 | 1873 | 17033507000144 | 0.667 | BAIXO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 316820 | 10 - Oeste
803 | Taquaraçu de Minas | 329.01 | 3792 | 18302315000159 | 0.651 | BAIXO | Central | Itabira | 316830 | 09 - Metropolitana
804 | Tarumirim | 731.19 | 14294 | 18338855000192 | 0.633 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 316840 | 08 - Vale do Aço | 2019-12-24 | Normal | Adimplente | 2019-07-24
805 | Teixeiras | 166.09 | 11346 | 18134056000102 | 0.675 | ALTO | Zona da Mata | Viçosa | 316850 | 11 - Caparaó
806 | Teófilo Otoni | 3242.36 | 134733 | 18404780000109 | 0.701 | ALTO | Jequitinhonha/Mucuri | Teófilo Otoni | 316860 | 04 - Mucuri | 2019-10-23
807 | Timóteo | 143.99 | 81119 | 19875020000134 | 0.77 | ALTO | Rio Doce | Ipatinga | 316870 | 08 - Vale do Aço
808 | Tiradentes | 83.25 | 7002 | 18557579000153 | 0.74 | ALTO | Central | São João del Rei | 316880 | 13 - Vertentes
809 | Tiros | 2090.9 | 6906 | 18602094000134 | 0.683 | ALTO | Alto Paranaíba | Patos de Minas | 316890 | 01 - Noroeste
810 | Tocantins | 174.2 | 15839 | 18128223000102 | 0.688 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 316900 | 12 - Mata
811 | Tocos do Moji | 114.85 | 3950 | 1601656000122 | 0.696 | ALTO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 316905 | 14 - Sul
812 | Toledo | 135.86 | 5761 | 18677617000101 | 0.661 | BAIXO | Sul de Minas | Pouso Alegre | 316910 | 14 - Sul
813 | Tombos | 282.9 | 9542 | 18114223000145 | 0.718 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 316920 | 12 - Mata
814 | Três Corações | 826.59 | 72796 | 17955535000119 | 0.744 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 316930 | 14 - Sul | 2019-03-20
815 | Três Marias | 2681.61 | 28315 | 17695008000112 | 0.752 | ALTO | Central | Três Marias | 316935 | 06 - Central
816 | Três Pontas | 689.62 | 53825 | 18245167000188 | 0.731 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 316940 | 14 - Sul | 2018-07-03
817 | Tumiritinga | 500.11 | 6291 | 21078563000172 | 0.626 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 316950 | 07 - Vale do Rio Doce | 2018-04-20
818 | Tupaciguara | 1818.19 | 24185 | 18260489000104 | 0.719 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 316960 | 16 - Triângulo Norte | 2020-02-22
819 | Turmalina | 1152.63 | 18046 | 25324187000100 | 0.682 | ALTO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 316970 | 05 - Alto Jequitinhonha
820 | Turvolândia | 220.94 | 4658 | 18712141000100 | 0.696 | ALTO | Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | 316980 | 14 - Sul | 2020-02-08 | Normal | Adimplente | 2018-12-13
821 | Ubá | 407.44 | 101466 | 18128207000101 | 0.724 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 316990 | 12 - Mata | 2019-05-26 | Normal | Adimplente | 2018-12-18
822 | Ubaí | 823.95 | 11677 | 18017459000163 | 0.609 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 317000 | 02 - Norte
823 | Ubaporanga | 191.39 | 12040 | 66229717000118 | 0.614 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 317005 | 08 - Vale do Aço
824 | Uberaba | 4540.51 | 296000 | 18428839000190 | 0.772 | ALTO | Triângulo | Uberaba | 317010 | 17 - Triângulo Sul
825 | Uberlândia | 4117.31 | 600285 | 18431312000115 | 0.789 | ALTO | Triângulo | Uberlândia | 317020 | 16 - Triângulo Norte | 2019-09-22
826 | Umburatiba | 409.54 | 2700 | 18404996000166 | 0.638 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Nanuque | 317030 | 04 - Mucuri
827 | Unaí | 8438.43 | 77590 | 18125161000177 | 0.736 | ALTO | Noroeste de Minas | Unaí | 317040 | 01 - Noroeste | 2020-02-28
828 | União de Minas | 1149.77 | 4424 | 1051819000140 | 0.672 | ALTO | Triângulo | Frutal | 317043 | 17 - Triângulo Sul
829 | Uruana de Minas | 603.39 | 3238 | 1609942000134 | 0.664 | BAIXO | Noroeste de Minas | Unaí | 317047 | 01 - Noroeste | 2019-07-22 | Normal | Adimplente | 2018-05-17
830 | Urucânia | 138.83 | 10291 | 18316281000151 | 0.633 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 317050 | 11 - Caparaó
831 | Urucuia | 2081.39 | 13605 | 25223850000180 | 0.619 | BAIXO | Norte de Minas | Januária | 317052 | 02 - Norte
832 | Vargem Alegre | 115.97 | 6457 | 1613128000193 | 0.631 | BAIXO | Rio Doce | Caratinga | 317057 | 08 - Vale do Aço
833 | Vargem Bonita | 408.96 | 2163 | 16788309000128 | 0.696 | ALTO | Centro Oeste de Minas | Piuí | 317060 | 15 - Sudoeste | 2019-12-04
834 | Vargem Grande do Rio Pardo | 494.8 | 4733 | 1612885000142 | 0.634 | BAIXO | Norte de Minas | Salinas | 317065 | 02 - Norte
835 | Varginha | 395.35 | 123120 | 18240119000105 | 0.778 | ALTO | Sul de Minas | Varginha | 317070 | 14 - Sul | 2018-11-14
836 | Varjão de MInas | 652.28 | 6065 | 1609780000134 | 0.711 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 317075 | 01 - Noroeste
837 | Várzea da Palma | 2222.77 | 35804 | 18279059000126 | 0.666 | BAIXO | Norte de Minas | Pirapora | 317080 | 02 - Norte | 2019-07-15 | Normal | Adimplente | 2018-12-07
838 | Varzelândia | 815.86 | 19126 | 18017467000100 | 0.594 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 317090 | 02 - Norte | 2019-09-15 | Normal | Adimplente | 2018-12-07
839 | Vazante | 1908.55 | 19721 | 18278069000147 | 0.742 | ALTO | Noroeste de Minas | Paracatu | 317100 | 01 - Noroeste
840 | Verdelândia | 1572.21 | 8350 | 1612505000170 | 0.584 | BAIXO | Norte de Minas | Montes Claros | 317103 | 02 - Norte
841 | Veredinha | 635.23 | 5533 | 1614685000129 | 0.632 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Capelinha | 317107 | 05 - Alto Jequitinhonha
842 | Veríssimo | 1030.64 | 3466 | 18428946000119 | 0.667 | BAIXO | Triângulo | Uberaba | 317110 | 17 - Triângulo Sul
843 | Vermelho Novo | 113.79 | 4689 | 1620744000171 | 0.612 | BAIXO | Zona da Mata | Ponte Nova | 317115 | 11 - Caparaó
844 | Vespasiano | 70.98 | 104612 | 18715425000142 | 0.688 | ALTO | Central | Belo Horizonte | 317120 | 09 - Metropolitana
845 | Viçosa | 300.15 | 72244 | 18132449000179 | 0.775 | ALTO | Zona da Mata | Viçosa | 317130 | 11 - Caparaó | 2019-09-23
846 | Vieiras | 112.99 | 3732 | 17947599000178 | 0.668 | ALTO | Zona da Mata | Muriaé | 317140 | 12 - Mata
847 | Virgem da Lapa | 871.03 | 13625 | 18348730000143 | 0.61 | BAIXO | Jequitinhonha/Mucuri | Araçuaí | 317160 | 03 - Médio e Baixo Jequitinhonha
848 | Virgínia | 327.27 | 8626 | 25970260000110 | 0.651 | BAIXO | Sul de Minas | Itajubá | 317170 | 14 - Sul
849 | Virginópolis | 440.02 | 10572 | 18307512000160 | 0.675 | ALTO | Rio Doce | Guanhães | 317180 | 09 - Metropolitana
850 | Virgolândia | 281.97 | 5659 | 18409185000158 | 0.62 | BAIXO | Rio Doce | Governador Valadares | 317190 | 07 - Vale do Rio Doce | 2018-12-15
851 | Visconde do Rio Branco | 244.11 | 37952 | 18137927000133 | 0.709 | ALTO | Zona da Mata | Ubá | 317200 | 12 - Mata
852 | Volta Grande | 207.96 | 5063 | 17710690000175 | 0.669 | ALTO | Zona da Mata | Cataguases | 317210 | 12 - Mata | 2019-09-25
853 | Wenceslau Braz | 102.17 | 2553 | 18026013000103 | 0.678 | ALTO | Sul de Minas | Itajubá | 317220 | 14 - Sul
854 | CESAMA | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2018-11-05 | Normal | Adimplente | 2018-05-18

## Tipos de Obra
Lista de Tipos de Obra | Tipo de Obra - Itens - Siglas | Tipo de Obra - % Adotado BDI | Tipo de Obra | Sigla | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | Construção e Reforma de Edifícios | AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  |  | Construção e Reforma de Edifícios | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Construção e Reforma de Edifícios | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Construção e Reforma de Edifícios | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | Construção e Reforma de Edifícios | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |  |  | Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
|  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
|  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
|  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
|  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | 3.43% | 4.93% | 6.71%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD
|  |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1
|  |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 |  | 20%
|  |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 |  | 12%
|  |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD

## Menu Geral (hidden)
SPB - SISTEMA DE PLANILHAS BDMG - V1.0
PROJETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
BDI
LOCALIZAÇÃO
COMPOSIÇÕES
COTAÇÕES
ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LICITAÇÃO
ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEDIÇÃO
MEDIÇÃO
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
ADITIVO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
ORÇAMENTO
INFORMAÇÕES SOBRE A VERSÃO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
DADOS DA PROPOSTA
LOCALIZAÇÃO
COTAÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## Menu Secundário (hidden)
PROJETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
BDI
LOCALIZAÇÃO
COMPOSIÇÕES
COTAÇÕES
ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DADOS DA PROPOSTA
ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEDIÇÃO
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
ORÇAMENTO
LOCALIZAÇÃO
COTAÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LICITAÇÃO
MEDIÇÃO
ADITIVO
MENU INICIAL