## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | LDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Convenente: São João das Missões - MG |  |  |  |  | SICOR-MG REGIÃO NORTE |  | 2025-04-01 | 29.81%
Projeto: Construção de uma Praça na Aldeia Embaúba |  |  |  |  | SINAPI |  | 2025-06-01
Local: Aldeia Indigena Embaúba - Lat.: -14.852872° Long.: -44.230978°
Prazo de Execução: 90 Dias |  |  |  |  | FOLHA N°: 01/04
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963
Data: 18/09/2025 |  |  |  |  | Forma De Execução: ( ) Direta ( x ) Indireta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem LDI |  | Com LDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: | [5 empty] | 6471.61
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1366.74 | 1366.74 | 1774.1671 | 1774.17
1.2 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 88 | 41.12 | 3618.56 | 53.3779 | 4697.44
2.0 |  | BALDRAME / CERCAMENTO: | [5 empty] | 34571.35
2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.83 | 102.24 | 187.0992 | 132.7179 | 242.88
2.2 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 20.3333 | 75.79 | 1541.0633 | 98.3831 | 2000.07
2.3 | RO-00540 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 192.76 | 10.22 | 1970.0072 | 13.2666 | 2557.93
2.4 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 4.575 | 740.42 | 3387.4215 | 961.1402 | 4402.02
2.5 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 93.6 | 149.19 | 13964.184 | 193.6637 | 18126.58
2.6 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.7 | 577.03 | 1557.981 | 749.0434 | 2022.41
2.7 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 192.6 | 20.88 | 4021.488 | 27.1044 | 5219.46
3.0 |  | PISO: | [5 empty] | 93552.6
3.1 | ED-50556 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 240 | 60.11 | 14426.4 | 78.0289 | 18727.2
3.2 | ED-9321 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 240 | 154.2 | 37008 | 200.1672 | 48040.8
3.3 | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 36 | 165 | 5940 | 214.1867 | 7710.84
3.4 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 864 | 1.65 | 1425.6 | 2.1419 | 1848.96
3.5 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 240 | 55.29 | 13269.6 | 71.772 | 17224.8
4.0 |  | QUIOSQUE: | [5 empty] | 27945.2113
4.1 | ED-48407 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | M2 | 44.91 | 104.29 | 4683.6639 | 135.379 | 6079.92
4.2 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.91 | 102.76 | 4614.9516 | 133.3929 | 5990.54
4.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.96 | 47.04 | 1174.1184 | 61.0627 | 1524.06
4.4 | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21 | 131.52 | 2761.92 | 170.7263 | 3585.33
4.5 | 92560 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 2659.86 | 2659.86 | 3452.768 | 3452.768
4.6 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | 41.84 | 31.38 | 54.3126 | 40.7344
4.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | 760.51 | 570.3825 | 987.2191 | 740.42
4.8 | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.617 | 2526.82 | 1559.0479 | 3280.0686 | 2033.64
4.9 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.58 | 92.43 | 1717.3494 | 119.9835 | 2229.23
4.10 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 22.49 | 14.64 | 329.2536 | 19.0042 | 427.31
4.11 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 22.49 | 32.7 | 735.423 | 42.4479 | 954.7
4.12 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 22.49 | 7.41 | 166.6509 | 9.6189 | 216.35
4.13 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 22.49 | 15.53 | 349.2697 | 20.1595 | 453.4
4.14 | 38773 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 1 | 6.56 | 6.56 | 8.5155 | 8.5155
4.15 | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UND | 1 | 18.35 | 18.35 | 23.8202 | 23.8202
4.16 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 1 | 142.11 | 142.11 | 184.4732 | 184.4732
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 83173.6719
5.1 | CPU - 01 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2522.8367 | 5045.6734 | 3274.8978 | 6549.7957
5.2 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 2546.37 | 2546.37 | 3305.4464 | 3305.4464
5.3 | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 13 | 246.22 | 3200.86 | 319.6185 | 4155.06
5.4 | CPU - 02 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 3465.9376 | 27727.5008 | 4499.1384 | 35993.12
5.5 | 12903/ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | UND | 3 | 2684.68 | 8054.04 | 3484.9869 | 10454.97
5.6 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 11 | 142.11 | 1563.21 | 184.4732 | 2029.17
5.7 | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 50.2 | 50.2 | 65.1647 | 65.1647
5.8 | COT-001 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 1957.5 | 1957.5 | 2541.0335 | 2541.0335
5.9 | COT-002 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 2 | 1902 | 3804 | 2468.9889 | 4937.98
5.10 | COT-003 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 2160 | 2160 | 2803.899 | 2803.899
5.11 | ED-49575 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 1406.56 | 2813.12 | 1825.8575 | 3651.72
5.12 | COT-004 | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | UND | 1 | 2540 | 2540 | 3297.1775 | 3297.1775
5.13 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 444.45 | 888.9 | 576.9412 | 1153.8823
5.14 | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 1721.94 | 1721.94 | 2235.2527 | 2235.2527
SUB TOTAL | - | - | - | - |  |  | C/ BDI | 245714.4432
TOTAL |  | - |  |  |  |  | C/ BDI | 245714.4432
|  | __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963
OBS: 134,85 AREA TOTAL
COMPRIMENTO PARA ALVENARIA = 44,9
| ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 54.85

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: São João das Missões - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 18/092025
OBRA: Construção de uma Praça na Aldeia Embaúba |  |  | LOCAL: Aldeia Indigena Embaúba - Lat.: -14.852872° Long.: -44.230978° |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 90 dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 2.634% | 100%
|  |  | Financeiro | 6471.61 | 6471.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | BALDRAME / CERCAMENTO: | Físico % | 14.07% | 100%
|  |  | Financeiro | 34571.35 | 34571.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PISO: | Físico % | 38.07% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 93552.6 | 37421.04 | 56131.56 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | QUIOSQUE: | Físico % | 11.37% |  | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 27945.2113 | 0 | 16767.1268 | 11178.0845 | 0 | 0 | 0
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | Físico % | 33.85% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 83173.6719 | 0 | 0 | 83173.6719 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.93% | 29.67% | 38.4% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 245714.4432 | 78464 | 72898.6868 | 94351.7564 | 0 | 0 | 0 | 24571444%
Observações:
| Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  |  | CREA MG 289963
Jair Cavalcante Barbosa

## Memoria de Calculo c
MEMÓRIA DE CÁLCULO
INFORMAÇÕES GERAIS
Convenente: São João das Missões - MG
Projeto: Construção de uma Praça na Aldeia Embaúba
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963
Prazo de Execução: 90 dias
Local: Aldeia Indigena Embaúba - Lat.: -14.852872° Long.: -44.230978°
Data: 14/07/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista
PRAÇA ALDEIA EMBAUBA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1 UNIDADE
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 88 | 88 PERIMETRO
2.0 | BALDRAME / CERCAMENTO:
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.83 | (88+24+10) COMP. X 0,10 FUN X 0,15 LARG. | 4.55 | 1.7448
2.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 20.3333 | (88+24+10) COMP. X 0,25 ALTURA X 2 DOIS LADOS. | 3.25
2.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 8.00 MM | KG | 192.76 | 122 COMP. X 4 BARRAS X 0,395 |  | 12.4625
2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 4.575 | (88+24+10) COMP. X 0,25 ALTURA X 0,15 LARG. | 19.0806
2.5 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 93.6 | (24+10+24+10+10) COMPR. X 1,20 ALTURA | 218.0848 | 49.85
2.6 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.7 | (0,90 X 1,20) X 2 PPORTÕES | 39.3815
2.7 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 192.6 | (93,60 X 2) + (2,70 X 2) | 1.378
3.0 | PISO: |  |  |  | 1.7448
3.1 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP. | 57.3712 | 43.85
3.2 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP. | 209.2864 | 43.85
3.3 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 36 | 24 LARG. X 10 COMP. X 15 ALT. X | 32.76
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 864 | 24 LARG. X 10 COMP. X 15 ALT. X 24 KM DISTANCIA ATE A DRAGA | 38.588
3.5 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 240 | 24 LARG. X 10 COMP. | 1.4906
4.0 | QUIOSQUE: |  |  |  | 1.8417
4.1 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | M2 | 44.91 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4,16*4,16)*√3)/4)*6 : 44,91
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.91 | Area de um hexagano =A = 6((l²√3)/4) (((4*4)*√3)/4)*6 : 44,91
4.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.96 | 4,16 (COMPRIMENTO) X 6 : 24,96 M
4.4 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21 | 3,50 (COMPRIMENTO DE CADA PILAR) X 6 : 21 M | 41.1
4.5 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019 | UND | 1 | 1 UNIDADE
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3
4.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.75 | (0,50 X 0,50 X 0,50) X 6 : 0,75 M3
4.8 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.617 | (3,43 X 6) X 0,15 X 0,2
4.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.58 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) | 26.936
4.10 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19)
4.11 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19) | 86.3675
4.12 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19)
4.13 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 22.49 | ((3,43 X 6) X 1 ) - ((1 X 1) X 2) + ((3,43 X 6) X 0,19) | 34.3875
4.14 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
4.15 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
4.16 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 1 | 1,00 UNIDADE
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
5.1 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2 UNIDADES
5.2 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 13 | 13 unidades conforme o projeto
5.4 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 8 UNIDADES
5.5 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | UND | 3 | 3 UNIDADES
5.6 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UND | 11 | 11 UNIDADES
5.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.8 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.9 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.10 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.12 | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | UND | 1 | 1 UNIDADE
5.13 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 2 UNIDADE
5.14 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 1 UNIDADE
| __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
| Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
| ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963
OBS: 134,85 AREA TOTAL
COMPRIMENTO PARA ALVENARIA = 44,9
| LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 54.85

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | UNITÁRIO | DESONERADO
CPU | CPU-01 | QUIOSQUE COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 25 A 29 CM, COM 4 BANCOS DE CONCRETO FORECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  |  | 2522.8367
SINAPI | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.2 | 116.61 | 373.152
SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.24 | 107.76 | 456.9024
SINAPI | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 4.24 | 45.97 | 194.9128
SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.5 | 27.74 | 208.05 | 7.5
ORSE | 01561/ORSE | Madeira massaranduba serrada | M3 | 0.15 | 5998.99 | 899.8485
ORSE | 09859/ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | M | 1.6 | 11.86 | 18.976 |  | 1.6
ORSE | 02444/ORSE | Banco em tubo de concreto simples 0.30 m, com assento em concreto desempolado (e=5 cm), pintado com tinta acrílica novacor ou similar | UND | 4 | 64.81 | 259.24
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.125 | 132.65 | 16.5813 |  | 0.125
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.125 | 761.39 | 95.1737
CPU | CPU-02 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 150w, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE |  |  | 3465.9376
ORSE | 13668/ORSE | Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm | und | 1 | 620.25 | 620.25
ORSE | 13558/ORSE | Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 03 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP03, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar | und | 1 | 124.42 | 124.42
ORSE | 13560/ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | und | 2 | 1222.35 | 2444.7
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | 1 | 40.6 | 40.6
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 24.36 | 36.54
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 18.12 | 27.18
ORSE | 00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | M3 | 0.28 | 565.46 | 158.3288
ORSE | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 0.28 | 49.71 | 13.9188
___________________________________________
GERRARD TAYON FERREIRA LOPO
CREA: 289963

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
Projeto: Construção de uma Praça na Aldeia Embaúba
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
Construção de Rodovias e Ferrovias: OBS: Tipo de obra que mais se assemelha com objeto deste orçamento
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | Administração Central
S e G | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | Seguro e Garantia
R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | Risco
DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | Despesas Financeiras
L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 29.81% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 29.81
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha )
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
14 de setembro de 2025
Local/Data
____________________________________________________
Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [5 empty] | Jair Cavalcante Barbosa
CREA: 289963 | [5 empty] | Prefeito Municipal
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.

## CALCULO CALÇAMENTO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO
INFORMAÇÕES GERAIS | [6 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS
Planilha Referência
Município São João da s Missões | [6 empty] | SETOP_Norte
Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA | [6 empty] | SINAPI
Responsável Técnico: Sérgio Renato Silva de Sá CREA MG 108.066/D
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 17/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | OBS | VIAS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | UND | 1 | 1 | Montavania
2.0 |  | TERRAPLENAGEM:
2.1 | TER-ESC-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
2.2 | TER-ESC-015 | Regularização de sub leito com procton normal | M2 | 930 | 264+666 | Montavania
3.0 |  | PAVIMENTAÇÂO: | [5 empty] | 6.2
3.1 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado, incluido carga, descarga, espalhamento e compactação do material;incluindo aquisição mat. E=20 cm | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
3.2 | OBR-VIA-145 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | M2 | #REF! | 930-300*0,6 | Montavania
4.0 |  | DRENAGEM:
4.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta pluvial em concreto Tipo 2- E = 5,0 cm L=50,0 cm i = 15,0%, padrão DEOP-MG. | M | 300 | 150+150 | Montavania
4.2 | URB-MFC-005 | Meio fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35)cm, inclusive escavação e reaterro | M | 300 | 150+150 | Montavania
5.0 |  | TRANSPORTES:
5.1 | OBR-VIA-315 | Transporte material para base DMT = 10,0 km | M3XKM | #REF! | 930*0,15*10 | Montavania
5.2 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 5,0 km) | M3XKM | #REF! | 930*0,15*5 | Montavania
5.3 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 24km) | M3XKM | #REF! | 870*0,06*24 | Montavania
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.