## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: São João das Missões - MG |  |  |  |  | SETOP_Norte |  | 2025-04-01 | 29.81%
Projeto: Construção de um Galpão comunitario na Comunidade São Bernardo |  |  |  |  | SINAPI |  | 2025-06-01
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963 |  |  |  |  | ORSE |  | 2025-05-01
Prazo de Execução: 180 Dias
Data: 09/08/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
GALPÃO SÃO BERNADO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: | [5 empty] | 4256.3371
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1366.74 | 1366.74 | 1774.1671 | 1774.1671
1.2 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 46.5 | 41.12 | 1912.08 | 53.3779 | 2482.17
2.0 |  | ESTRUTURA: | [5 empty] | 30267.1653
2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7.714 | 102.24 | 788.6794 | 132.7179 | 1023.27
2.2 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.5 | 74.97 | 262.395 | 97.3187 | 340.6153
2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5.03 | 69.29 | 348.5287 | 89.9454 | 452.45
2.4 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 57.78 | 16.7 | 964.926 | 21.6783 | 1252.67
2.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 168.61 | 12.63 | 2129.5443 | 16.395 | 2765.2
2.6 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 127.03 | 14.19 | 1802.5557 | 18.4201 | 2339.89
2.7 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.48 | 946.47 | 1400.7756 | 1228.614 | 1818.34
2.8 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.81 | 792 | 2225.52 | 1028.0963 | 2888.96
2.9 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.66 | 14.02 | 1453.3132 | 18.1994 | 1886.61
2.10 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 350.46 | 10.91 | 3823.5186 | 14.1623 | 4962.51
2.11 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 7.47 | 72.48 | 541.4256 | 94.0864 | 702.85
2.12 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 11.79 | 125.08 | 1474.6932 | 162.3665 | 1914.34
2.13 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.04 | 974.07 | 1987.1028 | 1264.4416 | 2579.46
2.14 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.38 | 990.9 | 3349.242 | 1286.2887 | 4347.66
2.15 | 07393/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m2 | 3.96 | 161.45 | 639.342 | 209.5785 | 829.94
2.16 | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m2 | 3.96 | 31.59 | 125.0964 | 41.007 | 162.4
3.0 |  | PISO: | [5 empty] | 26906.45
3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 6 CM ESPESSURA | M3 | 7.4526 | 556.91 | 4150.4275 | 722.9256 | 5385.83
3.2 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 96.43 | 42.4 | 4088.632 | 55.0395 | 5307.51
3.3 | ED-50567 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 27.78 | 40.91 | 1136.4798 | 53.1053 | 1475.4
3.4 | 13900/ORSE | Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 22.57 | 78.58 | 1773.5506 | 102.0048 | 2302.14
3.5 | 13690/ORSE | Rodapé cerâmico de 10cm de altura, cerâmica 60 x 60cm, pei 5, linha infinta bege, pointer ou similar, assentado com argamassa ac II, rejuntado | M | 13.55 | 11.35 | 153.7925 | 14.7335 | 199.59
3.6 | 12443/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 70.35 | 133.99 | 9426.1965 | 173.9326 | 12235.98
4.0 |  | VEDAÇÃO / PINTURA: | [5 empty] | 38774.8
4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 125.94 | 85.71 | 10794.3174 | 111.2603 | 14012.08
4.2 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 277.16 | 13.33 | 3694.5428 | 17.3037 | 4794.87
4.3 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 63.42 | 34.8 | 2207.016 | 45.1739 | 2864.68
4.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 213.74 | 33.02 | 7057.6948 | 42.8633 | 9160.9
4.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 213.74 | 6.54 | 1397.8596 | 8.4896 | 1814.65
4.6 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 213.74 | 15.77 | 3370.6798 | 20.4711 | 4375.26
4.7 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 96.43 | 11.86 | 1143.6598 | 15.3955 | 1485.02
4.8 | ED-50480 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 3.96 | 32.38 | 128.2248 | 42.0325 | 166.44
4.9 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M2 | 3.96 | 19.63 | 77.7348 | 25.4817 | 100.9
5.0 |  | COBERTURA | [5 empty] | 54704.9085
5.1 | 12508/ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | M2 | 137.19 | 184.35 | 25290.9765 | 239.305 | 32829.57
5.2 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 137.19 | 102.16 | 14015.3304 | 132.614 | 18192.77
5.3 | ED-48402 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 13.45 | 86.01 | 1156.8345 | 111.6497 | 1501.6885
5.4 | 04449/ORSE | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | M2 | 24 | 70 | 1680 | 90.8671 | 2180.88
6.0 |  | ESQUADRIA: | [5 empty] | 12100.2805
6.1 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 3.6 | 858.28 | 3089.808 | 1114.1345 | 4010.87
6.2 | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 2 | 94.04 | 188.08 | 122.0735 | 244.14
6.3 | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | M2 | 1.8 | 384.18 | 691.524 | 498.7046 | 897.66
6.4 | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 0.48 | 1006.97 | 483.3456 | 1307.1492 | 627.4316
6.5 | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 1 | 110.72 | 110.72 | 143.7258 | 143.7258
6.6 | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UND | 2 | 603.49 | 1206.98 | 783.3912 | 1566.7824
6.7 | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND | 2 | 71.66 | 143.32 | 93.0219 | 186.0439
6.8 | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 5.25 | 480.52 | 2522.73 | 623.7637 | 3274.74
6.9 | ED-50923 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UND | 1 | 354.03 | 354.03 | 459.5668 | 459.5668
6.10 | ED-14800 | PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 17.22 | 30.84 | 531.0648 | 40.0334 | 689.32
7.0 |  | BANHEIRO: | [5 empty] | 4530.71
7.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UND | 1 | 568.38 | 568.38 | 737.8149 | 737.8149
7.2 | 12290/ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | UND | 1 | 1157.81 | 1157.81 | 1502.9548 | 1502.9548
7.3 | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UND | 2 | 88.43 | 176.86 | 114.7911 | 229.5822
7.4 | ED-49934 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UND | 1 | 674.81 | 674.81 | 875.9718 | 875.9718
7.5 | 02025/ORSE | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | UND | 1 | 117.23 | 117.23 | 152.1764 | 152.1764
7.6 | 01200/ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | UND | 4 | 117.71 | 470.84 | 152.7995 | 611.1981
7.7 | 01679/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | UND | 3 | 74.19 | 222.57 | 96.3061 | 288.93
7.8 | 01683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | UND | 1 | 101.75 | 101.75 | 132.0818 | 132.0818
8.0 |  | ILUMINAÇÃO: | [5 empty] | 13708.3539
8.1 | 03278/ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | PT | 3 | 202.64 | 607.92 | 263.0473 | 789.15
8.2 | 03287/ORSE | Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | PT | 1 | 222.38 | 222.38 | 288.6718 | 288.6718
8.3 | 03395/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | PT | 12 | 280.35 | 3364.2 | 363.9227 | 4367.04
8.4 | 03298/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 7 | 225.78 | 1580.46 | 293.0853 | 2051.63
8.5 | 08244/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 5 | 253.68 | 1268.4 | 329.3024 | 1646.5
8.6 | 38773 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 12 | 6.56 | 78.72 | 8.5155 | 102.24
8.7 | 13285/ORSE | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 10 | 31.65 | 316.5 | 41.0849 | 410.8
8.8 | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UND | 2 | 17.95 | 35.9 | 23.3009 | 46.6018
8.9 | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 2626.55 | 2626.55 | 3409.5282 | 3409.5282
8.10 | ED-14179 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UND | 1 | 110.57 | 110.57 | 143.5311 | 143.5311
8.11 | ED-34463 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 19.05 | 19.05 | 24.7288 | 24.7288
8.12 | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 19.04 | 19.04 | 24.7159 | 24.7159
8.13 | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 51.63 | 51.63 | 67.021 | 67.021
8.14 | 03396/ORSE | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 1 | 258.99 | 258.99 | 336.1953 | 336.1953
9.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 8667.7865
9.1 | ED-48148 | FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 3713.22 | 3713.22 | 4820.1361 | 4820.1361
9.2 | 11400/ORSE | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | UND | 1 | 2964.06 | 2964.06 | 3847.6504 | 3847.6504
TOTAL |  | - |  |  |  |  | C/ BDI | 193916.7917
|  | __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
|  | Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963
OBS: 134,85 AREA TOTAL
COMPRIMENTO PARA ALVENARIA = 44,9
| ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 54.85

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: Construção de um Galpão comunitario na Comunidade São Bernardo
Valor: 193.921,90 Reias | [5 empty] | Data: 14/07/2025
Prazo de Execução: 180 Dias
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
GALPÃO SÃO BERNADO
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES | 2.195% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 4256.3371 | 4256.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.34
2 | ESTRUTURA | 15.61% | 40% | 60% | 0% |  |  |  | 100%
|  | 30267.1653 | 12106.8661 | 18160.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30267.17
3 | PISO | 13.88% |  | 80% | 20% |  |  |  | 100%
|  | 26906.45 | 0 | 21525.16 | 5381.29 | 0 | 0 |  | 26906.45
4 | VEDAÇÃO / PINTURA | 20% |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  | 38774.8 | 0 | 11632.44 | 27142.36 | 0 | 0 | 0 | 38774.8
5 | COBERTURA | 28.21% | 0 |  | 30% | 70% |  |  | 100%
|  | 54704.9085 | 0 | 0 | 16411.4725 | 38293.4359 | 0 | 0 | 54704.91
6 | ESQUADRIA | 6.24% |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
|  | 12100.2805 | 0 | 0 | 0 | 9680.2244 | 2420.0561 | 0 | 12100.28
7 | BANHEIRO | 2.336% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 4530.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530.71 | 0 | 4530.71
8 | ILUMINAÇÃO | 7.069% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 13708.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6854.1769 | 6854.1769 | 13708.35
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.47% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 8667.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8667.7865 | 8667.79
TOTAL |  | 100% | 8.438% | 26.46% | 25.24% | 24.74% | 7.119% | 8.004% | 100%
|  | 193916.7917 | 16363.2032 | 51317.8992 | 48935.1225 | 47973.6604 | 13804.943 | 15521.9634 | 193916.8
| ____________________________________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| Engenheiro Responsável |  |  |  | Jair Cavalcante Barbosa
| Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963

## Memoria de Calculo c
MEMÓRIA DE CÁLCULO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João das Missões
Projeto: Construção de um Galpão comunitario na Comunidade São Bernardo
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963
Prazo de Execução: 180 dias
Data: 09/08/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista
GALPÃO SÃO BERNADO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | Uma unidade | area | perimetro
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 46.5 | 46,50 perimetro | 131.81 | 46.5
2.0 | ESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7.714 | sapata ((0,50 x 0,50 x 1,40) x 13) - baldrame ((9,80+9,80+3,00+3,00+3,00+3,00+10,15+10,15+9,50+9,50+9,50) x 0,25 x 0,14) | 4.9 | 2.814
2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.5 | sapata ((0,50 x 0,50 ) x 14) | 3.5
2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5.03 | baldrame (((9,80+9,80+3,00+3,00+3,00+3,00+10,15+10,15+9,50+9,50+9,50) x 0,25 )) /4 |  | 5.025
2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 57.78 | baldrame (375,20 x 0,154) | 375.2 | 57.7808
2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 168.61 | sapata ( 194,88 x 0,617 ) + pecoço (78,40 x 0,617) | 168.6138 | 80.4 | 194.88 |  | 78.4
2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 127.03 | baldrame (321,60 x 0,395) | 127.032 | 321.6
2.7 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.48 | 0,106 x 14 | 1.484
2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.81 | baldrame ((9,80+9,80+3,00+3,00+3,00+3,00+10,15+10,15+9,50+9,50+9,50) x 0,25 x 0,14) | 2.814
2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.66 | pilar (276,64 x 0,154) + viga (375,20 x 0,154) | 103.6605 | 80.4 | 297.92 | 375.2
2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 350.46 | pilar (350,46 x 0,617) + viga (321,60 x 0,617) | 350.456 | 80.4 | 246.4
2.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 7.47 | pilar (0,80 x 4,00 x 14 ) / 6 | 7.4667
2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 11.79 | viga (0,88 x (80,4/6) ) | 11.792
2.13 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.04 | pilar (0,26 x 0,14 x 4,00 x 14) | 2.0384
2.14 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.38 | viga (0,30 x 0,14 x 80,40) | 3.3768
2.15 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m2 | 3.96 | banheiro (3,30 x 1,20)
2.16 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m2 | 3.96 | banheiro (3,30 x 1,20)
3.0 | PISO
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 6 CM ESPESSURA | M3 | 7.4526 | (15 (resfriador) + 3,78 (banheiro) + 96,43 (salão)+ 9 (escritorio) ) x 0,06 | 96.425 | 3.78
3.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 96.43 | 96,43 (salão)
3.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 27.78 | 15 (resfriador) + 3,78 (banheiro) + 9 (escritorio)
3.4 | Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 22.57 | 15 (resfriador) + 3,78 (banheiro) + 9 (escritorio)
3.5 | Rodapé cerâmico de 10cm de altura, cerâmica 60 x 60cm, pei 5, linha infinta bege, pointer ou similar, assentado com argamassa ac II, rejuntado | M | 13.55 | 3+3,3+3,3+3+0,95
3.6 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 70.35 | banheiro ((1,2+2,05+1,2+2,05)*3) + (0,95*3) - resfriador ((3,00 + 5,00+3,00+5,00)*3) | 70.35
4.0 | VEDAÇÃO / PINTURA
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 125.94 | (((9,80+8,60+3,00+3,00+3,00+3,00+1,20) x 4,00 )+ ((10,15+10,15) x 0,60)) - 1,68 - 1,68 -5,25 - 1,80 - 1,80 - 0,25 - 0,18) | 125.94
4.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 277.16 | ((((9,80+8,60+3,00+3,00+3,00+3,00+1,20) x 4,00 )+ ((10,15+10,15) x 0,60)) x 2) - 1,68 - 1,68 -5,25 - 1,80 - 1,80 - 0,25 - 0,18) | 277.16
4.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 63.42 | ((((1,20+2,05+1,20+2,05+0,95+3+5+3+5) x 3,00 ) -1,68 - 5,25 | 63.42
4.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 213.74 | 277,67 - 63,42
4.5 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 213.74 | 277,67 - 63,42
4.6 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 213.74 | 277,67 - 63,42
4.7 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 96.43 | 96,43 (salão)
4.8 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 3.96 | banheiro (3,30 x 1,20)
4.9 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M2 | 3.96 | banheiro (3,30 x 1,20)
5.0 | COBERTURA
5.1 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | M2 | 137.19 | cobertura (13,45 x 10,20)
5.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 137.19 | cobertura (13,45 x 10,20)
5.3 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 13.45 | comprimento 13,45
5.4 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | M2 | 24 | escritorio / resfriador 9 + 15
6.0 | ESQUADRIA
6.1 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 3.6 | ( 1,20 X 1,50 ) X 2
6.2 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 2 | 2 unidades conforme o projeto
6.3 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | M2 | 1.8 | ( 1,20 X 1,50 ) X 1
6.4 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 0.48 | 60 X 80
6.5 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 1 | 1 UNIADADE
6.6 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UND | 2 | 2 unidades conforme o projeto
6.7 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND | 2 | 2 unidades conforme o projeto
6.8 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 5.25 | 2,50 x 2,10
6.9 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UND | 1 | 1 UNIDADE
6.10 | PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 17.22 | portas e portão (1,68 x 2) + (1,68 x 2) + (5,25 x 2)
7.0 | BANHEIRO
7.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UND | 1 | 1 UNIDADE
7.2 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | UND | 1 | 1 UNIDADE
7.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UND | 2 | 2 UNIDADE
7.4 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UND | 1 | 1 UNIDADE
7.5 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | UND | 1 | 1 UNIDADE
7.6 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | UND | 4 | vaso + lavatorio + caixa + chuveiro 4 unidades
7.7 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | UND | 3 | vaso + lavatorio + ralo + ralo
7.8 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | UND | 1 | vaso
8.0 | ILUMINAÇÃO:
8.1 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | PT | 3 | 3 UNIDADES
8.2 | Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | PT | 1 | 1 UNIDADE
8.3 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | PT | 12 | 12 unidades conforme o projeto
8.4 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 7 | 7 UNIDADES
8.5 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 5 | 5 UNIDADES
8.6 | Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada) | UND | 12 | 12 unidades conforme o projeto
8.7 | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | UND | 10 | 10 UNIDADES
8.8 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UND | 2 | 2 unidades conforme o projeto
8.9 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 1 UNIDADE
8.14 | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 1 | 1 UNIDADE
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
10.1 | FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 1 UNIDADE
10.2 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | UND | 1 | 1 UNIDADE
| __________________________________________________ |  | ____________________________________________________
| Gerrard Tayon Ferreira Lopo |  | Jair Cavalcante Barbosa
| ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 289963
OBS: 134,85 AREA TOTAL
COMPRIMENTO PARA ALVENARIA = 44,9
| LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 54.85

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
Projeto: Construção de um Galpão comunitario na Comunidade São Bernardo
Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetro estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
Construção de Rodovias e Ferrovias: OBS: Tipo de obra que mais se assemelha com objeto deste orçamento
DEMOSTRATIVO BDI
Item | 1° quartil | Médio | 3º quartil | Adotado | identificação
AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | Administração Central
S e G | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | Seguro e Garantia
R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | Risco
DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | Despesas Financeiras
L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | Lucro
I * | conforme legislação |  |  | 13.15% | Tributos
|  |  | TOTAL | 29.81% | BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 29.81
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont.Previd | 4.5 | ( Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha )
ISS | 5
Total | 13.15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [7 empty] | 100%
sobre o valor da obra e aliquota do ISS aplicável no Município é de | [5 empty] | 5% | ( limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = {(( 1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) x ( 1+ DF/100) x ( 1 + L/100) / ( 1 - l/100)) - 1 ) x 100
09 de agosto de 2025
Local/Data
____________________________________________________
Gerrard Tayon Ferreira Lopo | [5 empty] | Jair Cavalcante Barbosa
CREA: 289963 | [5 empty] | Prefeito Municipal
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração
do orçamento relativo as obras presentes no contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a
administração pública. Os encargos sociais atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado de
Minas Gerais para mão de obra horista e mensalista.

## CALCULO CALÇAMENTO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO
INFORMAÇÕES GERAIS | [6 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS
Planilha Referência
Município São João da s Missões | [6 empty] | SETOP_Norte
Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA | [6 empty] | SINAPI
Responsável Técnico: Sérgio Renato Silva de Sá CREA MG 108.066/D
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 17/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | OBS | VIAS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | UND | 1 | 1 | Montavania
2.0 |  | TERRAPLENAGEM:
2.1 | TER-ESC-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
2.2 | TER-ESC-015 | Regularização de sub leito com procton normal | M2 | 930 | 264+666 | Montavania
3.0 |  | PAVIMENTAÇÂO: | [5 empty] | 6.2
3.1 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado, incluido carga, descarga, espalhamento e compactação do material;incluindo aquisição mat. E=20 cm | M3 | #REF! | 930*0,15 | Montavania
3.2 | OBR-VIA-145 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | M2 | #REF! | 930-300*0,6 | Montavania
4.0 |  | DRENAGEM:
4.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta pluvial em concreto Tipo 2- E = 5,0 cm L=50,0 cm i = 15,0%, padrão DEOP-MG. | M | 300 | 150+150 | Montavania
4.2 | URB-MFC-005 | Meio fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35)cm, inclusive escavação e reaterro | M | 300 | 150+150 | Montavania
5.0 |  | TRANSPORTES:
5.1 | OBR-VIA-315 | Transporte material para base DMT = 10,0 km | M3XKM | #REF! | 930*0,15*10 | Montavania
5.2 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 5,0 km) | M3XKM | #REF! | 930*0,15*5 | Montavania
5.3 | OBR-VIA-315 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 24km) | M3XKM | #REF! | 870*0,06*24 | Montavania
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.